## Slide 1: Roles y Responsabilidades PNUD Implementación Catalizadora del UNDP-GEF del Programa de Acción Estratégico para la Gestión Sostenible de los Recursos Marinos Vivos Compartidos en Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y Norte de Brasil (Proyecto CLME+) José Vicente Troya Asesor Técnico Regional

## Slide 2: Principios Básicos del GEF
El GEF no financia proyectos. Es un fondo co-financiador que proporciona recursos “nuevos y adicionales” para enfrentar problemas de medio ambiente de relevancia global.
El GEF financia los costos “incrementales” o adicionales que convierten a una iniciativa con beneficios principalmente locales en una iniciativa con beneficios globales.
Los proyectos GEF complementan a programas y políticas nacionales para maximizar los beneficios globales.

## Slide 3
Consejo GEF
Secretariado GEF
Agencias de Implementación
Agencias de Ejecución
Cómo opera el GEF?
Aprobación de Políticas GEF
Aprobación de proyectos
Revisión de proyectos para entrega al Consejo
Monitoreo de resultados de proyectos y programas
Evaluación hecha por oficina independiente
Identificación y desarrollo de propuestas
Gestión de proyectos ante el GEF
Monitoreo operativo y financiero de proyectos
Proponentes de proyectos
Ejecutores de proyectos

## Slide 4: PNUD como agencia de implementación de los proyectos GEF
El PNUD es una Agencia de Implementación del GEF con responsabilidades fiduciarios:
El PNUD delega autoridad por la ejecución del proyecto a UNOPS que es responsable de Ejecución (Gestión de Fondos; Comité Directivo del Proyecto; Visitas de campo; Apoyar negociaciones de políticas y financieras con otros socios etc); Monitoreo y Evaluación Apoyo y Revisión de todos los informes (QOR, PIR, MTR & TE); Auditorias anuales del proyecto;
El PNUD/GEF Regional apoya al PNUD del país con asesoramiento técnico y monitorea la implementación del proyecto en instancias claves (aprobación de presupuestos y planes operativos anuales, revisiones sustantivas, participación en reuniones del CD) y con aspectos relacionados a requisitos de GEF
El PNUD/GEF sede NY se involucra en la implementación del proyecto cuando es necesario tener comunicación directa con el GEF o cuando el PNUD GEF requiere su apoyo. Preparan informes anuales para el GEF
El GEF evalúa si el proyecto ha logrado su objetivo y ha contribuido a la mitigación de problemas ambientales globales
GEF
Agencias de Ejecución
PNUD / GEF Sede
PNUD / GEF Regional

## Slide 5
Planificación y coordinación |  | 
Instrumentos | UNOPS | PNUD/GEF Regional
Plan operativo anual Presupuesto Comités Directivos | Preparar el POA Participar en Reuniones del Comité de Coordinación ó Comité Directivo Facilitar diálogos de negociación con los entes financieros Identificar lecciones aprendidas y mejores prácticas Difundir lecciones aprendidas y mejores prácticas | Orientar sobre políticas de procedimientos PNUD y GEF Proveer orientación técnica Aprobar el POA y autoriza los ASL Revisar y aprobar informes técnicos Ayudar a identificar lecciones aprendidas y mejores prácticas

## Slide 6
2. Ejecución de las actividades enmarcadas en el PRODOC |  | 
Instrumentos | UNOPS | PNUD/GEF Regional
Manual PNUD | Realizar reuniones periódicas con los socios co-ejecutores del proyecto para asegurar la ejecución. Preparar, discutir y procesar revisiones presupuestarias y sustantivas de proyectos, verificar los gastos, informar sobre revisiones presupuestarias Adquisiciones: revisar especificaciones, identificar proveedores de bienes y servicios, evaluar y emitir los contratos y autorizar los pagos. | Apoyar a la agencia ejecutora en la revisión y aprobación de TdR de personal clave del proyecto Aprobar las revisiones sustantivas, analizar las solicitudes de cambios de resultados y aprobar solicitudes de extensiones de proyecto

## Slide 7
3. Supervisión de la gestión (monitoreo) |  | 
Instrumentos | UNOPS | PNUD/GEF Regional
QOR (Informes trimestrales) Revisiones de presupuesto y Revisiones Sustantivas Reuniones Tripartitas | Hacer visitas de campo (in-situ) a los proyectos (por lo menos 1 por año) Participar en las reuniones del Comité Directivo Revisar y garantizar preparación del PIR Garantizar el cierre de los proyectos (operativa y financiera) Preparar Reuniones del CD y dar seguimiento a las acciones a seguir incluyendo los informes Revisar los Informes, editarlos y comentar Velar por el impacto nacional y armonía con las autoridades políticas | Participar en Reuniones del Comité Directivo, si es necesario Revisar y aprobar el PIR Realizar gestiones con el GEF Velar por el impacto global y por la armonía con las políticas del GEF

## Slide 8
4.Evaluación |  | 
Instrumentos | UNOPS | PNUD/GEF Regional
Evaluaciones Medio Término Evaluación Final | Apoyar la coordinación de las evaluaciones independientes (contrataciones de personal, agenda de misión) Preparar TdR para evaluaciones de Término medio y evaluaciones finales. Apoyar las evaluaciones independientes de medio término (TdR, selección de consultores y seguimiento) Coordinar misiones de evaluación Supervisar las revisiones de los documentos de proyectos para incorporar las recomendaciones de las evaluaciones Coordinar Auditorias Anuales Preparar el “Management Response” de las Evaluaciones | Aprobar los TdR para los consultores de evaluaciones Aprobar los informes de las misiones de evaluación. Revisar y aprobar el management response de las evaluaciones Revisar que las recomendaciones sean revisadas e incorporadas.