Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Países:

Países elegibles para el FMAM: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago. País no elegible para el FMAM: Estados Unidos de América

DOCUMENTO DE PROYECTO

| Nombre del Proyecto: | CLME+: Catalizar la Implementación del Programa de Acciones Estratégicas para el Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos compartidos de los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado(s) UNDAF: | n/a |  |  |
| Resultado Primario del Plan Estratégico Ambiental y de Desarrollo Sostenible del PNUD: Resultado 2; Producto 2.5 – Marcos jurídicos y normativos, políticas e instituciones habilitadas para asegurar la conservación, uso sostenible y acceso y beneficio compartido de los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas de manera consistente con los convenios internacionales y la legislación nacional; Producto 2.5.2 Resultado Secundario del Plan Estratégico del PNUD: |  |  |  |
| Resultado(s) CP Esperado(s): n/a |  |  |  |
| Producto(s) CPAP Esperado(s): n/a |  |  |  |
| Entidad Ejecutora /Socio Implementador: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para los Proyectos (UNOPS) |  |  |  |
| Entidad Ejecutora/Socios Responsables: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para los Proyectos (UNOPS) |  |  |  |

Descripción Breve

El proyecto del PNUD/FMAM “CLME+: Catalizar la Implementación del Programa de Acciones Estratégicas para el Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos Compartidos de los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil” (FMAM ID 5542; 2015-2019) es un proyecto a 5 años que busca específicamente facilitar la implementación del Programa de Acciones Estratégicas para el Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos compartidos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil (PAE del CLME+) a 10 años que fue endosado políticamente. El proyecto busca lograr lo anterior mediante la facilitación de un enfoque ecosistemico/ enfoque ecosistémico en la pesca (MEE/EEP) en la región del CLME+, con el fin de asegurar el suministro sostenible y resiliente al clima de bienes y servicios a partir de los recursos marinos vivos de la región. Dada su naturaleza regional e integral, el Proyecto CLME+ del PNUD/FMAM se encuentra idealmente posicionado para abordar las causas subyacentes de la degradación del medio ambiente, y en particular las brechas y debilidades de los arreglos de gobernanza transfronterizos e inter-sectoriales. En este mismo contexto, el proyecto asistirá a las partes interesadas en lograr una mejor coordinación, colaboración e integración entre un amplio rango de proyectos e iniciativas en curso y planeadas que son relevantes para los objetivos generales del PAE del CLME+.

| Periodo del Proyecto: 5 años ID Atlas Award: 00085866 ID del Proyecto: 00093351 PIMS # 5247 Fecha de Inicio: Marzo 2015 Fecha de Finalización Febrero 2020 Arreglos de administración Ejecución por agencia de ONU Fecha de Reunión de PAC _ | Recursos totales requeridos US$ 146.653.695 Recursos totales asignados: US$ 146.653.695 - FMAM US$ 12.500.000 - PNUD US$ 2.619.579 - Gobiernos US$ 98.117.248 - Otras Agencias US$ 30.025.349 - OSC y Academia US$ 3.391.519 |
| --- | --- |

Suscrito por el Gobierno de Antigua y Barbuda:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Barbados:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Belice:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Brasil:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Colombia:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Costa Rica:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Dominica:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de República Dominicana:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Granada:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Guatemala:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Guyana:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Haití:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Honduras:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Jamaica:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de México:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Panamá:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de San Cristóbal y Nieves:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Santa Lucía:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de San Vicente y las Granadinas:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Surinam:

Día/Mes/Año

Suscrito por el Gobierno de Trinidad y Tobago:

Día/Mes/Año

Suscrito por el PNUD:

Día/Mes/Año

Suscrito por UNOPS:

Día/Mes/Año

Tabla de Contenido

Listado de Figuras	9

Listado de Tablas	10

Glosario de Siglas (Inglés-Español)	11

Antecedentes y Breve Descripción del Proyecto	20

1	Análisis de Situación	21

1.1	Introducción: Apoyo del FMAM al Programa de Acciones Estratégicas del CLME+ (PAE del CLME+)	21

1.2	Los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil (CLME+)	23

1.2.1	Importancia global del CLME+	24

1.2.2	Contexto geopolítico regional	26

1.2.3	El Medio ambiente marino y la sociedad humana en el CLME+	29

1.2.4	Compromisos políticos y declaraciones de intención (DdI) existentes	35

1.3	Análisis de Línea Base	40

1.3.1	Amenazas al CLME+	40

1.3.2	Causas Raíz	46

1.3.3	Solución de largo plazo	48

1.3.4	Barreras para el éxito	52

1.3.5	Línea base de implementación del PAE: avances y temas pendientes	53

1.3.6	Continuidad del modelo actual versus el Escenario Alternativo	70

2	Estrategia del Proyecto	72

2.1	Fundamentos del Proyecto	72

2.1.1	Proyecto CLME+: catalizar la implementación del PAE	72

2.1.2	Componentes del Proyecto CLME+	72

2.1.3	Manejo con base en resultados	77

2.1.4	Incorporación de la resiliencia al cambio climático en las acciones y actividades del CLME+	79

2.1.5	Incorporación de consideraciones de Género	79

2.1.6	Conformidad del Proyecto con las Políticas del FMAM y las Estrategias del Área Focal	80

2.2	Justificación de la acción incremental, y beneficios globales, regionales, nacionales y locales	82

2.2.1	Enfoque incremental	82

2.2.2	Beneficios globales, regionales y nacionales	83

2.3	Objetivos, componentes, resultados y productos del proyecto	85

2.3.1	Componente 1 del proyecto: Consolidación de los marcos institucionales, políticos y legales para la gobernanza sostenible y resiliente al clima de los recursos marinos vivos compartidos en la región del CLME+	85

2.3.2	Componente 2 del Proyecto: Mejorar la capacidad de las instituciones y actores clave para implementar efectivamente el MBE/EEP basados en los conocimientos para el uso de recursos marinos vivos compartidos en el CLME+	94

2.3.3	Componente 3 del Proyecto: Implementación del MBE/EEP en la región	107

2.3.4	Componente 4 del proyecto: Estudios de (pre-)factibilidad para identificar las necesidades y oportunidades de inversión prioritarias en la región del CLME+	116

2.3.5	Componente 5 del proyecto: Monitoreo y evaluación del progreso de la implementación general y de los resultados del PAE del CLME+ y compartir las experiencias con la comunidad profesional global de GEMs	121

2.4	Indicadores del Proyecto y Monitoreo de Impactos	128

2.5	Riesgos y Estrategias de Mitigación	132

2.6	Apropiación por parte de los países y la región: elegibilidad e impulsores	136

2.7	Coordinación con otras iniciativas relacionadas	138

2.7.1	Iniciativas cofinanciadas por el FMAM	140

2.7.2	Otras iniciativas relevantes (no financiadas por el FMAM)	149

2.8	Eficiencia y efectividad de costos	155

2.9	Sostenibilidad	158

2.10	Replicación y ampliación de los resultados	160

2.11	Plan de participación de las partes interesadas	161

Componente 1	167

Fortalecimiento y consolidación de los marcos institucionales, políticos y jurídicos para la gobernanza sostenible y resiliente al clima de los recursos marinos vivos	167

Componente 2	167

Mejorar la capacidad de las instituciones y actores clave para implementar efectivamente el MBE/EEP con base en los conocimientos	167

Componente 3	167

Implementar el MBE/EEP	167

Componente 5	168

M&E del PAE, y compartir experiencias con la comunidad de internacional de expertos en GEM	168

3	Marco de Resultados del Proyecto	169

4	Presupuesto Total y Plan de Trabajo	213

5	Arreglos para la gestión y coordinación del Proyecto CLME+ y del PAE del CLME+	220

5.1	Arreglos para la gestión y coordinación del Proyecto CLME+	220

5.1.1	Agencia del FMAM	221

5.1.2	Agencia Ejecutora (EA) 	221

5.1.3	Socios del proyecto	222

5.1.4	Comité Directivo del Proyecto (PSC)	222

5.1.5	Grupo Ejecutivo del Proyecto (PEG)	224

5.1.6	Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP)	224

5.1.7	Arreglos a nivel nacional	225

5.1.8	Alineamiento de la coordinación y gestión del Proyecto con los procesos de gobernanza regionales	226

5.2	Soporte del Proyecto para la implementación del PAE del CLME+	227

5.2.1	Arreglos a nivel regional para la implementación del PAE	227

5.2.2	Arreglos a nivel nacional para la implementación del PAE	229

5.2.3	La Alianza del PAE del CLME+	229

6	Marco de Monitoreo y Evaluación del Proyecto de PNUD/FMAM	230

7	Contexto Jurídico	235

8	Anexos	236

Anexo 1.  Matriz de Riesgos del PNUD	240

Anexo 2. Gráfica Gantt del Proyecto (Hitos y Metas de los Productos del Proyecto)	250

Anexo 3. Sub-Proyecto del CLME+ Número 1 – EEP para la Langosta espinosa del Caribe	252

Anexo 4.  Sub-Proyecto del CLME+ Número 2 – EEP para la pesca del camarón y peces de fond	253

Anexo 5. Sub-Proyecto del CLME+ Número 3 – EEP para el Pez volador del Caribe Oriental	254

Anexo 6.  Sub-Proyecto del CLME+ Número 4 – Enfoque del Manejo Basado en los Ecosistemas (MBE) en ubicaciones específicas del CLME+	255

Anexo 7. Términos de Referencia Propuestos para el personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto CLME+	256

Anexo 8. Términos de Referencia Propuestos para el  Comité Asesor del Proyecto CLME+	269

Anexo 9. Términos de Referencia Propuestos para el Grupo Ejecutivo del Proyecto CLME+	272

Anexo 10. Cartas de Compromiso y Cartas de Intención de Cofinanciación	275

Anexo 11. Herramienta de Monitoreo de Aguas Internacionales del FMAM	276

Listado de Figuras

Figura 1. Cronograma e hitos importantes para la implementación del Proyecto CLME+ a 5 años	21

Figura 2. La Región del CLME+ según se define en el Proyecto “CLME+” del PNUD/FMAM (por favor observe que la Región del CLME+ no incluye el GEM del Golfo de México)	24

Figura 3. Distribución aproximada de los 3 tipos de ecosistemas claves en el CLME+	31

Figura 4. Niveles de amenaza a los arrecifes de coral en el Marco Caribe (Fuente: WRI. 2011. Reefs at Risk Revisited, WRI, 2011)	42

Figura 5. Descargas de agua dulce (m/seg) y cargas contaminantes (ton/año) a la región del Gran Caribe a partir de las principales cuencas hídricas terrestres (adaptado de PNUMA TR33 Revisado)	45

Figura 6. Cadena de Causa-Efecto Simplificada	46

Figura 7. El proceso de desarrollo e implementación del PAE en 5 pasos	50

Figura 8. Cronograma de establecimiento de las organizaciones regionales, incluyendo su tipología y alcance geográfico	55

Figura 9. Los Estados y territorios en color gris no pertenecen a ninguno de los organismos de pesca subregionales (OSPESCA y CRFM)	59

Figura 10. El PAE del CLME+ se centra en abordar las causas raíz de la degradación ambiental, como medio para facilitar y optimizar los procesos de gobernanza nativos que serán los que en última instancia generen mejores condiciones en el sistema socio-ecológico	73

Figura 11. Complementariedad, vínculos y efectos catalíticos de la implementación general del PAE de los 5 Componentes del Proyecto CLME+	74

Figura 12. El marco adaptado de “Evaluación de Efectividad de la Gobernanza” usado para este Proyecto, el cual vincula la mejora en las condiciones socioeconómicas y de los ecosistemas con arreglos y procesos de gobernanza más efectivos	78

Figura 13. Los diferentes tipos de indicadores que se utilizan típicamente para el M&E de resultados en los proyectos de Aguas Internacionales (co-)financiados por el FMAM	129

Figura 14. Los 7 niveles del Marco para la Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEAF), y su relación con (a) los Componentes del Proyecto CLME+, y (b) las categorías de indicadores de AI del FMAM/TWAP	131

Figura 15. Cronograma de procesos y reuniones de programación confirmados y planeados de los Organismos de Gobernanza Regionales con mandatos relevantes para el PAE del CLME+	157

Figura 16. Gráfica Gantt de los cronogramas de procesos relevantes para la mayor participación y apropiación de las partes interesadas (gobiernos, sociedad civil, sector privado y academia)	166

Figura 17. Representación esquemática de los mecanismos de gobernanza, gestión y coordinación del proyecto	221

Figura 18. Consideración de los procesos de gobernanza establecidos de OGRs nativos, relevantes para el Proyecto CLME+ y el PAE	226

Figura 19. Representación esquemática preliminar de los mecanismos provisionales de coordinación para la implementación del PAE.	227

Figura 20. Mecanismos de asesoramiento y toma de decisiones relevantes para las diferentes Estrategias y Sub-estrategias del PAE	229

Listado de Tablas

Tabla 1. Estados, Territorios, Estados Asociados, Departamentos, Regiones Ultra-Periféricas e Islas con Estatus Especial	26

Tabla 2. Estados y Territorios del CLME+ y miembros de CARICOM, SICA, OECS y AEC (estado al 5 de febrero de 2015)	28

Tabla 3. Tipos de actores clave del CLME+ y sus respectivos actores primarios y secundarios asociados	34

Tabla 4. Las Metas Aichi de mayor relevancia para el medio ambiente marino y costero del CLME+	36

Tabla 5. Ratificación/aceptación/adhesión de los países a los MEA globales o regionales	39

Tabla 6. Estado de los Planes de Manejo Desarrollados para las Pesquerías en la Plataforma del Norte de Brasil	67

Tabla 7. Cómo los componentes del Proyecto CLME+ abordarán las causas raíz identificadas en los ADT del CLME	76

Tabla 8. Enfoque para la incorporación de consideraciones de género en el Proyecto CLME+	80

Tabla 9. Proyectos que abordan el problema transfronterizo de la contaminación	140

Tabla 10. Proyectos que abordan el problema transfronterizo de la pesca no sostenible	142

Tabla 11. Proyectos que abordan el problema transfronterizo de la degradación del hábitat y modificación de las comunidades	143

Tabla 12. Proyectos transversales del FMAM de relevancia para el CLME+	144

Tabla 13. Proyectos Internacionales/Globales relevantes del FMAM	145

Tabla 14. Proyectos del FMAM revelantes al nivel nacional bajo implementación en países participantes del CLME+	147

Tabla 15. Selección de PPIs no financiados por el FMAM de relevancia para el PAE del CLME+	149

Tabla 16. Tipos de actores clave del CLME+ y descripción de sus funciones y responsabilidades generales (esperadas) en la implementación del proyecto	163

Tabla 17. Oportunidades específicas para asegurar y ampliar la participación del sector privado y los bancos de desarrollo durante la implementación del proyecto	167

Tabla 18. Asignaciones presupuestales por Componente del Proyecto, Rubro Presupuestal y Año del proyecto	213

Tabla 19. Gráfica Gantt del Proyecto (cronograma de los hitos y metas de los productos del Proyecto)	219

Tabla 20. Plan de Trabajo y Presupuesto de M&E	233

Glosario de Siglas (Inglés-Español)

| Sigla | Español | Inglés | Sigla en Inglés |
| --- | --- | --- | --- |
| ACC | Análisis de Cadena Causal | Casual Chain Analysis | CCA |
| ACP | África, Caribe y el Pacífico | African, Caribbean and Pacific |  |
| ADT | Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (Proyecto CLME) | Transboundary Diagnostic Analysis (CLME Project) | TDA |
| AEC | Asociación de Estados del Caribe | Association of Caribbean States | ACS |
| AI | Aguas Internacionales | International Waters | IW |
| AMEP* | Evaluación y Gestión de Contaminación Ambiental | Assessment and Management of Environment Pollution |  |
| AMM | Área Marina de Manejo | Marine Management Area | MAA |
| AMP | Área Marina Protegida | Marine Protected Area | MPA |
| APR* | Informe Anual de Desempeño (PNUD) | Annual Performance Report (UNDP) |  |
| BAG | Beneficios Ambientales Globales | Global Environmental Benefits | GEB |
| BAU* | Seguir haciendo las cosas como hasta ahora | Business-as-Usual |  |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo | Inter-American Development Bank | IDB |
| BioPAMA* | Programa de Manejo de la Biodiversidad y de Áreas Protegidas | Biodiversity and Protected Area Management Programme (IUCN) |  |
| BMUB* | Ministerio Federal para el Medio Ambiente, la Conservación de la Naturaleza, la Construcción y la Seguridad Nuclear (Alemania) | Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building & Nuclear Safety (Germany) |  |
| BMZ* | Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Alemania) | Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (Germany) |  |
| BPOA* | Programa de Acción de Barbados para el Desarrollo Sostenible de PEID | Barbados Programme of Action for the Sustainable Development of SIDS |  |
| CABI* | Centro para la Bio-ciencia Agrícola Internacional | Centre for Agricultural Bioscience International |  |
| CAMPAM* | Red y Foro de Áreas Marinas Protegidas del Caribe | Caribbean Marine Protected Area Network and Forum |  |
| CANARI* | Instituto de Recursos Naturales del Caribe | Caribbean Natural Resource Institute |  |
| CARICOM* | Comunidad y Mercado Común del Caribe | Caribbean Community and Common Market |  |
| CAST* | Alianza del Caribe para el Turismo Sostenible | Caribbean Alliance for Sustainable Tourism |  |
| CATS* | Programa de Soluciones Acuáticas-Terrestres del Caribe | Caribbean Aqua-Terrestrial Solutions Programme |  |
| CCAD | Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo | Central American Commission for Environment and Development |  |
| CCCCC | Centro del Cambio Climático de la Comunidad del Caribe | Caribbean Community Climate Change Center | CCCCC |
| CCCFP* | Política Común de Pesquerías de la Comunidad del Caribe | Caribbean Community Common Fisheries Policy |  |
| CDB | Convenio sobre la Diversidad Biológica | Convention on Biological Diversity | CBD |
| CEHI* | Instituto de Salud Ambiental del Caribe | Caribbean Environment Health Institute |  |
| CEPAL | Comisión Económica para América Latina y el Caribe | Economic Commission for Latin America and the Caribbean | ECLAC |
| CERMES* | Centro para la Gestión de Recursos y Estudios Ambientales | Centre for Resource Management and Environmental Studies |  |
| CETA* | Comunicaciones, Educación, Capacitación y Concientización (PNUMA-CAR/RCU) | Communications, Education, Training and Awareness (UNEP-CAR/RCU) |  |
| CFMC* | Consejo de Manejo de Pesquerías del Caribe | Caribbean Fisheries Management Council |  |
| CI | Conservación Internacional | Conservation International |  |
| CICCA | Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico | International Commission for the Conservation of the Atlantic Tuna | ICCAT |
| CITES* | Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres | Convention on the International Trade of Endangered Species |  |
| CLME+* | Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil (Proyecto CLME) | Caribbean and North Brazil Shelf Large Marine Ecosystems (CLME Project) |  |
| CMA2* | Proyecto del Atlas Marino del Caribe | Caribbean Marine Atlas Project |  |
| CMDS | Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible | World Summit on Sustainable Development | WSSD |
| CNUDM | Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar | United Nations Convention on the Law of the Sea | UNCLOS |
| CO2 | Dióxido de Carbono | Carbon Dioxide |  |
| COCATRAM | Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo | Central American Commission on Maritime Transport |  |
| COI | Comisión Oceanográfica Intergubernamental de UNESCO | Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO | IOC |
| CONANP | Comisión Nacional de Áreas Marinas Protegidas (México) | National Commission on Marine Protected Areas (México) |  |
| CONFEPESCA | Confederación de Pescadores Artesanales de Centroamérica | Confederation of Artisanal Fishers of Central America |  |
| CoP* | Comunidad de Practicantes | Community of Practitioners |  |
| COP* | Conferencia de las Partes | Conference of Parties |  |
| COTED* | Consejo para el Comercio y el Desarrollo Económico | Council for Trade and Economic Development |  |
| CPUE* | Captura por Unidad de Esfuerzo | Catch Per Unit Effort |  |
| CREW* | Fondo Regional del Caribe para el Manejo de Aguas Residuales | Caribbean Regional Fund for Wastewater Management |  |
| CRFM* | Mecanismo Regional para las Pesquerías del Caribe | Caribbean Regional Fisheries Mechanism |  |
| CSME* | Mercado y Economía Únicos del Caribe | CARICOM Single Market and Economy |  |
| DdI | Declaración de Intención | Declaration of Intention | DoI |
| DPSIR* | Factores Determinante, Presión, Estado, Impacto, Respuesta | Driver Pressure Status Impact Response |  |
| DSS* | Sistema de Apoyo para la Toma de Decisiones | Decision Support system |  |
| AE* | Agencia Ejecutora | Executing Agency | EA |
| EEP | Enfoque Ecosistémico en la Pesca | Ecosystem Approach to Fisheries | EAF |
| ECMMAN* | Proyecto de Red de Áreas Marinas bajo Manejo del Caribe Oriental | Eastern Caribbean Marine Managed Areas Network Project |  |
| EcoQO* | Objetivo de Calidad del Ecosistema (PAE del CLME) | Ecosystem Quality Objective (CLME SAP) |  |
| ECROP* | Política Regional del Océano del Caribe Oriental | Eastern Caribbean Regional Ocean Policy |  |
| EPABN | Estrategias y Planes de Acción de Biodiversidad Nacionales | National Biodiversity Strategies and Action Plans | NBSAP |
| ERBM* | Manejo Basado en Resultados Mejorados (PNUD) | Enhanced Results Based Management (UNDP) |  |
| EUA | Estados Unidos de América | United States of America | USA |
| FAO* | Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | Food and Agricultural Organisation |  |
| FAO-COPACO | Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental | Food and Agricultural Organisation of the United Nations - Western Central Atlantic Fisheries Commission | FAO- WECAFC |
| FFO* | Organizaciones de Pescadores | Fisher Folk Organisations |  |
| FMAM | Fondo para el Medio Ambiente Mundial | Global Environment Facility | GEF |
| FTC | Protocolo relacionado con la Contaminación de Fuentes y Actividades Terrestres (Convenio de Cartagena) | Protocol concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities (Cartagena Convention) | LBS |
| FUNBIO* | Fondo Brasilero para la Biodiversidad (Brasil) | Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Brazil) |  |
| GAP | (Acción Estratégica del CLME+) Grupo Asesor del Proyecto | (CLME+ Strategic Action) Programme Advisory Group | PAG |
| GCFI* | Instituto de Pesquerías del Golfo y del Caribe | Gulf and Caribbean Fisheries Institute |  |
| GCRMN* | Red Mundial de Monitoreo de Arrecifes de Coral | Global Coral Reef Monitoring Network |  |
| GEAF* | Marco de Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza | Governance Effectiveness Assessment Framework |  |
| GEM | Gran Ecosistema Marino | Large Marine Ecosystem | LME |
| GEMC | Gran Ecosistema Marino del Caribe | Caribbean Large Marine Ecosystem | CLME |
| GEMPNB | Gran Ecosistema Marino de la Plataforma del Norte del Brasil | North Brazil Shelf Large Marine Ecosystem | NBSLME |
| GIZ* | Sociedad Alemana para La Cooperacion Internacional (GIZ) | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH |  |
| GPA* | Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Ambiente Marino Frente a las Actividades Realizadas en Tierra | Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land Based Activities |  |
| GoMLME* | Gran Ecosistema Marino del Golfo de México | Gulf of Mexico Large Marine Ecosystem |  |
| HQ* | Oficina Principal (PNUD/ FMAM) | Headquarters (UNDP/GEF) |  |
| IABS* | Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad | Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (Brazil) |  |
| IAS* | Especies Foráneas Invasivas | Invasive Alien Species |  |
| MCI | Manejo Costero Integrado | Integrated Coastal Management | ICM |
| ICMBio* | Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad | Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade |  |
| ICRI* | Iniciativa Internacional para Arrecifes de Coral | International Coral Reef Initiative |  |
| IGM* | Reunión Inter-Gubernamental | Inter- Governmental Meeting |  |
| INDNR | Pesca Ilegal, No Declarada, No Reglamentada | Illegal, Unreported and Unregulated fishing | IUU |
| INVEMAR | Instituto de Investigaciones Marinas (Colombia) | Marine Research Institute (Colombia) |  |
| IOCARIBE* | Sub-Comisión COI-UNESCO para el Mar Caribe y Regiones Adyacentes | IOC UNESCO Sub-commission for the Caribbean Sea and Adjacent Regions |  |
| IRC | Iniciativa del Reto del Caribe | Caribbean Challenge Initiative | CCI |
| IWC* | Conferencia de Aguas Internacionales | International Waters Conference |  |
| IWEco* | Integración de la Gestión de Agua, Tierras y Ecosistemas en Pequeños Estados-Isla en Desarrollo del Caribe (FMAM) | Integrating Water, Land and Ecosystem Management in Caribbean Small Island Developing States (GEF) |  |
| IW-LEARN* | Red de Intercambio y Recursos de Aprendizaje sobre Aguas Internacionales | International Waters Learning Exchange and Resource Network |  |
| JPOA* | Plan de Acción de Johannesburgo | Johannesburg Plan of Action |  |
| KfW* | Banco de Desarrollo de Alemania | Kreditanstalt Für Wiederaufbau (German Development Bank) |  |
| LAC | Latinoamérica y el Caribe | Latin America and the Caribbean |  |
| LME COP* | Fortalecimiento de la Gobernanza Global de los Grandes Ecosistemas Marinos y sus Costas por medio de mayor Intercambio y Aplicación de Conocimientos y Herramientas Informáticas sobre los GEM/ICM/AMP | Strengthening Global Governance of Large Marine Ecosystems and their Coasts through enhanced Sharing and Application of LME/ICM/MPA Knowledge and Information Tools |  |
| RMV | Recursos Marinos Vivos (Proyecto CLME) | Living Marine Resources (CLME Project) | LMR |
| S&E | Seguimiento y Evaluación | Monitoring and Evaluation |  |
| MAR R2R* | Manejo Transfronterizo Integral desde la Cordillera hasta el Arrecife del Arrecife Mesoamericano | Integrated Transboundary Ridges-to-Reef Management of the Mesoamerican Reef |  |
| MARPOL* | Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships |  |
| MEE | Manejo Con Enfoque Ecosistemico | Ecosystem-based Management | EBM |
| SCV | Seguimiento, Control y Vigilancia | Monitoring, Control and Surveillance | MCS |
| MDGs* | Objetivos de Desarrollo del Milenio | Millennium Development Goals |  |
| MGR | Marco de Gobernanza Regional (Proyecto CLME) | Regional Governance Framework (CLME Project) | RGF |
| MdE | Memorando de Entendimiento | Memorandum of Understanding | MOU |
| MSFD* | Directiva Marco de Estrategia Marina | Marine Strategy Framework Directive (EU) |  |
| MSI* | Estrategia de Mauricio para la mayor implementación del BPOA | Mauritius Strategy for the further Implementation of the BPOA |  |
| EMP | Evaluación de Mitad del Periodo (Proyecto CLME) | Mid-Term Evaluation (CLME Project) | MTE |
| NOAA* | Administración Oceánica y Atmosférica Nacional | National Oceanic and Atmospheric Administration |  |
| OCB | Organización Comunitaria de base | Community-Based Organisation | CBO |
| OECS | Organización de Estados del Caribe Oriental | Organisation of Eastern Caribbean States |  |
| OGR | Organismo de Gobernanza Regional | Regional Governance Body | RGB |
| OHI | Índice de Salud del Océano | Ocean Health Index |  |
| OIG | Organización Inter-Gubernamental | Inter-Governmental Organisation | IGO |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo | International Labour Organisation | ILO |
| OLDEPESCA | Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero | Latin American Organization for Fisheries Development |  |
| OMI | Organización Marítima Internacional | International Maritime Organisation | IMO |
| ONG | Organización No Gubernamental | Non-Governmental Organisation | NGO |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas | United Nations | UN |
| OROP | Organización Regional de Ordenamiento Pesquero | Regional Fisheries Management Organisation | RFMO |
| OSC | Organización de la Sociedad Civil | Civil Society Organisation | CSO |
| OSP* | Protocolo sobre Derrames Petroleros (Convenio de Cartagena) | Oil Spills Protocol (Cartagena Convention) |  |
| OTC | Organización de Turismo del Caribe | Caribbean Tourism Organisation | CTO |
| OSPESCA | Organización del Sector Pesquero y Acuícola de Centroamérica | Organization of the Central American Fisheries and Aquaculture Sector |  |
| PAC | Programa Ambiental del Caribe (PNUMA) | Caribbean Environment Programme (UNEP) | CEP |
| PAE | Programa de Accion Estratégica (Proyecto CLME) | Strategic Action Programme (CLME Project) | SAP |
| PAN | Plan de Acción Nacional | National Action Plan/National Plans of Action | NAP/NPOA |
| PAS-C | Programa de Acción de la Sociedad Civil | Civil Society Action Programme | CSAP |
| PAS-P | Programa de Acción del Sector Privado (Proyecto CLME) | Private Sector Action Programme (CLME Project) | PSAP |
| GEP | Grupo Ejecutivo del Proyecto (Proyecto CLME) | Project Executive Group (CLME Project) | PEG |
| PIB | Producto Interno Bruto | Gross Domestic Product | GDP |
| PIR* | Evaluación de Implementación de Proyecto (PNUD) | Project Implementation Review (UNDP) |  |
| PMP | Proyecto de Mejoramiento en las Pesquerias | Fisheries Improvement Project | FIP |
| PMS | Producción Máxima Sostenible | Maximum Sustainable Yield | MSY |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | United Nations Development Programme | UNDP |
| PNUMA | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | United Nations Environment Programme | UNEP |
| PPG* | Subvención para la Preparación de Proyecto | Project Preparation Grant |  |
| PPI | Proyectos, Programas, Iniciativas (Proyecto CLME) | Project, Programme, Initiatives (CLME Project) |  |
| RPP | Representante Principal del Proyecto | Principal Project Representative |  |
| PPRR* | Representante Residente Principal del Proyecto | Principal Project Resident Representative |  |
| ProDoc* | Documento del Proyecto | Project Document |  |
| CDP | Comité Directivo del Proyecto (Proyecto CLME) | Project Steering Committee (CLME Project) | PSC |
| PYMEs | Pequeñas y Medianas Empresas | Small and Medium Sized Enterprises | SMEs |
| RAC* | Centros de Actividad Regionales | Regional Activity Centers |  |
| REBYC-II LAC* | Manejo Sostenible de la Pesca Incidental producto de la pesca de Arrastre en Latinoamérica y el Caribe implementado por FAO | FAO implemented Sustainable Management of By-catch in Latin America and the Caribbean Trawl Fisheries |  |
| REEF* | Fundación Educativa Ambiental de Arrecifes | Reef Environmental Education Foundation |  |
| REMP* | Programa Regional de Monitoreo del Medio Ambiente/Ecosistemas (Proyecto CLME) | Regional Environmental/Ecosystem Monitoring Programme (CLME Project) |  |
| ORP | Organismo Regional Pesquero | Regional Fisheries Body | RFB |
| RMVc | Recursos Marinos Vivos compartidos (Proyecto CLME) | shared Living Marine Resources (CLME Project) | sLMR |
| ATR | Asesoría Técnica Regional | Regional Technical Advisory | RTA |
| SBAA* | Acuerdo Estándar de Asistencia Básica (entre el PNUD y el país del programa) | Standard Basic Assistance Agreement (between UNDP and programme country) |  |
| SBO* | Objetivo de Beneficios Sociales (PAE del CLME) | Societal Benefits Objective (CLME SAP) |  |
| RCD | Reuniones del Comité Directivo (Proyecto CLME) | Steering Committee Meetings (CLME Project) | SCM |
| SD* | Lineamiento Estratégico (PAE del CLME) | Strategic Direction (CLME SAP) |  |
| SGI* | Iniciativa de Pequeñas Subvenciones (Proyecto CLME) | Small Grant Initiatives (CLME Project) |  |
| SGP* | Programa de Pequeñas Subvenciones (FMAM) | Small Grants Programme (GEF) |  |
| SICA | Sistema de Integración Centroamericana | Central American Integration System |  |
| SIDS* | Pequeños Estados Insulares en Desarrollo | Small Island Developing States |  |
| SPAW* | Protocolo de Áreas de Flora y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas (Convenio de Cartagena) | Specially Protected Areas and Wildlife Protocol (Cartagena Convention) |  |
| STAC* | Comité Asesor Científico Técnico | Scientific Technical Advisory Committee |  |
| STAP* | Panel Asesor Científico y Técnico | Scientific and Technical Advisory Panel |  |
| EF | Evaluación Final (Proyectos de PNUD/FMAM; Proyecto CLME) | Terminal Evaluation (UNDP/GEF projects; CLME Project) | FE |
| TNC* |  | The Nature Conservancy |  |
| TdRs* | Términos de Referencia (TdR) | Terms of Reference | TORs |
| TWAP* | Programa de Evaluación de Aguas Transfronterizas | Transboundary Waters Assessment Programme |  |
| UCP | Unidad Coordinadora del Proyecto | Project Coordinating Unit | PCU |
| UE | Unión Europea | European Union | EU |
| UNCED* | Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo | United Nations Conference on Environment and Development |  |
| UNESCO* | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation |  |
| UNOPS* | Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos | United Nations Office for Project Services |  |
| USD* | Dólares de los Estados Unidos de América | United States Dollars |  |
| UWI* | Universidad de West Indies | University of the West Indies |  |
| RGC | Región del Gran Caribe | Wider Caribbean Region | WCR |
| WEC-GPSO* | Grupo de Agua y Energía de la Oficina Global de Servicios para Proyectos | Water & Energy Cluster of the Global Partner Services Office |  |
| WFD* | Directrices para el Marco sobre Aguas (UE) | Water Framework Directive (EU) |  |
| WRI* | Instituto de Recursos Mundiales | World Resource Institute |  |
| WWF* | Fondo Mundial para la Naturaleza | World Wildlife Fund |  |

* Sigla en inglés

Antecedentes y Breve Descripción del Proyecto

La región de los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil (la “región del “CLME+”) representa uno de los conjuntos de Grandes Ecosistemas Marinos (GEM) más diversos y complejos del mundo en términos geopolíticos. Veintiséis Estados independientes y diez y ocho territorios dependientes/ asociados se ubican en, o colindan con el CLME+. En las últimas décadas, los recursos marinos vivos de la región del CLME+ han sido crecientemente afectados por la degradación del hábitat, la pesca insostenible y la contaminación. Esta situación actualmente representa una seria amenaza para lograr un crecimiento azul sostenible en la región.

Pero hay esperanza. Los análisis de línea base indican la existencia de una multitud –desafortunadamente a menudo fragmentados y descoordinados – de programas, proyectos e iniciativas a nivel subregional, nacional y local, que buscan reducir las tensiones ambientales y lograr mejoras en el estado de los ecosistemas y las poblaciones de peces. Sin embargo, los análisis de cadena causa-efecto realizados durante el proyecto de fomento de capacidades fundacionales del PNUD/FMAM, el “Proyecto CLME” (FMAM ID 1032; 2009-2014), identificó que las debilidades en los arreglos de gobernanza transfronterizos e intersectoriales representan la causa raíz generalizada de los tres problemas transfronterizos clave que se mencionaron anteriormente. Si se logra una mayor articulación y coordinación entre ellos, y un marco de gobernanza más afianzado y mejorado, se podría lograr un aumento importante en los impactos positivos de los numerosos esfuerzos en curso y planeados en la región.

Durante el Proyecto CLME, se desarrolló un “Programa de Acciones Estratégicas para el Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos compartidos de los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil a 10 años” (el “PAE del CLME+”), el cual fue políticamente endosado por más de 20 Estados del CLME+. El actual Proyecto del CLME+ del PNUD/FMAM (FMAM ID 5542; 2015-2019) es un proyecto a 5 años que busca específicamente apoyar la implementación de este PAE del CLME+ a 10 años. Sin embargo, como un PAE ambicioso y amplio de tipo “sombrilla”, se reconoce que la implementación del PAE no se podrá lograr por medio de un solo programa o una iniciativa única. Más bien, se requiere de una mayor articulación, coordinación y colaboración entre un amplio rango de proyectos e iniciativas en curso y planeadas. El Proyecto CLME+ se encuentra idealmente posicionado en este contexto para catalizar la implementación del PAE, y para ayudar a lograr los esfuerzos de coordinación e integración requeridos.

Dada la abundancia de proyectos e iniciativas en la región que permiten abordar la reducción de tensiones a nivel local o nacional, el Proyecto CLME+ ha identificado claramente su nicho entre todos los proyectos e iniciativas regionales, y por lo tanto centra su atención principalmente en la mejora de la arquitectura y los procesos de gobernanza. Ello queda fuertemente reflejado en el marco de resultados del proyecto y en sus indicadores y metas asociadas. Si bien se podría esperar un número sustancial de acciones para reducir los tensores en un proyecto típico de implementación de un PAE, en el contexto específico del CLME+, y teniendo debidamente en cuenta su escala, naturaleza única y su complejidad, un enfoque demasiado centrado en medidas específicas de reducción de tensión al nivel local o subregional agotaría rápidamente los fondos disponibles para este proyecto (lo que por consiguiente generaría resultados no sostenibles), mientras que tales acciones locales o subregionales bien podrían ser abordadas por muchos de los demás proyectos e iniciativas existentes o planeados. Sin embargo, ninguno de los demás proyectos e iniciativas se encontraría igual de bien posicionado para abordar las brechas en los arreglos generales de gobernanza en el CLME+. Si bien se prevén algunas acciones modestas de reducción de tensores dentro del Proyecto CLME+ (Componente 3), los esfuerzos se centrarán principalmente en abordar las causas raíz de la degradación ambiental mediante el fortalecimiento de arreglos colaborativos y la mejora de las capacidades institucionales y humanas (Componentes 1, 2 y 3). Esto se realizará mientras que paralelamente se evalúa la factibilidad y las necesidades, y se identifican los recursos requeridos, para catalizar un aumento en escala sin precedentes de acciones de reducción de tensión durante la próxima década. Se desarrollará colaborativamente un marco sólido e integral de planeación, seguimiento y evaluación para hacer seguimiento a los avances y medir las distancias para llegar a las metas, por medio de una “Alianza para la implementación del PAE del CLME+” amplia y mejorada.

La Sección 1 de este Documento de Proyecto ofrece una descripción bastante detallada de la línea base. Los lectores que estén familiarizados con el Proyecto CLME, el PAE del CLME+ y la situación de línea base en la región con relación a la gobernanza de los recursos marinos vivos, podrán pasar inmediatamente a las Secciones 2 a 5 del documento.

# Análisis de Situación

## Introducción: Apoyo del FMAM al Programa de Acciones Estratégicas del CLME+ (PAE del CLME+)

Los Grandes Ecosistemas Marinos (GEM) son regiones de los océanos del mundo que comprenden las áreas costeras desde las cuencas hidrográficas y estuarios hasta los límites marinos de las plataformas continentales y los márgenes exteriores de los principales sistemas de corrientes marinas, y/o que ocupan mares parcialmente encerrados. Los GEM típicamente cubren extensiones relativamente grandes que se caracterizan por batimetrías, hidrografías, productividades y poblaciones de especies marinas tróficamente dependientes (NOAA, 2014). A nivel mundial, se han definido 66 GEMs diferentes. El concepto de GEM fue desarrollado por la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos de América (NOAA por su sigla en inglés) como una unidad geo-espacial significativa para la implementación de un manejo con enfoque   ecosistemico (MEE). Debido a la naturaleza transfronteriza de muchos GEMs, su adopción como una unidad de gestión generalmente requiere de  coordinación y colaboración a nivel internacional.

Desde el año 1995, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), por medio de su Área Focal de Aguas Internacionales (AI), ha venido promoviendo el enfoque basado en los GEM. Los proyectos de GEM apoyados por el FMAM reúnen a los Estados costeros con las agencias internacionales, las organizaciones regionales y otros actores clave para abordar las problemáticas relacionadas con el medio ambiente marino. Dentro de estos proyectos, se analiza la información con base científica de las principales preocupaciones ambientales transfronterizas y se identifican las causas raíz del deterioro ambiental. Con base en los resultados de dichos análisis (llamados Análisis de Diagnóstico Transfronterizos o “ADTs”), los países conjuntamente determinan y acuerdan acciones prioritarias para abordar tales preocupaciones transfronterizas, por medio del desarrollo y el endoso político de un Programa de Acciones Estratégicas (PAE).

Entre los años 2001 y 2014, el FMAM apoyó con cofinanciación a los países que comparten los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil (CLME por su sigla en inglés y GEMPNB, respectivamente), para apoyar la preparación e implementación de una “fase fundacional de fomento de capacidades” para el manejo mejorado, conjunto y basada en GEMs de los recursos marinos vivos. Durante esta fase, entre los años 2009 y 2014, se implementó el proyecto a gran escala del PNUD/FMAM “Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos compartidos del Gran Ecosistema Marino del Caribe y Regiones Adyacentes” (“Proyecto CLME”, FMAM ID 1032).

Figura 1. Cronograma e hitos importantes para la implementación del Proyecto CLME+ a 5 años

Dentro del Proyecto CLME, se generó una serie de ADTs para los 3 sub-tipos de ecosistemas que sustentan las más importantes pesquerías y la biodiversidad en la región del CLME: (a) el ecosistema de arrecifes (incluyendo sus hábitats asociados); (b) el ecosistema pelágico; y (c) el ecosistema de la plataforma continental. Los tres problemas ambientales prioritarios que se resaltaron por medio de estos ADTs y que son comunes a los tres sub-tipos de ecosistemas fueron: (i) la explotación no sostenible de peces y otros recursos marinos vivos; (ii) la degradación del hábitat y la modificación de las comunidades de los ecosistemas; y (iii) la contaminación. Los Análisis de Cadena Causal  (ACC) realizados dentro de estos ADTs indicaron adicionalmente las causas directas y raíz de estos problemas.

Los resultados de los ADTs y ACC se combinaron con los resultados de una serie de estudios de caso (incluyendo el análisis de los arreglos de gobernanza existentes) e intervenciones, los cuales se utilizaron como guía para el desarrollo del “Programa de Acciones Estratégicas para el Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos compartidos de los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil” (el PAE del CLME+, uno de los principales productos del Proyecto CLME). El PAE es un programa a 10 años consistente en 77 acciones prioritarias estructuradas dentro de 6 Estrategias y 4 Sub-estrategias. El PAE describe una visión a largo plazo de la relación entre la sociedad humana y el medio ambiente marino en el CLME, y ofrece una hoja de ruta integral hacia el manejo sostenible de los recursos marinos vivos por medio de una cooperación regional fortalecida y consolidada. El PAE enfatiza especialmente el abordar las causas raíz de la degradación ambiental. Combina acciones para mejorar los arreglos de gobernanza con acciones para mejorar la capacidad de ordenamiento de los recursos marinos al nivel regional, nacional y local, y contempla la implementación de intervenciones e inversiones de alta prioridad en el terreno. A la fecha, 31 Ministros de 22 países diferentes han endosado formalmente el PAE del CLME+.

En la Cuarta Reunión del Comité Directivo del Proyecto CLME (Cartagena - Colombia, marzo de 2013), los países participantes manifestaron su interés en avanzar hacia la implementación del PAE del CLME+ y, para tal efecto, solicitaron que se priorizara el desarrollo de una propuesta para un nuevo proyecto a ser implementado con apoyo de cofinanciación adicional por parte del FMAM. En consecuencia, un Formato de Identificación de Proyecto (PIF por su sigla en inglés) fue presentado por el PNUD al Secretariado del FMAM en septiembre de 2013. El PIF fue incluido en el Programa de Trabajo aprobado por el Consejo del FMAM en noviembre de 2013. En esta forma, se obtuvo un compromiso por parte del FMAM de apoyar el desarrollo de un Documento de Proyecto para un Proyecto del PNUD/FMAM a gran escala que permita a la región iniciar y catalizar la implementación del PAE del CLME+ a 10 años.

El presente Documento de Proyecto (“el ProDoc del CLME+”) representa el principal documento de referencia para la implementación del Proyecto del PNUD/FMAM a gran escala a cinco años: “Catalizar la Implementación del Programa de Acciones Estratégicas para el Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos compartidos de los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil” (“CLME+”).

La implementación del Proyecto CLME+ (FMAM ID 5542) será apoyado por el FMAM con una contribución financiera de US$ 12.5 millones. El Proyecto CLME+ buscará promover la colaboración con y entre otros proyectos e iniciativas (tanto del FMAM como de otras fuentes) que son de relevancia para el PAE. El 3 de diciembre de 2014, los compromisos de cofinanciación para la implementación del Proyecto CLME+ realizados por los países, agencias de la ONU y socios regionales y subregionales totalizaban aproximadamente US$ 123 millones.

## Los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil (CLME+)

El Gran Ecosistema Marino del Caribe (CLME; 3.3 millones de km2) es una región semi-cerrada ecológicamente única que limita en el Norte con las Bahamas y los Cayos de la Florida, al Oriente con las Islas de Barlovento, al Sur con el continente suramericano y al Occidente con el istmo centroamericano. El CLME en gran parte corresponde con los límites del Mar Caribe, el segundo mar más grande del mundo. Es un ecosistema que presenta en general tasas de productividad moderadas con alta variabilidad a través del tiempo y el espacio. El Mar Caribe sustenta una amplia gama de pesquerías comerciales y de subsistencia, y es una subregión de una zona de importancia mundial única en cuanto al desarrollo de arrecifes de coral con altos niveles de endemismo.

El Gran Ecosistema Marino de la Plataforma del Norte de Brasil (GEMPNB; 1.1 millones de km2) se extiende a lo largo del nororiente de Sur América desde el límite del Mar Caribe al noroccidente hasta su límite al sur cerca del estuario del Río Parnaiba en Brasil. El Mar Caribe recibe grandes volúmenes de agua y nutrientes de fuentes hídricas terrestres suramericanas – incluyendo las cuencas del Amazonas y del Orinoco – que son transportados por la Corriente del Norte del Brasil por este GEM hasta el Mar Caribe. La Plataforma del Norte de Brasil es altamente productiva y sirve de sustento para importantes pesquerías, ofreciendo niveles moderados de biodiversidad caracterizada por un nivel importante de endemismo.

En adelante para los efectos de este documento, se denominarán CLME+ al conjunto de  los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil (4,4 millones de km2)  (Figura 2).

Figura 2. La Región del CLME+ según se define en el Proyecto “CLME+” del PNUD/FMAM (por favor observe que la Región del CLME+ no incluye el GEM del Golfo de México)

### Importancia mundial del CLME+

Siendo el hogar de más de 100 millones de habitantes, el CLME+ representa una región de valores culturales e históricos únicos en el mundo, como consecuencia de su historia pre-colonial y colonial, y las raíces indígenas, africanas, asiáticas y europeas de su población actual. Al mismo tiempo, la región sirve de sustento para diversas actividades económicas y procesos ecológicos de importancia mundial.

La vasta extensión del medio ambiente marino del CLME+ es de gran importancia para los sectores globales del turismo, el transporte marítimo, la pesca y los hidrocarburos. El Caribe es el principal destino al nivel mundial para los cruceros, representando más del 60% del mercado mundial de cruceros. El Canal de Panamá, un nodo crítico para el transporte marítimo, maneja cerca del 5% del comercio mundial, y se proyecta que doblará el volumen actual de tráfico una vez completada la ampliación del Canal. Adicionalmente, existen planes para un segundo canal interoceánico en Nicaragua. El CLME+ tiene un gran potencial para la producción de hidrocarburos, donde Venezuela –que ocupó el sexto lugar a nivel mundial como exportador neto de petróleo en el año 2006- es uno de los mayores productores de petróleo en el hemisferio occidental. Gracias a los avances tecnológicos, la exploración de los lechos marinos ha crecido exponencialmente en la región en los últimos años, y el número de países que ahora producen hidrocarburos para la exportación ha aumentado. Adicionalmente, la región suministra a los mercados mundiales importantes productos derivados de sus pesquerías (incluyendo el pargo rojo, el camarón, y especies emblemáticas tales como la langosta espinosa del Caribe y la concha reina).

Estas actividades económicas se realizan en una región que ocupa un lugar de importancia mundial en términos de su participación y cubrimiento total de tipos de hábitats/ ecosistemas marinos clave que producen contribuciones sustanciales a importantes procesos ecológicos globales. Posiblemente, casi el 10% de los arrecifes de coral del mundo, y cerca del 20% de los manglares que aún existen en el mundo, se encontrarían ubicados dentro de la región del CLME+. Similarmente, se estima que como mínimo entre el 25 y el 50% de las praderas de pastos marinos del mundo se encontrarían en el CLME+. En la Plataforma del Norte de Brasil, las llanuras de las desembocaduras del Orinoco y el Golfo de Paria en la costa Atlántica norte de Suramérica cubren 27.630 km2 y representan uno de los principales humedales de Suramérica, siendo también uno de los ecosistemas mejor preservados del mundo (Miloslavich, P. et al., 2011). Mundialmente, tales manglares, praderas de pastos marinos y ciénagas salinas contribuyen cerca del 50% del enterramiento de carbono orgánico en los sedimentos oceánicos, llamado el ‘carbono azul’. Como tal, ayudan a restringir el aumento del dióxido de carbono atmosférico y son zonas de desove y cría de poblaciones de peces de importancia mundial (Holymard, N., 2014).

Como consecuencia de la prevalencia de estos ecosistemas tan importantes en una bio-región única y tropical, el CLME+ se caracteriza por sus niveles globalmente significativos de biodiversidad marina, con niveles excepcionalmente altos de endemismo. En la zona del Mar Caribe, un total de 12.046 especies marinas (aproximadamente 1.400 especies de peces) fueron identificados en el Censo de Vida Marina, con más del 90% de la especies de peces, corales y crustáceos endémicos de la zona (WRI, 2001). Además de esta diversidad de especies, varias especies de animales emblemáticos habitan permanentemente o visitan ocasionalmente/estacionalmente o pasan por la región: el CLME+ incluye zonas de anidamiento y alimentación, así como importantes corredores migratorios, para seis o siete especies de tortugas marinas existentes, incluyendo el sitio más importante de anidamiento en el Hemisferio Occidental para la tortuga verde en peligro de extinción (Chelonia mydas mydas), y 3 de las 4 agregaciones de anidamiento más grandes del mundo para la emblemática y globalmente vulnerable tortuga baula (Dermochelys coriacea). Es sabido que como mínimo 34 especies de mamíferos marinos –es decir, más de una cuarta parte del número de especies a nivel mundial– habitan permanentemente y/o periódicamente pasan por las aguas del Mar Caribe (PNUMA-PAC/RCU 2001). El Mar Caribe ostenta actualmente el récord mundial de la mayor congregación de tiburones ballena (Rhincodon typus), el pez más grande del mundo reportado en ± 10 ubicaciones tropicales en el planeta, con una congregación reportada en un solo evento  de 420 tiburones ballena.

### Contexto geopolítico regional

La Región del CLME+ representa uno de los conjuntos de GEM más diversos y complejos del mundo. Actualmente existen 26 Estados independientes y 18 territorios dependientes/asociados ubicados en o adyacentes al CLME+.

Los países que comparten el CLME+ van desde algunos de los más grandes del mundo (ej. Brasil) hasta los más pequeños ( ej. San Cristóbal y Nieves), y desde los más desarrollados (ej. Estados Unidos de América) hasta los menos desarrollados (ej. Haití) (Proyecto CLME+, 2013). Una característica distintiva de la región es el gran número de pequeños estados isleños en desarrollo (SIDS por su sigla en inglés) – la más alta concentración de cualquier (conjunto de) GEM(s).

Cuadro 1. Estados, Territorios, Estados Asociados, Departamentos, Regiones Ultra-Periféricas e Islas con Estatus Especial

| Estados Independientes Continentales | Estados Independientes Insulares | Territorios dependientes de ultramar, estados asociados, regiones ultra-periféricas, departamentos e islas con estatus especial |
| --- | --- | --- |
| Belice Brasil Colombia Costa Rica Guatemala Guyana17 Honduras Panamá México Nicaragua Surinam17 Venezuela Estados Unidos de América | Antigua y Barbuda17 Bahamas, Las17 Barbados17 Cuba17 Dominica17 República Dominicana17 Granada17 Haití17 Jamaica17 San Cristóbal y Nieves17 Santa Lucía17 San Vicente y las Granadinas17 Trinidad y Tobago17 | Anguilla17 (Reino Unido) Aruba17, Curasao, St. Maarten Islas Vírgenes Británicas17 (Reino Unido) Islas Caimán (Reino Unido) Guayana Francesa (Francia) Guadalupe15 (Francia) Montserrat17 (Reino Unido) Martinica15 (Francia) Puerto Rico17 (Estados Unidos de América) Bonaire, San Eustaquio, Saba San Bartolomé15 (Francia) San Martín15 (Francia) Turcos y Caicos (Reino Unido) Islas Vírgenes de los EUA17 (Estados Unidos de América) |

La realidad geopolítica de la región está fuertemente influenciada por su gran diversidad en términos de historia, cultura, idiomas, países y tamaño de población, sistemas políticos y arreglos de gobernanza, tal y como se refleja en los mecanismos de integración política y económica existentes: ej. el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS), y la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

La Comunidad del Caribe (CARICOM)

La Comunidad del Caribe (CARICOM por su abreviatura en inglés) se creó en el año 1973, con la ampliación de un tratado de libre comercio establecido anteriormente que contemplaba, por ejemplo, la coordinación de políticas agrícolas, industriales y extranjeras. La firma del tratado modificado en el año 2001 estableció el Mercado y Economía Común de CARICOM (CSME). Los objetivos de CARICOM incluyen, entre otros, mejorar las condiciones de vida y de trabajo, acelerar el desarrollo económico coordenado y sostenible, la ampliación de las relaciones comerciales y económicas con otros Estados, y mejorar la efectividad de los Estados Miembro en sus negociaciones con otros Estados y grupos de Estados, así como una mayor coordinación de las políticas internaciones de los Estados Miembro y mayor cooperación funcional. Los países y territorios del CLME+ que son Países Miembros de CARICOM y los Estados y Territorios Miembros Asociados se muestran en la Tabla 2.

La Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS)

La Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS por su sigla en inglés) nació en 1981, cuando siete países del Caribe Oriental firmaron un tratado donde acordaron cooperar y promover la unidad y solidaridad entre sus miembros. Un tratado modificado fue firmado en el año 2010 estableciendo la unión económica de la OECS, es decir una zona financiera y económica común dentro de la cual los bienes, las personas y el capital se pueden mover libremente, las políticas monetarias y fiscales están armonizadas y donde los Miembros continúan adoptando un enfoque común en materias relacionadas con el comercio, la salud, la educación y el medio ambiente. Los Estados Miembros y Estados Miembros Asociados de OECS son: Antigua y Barbuda; Dominica; Granada; Montserrat; San Cristóbal y Nieves; Santa Lucía; San Vicente y las Granadinas (Miembros Plenos); y Anguilla, las Islas Vírgenes Británicas y, a partir del 4 de febrero de 2015, Martinica (Miembros Asociados)

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

A partir del año 1993, el Sistema de la Integración Centroamericana - SICA representa la organización económica y política de los estados centroamericanos. Amplía arreglos de cooperación anteriores por la paz regional, la libertad política, la democracia y el desarrollo económico. Los Estados miembros son: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, y, a partir del año 2013, la República Dominicana (Cuadro 2). México, Chile y Brasil se vincularon como observadores regionales, y la República China, España, Alemania y Japón se vincularon como observadores extra-regionales.

La Asociación de Estados del Caribe (AEC)

La AEC se creó en el año 1994 para promover y alentar consultas, cooperación y acciones concertadas entre sus más de 20 Estados, países y territorios signatarios. Sus objetivos incluyen el fortalecimiento del proceso de cooperación e integración regional con la visión de crear un espacio económico mejorado en la región; preservar la integridad ambiental del Mar Caribe como patrimonio común de los pueblos de la región; y promover el desarrollo sostenible del Gran Caribe. Como foro de diálogos políticos, los Miembros de la AEC han identificado 5 áreas de interés para la Asociación: (i) la preservación y conservación del Mar Caribe; (ii) el Turismo Sostenible; (iii) Comercio y Relaciones Económicas Externas; (iv) Desastres Naturales, y (v) el Transporte.

Cuadro 2. Estados y Territorios del CLME+ y miembros de CARICOM, SICA, OECS y AEC (estado al 5 de febrero de 2015)

### El Medio ambiente marino y la sociedad humana en el CLME+

Los ecosistemas costeros y marinos del CLME+ son una fuente crítica de biodiversidad y para seguridad alimentaria, los medios de sustento y el desarrollo socioeconómico (y por ende contribuyen a la paz y la estabilidad) de los pueblos de la Región del CLME+ y mucho más allá.

La Región del CLME+ es la zona más urbanizada del mundo en desarrollo, donde cerca del 80% de su población habita en las ciudades (UN Habitat, 2012). Con cerca de 116 millones de personas que habitan a menos de 100 km de las costas, y cerca de tres cuartas partes de la población en zonas costeras, la Región del CLME+ es altamente dependiente de los bienes y servicios que suministran los ecosistemas marinos.

El amplio rango de bienes y servicios que suministra a la sociedad humana incluye servicios de aprovisionamiento tales como alimentos (ej. proteínas de las pesquerías), energía, madera y la bioprospección; servicios de regulación tales como la estabilización de playas, prevención de inundaciones, protección contra tormentas, regulación del clima, servicios hidrológicos, secuestro de nutrientes y carbono, control de contaminación y eliminación de residuos; servicios culturales y de entretenimiento tales como un sentido de pertenencia y oportunidades de turismo y recreación; y servicios de apoyo tales como proporcionar un hábitat, ciclado de nutrientes, productividad primaria y formación de suelo (PNUMA, 2006).

Algunas de las actividades económicas clave en los países del CLME+ incluyen el turismo, la construcción (en gran parte relacionada con el turismo), la explotación de minas y petróleo, y la pesca. La industria petrolera es uno de los principales sectores económicos de Venezuela, México y Trinidad y Tobago, los tres mayores exportadores de petróleo de la región. Según la Organización de Turismo del Caribe (OTC), los Estados Miembros de la OTC acogieron a más de 25 millones de visitantes en el año 2013, lo que representa un incremento en comparación con los 24.6 millones del año 2012 (OTC, 2014). Impulsado por el sector de hotelería, los visitantes a la región gastaron más de 28 mil millones de dólares en el año 2013, un aumento del 2.3 por ciento comparado con el año 2012 (OTC, 2014).

Las pesquerías son una fuente altamente significativa de alimentos (proteína), sustento e ingresos en el CLME+. Se estima que el sector primario (las pesquerías) emplea directamente a más de 900.000 personas, y que tres millones de empleos adicionales se generan en actividades complementarias tales como los procesadores de alimentos, fabricantes de redes y fabricantes de botes. En el año 2010 los países y territorios del CLME+ capturaron aproximadamente 125 millones de toneladas de peces en la Zona del Atlántico Occidental Central de la FAO (Área “31”). El sector pesquero genera aproximadamente USD 1.2 miles de millones al año en ingresos de exportación para el Caribe, donde Estados Unidos de América es el principal destino de las exportaciones.

Se reconoce que existen tres tipos de ecosistemas marinos que sirven de sustento a las principales pesquerías y a la biodiversidad de la región, lo cuales fueron objeto de análisis dentro de las ADTs del Proyecto CLME. Las características de cada una de estos tres “tipos de ecosistema de pesca”, así como su importancia para el sustento y el desarrollo socioeconómico de la región se presentan a continuación.

#### Arrecifes de Coral y hábitats asociados

Según WRI (2011), el Mar Caribe contiene aproximadamente 26,000 km2 o casi el 10% del total mundial de arrecifes de coral. Los arrecifes de coral se encuentran concentrados principalmente en el Mar Caribe y en el Banco de las Bahamas. Son prolíficos proveedores no solo de bienes y servicios ecosistémicos tales como alimentos, sino que también ofrecen protección contra las tormentas, oportunidades de recreación y productos medicinales. En el CLME+ los sistemas de arrecifes de coral representan una fuente importante de ingresos y alimentos para muchas comunidades costeras, ya que ofrecen un hábitat para importantes especies comerciales tales como la langosta espinosa del Caribe, y atraen a buzos y practicantes de esnórquel de todo el mundo. Además, los arrecifes de coral juegan un papel crítico en proveer las arenas blancas características que conforman las muy apreciadas playas de la región, y ofrecen protección a gran parte de la infraestructura costera (Burke L., et al., 2011). Se estima que los arrecifes de la región suministran beneficios netos de USD $391 millones en pesca, USD $720 millones en protección de costas, USD $663 millones en turismo/recreación y USD $79 millones de valor de biodiversidad, entregando así beneficios totales anuales de por lo menos USD $1,85 mil millones (Schuhmann, P.W., 2011). El Instituto Mundial de Recursos (WRI por su sigla en inglés) estimó que en el año 2011 más de 42 millones de personas en la Región del CLME+ dependían de los arrecifes de coral como fuente de alimentos y/o su sustento.

Los Manglares (Spalding, M. et al., 2010) se encuentran en lugares resguardados de las costas de casi todos los países y territorios del CLME+. Con una cobertura de manglares total estimada en la Región del CLME+ de entre 22.000 y 32.000 km2,  se encuentran coberturas de importancia global (en términos de su extensión, y por lo tanto de su participación en el total de los manglares del mundo) en Brasil, México, Venezuela, Cuba y Colombia, entre otros. Tres especies de manglar, rojo, negro y blanco, y una especie asociada, el mangle botoncillo, se encuentran comúnmente dentro del CLME+. Como proveedor de hábitat, los bosques de manglares cumplen un papel fundamental durante etapas críticas del ciclo de  vida de numerosas especies marinas de importancia económica y ecológica. En varias de las zonas de la Región del CLME+, son críticos para la protección de las zonas y comunidades costeras. Cada día se reconoce más la importancia del papel de las coberturas de manglares como sumideros importantes de dióxido de carbono. Según un estudio de WRI sobre las contribuciones a la economía nacional de las coberturas de manglares en Belice – enfocado especialmente en los servicios de protección de las costas que ofrecen las coberturas de manglares ubicadas a menos de 1 km de la costa (aproximadamente 40.000 ha) produjo estimados que oscilan entre US$174–$249 millones por año (Cooper, E. et al., 2009). Estudios en Surinam (aproximadamente 1.150 km2 de manglares) han demostrado que entre 60-80% de toda la pesca vendida en los mercados de peces costeros se originan en los manglares (Finlayson y Moser, 1991).

Las praderas de pastos marinos (aproximadamente 151.000 km2 en el GEM del Caribe únicamente) suministran importantes servicios ecosistémicos, tales como la estabilización de sedimentos, y sirven como zona de reproducción y cría para especies de importancia económica. Se conocen seis especies de pastos marinos dentro del CLME+ dentro de los cuales el más común es la hierba de tortuga (Thalassia testudinim) (CARSEA, 2007). Los productos monetarios directos son sustanciales dado que pesquerías de alto valor ej. camarón y  caracol rosado) dependen de estos sistemas. Los pastos marinos ofrecen refugio protector para varias especies de animales, y las praderas de pastos marinos son una fuente de alimento para los manatís, tortugas, algunos peces herbívoros, erizos de mar y la económica y culturalmente importante caracol rosado (Strombus gigas). Las raíces y los rizomas de los pastos marinos estabilizan los sedimentos y previenen la erosión, mientras que las hojas filtran sedimentos y nutrientes suspendidos en la columna de agua. Las praderas de pastos marinos están asociadas con otros importantes hábitats marinos tales como los arrecifes de coral, los manglares y las ciénagas salinas.

En su conjunto, los arrecifes de coral, manglares y praderas de pastos marinos –los cuales a menudo ocurren muy cerca unos de otros – sirven para mejorar la productividad de todo el CLME+, donde los arrecifes funcionan como rompeolas y ofrecen un ambiente de baja energía para permitir el crecimiento de los pastos marinos. A su vez, las praderas de pastos marinos y los manglares funcionan como una barrera para evitar la entrada de nutrientes y sedimentos excesivos al ambiente de los arrecifes (Harborne, A.R. et al., 2006).

Figura 3. Distribución aproximada de los 3 tipos de ecosistemas claves en el CLME+

#### El Ecosistema Pelágico

Una gran variedad de especies – desde pequeños peces pelágicos costeros tales como el pez volador de cuatro alas hasta las especies costeras y oceánicas incluyendo el atún, los tiburones, picudos , tortugas y mamíferos marinos/cetáceos – pasan toda o parte de sus ciclos de vida en el ecosistema pelágico. Las áreas de alta productividad en las zonas pelágicas generalmente están asociadas con flujos costeros y frentes oceánicos.

Por lo tanto, los servicios de aprovisionamiento del ecosistema pelágico incluyen peces para la pesca comercial, recreacional y de subsistencia. Uno de los principales servicios regulatorios incluye la regulación del clima. Los servicios de apoyo que ofrece el ecosistema pelágico incluyen rutas de navegación comercial y recreacional, hábitat para peces, huevos y etapa larval de diversos organismos marinos, transporte de huevos y larvas a áreas de alimentación y reclutamiento, provisión de rutas migratorias para peces adultos, así como apoyo de hábitat para componentes emblemáticos de la biodiversidad global y regional tales como las tortugas marinas, aves marinas y mamíferos marinos (Tietze, U. y Singh-Renton, S., 2012).

En la región del CLME+ este ecosistema ha adquirido mayor valor económico para el sector pesquero, especialmente debido a que en las últimas décadas la reducción de la pesca debido a la sobrepesca en muchos ambientes arrecifales y litorales ha generado la ampliación de la pesca de grandes pelágicos en la región. Aparte de Venezuela (y de EEUU, que realiza actividades de pesca en el Atlántico Tropical occidental), los principales países pesqueros de grandes pelágicos en el CLME+ son las Antillas Menores, que en su mayoría son miembros del Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (CRFM por su sigla en inglés): Barbados, Granada, Sta. Lucía, y Trinidad y Tobago. También se realiza una cantidad sustancial de pesca de grandes pelágicos en Martinica y Guadalupe. Durante el periodo 2000 – 2009, los países de CARICOM reportaron a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico - CICAA una pesca total de 135.226 toneladas de atún, especies similares al atún y especies de tiburones (Tietze, U. y Singh-Renton, S., 2012).

Otra fuente importante de ingresos que genera el ecosistema pelágico es la pesca deportiva. Solo en Puerto Rico, por ejemplo, la contribución económica de la pesca recreacional de picudos se estimó en aproximadamente USD 4.75 millones al año, con 200 empleos atribuibles a esta actividad (Schuhmann, P.W., 2011).

Otras especies pelágicas ofrecen oportunidades para actividades turísticas que cuentan con cada vez mayor acogida entre los visitantes al CLME+: actividades de avistamiento de ballenas se realizan como mínimo en 14 de los territorios del CLME+ (Vail, 2005). Los estimados para la región del Caribe por parte de Hoyt (2001) y Hoyt y Hvenegaard (2002) sugieren que cerca de 89,000 personas participaron en actividades de avistamiento de ballenas, delfines o marsopas en el Gran Caribe en 1999, generando ingresos por más de US$11 millones (Hoyt, E. y Hvenegaard G.T., 2002). Más recientemente, cifras de Alie (2008) sugieren que hasta 568.000 individuos participaron en actividades de avistamiento de ballenas en el Caribe en el año 2006, generando cerca de US$23 millones en ingresos. Se estima que el buceo recreativo con tiburones en las Bahamas (arrecifes/ ecosistema pelágico) generó ingresos por US$78 millones en el año 2007 solamente (Cline, W, 2008), mientras que Norman y Catlin (2007) informan valores de turismo relacionado con el tiburón ballena en Belice de US$1.32 millones.

#### El Ecosistema de la Plataforma Continental

Dentro del CLME+, la plataforma continental es particularmente pronunciada en la subregión de las Guayanas-Brasil (GEMPNB), donde sirve de sustento para grandes pesquerías de camarón y demersales, incluyendo especies de gran valor comercial tales como el pargo rojo y el camarón siete barbas. Otros países dentro de la Región del CLME+ con importantes pesquerías de camarón y demersales incluyen: Panamá, Nicaragua, Belice y Jamaica. También existen pesquerías menores en los ecosistemas de la plataforma continental, tales como la pesca de tiburones, y recursos de bancos de peces basados en las plataformas tales como la macarela y el jurel. Sin embargo, a diferencia de los ecosistemas de arrecifes y pelágico, los ecosistemas de la plataforma continental no han sido muy estudiados por los economistas que realizan las valoraciones de los ecosistemas.

Aunque los tipos de ecosistema/hábitat tales como los arrecifes de coral, los manglares y praderas de pastos marinos generalmente se encuentran ubicados dentro de la zona de la plataforma continental, la mayoría del ecosistema de la plataforma continental generalmente está conformada por lechos poco profundos y poco inclinados (profundidades de 0 a generalmente ±200m), arenosos o lodosos. Otros hábitats que generalmente se encuentran asociados con la plataforma continental incluyen las playas, llanuras inter-mareales, ciénagas salinas o de agua dulce, estuarios, desembocaduras y bosques en llanuras de inundación (FAO, 2013).

La naturaleza transfronteriza del ecosistema de la plataforma continental es mucho más pronunciada en el área del GEMPNB que en el CLME.

El ecosistema de la plataforma continental es el ecosistema del CLME+ donde ocurren mayores interacciones entre los actores clave de los diversos sectores marinos basados en recursos, tales como el transporte marítimo, la energía en alta mar, las pesquerías y el turismo asociado al mar. Tales actividades tienen alto potencial de crecimiento, lo que podría amenazar la sostenibilidad de los bienes y servicios suministrados por este ecosistema.

A pesar de su importancia crítica para las sociedades humanas del CLME+ de los diferentes ecosistemas marinos y tipos de ecosistema/hábitat que se describen en esta sección, muchos de estos sistemas se encuentran seriamente amenazados por diversas presiones humanas, tales como la sobrepesca, la destrucción del hábitat y modificación de las comunidades, la contaminación y el cambio climático. Estas amenazas se describen en mayor detalle en la Sección 1.3.1 (Waite, R., et al., 2014).

#### Actores Claves

El medio ambiente marino del CLME+ es importante para un gran número de personas, tanto dentro como por fuera la región, y concierne a una gran variedad de clases y grupos de actores clave. Algunos de dichos clases de actores clave, y su representatividad aproximada y números (estimados aproximados), se presentan en el cuadro 3.

Cuadro 3. Tipos de actores clave del CLME+ y sus respectivos actores primarios y secundarios asociados

(Nota: Este cuadro no pretende ofrecer un listado exhaustivo)

| Tipo de actor | Actores Clave | Actores secundarios |
| --- | --- | --- |
| Gobiernos y organizaciones(inter)gubernamentales | -Los 26 gobiernos nacionales de los Estados soberanos del CLME+; sus gobiernos regionales y locales -Los 18 gobiernos locales y 4 “gobiernos autónomos” de los territorios dependientes -los diferentes mecanismos de integración regional (políticos) | -Las diversas OIGs con mandatos relacionados con el medio ambiente marino -Los gobiernos de muchos otros países (fuera de la región) con intereses en el medio ambiente marino del CLME+ |
| Sociedad Civil | -120 millones de personas que viven a menos de 100km de la costa en la región del CLME+ -42 millones de personas que dependen de los arrecifes de coral para alimentos/sustento -Pesca de subsistencia y apoyo a subsistencia/sustento, “invaluable” -Organizaciones no gubernamentales (ONGs) indígenas | -Consumidores de peces y mariscos en todo el mundo -Visitantes de todo el mundo (visitantes con alojamiento, > 25 millones/año) -ONGs internacionales -Las más de 7 mil millones de personas del planeta que de diversas formas se benefician de las contribuciones del CLME+ a los procesos ecológicos globales |
| Sector Privado | - El sector de pesca (casi 4 millones de empleos en la región; ingresos de exportaciones de USD 1,2 mil millones al año) -El sector del turismo -El sector de transporte y logística -El sector energético (hidrocarburos) | -Sector internacional de peces y mariscos (importadores) -Otros mercados internacionales para productos que se originan en el CLME+ |

### Compromisos políticos y declaraciones de intención (DdI) existentes

Los países del CLME+ han suscrito varios compromisos políticos generales y declaraciones de intención (DdI) internacionales con relación a la gobernanza, el uso sostenible, la gestión y la protección del medio ambiente marino y sus recursos. Ello ha quedado reflejado en la ratificación de una serie de Tratados y Convenios mundiales y regionales, por parte de los Países del CLME+, incluyendo los siguientes, entre otros.

#### Compromisos y DdIs clave de los Países del CLME+ en el marco de Tratados y Convenios Globales

- Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM)

A la fecha, la mayoría de los países del CLME+ han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) de 1982. El CNUDM entró en vigencia en el año 1994 y ofrece un acuerdo marco para la gobernanza de asuntos marítimos, incluyendo los relacionados con la delineación de fronteras marítimas. Define los derechos y obligaciones de las naciones en el uso de los océanos del mundo, y establece lineamientos para el comercio, el medio ambiente y el manejo de los recursos naturales marinos, con el objeto de reducir el riesgo de conflictos internacionales y mejorar la estabilidad y la paz. Representa un marco de importancia crítica para una región como la del CLME+ donde los Estados se encuentran muy cercanos entre sí y donde muchos recursos marinos de importancia económica (incluyendo ecosistemas/hábitats y especies de peces) son de una naturaleza altamente transfronteriza. El Artículo 63 del CNUDM establece que los Estados que comparten poblaciones de peces también están legalmente obligados a colaborar en su manejo.

- El Acuerdo de Cumplimiento de la FAO, Acuerdo de la ONU sobre Poblaciones de Peces y el Código de Conducta de la FAO

El Acuerdo para la Implementación de las Disposiciones del CNUDM relacionadas con la Conservación y Manejo de Poblaciones de Peces Transzonales y Poblaciones de Peces Altamente Migratorios (Acuerdo de Poblaciones de Peces de la ONU de 1995) entró en vigencia en el año 2001. Los países signatarios del CLME+ acuerdan respetar el principio de la cooperación internacional en el manejo de estas poblaciones de peces.

Este Acuerdo complementa el Acuerdo de la FAO de 1993 de Promover el Cumplimiento con las Medidas Internacionales de Conservación y Manejo por parte de Barcos Pesqueros en Mar Abierto (Acuerdo de Cumplimiento de la FAO de 1993), por medio del cual los Estados signatarios del CLME+ acuerdan seguir medidas específicas relacionadas con la pesca en alta mar  (FAO, 2014).

Aunque es voluntario, el Código de Conducta para la pesca Responsable de la FAO ofrece un marco de referencia para el desarrollo de políticas generales e integrales para mejorar el manejo de las pesquerías y la seguridad alimentaria. El Código establece los principios y los estándares internacionales de comportamiento sobre prácticas responsables con el objeto de asegurar la conservación, manejo y desarrollo efectivos de los recursos acuáticos vivos, con el respeto debido a los ecosistemas y la biodiversidad. Las recientemente adoptadas Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, un complemento al Código de Pesca, busca mejorar la contribución de la pesca en pequeña escala a la seguridad alimentaria y la nutrición y apoyar el logro progresivo del derecho a una alimentación adecuada mediante el empoderamiento de comunidades de pescadores a pequeña escala para participar en la toma de decisiones, gozar de sus derechos humanos, y asumir responsabilidades sobre el uso sostenible de los recursos pesqueros.

- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)

La mayoría de los países del CLME+ también han ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB; Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), Rio de Janeiro). Siendo un acuerdo integral vinculante, el CDB requiere que los signatarios desarrollen e implementen estrategias nacionales para el uso sostenible y la protección de la biodiversidad. En la 10a reunión de la Conferencia de las Partes (COP), realizada en Nagoya, Prefectura de Aichi, Japón, se adoptó un Plan Estratégico para la Biodiversidad (incluyendo las “Metas de Biodiversidad de Aichi”) para el periodo 2011-2020. La Meta de Biodiversidad de Aichi dirigido a 17 Estados establece que las Estrategias y Planes de Acción de Biodiversidad Nacionales (EPABNs) son los principales instrumentos para la implementación del Convenio a nivel nacional, y requiere que los países (i) preparen una estrategia nacional de biodiversidad (o instrumento equivalente), y (ii) garanticen que dicha estrategia sea incorporada en la planeación y las actividades de todos aquellos sectores cuyas actividades puedan tener un impacto (positivo o negativo) sobre la biodiversidad.

Cuadro 4. Las Metas Aichi de mayor relevancia para el medio ambiente marino y costero del CLME+

| Meta Aichi # | Descripción de la Meta | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| 17 | Los Países han desarrollado y adoptado EPABNs | 2015 |
| 5 | Las tasas de pérdida de los hábitats naturales se han reducido a la mitad | 2020 |
| 6 | Se han adoptado enfoques ecosistémicos y toda la pesca se realiza de manera sostenible |  |
| 8 | El nivel de contaminación ha bajado a niveles que no deterioran la funcionalidad de los ecosistemas y su biodiversidad |  |
| 9 | Las especies invasivas son manejadas y controladas |  |
| 11 | El 10 por ciento de las áreas costeras y marinas se conservan por medio de áreas marinas protegidas (AMPs) y otras medidas efectivas de conservación de áreas que sean sistemas ecológicamente representativos y bien conectados y que sean manejadas efectiva y equitativamente. |  |
| 12 | Se previene la extinción de especies amenazadas |  |
| 14 | Ecosistemas que suministran servicios esenciales y contribuyen al sustento y al bienestar son restaurados y salvaguardados, teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales, y las poblaciones pobres y vulnerables |  |

- Convenio de RAMSAR

La mayoría de los países del CLME+ son también signatarios del Convenio sobre Humedales de Importancia Internacional. El “Convenio de Ramsar” (1971) es un tratado intergubernamental que ofrece un marco para la acción nacional y la cooperación internacional para la conservación y uso atinado de los humedales y sus recursos. Los humedales cubiertos por el convenio de RAMSAR incluyen los ecosistemas costeros tales como los manglares, arrecifes de coral de poca profundidad y lagunas costeras. La Conferencia de las Partes (COP) generalmente se reúne cada 3 años para aprobar el plan de trabajo trienal.

Otros acuerdos globales relevantes que promueven la cooperación de los Estados para el manejo sostenible de sus recursos marinos incluyen la Agenda 21, el Plan de Acción de Johannesburgo (JPOA), Rio +20, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG por su sigla en inglés), el Programa de Acción de Barbados (BPOA), la Estrategia de Mauricio (MSI) para profundizar la implementación del BPOA, y el Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Ambiente Marino Frente a las Actividades Realizadas en Tierra (GPA por su sigla en inglés).

#### Compromisos y DdIs de los Países del CLME+ a nivel regional

- El Convenio de Cartagena

El Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Ambiente Marino de la Región del Gran Caribe (el “Convenio de Cartagena”) entró en vigencia a partir de 1983. Se trata de un acuerdo integral sombrilla. Al nivel del Gran Caribe, representa actualmente el único marco legal para la acción cooperativa para la protección y el desarrollo del medio ambiente marino. Los Estados signatarios del Convenio han acordado adoptar medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación. Los Estados también tienen la obligación de tomar medidas para proteger y conservar los ecosistemas y hábitats frágiles, así como las especies amenazadas. El Convenio se complementa con tres Protocolos: el Protocolo sobre Áreas y Fauna con Protección Especial (SPAW por su sigla en inglés), el Protocolo sobre Fuentes Terrestres de Contaminación (FTC), y el Protocolo sobre Derrames Petroleros. Los niveles de ratificación del Convenio y sus protocolos actualizados se encuentran disponibles en http://www.cep.unep.org/. Las partes signatarias se relacionan en el Cuadro 5. Aunque ni el Convenio ni sus Protocolos asociados contienen metas específicas, se especifican metas durante la presentación de los planes de trabajo bianuales sobre la Evaluación y Manejo de la Contaminación Ambiental (AMEP por su sigla en inglés) y sobre SPAW, durante las reuniones de las partes signatarias del Convenio.

El Convenio de Cartagena no es el único Acuerdo Ambiental Multilateral aplicable a la región. Otros acuerdos aplicables incluyen el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se describió anteriormente, así como MARPOL 73/78, el Convenio de Basilea y otros. Sin embargo, su alcance geográfico más enfocado hace del Convenio de Cartagena un complemento importante para los demás acuerdos globales.

La “Región del gran Caribe” (RgC), según la define el Convenio de Cartagena, corresponde aproximadamente a las áreas de los GEM del Golfo de México y del Caribe (GEMGoM y CLME, respectivamente). Como tal, tiene sustanciales áreas en común, pero no es idéntica a la zona de cobertura del Proyecto y el PAE del CLME+, la cual cubre tanto el GEM del Caribe (CLME) como el de la Plataforma del Norte de Brasil (GEMPNB), pero excluyendo al GEMGoM.

#### DdI Global sobre el Mar Caribe

Por medio de las Resoluciones de las Naciones Unidas A/RES/61/197 y A/RES/67/205 “Hacia el desarrollo sostenible del Mar Caribe para las generaciones presentes y futuras”, se reconoce que el Mar Caribe es una zona de biodiversidad única y un ecosistema de alta fragilidad que requiere que los socios de desarrollo relevantes a nivel regional e internacional trabajen conjuntamente para desarrollar e implementar iniciativas regionales para promover la conservación y manejo sostenible de los recursos costeros y marinos.

Con su adopción por parte de la Asamblea General de la ONU en 2012, la resolución ofrece una base común, actualizada y de alto nivel que permite a los Estados del Caribe realizar acciones concertadas y para los cuales podrán gestionar cooperación internacional con el fin de cumplir los objetivos de un manejo mejorado del ecosistema a largo plazo.

Cuadro 5. Ratificación/aceptación/adhesión de los países a los MEAs globales o regionales

relevantes para los recursos marinos vivos transfronterizos en la Región del CLME+ (x = ratificación, s=firmado, as = adhesión) (los datos del cuadro reflejan el estado al 08/14)

## Análisis de Línea Base

### Amenazas al CLME+

A pesar de su importancia, en el CLME+ muchos de los ecosistemas costeros y marinos y su uso sostenido por parte de los humanos se encuentran amenazados por diversas presiones, incluyendo la sobrepesca, la contaminación, la destrucción del hábitat y la modificación de las comunidades, y el cambio climático (Waite, R. et al., 2014).

Las presiones humanas directas e indirectas sobre el medio ambiente marino del CLME+ han crecido exponencialmente en las últimas décadas. En consecuencia, la capacidad de los ecosistemas marinos de suministrar los bienes y servicios que son tan críticos para el sustento de la región, su desarrollo socioeconómico sostenido y su bienestar se ve crecientemente impactada por esta multitud de actividades humanas, la explotación y patrones de consumo y las decisiones de gestión.

Los Análisis de Diagnóstico Transfronterizos (ADTs) que se realizaron durante el Proyecto fundacional del CLME para el fomento de capacidades identificaron tres problemas clave interrelacionados con severos impactos socioeconómicos en toda la Región del CLME+ y más allá: (i) la pesca no sostenible, que genera poblaciones de peces sobreexplotadas y reducidas; (ii) la degradación del hábitat y modificación de comunidades; y (iii) la contaminación marina. Se sabe que ante la ausencia de medidas de mitigación y adaptación, el impacto de estos problemas será exacerbado como resultado del cambio climático y el aumento en el nivel del mar asociado, generando una crisis ambiental-económica potencialmente profunda en la Región del CLME+ hacia mediados de siglo, si no antes.

#### Pesquerías no sostenibles

Los datos disponibles –si bien son muy escasos – sobre la pesca y su esfuerzo asociado, junto con datos sobre indicadores biológicos, indican un nivel generalmente alto de explotación de los recursos de pesca marina. Esto ha llevado al agotamiento total o a la sobreexplotación de las poblaciones de muchas especies en la región. El problema de la no sostenibilidad de las pesquerías y las prácticas de pesca en la región se deriva de una serie de causas directas, incluyendo la sobreexplotación de poblaciones objetivos y los impactos de las actividades de pesca sobre las especies de peces, el tamaño de grupos y/o etapas del ciclo de vida que no forman parte del objetivo de la pesquería en sí (ej. “la captura incidental”; el uso de prácticas o equipos destructivos o “dañinos” que generan la degradación/destrucción del hábitat, etc.). Esto se evidencia en la reducción de los volúmenes de pesca totales en los países del CLME del Área 31 de la FAO (“Atlántico Central Occidental”) desde aproximadamente 1.79 millones de toneladas a finales de la década de los 90 a cerca de 1.25 millones de toneladas en el año 2010. Información anecdótica suministrada por algunos actores clave sugiere una tendencia hacia la reducción en términos de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) entre muchas de las industrias pesqueras de la región, y los pescadores a menudo informan que deben pescar más mar adentro y por más tiempo para capturar los mismos volúmenes que capturaban en el pasado (CRFM, 2013). La naturaleza específica del problema y sus causas directas, así como las soluciones de manejo que se deben implementar en el terreno, podrán variar según el tipo de ecosistema, las especies de pesca, el tipo de pesquería,y/o los equipos que se utilizan.

Los actores clave de la región perciben que la pesca ilegal, no declarada y no regulada (INDNR) es una amenaza importante para el sector, y que contribuye a la injusticia social y a la no sostenibilidad de la pesca en el CLME+. No se conoce con precisión el alcance y la magnitud de la pesca INDNR en la región, pero involucran la pesca y actividades relacionadas de los pescadores tanto nacionales como extranjeros en aguas tanto bajo jurisdicciones nacionales como en zonas de alta mar adyacentes. El problema se ve acentuado por un marco institucional inadecuado y limitadas capacidades financieras y humanas para monitorear y hacer cumplir las normas, cuando estas existen. La falta de conciencia y/o acceso a alternativas legales viables de trabajo digno agravan la complejidad y severidad del problema.

La pesca INDNR ha sido identificada como una amenaza mayor para las pesquerías económicamente importantes de la langosta espinosa, caracol rosado  y el camarón, entre otras. Esto se demuestra con el ejemplo práctico de Jamaica, donde los valores reportados indican una producción de cerca de 400 toneladas de langosta al año en el país, mientras que cálculos conservadores sugieren que la pesca ilegal es del doble de esta cantidad. Solo en este caso en particular, la pérdida de ingresos estimados para el país asciende a USD$ 26 millones/año (CRFM, 2013).

Ha aumentado el número de informes indicando que la pesca INDNR está vinculada y/o asociada a otras actividades ilegales tales como la trata de personas y el contrabando de narcóticos. Esto complica el asunto aún más y requiere que sea abordado desde una perspectiva multisectorial.

#### Degradación del hábitat y modificación de la comunidad ecológica

La degradación y/o destrucción de hábitats marinos clave es un serio problema en toda la región que amenaza la integridad de varios hábitats marinos tropicales amenazados por su destrucción física y/o cambios en su ecología, lo que genera una disminución, o incluso la pérdida total, de la provisión de bienes y servicios ecosistémicos.

Los hábitats costeros de los ecosistemas de los arrecifes y la plataforma continental en el CLME+ son particularmente vulnerables a los impactos de una serie de factores antropogénicos: el desarrollo de las costas, la sobrepesca y métodos de pesca destructivos, el turismo irresponsable, la exploración de minas y petróleos y fuentes terrestres de contaminación (ej. descargas de aguas industriales y residuales, agroquímicos y escorrentías de tormentas), y la introducción de especies invasivas. Es altamente probable que los hábitats del mar profundo hayan sido afectados, pero la evidencia sobre el nivel de impacto sobre los mismos dentro del CLME+ no se encuentra actualmente disponible.

Los aumentos en la temperatura de la superficie marina y su acidificación, producidos por la variabilidad y el cambio climático, podrían causar aún más daño a muchos de estos hábitats.

Según WRI, el 75 por ciento de los arrecifes de coral de la región están en riesgo debido a la sobrepesca y la contaminación (Figura 4). La sobrepesca ha causado drásticas reducciones en las poblaciones de herbívoros, especialmente los grandes peces loro, que pastan extensamente en los arrecifes del Caribe. Actualmente se sabe a ciencia cierta que, a menudo en combinación con un excesivo flujo de nutrientes principalmente de fuentes terrestres, la sobrepesca de importantes herbívoros tales como el pez loro, junto con la desaparición no explicada de los erizos de mar negros (Diadema Antillarum, que se alimentaban de las micro-algas en los arrecifes) a comienzos de la década de los 80, ha tenido consecuencias desastrosas para muchos de los arrecifes del Caribe (Jackson et al. (Eds.), 2014).

Figura 4. Niveles de amenaza a los arrecifes de coral en el Mar Caribe (Fuente: WRI. 2011. Reefs at Risk Revisited, WRI, 2011)

Además de las amenazas a los arrecifes de coral generadas por la pesca, la contaminación y los impactos físicos directos de la recreación, algunas especies invasivas tales como el pez león representan una amenaza adicional a la biodiversidad y a la estructura de las comunidades de los arrecifes. El pez león fue introducido accidentalmente en el Mar Caribe a mediados de la década de los 80, y ahora se encuentra a lo largo de todo el Mar Caribe y en áreas adyacentes del Océano Atlántico. Esta especie no tiene ningún depredador nativo conocido en el CLME+, pero sí depreda sobre una amplia variedad de especies de peces, incluyendo algunas especies de importancia ecológica y económica como los pargos, meros y roncadores. Debido a su potencial para reducir la biodiversidad de peces (y por lo tanto el atractivo turístico) de los arrecifes de coral (Waite, R., 2011), el pez león es otra amenaza para la industria turística de buceo de USD 2,1 mil millones en la región.

No solo los arrecifes de coral, sino también los manglares, las praderas de pastos marinos y los humedales costeros han sido objeto de una degradación continua en el CLME+. Se estima que se ha perdido una cuarta parte de los bosques de mangle en la región del CLME en el periodo entre 1980 y 2005 como resultado del desarrollo en las costas (Waite, R. et al, 2014). A la fecha no se han obtenido datos sobre la degradación de otros hábitats marinos clave, aunque los actores clave de la región en general perciben una tendencia a la baja en la abundancia y calidad de estos sistemas.

En términos de los impactos económicos de la degradación del hábitat en toda la región del CLME+, actualmente existen estimados para el ecosistema de los arrecifes de coral, en el cual las pérdidas anuales en ingresos netos solo por cuenta del turismo para el periodo entre 2000 y 2015, debido a la degradación continua de los arrecifes de la región, se han estimado en un rango entre USD $100 - $300 millones/año (WRI, 2011).

Aún con los datos limitados disponibles, queda claro que el problema conjunto de la degradación del hábitat y la modificación de las comunidades de los ecosistemas ha tenido un severo impacto sobre el potencial turístico de la región, afecta la sostenibilidad de la pesca, y aumenta la vulnerabilidad de las costas a eventos extremos y el aumento en el nivel del mar.

Adicionalmente, tal y como se ha ilustrado por medio de los ejemplos prácticos dados arriba, la degradación del hábitat generalmente no se puede considerar un problema aislado. Muy a menudo está fuertemente asociado con otros problemas claves identificados en el CLME+, específicamente la pesca no sostenible y la contaminación (donde el cambio climático representa un agravante adicional).

#### La contaminación

Las fuentes de la contaminación marina en el CLME+ están relacionadas con la alta intensidad y diversidad de las actividades tanto terrestres como marinas: ej., el turismo, los hogares, la industria, la agricultura, la silvicultura, la minería, el transporte y la exploración de hidrocarburos. Los impactos van desde impactos biológicos, físicos y químicos (debido a que la contaminación afecta la calidad del agua, la abundancia y calidad de productos pesqueros y la salud general de los hábitats marinos), hasta impactos visuales que pueden tener efectos serios sobre el valor recreativo de la región. Todos estos impactos tienen un efecto negativo sobre el turismo, la pesca, la salud pública y la biodiversidad. El cambio climático podría exacerbar los impactos de la contaminación debido a los cambios en los patrones de las escorrentías y la salud desmejorada de los ecosistemas, lo cual a su vez puede conllevar una menor resiliencia de los ecosistemas ante los contaminantes. Aunque la contaminación afecta a los tres ecosistemas clave, sus impactos son en general más evidentes en las zonas costeras.

Siendo un Mar parcialmente cerrado, y con su multitud de ecosistemas frágiles, es de esperarse que el medio ambiente del Mar Caribe (3,3 millones de km2) sea altamente susceptible a aportaciones de contaminación terrestre que se originan en las actividades de los más de 100 millones de personas que habitan permanentemente en los aproximadamente 2,2 millones de km2 de tierras que desaguan en el Mar Caribe. Las actividades intensivas de transporte marítimo y los cruceros, y las decenas de millones de personas que visitan la región cada año, se consideran otra (potencialmente) importante fuente directa de contaminación.

Adicionalmente, importantes flujos de agua dulce y sus sedimentos y nutrientes asociados (y sus flujos potencialmente contaminantes) se originan en las grandes cuencas hidrográficas, como lo son el Amazonas y el Orinoco (NE de Suramérica), los cuales entran al medio ambiente marino y costero del GEMPNB y –por medio de la Corriente del Norte de Brasil – al CLME, extendiéndose su impacto hasta áreas tan al norte como Santa Lucía.

Por lo tanto, los problemas de la contaminación pueden ser de naturaleza local, o pueden afectar a amplios territorios de ambientes marinos, lo que los convierte en problemas altamente transfronterizos – tanto desde el punto de vista de la zona de la fuente como desde la perspectiva de la zona de impacto. Debido a la naturaleza de ciertos problemas de contaminación y el reto que representan para muchos de los Estados y territorios del CLME+ (en particular los SIDS), las soluciones a estos problemas requerirán, o al menos se beneficiarán de, un enfoque regional o transfronterizo bien coordinado.

Desde mediados de la década de los 90 se ha evidenciado una sustancial mejora en los sistemas sanitarios de la región. Sin embargo, existen todavía muchas comunidades en la región que tienen acceso limitado a la sanidad básica. Esta falta de infraestructura y las prácticas inadecuadas de tratamiento incrementan la descarga de aguas residuales en las áreas costeras del CLME+, generando riesgos para la salud pública debido al contacto directo con aguas contaminadas y el consumo de pescados y mariscos con diversos grados de contaminación (PNUD-UCR/PAC, 2010). El aumento de las descargas de nutrientes de las aguas residuales directa o indirectamente (ej. por flujos de agua) al medio ambiente marino también puede ocasionar la eutrofización, lo que puede generar zonas muertas y/o el crecimiento excesivo de algas en los arrecifes de coral locales. El aumento en las descargas de nutrientes y sedimentos también puede originarse en prácticas inadecuadas de uso de tierras, lo cual en combinación con impactos de fuentes puntuales puede llevar ultimadamente a cambios más generalizados en las condiciones de alimentación (aunque en forma mucho más gradual y de largo plazo).

En este sentido, el impacto a nivel regional de las descargas de sedimentos y nutrientes asociados por prácticas inadecuadas de uso de tierras representa una de las mayores y - debido a su naturaleza distribuida- más complejas amenazas al medio ambiente marino del CLME+ (PNUMA-UCR/PAC, 2010).

Figura 5. Descargas de agua dulce (m/seg) y cargas contaminantes (ton/año) a la región del Gran Caribe a partir de las principales cuencas hídricas terrestres (adaptado de PNUMA TR33 Revisado)

Los desperdicios marinos son otro contaminante significativo para el CLME+, con un alto impacto negativo sobre especies marinas sensibles (ej. las tortugas marinas) y sobre la multimillonaria industria del turismo en la región. Las playas cubiertas de basura representan un desincentivo para muchos turistas que visitan a la región en busca de hermosas playas y su belleza natural. Los desechos marinos también son un medio para las especies invasivas que pueden ‘engancharse’ a ellos para recorrer largas distancias hacia otras regiones. Los plásticos, y más específicamente los micro-plásticos, se han convertido en un problema creciente, dado que hay cada vez mayor evidencia de que los gránulos plásticos tóxicos entran en los tractos digestivos, con potenciales implicaciones negativas para muchas pesquerías de importancia económica para el CLME+.

#### La variabilidad y cambio climático

Se anticipan impactos significativos causados por la variabilidad y el cambio climático sobre los ambientes costeros y marinos del CLME+ en las próximas décadas. La subida de los niveles del mar, las mayores temperaturas de las aguas costeras (que a menudo causan el blanqueamiento de los corales), la acidificación del océano, y la mayor frecuencia y fuerza de eventos extremos tales como tormentas tropicales, huracanes y sequías representan una amenaza significativa para las zonas costeras y marítimas de la región, y para las economías regionales.

Aunque sus efectos sobre los organismos marinos no han sido totalmente explorados, se anticipa que la acidificación del océano será un factor limitante para el desarrollo de corales, así como para otros organismos con conchas y exoesqueletos de carbonato de calcio (Nurse, L.A., 2011). Debido al incremento continuado de las emisiones globales de CO2, los hábitats de los arrecifes y su fauna asociada se encuentran cada día más amenazados.

El aumento en las temperaturas de la superficie marina puede causar un blanqueamiento generalizado de los arrecifes de coral, los cuales ya se encuentran amenazados por la degradación del hábitat y la contaminación.

Sin medidas adecuadas de mitigación y adaptación, las pérdidas acumuladas del ecosistema de arrecifes de coral serían de más de USD $900 millones por década en 2010, 2020 y 2030 (Lorde T. et al., 2013).

En un escenario de “seguir haciendo las cosas como hasta ahora” (BaU – sigla en inglés de “Business-as-Usual”), se estima que el valor de los bienes y servicios ecosistémicos del CLME+ incluyendo los servicios recreacionales y de turismo, la protección de la biodiversidad, zonas de cría para peces, y protección contra oleaje de tormentas, podría caer a un valor estimado de USD $2.7 mil millones en el año 2050, comparado con USD $64.7 mil millones en el año 2030 (Lorde, T. et al., 2013).

La alta dependencia de los países del CLME+ de los ecosistemas marinos y sus recursos marinos vivos asociados, combinada con su alta vulnerabilidad ambiental, resalta la importancia de la conservación de los ecosistemas (y su restauración en algunos casos) y de la explotación sostenible de los recursos marinos vivos asociados. Esto es aún más relevante en el contexto del cambio climático global (situación sobre la cual los países de la región tienen poco o ningún control). El cambio climático requiere que la implementación de soluciones para el manejo sostenible de los ecosistemas y recursos sea verificada en términos de su robustez, ante la incertidumbre asociada con el cambio climático, y en cuanto a sus contribuciones a la mejora en la resiliencia general de los sistemas socio-ecológicos del CLME+.

Ultimadamente, el nivel de los impactos de todos los problemas ambientales clave que se describieron anteriormente dependerá del tipo y el nivel de los esfuerzos de mitigación y adaptación que se realicen en la región en las próximas décadas.

### Causas Raíz

Como parte de los ADTs realizados en el marco del Proyecto CLME, se realizaron Análisis de Cadena Causal  (ACC) para vincular los tres problemas ambientales clave (y sus impactos socioeconómicos asociados) que se describen en la Sección 1.3.1, a sus causas directas, intermedias y de raíz.

Figura 6. Cadena Causal Simplificada

En el marco del Proyecto CLME, y siguiendo en enfoque de ADT/PAE del FMAM, se reconoció plenamente la importancia de abordar las causas raíz de la degradación ambiental. Mientras que abordar las causas directas puede generar resultados a nivel local en el corto plazo, se reconoce que este enfoque no será sostenible ni costo-efectivo si no se erradican o controlan las causas raíz de los problemas identificados a un nivel más amplio de toda la región. Por ende, será necesario abordar las causas raíz al nivel de ecosistema con el fin de lograr impactos y resultados sostenibles y globalmente relevantes para toda la región.

Las siguientes siete causas raíz de corte transversal fueron identificadas:

- gobernanza débil (incluyendo marcos legales e institucionales);

- recursos humanos y financieros limitados;

- datos e información/conocimientos inadecuados (o falta de acceso a los mismos);

- inadecuada conciencia y participación del público;

- inadecuada consideración del valor de los bienes y servicios ecosistémicos;

- presiones poblacionales y culturales;

- dependencia externa y del comercio

El abordar estas causas raíz representa un elemento central en la resolución a largo plazo de los problemas ambientales clave y sus problemas socioeconómicos asociados en el CLME+ (Sección 1.3.3), y han sido debidamente tenidos en cuenta en el desarrollo del Programa de Acciones Estratégicas del CLME+ (PAE) que fue endosado regionalmente. Como proyecto que catalizará la implementación de este PAE, la eliminación de las causas raíz de la degradación ambiental ha sido una de las prioridades para el desarrollo de la estrategia del proyecto (Sección 2), y representa la columna vertebral del Marco Lógico del Proyecto CLME+ (LogFrame; ver la Sección 3).

### Solución de largo plazo

#### Visión de largo plazo para el CLME+

Las secciones anteriores del presente Documento de Proyecto resaltaban la alta dependencia que tienen el crecimiento económico sostenido, el bienestar social y la estabilidad política en la Región del CLME+ (y más allá) del suministro de bienes y servicios por parte de los ecosistemas marinos.

Dentro de la región, se ha logrado ahora un consenso amplio sobre: la necesidad de implementar un enfoque ecosistemico (EE/EEP) para el manejo de los RMVc; la importancia fundamental de abordar las causas raíz de la degradación ambiental, y la necesidad de incorporar consideraciones sobre la mitigación y adaptación al cambio climático en todos los sectores que tienen interés en el medio ambiente marino. Este consenso ha sido logrado en gran parte gracias al apoyo dado por el FMAM para el desarrollo de capacidades fundaciones durante el periodo 2009-2014.

En este mismo contexto, la siguiente declaración de visión a largo plazo para el medio ambiente marino fue desarrollada y adoptada por el CLME+:

“Ecosistemas marinos saludables que sean adecuadamente valorados y protegidos por medio de arreglos de gobernanza robustos, integradores e incluyentes al nivel regional, subregional, nacional y local, que a su vez efectivamente permitan un manejo adaptativo que maximice, de manera sostenible, la provisión de bienes y servicios que apoyen formas mejoradas de sustento y bienestar humano” (PAE del CLME+, p. 17)

Esta visión a largo plazo para el CLME+ reconoce que, en un contexto de presiones y demanda de recursos cada vez mayores, exacerbado por el cambio climático y el crecimiento de la población, la provisión sostenida de bienes y servicios requerirá de mejoras sustanciales en la coordinación sobre el uso de recursos entre los diferentes grupos sociales que tienen un interés en el medio ambiente marino.

En consecuencia, existe mayor conciencia en la región de que se deben tomar medidas urgentes para la implementación de un modelo de gobernanza integrador y bien coordinado de varios niveles y basado en los ecosistemas para la gestión adaptativa y sostenible del uso de los recursos marinos en todo el CLME+. Este reconocimiento va acorde con la creciente aceptación global de que “se requiere urgentemente de una gobernanza mejorada si se ha de manejar efectivamente una mayor actividad económica en el océano y detener y reversar la degradación ambiental” (The Economist, 2014).

La gobernanza interactiva enfatiza la resolución de problemas sociales y la creación de oportunidades sociales por medio de interacciones entre los actores civiles, públicos y privados. Dicho enfoque interactivo y colaborativo será esencial para lograr el objetivo anterior y una transición hacia una economía azul en la región. Una mayor participación de los diferentes actores sociales en los procesos formales de gobernanza será por lo tanto de importancia crítica. Por ello, un marco de gobernanza regional integrado debe involucrar a todos los sectores que tienen interés en el medio ambiente marino (ej. las pesquerías, el turismo, el transporte marítimo, el sector petrolero, etc.).

#### Catalizando la implementación de la solución de largo plazo

Por medio de la adopción de la visión a largo plazo, los Estados y territorios del CLME+ reconocen que el establecimiento de dichos arreglos de gobernanza y gestión del océano en los próximos 20 años será esencial para restaurar y mantener en el largo plazo la salud del medio ambiente marino y sus beneficios sociales asociados.  Con el fin de asistir a la región en la implementación de las acciones y medidas (es decir, la solución de largo plazo) que se requieren para lograr esta visión, el FMAM apoyó el desarrollo de un Programa de Acciones Estratégicas (PAE) regional.

En este contexto, y reconocimiento la complejidad de la Región del CLME+ y las restricciones actuales en términos de capacidades financieras, técnicas, humanas y organizacionales, se ha adoptado un enfoque progresivo, paso a paso. Se ha desarrollado un “Programa de Acciones Estratégicas para el CLME+” a 10 años que contribuirá al logro de esta visión a largo plazo, enfocándose inicialmente en la integración de los enfoques para el manejo de las pesquerías con los de la protección del medio ambiente marino.

El PAE se desarrolló siguiente el enfoque conceptual que se ilustra en la Figura 7: una vez definida la visión a largo plazo para la región del CLME+, se identificaron los Objetivos generales de Calidad de los Ecosistemas y sus Beneficios Sociales Asociados, como un primer paso del proceso de desarrollo del PAE. Luego se utilizaron las causas raíz de la degradación ambiental identificadas en los ADT (Sección 1.3.2) para definir los Lineamientos de las Estrategias y Acciones del PAE. Con la adopción de un enfoque ecosistémico (MEE/EEP), y teniendo debidamente en cuenta tanto los arreglos de gobernanza existentes en el CLME+ (Sección 1.3.5) como los 3 problemas transfronterizos clave (Sección 1.3.1), se estructuraron entonces las Acciones prioritarias para el mejoramiento de los arreglos de gobernanza, para el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y de los actores clave, y para las acciones de manejo en el terreno, agrupados bajo una serie de Estrategias y Sub-Estrategias (Figura 7).

Figura 7. El proceso de desarrollo e implementación del PAE en 5 pasos

Por medio del PAE, los países de la región se comprometen a implementar un paquete integral de 6 Estrategias y 4 Sub-Estrategias coordinadas, y un total de 77 Acciones prioritarias, enfocadas inicialmente en la gobernanza y manejo de los Recursos Marinos Vivos compartidos.

Al nivel general del GEM, las 3 estrategias principales del PAE son:

(S1) Mejorar los arreglos de gobernanza regional para la protección del medio ambiente marino;

(S2) Mejorar los arreglos de gobernanza regional para pesquerías sostenibles;

(S3) Establecer y poner en operación un mecanismo de coordinación de políticas a nivel de la región para la gobernanza del mar, con un enfoque inicial en los Recursos Marinos Vivos compartidos;

Con el fin de promover la adopción e implementación del MEE/EEP al nivel de los 3 “tipos de ecosistemas de pesca” del CLME+, se incorporaron 3 Estrategias adicionales al PAE.

(S4) Mejorar los arreglos de gobernanza para el manejo basado en los ecosistemas de los arrecifes y sus ecosistemas asociados (incluyendo las praderas de pastos marinos, manglares, taludes de arrecifes y lagunas costeras);

(S5) Mejorar los arreglos de gobernanza para la implementación de un enfoque basado en los ecosistemas para las pesquerías pelágicas;

(S6) Implementación del MEE/EEP en la plataforma continental de las Guayanas-Brasil, con referencia especial a la pesca del camarón y los peces de fondo;

Adicionalmente, el PAE del CLME+ contempla 4 Sub-Estrategias, enfocadas en las pesquerías de mayor importancia económica y/o social en la región:

(S4A) Mejorar los arreglos de gobernanza para la implementación de un enfoque ecosistémico para las pesquerías de la langosta espinosa;

(S4B) Mejorar los arreglos de gobernanza para la implementación de un enfoque ecosistémico para las pesquerías del caracol rosado;

(S5A) Mejorar los arreglos de gobernanza para la implementación de un enfoque ecosístmico  para las pesquerías del pez volador;

(S5B) Mejorar los arreglos de gobernanza para la implementación de un enfoque ecosistémico para las pesquerías de grandes pelágicos;

Se han incluido tanto acciones de corto plazo (0-5 años) como de mediano plazo (6-10 años) dentro de cada estrategia.

#### El PAE del CLME+: un programa “sombrilla”

El endoso político del PAE por parte de los países de la región CLME+ en el año 2013 nos proporciona ahora un marco “sombrilla” formal, amplio e integrador para la acción, el cual facilitará la coordinación, cooperación e intercambio de información entre los muchos proyectos relacionados con los RMVc en la región. Las estrategias, y los plazos que han sido contemplados para su implementación bajo el PAE, proporcionan una hoja de ruta que asistirá a los países, organizaciones regionales, y donantes multi- y bi-laterales en sus esfuerzos para gradualmente ampliar las capacidades y los conocimientos, y para fortalecer los marcos y arreglos regionales para la cooperación, coordinación y la toma de decisiones.

Considerando que una cantidad sustancial de recursos ya han sido invertidos en una multitud de organizaciones regionales y subregionales, las Estrategias del PAE que se proponen para la solución a largo plazo para el CLME+ contribuirán al mayor fortalecimiento de aquellas organizaciones que actualmente ya ejercen exitosamente una posición de liderazgo, principalmente en sus respectivas áreas de responsabilidad geográficas o temáticas. En concordancia con sus mandatos de largo plazo, se prevé que estas organizaciones asumirán responsabilidades clave sobre la ejecución y/o coordinación de acciones clave bajo las diferentes estrategias. Se considera que una necesidad crítica es lograr una importante mejora en la coordinación y colaboración entre las organizaciones, arreglos, programas, proyectos e iniciativas, lo cual fue un criterio transversal central utilizado a lo largo del proceso de desarrollo del PAE.

Por ello, el PAE fue diseñado como un “programa sombrilla”, que no será implementado por medio de un solo proyecto, sino más bien como un marco de referencia y medio para reunir a los diversos actores clave y proyectos e iniciativas que trabajan en el CLME+.

El Proyecto CLME+ cofinanciado por el FMAM (2015-2019) contribuirá a la creación de condiciones habilitantes para una gobernanza y manejo mejorados y sostenibles de los RMVc en la Región del CLME+ durante la primera mitad del periodo de implementación del PAE a 10 años. Al mismo tiempo, se ampliará gradualmente tanto la escala de las acciones como el alcance del marco ( ej. al integrar de mejor manera a otros sectores productivos tales como el transporte marítimo y el sector petrolero), en la medida en que se eleve el nivel de conciencia y que las partes interesadas – incluyendo al sector privado y los bancos de desarrollo internacionales y regionales – se involucren más en los esfuerzos.

### Barreras para el éxito

La complejidad/fragmentación geopolítica de la Región del CLME+ se constituye en la base de la naturaleza altamente transfronteriza no solo de los ecosistemas y hábitats marinos y de la variedad de recursos marinos vivos y poblaciones de peces, sino también de los problemas ambientales prioritarios identificados.

Dada la dependencia tan crítica de los pueblos y las economías del CLME+ de los bienes y servicios suministrados por estos ecosistemas y hábitats amenazados, abordar exitosamente las causas tanto directas como raíz de estos problemas requerirá de una ampliación y mejoramiento considerables de los gradualmente emergentes, pero aún insuficientes, niveles de coordinación y colaboración entre los Países del CLME+ y las organizaciones con interés en el medio ambiente marino.

Dado que se reconoce que las limitaciones en términos de recursos humanos y financieros representan una causa raíz importante, la ausencia de financiación transitoria incremental y apoyo para la coordinación requerida para impulsar la implementación del PAE representaría una barrera sustancial para catalizar el cambio en la región, y por ende para alcanzar los objetivos, resultados y productos esperados del PAE del CLME+ (incluyendo una reducción progresiva, a mediano y largo plazo, del nivel de dependencia de los donantes para la gobernanza de los RMVc).  Esto es especialmente el caso dadas las grandes diferencias en niveles de desarrollo y en las capacidades financieras y logísticas de los Estados y Territorios del CLME+, que van desde los países más grandes y poderosos de la región e incluso del mundo, hasta los estados más pequeños, menos desarrollados y más vulnerables (incluyendo 22 SIDS).

El cambio climático podría deshacer los resultados positivos potenciales de las acciones que abordan los problemas prioritarios identificados anteriormente. La no incorporación de la adaptación al cambio climático en las decisiones de gobernanza y acciones de manejo de los RMVc representaría entonces una barrera potencial importante para el logro de resultados sostenibles a partir de la implementación del PAE.

La insuficiente comunicación, coordinación e intercambio de información entre la multitud de proyectos, actividades e iniciativas relacionadas con los RMVc que se encuentran en curso o que se planean realizar en la región del CLME+ representa una importante barrera adicional hacia el logro de los beneficios sociales y ambientales que se esperan de tan cuantiosas inversiones.

### Línea base de implementación del PAE: avances y temas pendientes

En muchas zonas de la región ya se han realizado esfuerzos importantes, muchos de ellos aún en curso, para abordar los problemas ambientales prioritarios del CLME+, y, en cierta medida, sus causas raíz asociadas, los cuales se describen en las Secciones 1.3.1 y 1.3.2. No obstante lo anterior, siguen existiendo brechas sustanciales que habrá que llenar si se ha de lograr un avance sustancial en la implementación efectiva del MEE/EEP en los próximos 10 años.

Se han creado Organismos de Pesca (Sub-) Regionales en las últimas décadas. Entre ellos se encuentran la Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental de la FAO (FAO-COPACO; 1973), el cual cubre a todos los países del CLME+, pero que actualmente únicamente tiene un mandato de asesoría; la Organización del Sector Pesquero y Acuícola de Centroamérica (SICA-OSPESCA; 1995); y el Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (CARICOM-CRFM; 2002).

Al nivel del gran Caribe, se estableció el Programa Ambiental del Caribe (PAC) en el marco del PNUMA en 1982. El alcance geográfico del trabajo del PAC incluye los GEM del Golfo de México y del Caribe, pero no se extiende lo suficientemente hacia el sur para cubrir también el GEMPNB. Al nivel subregional, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD, 1989) fue establecido bajo SICA.

Estos y otros arreglos de gobernanza existentes y emergentes en la Región del CLME+ se complementan con una gran variedad de programas, proyectos e iniciativas relacionados con los RMVc al nivel local, nacional y sub-regional.

Estas iniciativas incluyen, por ej., proyectos al nivel subregional y nacional para fortalecer las redes de áreas marinas protegidas (AMPs) y áreas marinas de manejo (AMM), y para apoyar el financiamiento sostenible y el desarrollo de capacidades humanas e institucionales para el manejo de las AMP y AMM, así como para controlar y mitigar el impacto de las especies invasoras (como el pez león) y el cambio climático. Hay varios proyectos de mejora de pesquerías (PMPs) que se encuentran en curso  y/o en fase de planeación (ej. Bahamas, Brasil, Honduras, México, Nicaragua, Santa Lucía y Surinam). Se planea realizar varios estudios de inventarios sobre las políticas y prácticas actuales para reducir y manejar la pesca incidental, desechos y otros impactos de las redes de arrastre de demersales/camarón sobre el medio ambiente en varios países. También ha habido y se continúan realizando iniciativas que buscan mejorar la capacidad de las redes de organizaciones de pescadores regionales y nacionales para participar en la gobernanza. Numerosas iniciativas que son apoyadas y/o implementadas por los países y las organizaciones socias dentro del CLME+ Incluyen facilidades de pequeñas donaciones o componentes de formas de sustento para promover formas de sustento sostenibles al nivel de las comunidades por medio de micro- y pequeñas empresas. Se han hecho y se siguen realizando múltiples intentos de crear portales de datos y promover conjuntos de índices e indicadores para apoyar la toma de decisiones, con diferentes grados de éxito. Se han realizado pruebas piloto de técnicas de restauración de manglares y arrecifes de coral. Se han realizado talleres de fortalecimiento de capacidades de negociación para funcionarios gubernamentales y sobre el desarrollo de propuestas de proyectos tanto para funcionarios del gobierno como para grupos de la sociedad civil. Se vienen implementando medidas de Seguimiento, Control y Vigilancia con diferentes grados de éxito.

Sin embargo, no obstante la gran cantidad de trabajo realizado y planeado, en muchos casos la escala de estas acciones, combinada con una inadecuada coordinación entre las iniciativas, y la persistencia de las causas raíz de la degradación ambiental, han limitado el alcance general, los resultados y la sostenibilidad de los logros individuales y acumulados.

#### Marco de gobernanza regional multinivel (Estrategias 1, 2 y 3 del PAE)

Especialmente a partir de la década de los 70 (Figura 8), se comenzaron a crear una  serie de organizaciones regionales y subregionales para abordar tanto los retos como las oportunidades de la gobernanza del océano en el gran Caribe. Esta evolución ha generado un aumento en la complejidad y en algunos casos la duplicación de esfuerzos a través del tiempo. En general, se crearon organismos especializadas para abordar asuntos ambientales o de pesca al nivel sub-regional como organismos adscritos a los mecanismos de integración geopolítica que se describen en la Sección 1.2.2. Aunque muchos de ellos han apoyado el avance hacia la coordinación y manejo de recursos transfronterizos, el enfoque geopolítico en algunos casos ha generado ciertas inconsistencias geográficas en cuanto a los arreglos de gobernanza. Tal y como se indica en la Sección 1.3.4, dichas inconsistencias podrían, en ausencia de una voluntad política de lograr una mayor coordinación e integración, representar una importante barrera para la implementación exitosa del enfoque MEE/EEP.

Como parte de los ADTs realizados en el primer Proyecto CLME (FMAM ID 1032), el problema de “las debilidades en los arreglos de gobernanza” fue identificado como una de las causas raíz generales que entraban la adopción plena de un enfoque ecosistémico hacia el manejo de los Recursos Marinos Vivos compartidos en la región. También en el marco del Proyecto CLME, se realizó un análisis detallado de los marcos existentes de instituciones y organizaciones globales y (sub)regionales involucrados en la gobernanza de los Recursos Marinos Vivos Compartidos (RMVc) en el CLME, elaborado por Centro para el Manejo de Recursos y Estudios Ambientales  de la Universidad de  West Indies (UWI-CERMES por sus siglas en Ingles) (Mahon, R. et al., 2013). Por medio de este análisis por lo menos 25 instituciones/organizaciones han sido identificadas que tienen un mandato sobre diversos aspectos de la gobernanza y manejo de los recursos marinos vivos en el CLME+. Estos incluyen: organizaciones intergubernamentales, organismos regionales, ONGs y un pequeño número de organizaciones del sector privado. Se anticipa que muchas de las organizaciones relacionadas en la Figura 8 asumirán un papel clave en la implementación del PAE del CLME+.

Figura 8. Cronograma de establecimiento de las organizaciones regionales, incluyendo su tipología y alcance geográfico

Sin embargo, el análisis también resaltó algunos vacíos y vínculos faltantes importantes/críticos en los arreglos y procesos regionales. Estos vacíos y vínculos faltantes tendrían que ser abordados ahora si se ha de lograr una gobernanza exitosa del océano, por medio de la adopción e implementación plena del enfoque MEE/EEP.

Programa Ambiental del Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA PAC) (relevancia: Estrategias 1 y 3 del PAE, entre otras)

El Programa Ambiental del Caribe (PAC) del PNUMA comenzó a gestarse en el año 1976, con el objetivo de abordar problemas (ya considerados entonces como urgentes) tales como la contaminación de fuentes terrestres y la sobreexplotación de los recursos marinos. En el año 1981, 22 Estados del Caribe adoptaron el Plan de Acción del Caribe. El Plan de Acción llevó a la adopción en el año 1983 de un marco jurídico: el Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Ambiente Marino de la Región del Gran Caribe (denominado el “Convenio de Cartagena”, con vigencia a partir de 1986) y más adelante a la adopción de tres protocolos que abordan problemas ambientales específicos, v. gr., los derrames petroleros, las áreas y faunas con protección especial (SPAW por su sigla en inglés) y la contaminación marina por fuentes y actividades terrestres (FTC). La implementación del Convenio y sus protocolos asociados por medio de PNUMA PAC es facilitada por la Unidad Coordinadora Regional del PNUMA (CAR/RCU por su sigla en inglés). Como resultado del anterior proceso, el PAC incluye actualmente los siguientes tres sub-programas:

- Evaluación y Manejo de la Contaminación Ambiental (AMEP por su sigla en inglés)

- Áreas y Flora y Fauna Especialmente Protegidas (SPAW por su sigla en inglés)

- Comunicaciones, Educación, Capacitación y Sensibilización (CETA por su sigla en inglés)

Durante las reuniones de las Conferencias de las Partes (COP por su sigla en inglés) de FTC y SPAW se elaboran planes de trabajo bianuales para estos sub-programas, los cuales son adoptados durante las Reuniones Intergubernamentales (IGM por su sigla en inglés) del PAC. Aunque los sub-programas de SPAW y AMEP se encuentran en el marco del PAC y apoyan la implementación de los 2 protocolos relacionados con el mismo Convenio, en el pasado ha habido muy poco esfuerzo de colaboración y coordinación entre los planes de trabajo bianuales de los dos sub-programas. Tal integración, sin embargo, ayudaría a asegurar que ambos planes de trabajo se apoyasen mutuamente por medio de acciones bien coordinadas y sinérgicas que facilitarían un enfoque más integral a los problemas que enfrenta el medio ambiente marino en la RGC. Adicionalmente, bajo el proyecto CLME+ se ha reconocido que, dado el traslape (parcial) entre las regiones de la RGC y del GEMPNB, problemas relacionados con las FTC no pueden ser adecuadamente abordados sin la participación y apoyo de todos los países que tienen costas sobre el GEMPNB. A la luz de lo anterior, en la Décima-quinta Reunión Intergubernamental (IGM) del año 2012, los Países Miembros exhortaron al Secretariado para que:

- Explore, en la medida que sea factible, una mayor alineación entre las actividades del plan de trabajo del PAC con las intervenciones relevantes del PAE del CLME+, en particular aquellas relevantes para las áreas de los programas de AMEP y SPAW.

- Explore oportunidades y necesidades de colaboración con Brasil en áreas de relevancia para el Convenio de Cartagena y sus Protocolos (PNUMA-PAC, 2012).

Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (FAO-COPACO) (relevancia: Estrategias 2 y 3 del PAE, entre otras)

COPACO realiza reuniones bianuales. Durante estas “Sesiones de COPACO” se aprueban los planes de trabajo de la Comisión. En la 15a Sesión de COPACO (2014), Costa Rica confirmó su adhesión a la organización, la cual ahora cubre a 30 Países y territorios del CLME+, incluyendo a todos los Estados elegibles para el FMAM. El Plan de Trabajo Bi-Anual de la 15ª Sesión (2014-2015) refleja claramente la incorporación de las Estrategias y Acciones relevantes del PAE del CLME+ en las actividades de COPACO. En particular, con respecto al futuro de COPACO, la Comisión concluyó que por el momento COPACO continuará operando como una entidad consultiva, pero reconoció, tal y como lo recomienda el PAE del CLME+ (Estrategia 2), que se debe revaluar el papel y mandato futuro de la organización, y que se debe reevaluar su relación con los organismos de pesca regionales (OSPESCA, CRFM,…) (FAO, 2014).

Política Regional del Océano del Caribe Oriental (OECS-ECROP) (relevancia: Estrategias 1, 2, 3 y 4 del PAE, entre otras)

La adopción en 2013 de la Política Regional del Océano del Caribe Oriental (ECROP por su sigla en inglés) por parte de los Jefes de Estado de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS por su sigla en inglés), lo hace el primer acuerdo transfronterizo sobre política del océano en la región. El ECROP ofrece un marco para una mayor coordinación y manejo mejorado de los recursos oceánicos entre los Estados miembro de OECS. Esta Política subregional y su Plan de Acción a 3 años asociado (2013-2016) se encuentran bien alineados con el PAE del CLME+ a 10 años aprobado por la región, y se puede considerar que se complementan y refuerzan mutuamente. Como parte de su Plan de Acción, los Estados Miembros de la OECS, con el apoyo de la Comisión de la OECS, se comprometen entre otras cosas a: (a) desarrollar una estrategia de investigación marina que identifique los requerimientos clave de información y conocimientos para la toma de decisiones; (b) promover la adopción del manejo ecosistémico por parte de los Estados Miembros; y (c) establecer una red de áreas marinas protegidas.

Política Común sobre Pesquerías de la Comunidad del Caribe (CARICOM-CCCFP) (relevancia: Estrategias 2-6 del PAE)

El Acuerdo sobre el Establecimiento de la Política Común de Pesquerías de la Comunidad del Caribe (CCCFP por su sigla en inglés) fue aprobado por el Consejo de Ministros del CRFM en 2014, y ha sido endosado por el Consejo para el Comercio y Desarrollo Económico (COTED por su sigla en inglés) como la política definitiva sobre pesquerías para la Comunidad del Caribe. El mismo: (a) gobernará a las pesquerías de CARICOM por medio del establecimiento de medidas de conservación, manejo, uso sostenible y desarrollo de los recursos de pesca y ecosistemas relacionados; (b) fomentara capacidades entre los pescadores; (c) optimizará los beneficios sociales y económicos de las pesquerías; y (d) promoverá condiciones competitivas de comercio y condiciones de mercado estables.

Política Regional sobre Pesquerías y Acuicultura de OSPESCA (relevancia: Estrategias 2, 3, 4, del PAE, entre otras)

La primera Política Regional para la Integración de las Actividades de Pesca y Acuicultura en los países de SICA fue formulada e implementada entre los años 2005 y 2014. Actualmente, los logros de dicha política durante este periodo de 10 años y las líneas de acción que se deben continuar o actualizar, se vienen presentando para evaluación a nivel regional y nacional. Por este medio, la política podrá ser actualizada para adecuarse a (a) los cambios que ha experimentado el sector, y (b) los requerimientos futuros para lograr su alineación con las dinámicas globales del sector y del ejercicio de integración centroamericano. En consecuencia, la política actualizada tendrá vigencia para el periodo 2015-2024. Tendrá en cuenta todos los elementos de la cadena productiva de la pesca y la acuicultura y acogerá los conceptos del crecimiento azul, el enfoque basado en los ecosistemas, las relaciones inter-sectoriales e inter-institucionales, y la igualdad participativa de género. Se prevé que la meta final de la política, una vez aprobada, será asegurar el uso sostenible de los recursos marinos compartidos desde el punto de vista económico, ambiental y social.

Estrategia Regional Ambiental Marco para Centroamérica (ERAM-CCAD) (relevancia: Estrategias 1, 3, 4, del PAE, entre otras)

La “Estrategia Regional Ambiental Marco” (“ERAM”) para Centroamérica, que tendrá vigencia para el periodo 2015-2020, dará continuidad y se construirá sobre la base del trabajo realizado bajo el “Plan Ambiental Regional Centroamericano” (PARCA). El PARCA cubría el periodo 2010-2014 y se enfocó particularmente en el problema de la gobernanza ambiental. El objetivo del nuevo ERAM es “promover la integración ambiental de la región para el desarrollo económico y social de sus pueblos, articulando esfuerzos y potencializando los recursos disponibles”. Bajo el área focal de “bosques, mares y biodiversidad” de la Estrategia, se presta atención especial a: la riqueza natural de los ecosistemas terrestres y marinos y costeros (provisión de bienes y servicios ecosistémicos, variabilidad genérica,…), la conservación y restauración de hábitats y ecosistemas (p. ej. la conservación de los manglares, la restauración de humedales,…), la pesca sostenible y mejoras en su seguimiento, control y vigilancia, mejoras en la planeación del uso de los espacios costeros y marinos, y cumplimiento de los acuerdos internacionales tales como el Convenio de Cartagena, el Protocolo de Nagoya y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Memorando de Entendimiento (MdE) y Plan de Acción Conjunto CRFM-OSPESCA (relevancia: Estrategias 2, 4, 4A, 4B, 5, del PAE, entre otros)

En la Tercera Cumbre de Jefes de Estado de CARICOM-SICA (2011), los Estados Miembros de ambas organizaciones reafirmaron la importancia de la relación CARICOM-SICA, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de fortaleces sus vínculos en áreas de interés común. A la luz de lo anterior, los Jefes de Estado instruyeron a CRFM y OSPESCA elaborar y promover un plan de acción conjunto para el manejo responsable de las poblaciones de peces migratorios y la langosta espinosa en el Mar Caribe. También instruyeron realizar una Reunión Ministerial conjunta de CRFM-OSPESCA para fortalecer la colaboración entre las dos organizaciones de pesca regionales para una mejor conservación, manejo y desarrollo sostenible de sus Recursos Marinos Vivos compartidos.

Con el apoyo del Proyecto CLME, se realizó por primera vez una Reunión de Alto Nivel CRFM-OSPESCA en Septiembre de 2012 en Belice. Durante esta reunión histórica los Ministros responsables del sector de pesca suscribieron un Memorando de Entendimiento (MdE ) conjunto de las dos organizaciones para fortalecer el entendimiento y la cooperación y promover y asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos de pesca y acuicultura en sus países miembros.

El Plan de Acción Conjunto desarrollado y aprobado por la reunión relaciona las áreas prioritarias de mayor cooperación y coordinación entre los 19 Estados miembros de CRFM y/o de OSPESCA. Dichas áreas prioritarias incluyen la investigación y el manejo de industrias pesqueras de interés regional tales como la langosta espinosa y los grandes pelágicos. También hace un llamado a la creación de un plan regional conjunto para combatir la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) por medio de Sistemas fortalecidos de Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV).

No obstante el gran salto adelante hacia el EEP que tomaron ambas organizaciones, es importante señalar que continúa existiendo la necesidad de ampliar aún más el alcance geográfico de este acuerdo de cooperación y coordinación. Dicha ampliación será necesaria debido al hecho de que varias de las poblaciones de peces que se abordan en el Plan de Acción, y varios de los problemas que se deben abordar dentro del plan, también son compartidos por Estados del CLME+ que no son miembros de ninguno de los mecanismos de integración subregional mencionados anteriormente (ver la Figura 9).

Figura 9. Los Estados y territorios en color gris no pertenecen a ninguno de los organismos de pesca subregionales (OSPESCA y CRFM)

La Directiva Marco sobre la Estrategia Marina Europea (MSFD por su sigla en inglés)  y La Directiva Europea Marco del Agua (WFD por su sigla en inglés), y la Política del Océano y su Plan de Implementación de EUA, y la Estrategia para el Caribe de NOAA

Además de los 25 países independientes elegibles para el FMAM – muchos de los cuales colaboran bajo los mecanismos de integración (sub)regionales y sus políticas asociadas, como se describieron anteriormente, la región del CLME+ también incluye a EUA (país no elegible para el FMAM) y un total de 18 territorios dependientes y de ultramar, regiones ultra-periféricas y territorios asociados de Francia, el Reino Unido, Holanda y de EUA (ver el Cuadro 1, página XX).

Los Países y Territorios de Ultramar no forman parte de la UE, mientras que la ley de la UE aplica plenamente a las Regiones Ultra-Periféricas, a menos que se especifique lo contrario (Cavalieri et al., 2011). Dado lo anterior, también se hace referencia en esta Sección a dos Directivas europeas que son por lo tanto relevantes para el Proyecto y PAE del CLME+:

La Directiva Marco sobre la Estrategia Marina Europea (MSFD) busca proteger más efectivamente el medio ambiente marino en toda Europa. Fue adoptada el 17 de junio de 2008 y entró en vigencia el 15 de junio de 2008. Había plazo para incorporarla en las legislaciones nacionales hasta el 15 de julio de 2010. La Comisión Europea expidió en el año 2010 una serie de criterios e indicadores detallados para ayudar a los Países Miembros a implementar la Directiva Marina. La Directiva busca lograr un Buen Estado del Medio Ambiente (GES por su sigla en inglés) de las aguas marinas de la UE para el año 2020 y proteger la base de recursos de la cual dependen las actividades económicas y sociales relacionadas con el mar. Es el primer instrumento legislativo de la UE relacionada con la protección de la biodiversidad marina, dado que contiene el objetivo normativo explícito de que "la biodiversidad se mantiene para el año 2020", como la piedra angular para lograr el GES. La directiva consagra dentro de un marco jurídico el enfoque ecosistémico para el manejo de las actividades humanas que tienen un impacto sobre el medio ambiente marino, integrando los conceptos de protección ambiental y uso sostenible. Para poder lograr el GES para el año 2020, se requiere que cada Estado Miembro desarrolle una estrategia para sus aguas marinas (o Estrategia Marina). Adicionalmente, debido a que la Directiva sigue un enfoque adaptativo, las Estrategias Marinas deben mantenerse actualizadas y deben ser revisadas cada 6 años. La Directiva Europea Marco del Agua (WFD) fue adoptada antes del MSFD, en el año 2000. La WFD amplía el alcance de la protección del agua a todas las aguas Europeas (aguas terrestres así como también hasta 1nm de la costa) y establece objetivos claros en el sentido de que se debe lograr un “buen estado” para todas las aguas europeas para el año 2015, y que el uso del agua debe ser sostenible en toda Europa. En el contexto del PAE del CLME+, es de relevancia puesto que puede contribuir y facilitar la adopción del enfoque “desde la cordillera hasta el arrecife”.

La Estrategia para el  Caribe de NOAA (EUA) pretende mejorar la integración de habilidades y la coordinación entre todas las oficinas de NOAA para abordar problemas regionales y mejorar el establecimiento de alianzas, la efectividad de las misiones y la cooperación internacional en la región del Caribe. Como una entre muchas naciones Caribeñas, EUA reconoce su interés especial en trabajar internamente y conjuntamente con sus socios en la región, para asegurar un ecosistema saludable que sea bien comprendido y que sirva de soporte para la seguridad y los medios de subsistencia de sus habitantes.  La estrategia apoya la Política Nacional del Océano de EUA, y el Plan de Acción del Clima de la presidencia, abordando numerosos objetivos de alta prioridad, pero centrado en la región del Caribe. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados, con objetivos subordinados y acciones de corto y largo plazo:

- Objetivo 1: Conservación y Manejo Mejorados de los Ecosistemas y Recursos Oceánicos y Costeros

- Objetivo 2: Mayor Comprensión del y Adaptación al Cambio Climático

- Objetivo 3: Seguimiento, Proyección y Gestión de Riesgos Mejorados para múltiples peligros

NOAA reconoce que una mayor participación de los países del Caribe redundará en beneficios para los intereses tanto de EUA como de los demás países del Caribe.

#### Pesca INDNR (Transversalmente: Estrategias 2, 4, 5 y 6 del PAE)

El problema de la pesca INDNR fue resaltado en la Sección 1.3.1 como una creciente amenaza tanto para las poblaciones de peces como para los ecosistemas, los medios de sustento humano y la justicia social en la región. Debido a la naturaleza de varias de las pesquerías del CLME+, que se caracterizan por un gran número de barcos artesanales/pequeños y numerosos lugares de desembarque, se debe reconsiderar el enfoque tradicional para combatir la pesca INDNR. Debido a los numerosos sitios de desembarque, operando bajo un acceso abierto de facto, el tamaño de la flota, las limitaciones y retos institucionales y recursos inadecuados, es más difícil combatir la pesca INDNR en el sector de pesca artesanal que en la pesca industrial, donde el enfoque tradicional es más efectivo. La importancia crítica de este problema se refleja en la Política Regional de Pesca a 10 años de OSPESCA (Política de Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo Centroamericano) adoptado en el año 2005, y el cual contiene una Estrategia para la Aplicación de la Vigilancia y el Control de las actividades de pesca. Bajo esta Política Regional, se implementaron varias acciones y se adoptaron normas regionales. Sin embargo, todavía persisten vacíos en la Estrategia, que ha tendido a enfocarse principalmente en hacer cumplir las normas. Idealmente, se debería buscar asegurar el cumplimiento por medio de una serie de medidas, incluyendo el control, la educación y la creación de conciencia, y también mediante la provisión de medios de sustento alternativos y mejorados.

Los Estados Miembros de OSPESCA han adoptado otros acuerdos vinculantes que también contienen elementos para abordar problemas relacionados con la pesca INDNR. El acuerdo vinculante más reciente es la Regulación para Prevenir, Impedir y Eliminar la Pesca INDNR (Regulación PDH-08-2014). Esta norma requiere que la región, entre otras cosas, prepare un Plan de Acción para Combatir la Pesca INDNR, y que establezca una Red para su Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV).

En el año 2010, Los Estados del CRFM adoptaron la Declaración de Castries sobre la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR). Por medio de la Declaración, los Países Miembros de CRFM hacen un llamado para la adopción de un enfoque general e integral para combatir y desalentar la pesca INDNR. La Declaración también resalta la necesidad de implementar esquemas de SCV con el fin de incrementar la eficiencia económica de las actividades de vigilancia.

En un intento por implementar la Declaración de Castries, en el año 2014 el CRFM, por intermedio de su Consejo Ministerial, adoptó una Estrategia Regional para el Seguimiento, Control y Vigilancia para Combatir la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada en la Región de CARICOM/CARIFORUM (Estrategia de SCV). Las acciones regionales que propone la Estrategia reiteran la necesidad de mayor coordinación, colaboración, integración y armonización entre los enfoques, según lo define el Plan de Acción Conjunto de 2012 de CRFM-OSPESCA, mientras que las actividades nacionales propuestas se enfocan más en el fortalecimiento de la capacidad de SCV a nivel nacional.

No obstante los anteriores esfuerzos tanto de CRFM y OSPESCA, en la región se reconoce que para  abordar adecuadamente el problema de la Pesca INDNR, se deben lograr compromisos, coordinación y colaboración más allá del alcance de los mecanismos individuales de integración geopolítica subregionales.

En este sentido, en la 15a Sesión de COPACO, y por primera vez en sus 40 años de existencia, la Comisión de COPACO adoptó una serie de recomendaciones y resoluciones de manejo. Las resoluciones adoptadas promueven, entre otras cosas, la implementación en toda la región de la Declaración de Castries sobre la pesca INDNR, del Acuerdo de  las Medidas del Estado Rector del Puerto, y las Directrices Voluntarias sobre el Desempeño del Estado de Bandera. La Comisión adicionalmente acordó establecer una Comisión de Trabajo regional sobre la Pesca INDNR, con el fin de articular un enfoque regional para abordar este problema. A la fecha esta Comisión de Trabajo no ha entrado en operación.

#### Protección y restauración de hábitats clave y sus pesquerías asociadas (Estrategia 4 del PAE)

La importancia de los arrecifes de coral y sus hábitats asociados tales como los manglares, praderas de pastos marinos y lagunas costeras, así como las amenazas a estos tipos de ecosistemas/hábitats se describieron en las secciones 1.2.3.1 y 1.3.1, respectivamente. Dentro del CLME+, contar con ecosistemas de arrecifes de coral y sus hábitats asociados saludables es crítico tanto para el sector del turismo como para el de la pesca, y por ende para los medios de sustento y el bienestar de las comunidades costeras y las sociedades del Caribe.

En un intento por adoptar un enfoque ecosistémico para el manejo del medio ambiente marino en el gran Caribe y el CLME+, los Secretariados del Protocolo SPAW y de COPACO iniciaron comunicaciones con relación a la posibilidad de colaboración en el manejo sostenible de varias especies importantes de peces (de arrecifes). Dicho apoyo para una mayor coordinación y colaboración en asuntos de interés mutuo (ej. planes de manejo regionales y apoyo para grupos de trabajo sobre temas específicos) fue confirmado por la Comisión de COPACO en su 15a Sesión, lo que representa un paso importante para pasar del tradicional enfoque sectorial hacia el MEE/EEP.

A nivel subregional, en el año 2012 dos organizaciones dentro de la sombrilla de SICA: OSPESCA y CCAD, también suscribieron un Memorando de Entendimiento (MdE) para trabajar conjuntamente más de cerca en asuntos relacionados con la biodiversidad, la pesca y el medio ambiente marino. Aunque aún no se encuentra asociado con un plan de acción conjunto específico, este MdE refleja la clara intención de ambas organizaciones de fortalecer su colaboración en el futuro cercano en asuntos de interés mutuo relacionados con el medio ambiente marino. Una mayor coordinación y colaboración entre CCDA y OSPESCA ciertamente permitirá a la región avanzar hacia, por ej. la implementación del MBE para los ecosistemas de arrecifes y sus hábitats asociados (manglares, praderas de pastos marinos,...) tan críticamente importantes para la región. Estos esfuerzos para una mayor colaboración son consistentes con, y se pueden interpretar como una “implementación temprana” de las actividades de la Acción 4.1 de la Estrategia 4 del PAE del CLME+.

En el año 2008, varias de las SIDS de la región y organizaciones internacionales se unieron para lanzar la Iniciativa del Reto del Caribe (IRC) en un esfuerzo por dar mayor liderazgo y trazar un nuevo curso para la protección y manejo sostenible del medio ambiente marino y costero en todo el Caribe insular. Los países participantes son Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Granada, Jamaica, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Como parte de la Iniciativa, los países participantes se han comprometido a conservar como mínimo el 20% de los ambientes cercanos a las costas para el año 2020, así como a establecer una arquitectura de financiamiento que genere recursos para el medio ambiente marino y costero. Este compromiso es adicional al compromiso del Objetivo Aichi 11 relacionado, que busca proteger el 10% del espacio marino. Iniciativas relacionadas y/o paralelas incluyen: Fondo Caribeño para la Biodiversidad, Canje Deuda por Naturaleza, At the Waters’ Edge (GIZ/PIK/BMUB), ECMANN (TNC/BMUB-Alemania), Financiamiento Sostenible de Ecosistema Marina del Caribe Oriental (TNC/Banco Mundial), y Actividades del Programa de Biodiversidad Marina del Caribe  (TNC/USAID)

En el año 2014, un Plan de Acción Regional para los Arrecifes de Coral de los Estados Miembros de CARICOM fue endosado por ministros y otros funcionarios en la Octava Reunión del Concejo Ministerial del CRFM del año 2014. El Plan de Acción, que se encuentra alineado con el PAE del CLME+, busca mejorar la salud y resiliencia de los arrecifes de coral en la región de CARICOM, así como fortalecer la capacidad adaptativa de las comunidades costeras, al mismo tiempo que propende por una mayor acción sobre el cambio climático (Colaboración Australia Arrecife de Coral del Caribe, 2014). Las inversiones para lograr las metas y objetivos del plan serán apoyadas por medio del desarrollo de un plan de implementación asociado, y un programa de monitoreo, evaluación e informes.

Se anticipaba que para CDBCOP 12 se debían preparar y presentar Estrategias y Planes de Acción sobre la Biodiversidad Nacionales (EPABN), actualizadas y alineadas con el Plan de Acciones Estratégicas del CDB para 2011-2020. En efecto, muchos de los países del CLME+ produjeron tales EPABN actualizados (incluyendo componentes marinos), y durante una taller de capacitación subregional de CDB liderada por el CLME+ (2014) se realizó una discusión preliminar sobre oportunidades para una mayor coordinación y colaboración entre países, y necesidades comunes de fomento de capacidades con relación a (la implementación de) dichos EPABN.

A una escala más local, C-FISH (Caribsave) enfoca la conservación marina por medio de alianzas entre empresas, comunidades y gobiernos. También se vienen ejecutando una serie de programas de pequeñas donaciones en toda la región para apoyar acciones a nivel de base (PPD CamPam, PPD FMAM, PPD CANARI, etc.). Se vienen realizando cada vez más iniciativas tales como la restauración de arrecifes de coral y manglares; sin embargo, la mayoría todavía están desconectadas entre sí y se realizan a una escala muy local. No obstante lo anterior, se vienen realizando esfuerzos individuales, a nivel país, para apalancar las cantidades sustanciales de financiación que se requerirán para aumentar la escala de la restauración y rehabilitación de los arrecifes de coral a los niveles mucho mayores que se requieren urgentemente.

En el año 2013, el Comité Regional del Pez León (establecido en el año 2010) expidió una Estrategia Regional para el Control del Pez León Invasivo en el Gran Caribe.

También se viene evaluando o se evaluará pronto la posibilidad de establecer mayores vínculos entre las actividades terrestres y el medio ambiente marino bajo el enfoque de “desde la cordillera hasta el arrecife” (promovido bajo la Estrategia 1 del PAE) en iniciativas del Caribe insular tales como el Programa de Soluciones Acuáticas-Terrestres (CARICOM, GIZ/BMZ) e IWEco (PNUMA/PNUD/FMAM) y con relación a actividades bajo la Iniciativa del Escudo Guyanés (PNUD), y bajo el planeado Proyecto MAR2R (WWF/CCAD/FMAM) en el caso de los países de la Barrera Arrecifal Mesoamericana. MARFund (KfW) es también un mecanismo de financiación sostenible específicamente para soluciones que afectan el Arrecife Mesoamericano.

Ciertamente se tendrán que acometer urgentemente acciones con un enfoque más integral, dada la descripción del estado que se presenta en “Reefs at Risk in the Caribbean” (Los Arrecifes del Caribe en Riesgo) (Burke et al., 2004), y las conclusiones que se presentan en el informe “Caribbean Coral Reefs – Status 1970 – 2012” (Arrecifes de Coral del Caribe – Estado 1970-2012) (Jackson et al. (Eds.), 2014).

Las iniciativas que se mencionaron anteriormente son solo un subconjunto de una amplia variedad de programas, proyectos e iniciativas que se identificaron dentro del inventario de línea base realizado por CERMES (UWI) durante la Fase de Preparación del Proyecto CLME+.

Se espera que una mayor articulación y coordinación entre las diferentes iniciativas genere posibles economías de escala, permitiendo mayores retornos sobre las inversiones. Sin embargo, será esencial adoptar enfoques más integrales que combinen medidas que aborden, por ej., las especies invasivas, la contaminación, degradación del hábitat, prácticas de pesca no sostenibles o dañinas y medios de sustento mejorados/alternativos para lograr el éxito en el largo plazo.

#### EEP para la pesquería de la langosta espinosa (Estrategia 4A del PAE)

El ordenamiento de la langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus) es también una de las áreas prioritarias de cooperación acordadas dentro del Plan de Acción Conjunto de CRFM-OSPESCA 2012. Como se indicó en la Sección 1.2.3, la langosta espinosa del Caribe, que se sabe es altamente migratoria, particularmente durante su fase larval (Butler et al., 2009), representa una industria pesquera de importancia económica para un gran número de países del CLME+, generando cerca de USD 456 millones para los pescadores al año (Erhardt, N.M., 2005). La cadena de la langosta, desde la pesca hasta su distribución y consumo, es muy amplia cubriendo todo el Caribe y más allá. Fuera de los minoristas y restaurantes, los principales actores en la cadena son los importadores, procesadores/exportadores ubicados en el Caribe, diversos tipos de intermediarios, los pescadores y los consumidores regionales e internacionales (Monnereau, I. y Helmsing, A.H.J., 2010).

Se estima que hay cerca de 50.000 pescadores de langosta activos en la región del Caribe, y 200.000 personas adicionales que trabajan en cargos relacionados con la pesquería de langostas (CRFM, 2011). Entre los países que pescaron la langosta espinosa del Caribe entre los años 1996 y 2005 y que reportaron las cifras de pesca a la FAO, las Bahamas tiene los más altos volúmenes de pesca, seguido por Cuba, Brasil, Nicaragua, y Estados Unidos de América (CFMC, NMFS, GMFMC, SAFMC, 2008). La naturaleza transfronteriza del recurso, las flotas pesqueras móviles, y los aspectos internacionales del comercio de langosta crean vínculos cercanos entre todas las pesquerías de la región (CRFM, 2011). Por consiguiente, ello requiere, tal y como lo recomiendan Chakalall y Cochrane (2007), que se adopte un enfoque regional, cooperativo y coordinado en el manejo de las pesquerías de langostas espinosas en el Caribe a nivel regional (Chakalall, B. y Cochrane, K., 2007). Actualmente hay poco control de las capacidades y cantidades de pesca, y la falta de efectividad de hacer cumplir las normas y la pesca ilegal evitan que se maneje efectivamente el recurso (CRFM, 2011). Por ello, existe la necesidad de mayor coordinación e integración entre los Estados para definir, acordar e implementar las medidas de manejo para esta especie compartida.

La Comisión de COPACO re-estableció una Comisión de Trabajo Conjunta entre OSPESCA/ COPACO/ CFRM/ CFMC sobre la Langosta espinosa en el año 2012 durante la 14a Sesión de COPACO.  La Comisión de Trabajo Conjunta sobre la Langosta Espinosa trabaja en el desarrollo de metodologías para la evaluación y seguimiento de las poblaciones de langosta espinosa, así como en suministrar asesoría de manejo a los países y organizaciones regionales.

A nivel subregional, Los Estados Miembros de OSPESCA han suscrito acuerdos vinculantes que establecen medidas de ordenamiento para la langosta espinosa, incluyendo la definición de un periodo de veda generalizado (en gran medida) para todas las pesquerías centroamericanas (incluyendo también a la República Dominicana). Este periodo de veda compartido ha estado en vigencia desde el año 2009. Los Estados de OSPESCA también han armonizado los tamaños y pesos mínimos para la pesca y la comercialización de la langosta espinosa.

En el marco del primer Proyecto CLME, se redactó un proyecto de Plan de Ordenamiento Subregional para la pesqueria de la langosta en Centroamérica. El Borrador del Plan para la Langosta busca promover la explotación sostenible del recurso, y al mismo tiempo asegurar los beneficios sociales y económicos para las partes interesadas. Sin embargo, se requiere de mayores consultas con las partes interesadas sobre las acciones de manejo propuestas a nivel regional, subregional, nacional y local debido a que su adopción por parte de las diversos actores será esencial para lograr los objetivos. De esta manera se posibilitaría la adopción formal e implementación del plan propuesto sobre una base amplia de apoyo. Adicionalmente, se tiene previsto ampliar el alcance geográfico actual del arreglo de OSPESCA para la pesca sostenible de la langosta, tanto dentro del PAE como en el Plan de Acción Conjunto de CRFM-OSPESCA.

Por consiguiente, existe la necesidad de realizar mayores esfuerzos de coordinación, colaboración y armonización, en los casos en que sea significativamente relevante, especialmente desde el punto de vista de las poblaciones  (razón ecológica) y/o de mercado (cumplimiento/ejecución), dentro de la totalidad de la cadena de la langosta espinosa del Caribe. Solo de esta manera podrá lograrse la explotación sostenible de esta especie de importancia económica.

La efectividad de dicha regionalización de las políticas y normas podría ser mayormente apoyada por medio de acciones a nivel local para mejorar las prácticas de pesca, tales como las se abordan bajo los Proyectos de Mejora de la Pesquería (PMP) de la Langosta Espinosa que actualmente se vienen ejecutando o planeando en Bahamas, Honduras, Nicaragua y Brasil.

Otro problema principalmente a nivel nacional pero que ha conmocionado y generado preocupación a nivel internacional es la alta tasa de muertes y lesiones de pescadores en la industria del buceo industrial de langosta en algunos países del CLME+. A pesar de que una norma subregional prohíbe las actividades de buceo industrial de langosta en los países Centroamericanos, la falta de formas de sustento alternativas factibles y legales a corto plazo, o los medios para implementarlas, han generado demoras en la aplicación de esta norma a nivel nacional. A su vez esto ha llevado, por ejemplo, a una declaración de compromiso por parte de los principales importadores de mariscos en Estados Unidos de América de tomar acción para evitar que las Langostas Espinosas que se capturen usando prácticas de buceo reconocidas como inseguras en cualquier país dado del CLME+ entren a sus cadenas de suministro. Al nivel técnico, también se ha presentado una propuesta para lograr una transición de salida de la industria del buceo en Honduras (Box, S., 2013).

#### EEP para la pesca del pez volador (Estrategia 5A del PAE)

Las pesquerías localmente importantes del pez volador de cuatro alas se concentran en el extremo sur de la cadena de las Antillas Menores. Barbados, Tobago, Martinica y Santa Lucía, y en menor medida Dominica y Granada, participan en la pesca del pez volador de cuatro alas del Caribe oriental. Barbados representa cerca de dos terceras partes de la pesca de este recurso. El esfuerzo de pesca del pez volador es altamente estacional (Diciembre – Junio), debido a la disponibilidad estacional tanto del pez volador como de las especies de grandes pelágicos, especialmente el dorado, el cual toma como presa al   pez volador.

Se estableció una Comisión de Trabajo Conjunta de COPACO/CRFM sobre el Pez volador en el Caribe Oriental en el año 2012, para entre otras cosas: (a) revisar y completar (lo que en ese momento era todavía) el Borrador del Plan Subregional de Ordenamiento Pesquero para el Pez Volador en el Caribe Oriental, teniendo en cuenta tanto la necesidad de adoptar un enfoque ecosistémico Pesquero (EEP) para el ordenamiento de las pesquerías, así como los problemas del cambio climático; y (b) monitorear y ofrecer asesoría sobre la implementación del Plan de Manejo adoptado. Con el apoyo del Proyecto CLME (2009- 2014) se estableció un Subcomité Ministerial sobre el Pez Volador. El Subcomité Ministerial tiene la responsabilidad de dar recomendaciones sobre decisiones de políticas y manejo para asegurar la conservación de largo plazo, el ordenamiento y  uso sostenible de los recursos compartidos de peces voladores, y de proteger y salvaguardar su ecosistema en el Caribe Oriental.

El Plan Subregional de Ordenamiento Pesquero  para el Pez Volador en el Caribe Oriental (Plan de Manejo del Pez Volador), desarrollado con el apoyo de recursos del primer Proyecto CLME, fue adoptado en la 8a Reunión de Concejo Ministerial del CRFM en Dominica en el año 2014. La adopción del Plan de Ordenamiento del Pez Volador representa un hito importante, ya que es la primera vez que se ha acordado un plan de manejo conjunto para un recurso compartido en la Región del CLME+. Con la adopción del Plan de Ordenamiento del Pez Volador, los seis Países Miembros del CFRM que pescan esta especie (es decir, Barbados, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago) han acordado diversas medidas de manejo conjunto.

Sin embargo, persiste la necesidad de lograr un acuerdo formal sobre el manejo colaborativo de la pesca del pez volador entre el CRFM y Francia, debido a la participación de Martinica en la pesca de esta especie. La implementación efectiva de este plan subregional se vería afectada si no todos los países y territorios que participan en esta pesquería acuerdan y se comprometen a la colaboración activa para su implementación.

Dado que el Plan de Ordenamiento del Pez Volador representa el primer plan subregional aprobado con un enfoque ecosistémico del CLME+, los avances que se logren en la implementación del plan sin duda ofrecerán enseñanzas importantes sobre cómo otras pesquerías podrían avanzar desde un enfoque de “seguir haciendo las cosas como hasta ahora” hacia un manejo con enfoque ecosistémico.

#### MEE/EEP para el ecosistema de la plataforma continental (Estrategia 6 del PAE)

Los recursos de camarón en el GEMPNB sirven de sustento para una de las pesquerías más importantes orientadas a la exportación en el mundo. Estos recursos incluyen cuatro de los más importantes peneidos (Camarón siete barbas, camarón marrón del sur, camarón rosado con manchas, camarón rosado del sur y camarón blanco del sur). Los recursos de peces demersales incluyen el pargo rojo, la trucha de mar, la corvina y el bagre de mar, donde el pargo rojo es probablemente el  demersal más importante  en la región debido a su amplio rango de distribución y su valor exportador. Las pesquerías utilizan diversos tipos de equipos, pescan múltiples especies y son multinacionales que utilizan métodos de pesca que van desde artesanales hasta industriales (Booth, A. et al., 2001).

A pesar de que los volúmenes de pesca son relativamente estables en el GEMPNB, se encontró que son objeto de una sobreexplotación severa, y existe evidencia de que algunas de las poblaciones se encuentran totalmente o sobre-explotadas, en particular ciertas poblaciones de demersales. También la mayoría de las especies de camarón en la región son aparentemente objeto de tasas crecientes de mortandad de pesca (Helleman, S., 2008)

Si bien varios de los países del GEMPNB tienen leyes nacionales que definen ciertas medidas de manejo para la pesca del camarón y demersales, muchas se encuentran desactualizadas y no fueron desarrolladas teniendo en cuenta la naturaleza transfronteriza de muchas de estas poblaciones, y por lo tanto la responsabilidad compartida de su manejo. Adicionalmente, muchos de los planes de manejo nacionales que han sido elaborados no han sido aprobados o se encuentran pendientes de aprobación (Cuadro 6).

Cuadro 6. Estado de los Planes de Manejo Desarrollados para las Pesquerías en la Plataforma del Norte de Brasil

| País | Nombre del Plan | Estado |
| --- | --- | --- |
| Surinam | Plan de Manejo Nacional para el Camarón Siete Barbas (2010-2015) | Aprobado |
| Brasil | Plan de Manejo Nacional para el Camarón (2014) | Finalizado (pendiente de aprobación) |
| Guyana | Plan de Manejo de Pesquerías (2007-2011) | No aprobado |
| Trinidad y Tobago | Plan de Manejo para las Pesquerías de Arrastre (Elaborado en 1992) | No aprobado |

Además de la escasez de medidas de manejo que acojan el concepto del EEP, el alto nivel de actividades de pesca INDNR, y hasta de “piratería”, ambos considerados como sustanciales en la región, agravan la complejidad del reto de lograr pesquerías sostenibles y socialmente justas.

Sin embargo, en los últimos años se han tomado pasos concretos, y se planean medidas adicionales en el futuro próximo, no solo por parte de los gobiernos, sino también por parte del sector no gubernamental.

Al nivel nacional/local, estos incluyen, por  ejemplo:

- Proyectos de Mejoramiento de Pesca (PMPs) para la pesca del pargo rojo en Surinam (Seafarers Inc.) y Brasil (IABS-Brasil), y para la langosta espinosa en el norte de Brasil (CeDePesca)

- Tecnologías innovadoras que explotan nuevas tecnologías como la telefonía celular para mejorar las formas de sustento de los pescadores que participan en las pesquerías a pequeña escala y para mejorar la sostenibilidad, en Trinidad y Tobago (UWI) y Brasil (Conservation International Brasil)

Al nivel sub-regional (GEMPNB), se espera reactivar/restablecer un Grupo de Trabajo conjunto sobre las Pesquerías de Camarón y Demersales entre COPACO/CRFM/IFREMER, creado inicialmente de manera ad hoc en el año 1986, con base en una resolución de la 15ª Sesión de COPACO. Se ha redactado una propuesta de Términos de Referencia (TdRs) actualizados, la cual ha de ser discutida y acordada por los países y socios participantes. El alcance de los grupos de trabajo será el de suministrar asesoría científica y de gestión para el manejo sostenible de los recursos de camarón y demersales en la Plataforma del Norte de Brasil-Guyanas (~la región del GEMPNB), teniendo debidamente en cuenta los principios del EEP.

No obstante estos pasos positivos, tal y como se reconoció en las evaluaciones sobre gobernanza realizadas bajo el Proyecto CLME, aún no se han implementado arreglos de gobernanza transfronterizos más sólidos para asegurar la adopción efectiva del EEP y para facilitar un enfoque más integral del MEE para dar solución a los tres problemas prioritarios interrelacionados identificados en los ADT del CLME (es decir, pesquerías insostenibles, degradación del hábitat y contaminación) en esta subregión específica del CLME+.

Los bosques de manglares en el GEMPNB son de los más importantes del mundo, en términos por ej. de su extensión ininterrumpida. A menudo se encuentran asociados con amplias redes de lagunas costeras y/o sistemas deltaicos, y por lo tanto sirven de sustento a una gran cantidad de biodiversidad de importancia mundial. También se ha comprobado que estos sistemas son campos de cría críticos para muchas de las especies de peces de importancia para las pesquerías tanto comerciales como artesanales. Anteriormente en este documento se había mencionado que estudios en Surinam han demostrado que entre 60-80% de todos los peces vendidos en los mercados pesqueros costeros tienen su origen en las zonas de manglares (Finlayson y Moser, 1991). Sin embargo, fue especialmente su papel reconocido de protección de las costas la que llevó a Guyana, con el apoyo de la Unión Europea y a la luz de las amenazas del cambio climático, a implementar el Proyecto de Restauración de los Manglares de Guyana. Se pueden también derivar beneficios directos e indirectos para los ecosistemas marinos y costeros del GEMPNB del trabajo realizado para aumentar la protección del suministro de bienes y servicios de los ecosistemas terrestres adyacentes, bajo la bien establecida iniciativa del PNUD “Complejo de la Iniciativa del  Escudo Guyanés”.

Además de los problemas de las prácticas de pesca insostenibles y las amenazas a los hábitats costeros de importancia crítica, el problema de la contaminación también ha sido mencionado por las partes interesadas durante los procesos consultivos realizados durante el Proyecto CLME. Las excesivas cargas de sedimentos, y la contaminación con mercurio y otros elementos/compuestos tóxicos a partir de las actividades de minería, han tenido un impacto –aún no cuantificado – sobre los hábitats marinos y costeros y sus recursos marinos asociados en el GEMPNB.

La inclusión de Acciones específicas bajo las Estrategias 1, 2, 3 y 6 del PAE del CLME+, junto con el endoso político de alto nivel del documento del PAE, hacen posible que el Proyecto CLME+ ofrezca una plataforma formal para acciones catalíticas para mejorar los arreglos de gobernanza transfronterizos que se requieren para facilitar el EEP/MEE, y para apoyar las soluciones de demostración en el terreno en el GEMPNB.

#### Intercambio de conocimientos, Herramientas de S&E y de Apoyo para Toma de Decisiones (transversalmente, todas las Estrategias del PAE)

Se ha tenido debidamente en cuenta en todas las estrategias bajo el PAE del CLME+ la necesidad de mejorar los procesos de toma de decisiones con base en el mayor acceso y uso de datos de buena calidad y conocimientos relevantes para las políticas derivados de la ciencia. Esto incluye datos sobre la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos.

Al nivel regional, una de las iniciativas más antiguas para el intercambio de conocimientos son las reuniones anuales del Instituto de Pesquerías del Golfo y del Caribe (GCFI por su sigla en inglés). El GCFI fue fundado en el año 1947 para promover el intercambio de información actualizada sobre el uso y manejo de los recursos marinos en la región del Golfo y del Caribe. Desde su incepción, el GCFI ha promovido la participación de los sectores científico, gubernamental y comercial para ofrecer una perspectiva amplia sobre los asuntos relevantes, y para promover el diálogo entre los grupos que a menudo operan relativamente aislados unos de otros. Se prevé que durante el periodo de implementación del PAE y del Proyecto CLME+, las reuniones anuales del GCFI y sus eventos paralelos asociados ofrezcan una plataforma importante para el intercambio de conocimientos y la evaluación crítica y la discusión. Un primer paso en esta dirección se tomó en el año 2014, cuando la 67a reunión del GCFI adoptó una agenda de la reunión subdividida en sesiones que reflejaban las diferentes Estrategias del PAE del CLME+. Se pueden utilizar adicionalmente los eventos relacionados para aprovechar esta confluencia de actores clave para efectos de planear sinergias y esfuerzos colaborativos entre los miembros de la Alianza del CLME+.

Una serie de iniciativas relevantes para el PAE del CLME+ han acometido esfuerzos para establecer plataformas que ofrecen acceso a datos y series de indicadores específicos, que pueden ser luego usadas en el contexto del seguimiento y evaluación de los avances e impactos, y para apoyar la toma de decisiones.

Tales esfuerzos incluyen (sin limitarse a ellas) el trabajo preliminar realizado bajo el Proyecto CLME (IMS-REMP); el trabajo de la FAO sobre el Sistema de Seguimiento de Recursos Pesqueros (FIRMS por su sigla en inglés); el establecimiento por parte de TNC de un GeoNodo subregional (llamado “CaribNode”) para el M&E y soporte para la toma de decisiones con relación a las AMP/AMM al nivel de los estados miembros de OECS; la base de datos en línea de CamPam y el trabajo de IUCN sobre el “Observatorio del Caribe” (BIOPAMA), ambos para las áreas marinas protegidas; y la iniciativa del Atlas Marino del Caribe. Esta última iniciativa fue recientemente reconfigurada en su segunda fase (es decir, el “Proyecto CMA2”) para asegurar su plena alineación y para servir como apoyo mutuo con el Proyecto CLME+, en el contexto del S&E de la implementación del PAE del CLME+. Con una cobertura del medio ambiente en general (no solamente el marino) y de la totalidad de la región de Latinoamérica y el Caribe se encuentra la Iniciativa para el Desarrollo Sostenible de LAC (ILAC), liderada por PNUMA ROLAC. También relevante en este contexto es de mencionar el Grupo de Trabajo sobre Indicadores del Foro de Ministros del Medio Ambiente de LAC.

Al nivel global, pero con iniciativas compatibles, anidadas a nivel nacional dentro del CLME+, Conservation Internacional ha abanderado el desarrollo del Índice de Salud del Océano (OHI por su sigla en inglés). Otros esfuerzos internacionales que vale la pena mencionar dentro de esta línea base son los esfuerzos relacionados con indicadores sobre “aguas internacionales” y “gobernanza” bajo los proyectos TWAP, LME COP y IW:LEARN financiados por el FMAM, así como la Herramienta de Localización de AI del FMAM (GEF IW Tracking Tool), y la Evaluación Mundial del Océano (World Ocean Assessment) dirigida por la ONU. La Base de Datos Mundial sobre AMPs, la base de datos de la Red Global de Monitoreo de Arrecifes de Coral, el Atlas Mundial de Manglares y la base de datos de Proyectos de Mejora de Pesquerías Globales (PMP) (entre muchos otros) son buenas fuentes de referencia, en el contexto de un laberinto mundial lleno de otros sitios de información menos fidedignos.

La demanda de plataformas también ha aumentado, por ej. a partir de mandatos para informar (y dar acceso a datos) sobre el estado del medio ambiente mundial. Al nivel del CLME+, las requisitos formales de presentar informes de Reporte de Área sobre el Estado de la Convención (SOCAR por su sigla en inglés) existen bajo el Protocolo de FTC del Convenio de Cartagena, donde los avances serán liderados por PNUMA PAC. Durante el año 2015 y al nivel de Latinoamérica y el Caribe, UNEP ROLAC desarrollará una Evaluación Ambiental Regional Integral GEO LAC actualizada, por medio de la plataforma de conocimientos en línea del PNUMA UNEP Live.

Trabajos sobre la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos para el Caribe han sido realizados, entre otros por Instituo de Recursos Mundiales (WRI), y un análisis sobre los trabajos existentes incluyendo recomendaciones para avanzar en el futuro fue preparado bajo el Proyecto CLME por CERMES (UWI). Recientemente, también han sido creadas plataformas tales como Marine Ecosystem Services Partnership (Alianza de Servicios de Ecosistemas Marinos – MESP por su sigla en inglés) para dar acceso a los resultados de los estudios sobre valoración de todas partes del mundo.

El inventario preliminar (de línea base) de las plataformas preexistentes y potencialmente útiles en la región del CLME+ y más allá, y de las mejores prácticas y tecnologías y de datos y conjuntos de indicadores que se requieren típicamente en el contexto de la gestión integrada de zonas costeras y recursos marinos vivos compartidos, se produjo con base en un enfoque participativo durante el taller de iniciación de CMA2 apoyado por el CLME+ (PPG) en agosto de 2014.

No obstante la existencia de estas múltiples iniciativas, aún existen retos sustanciales para abordar plenamente las necesidades relacionadas con los datos y los conocimientos, y los mecanismos de apoyo para la toma de decisiones, que se describen dentro de las diferentes estrategias del PAE del CLME+.

### Continuidad del modelo actual versus el Escenario Alternativo

No obstante los avances y éxitos (locales/intermedios) reportados en la sección anterior, la eficiencia y efectividad económica de las acciones, el potencial de su ampliación y los impactos generales y la sostenibilidad de los resultados – en términos de sus beneficios ambientales y socioeconómicos esperados – a menudo no se materializan o se encuentran en riesgo. Para obtener plenamente los anteriores beneficios, es urgente lograr a nivel general con cobertura para todo el GEM un marco de gobernanza funcional que ofrezca coordinación, armonización, seguimiento y evaluación de los esfuerzos a lo largo de toda la región, que genere mayor capacidad humana e institucional, mayores conocimientos e información y que promueva mecanismos de financiación sostenibles.

Muchas de las actividades que se realizan actualmente o que se planea acometer se encuentran alineadas en términos de sus objetivos, y son esenciales para el logro de los objetivos generales del PAE del CLME+. Sin embargo, muchas de estas iniciativas han sido o se vienen desarrollando e implementando de una manera “ad hoc”, y los problemas a menudo se abordan de manera intermitente (“con base en las oportunidades”). Esta situación aumenta sustancialmente los riesgos de que: (i) existan vacíos o duplicación de esfuerzos en la cobertura de asuntos claves, (ii) se realicen esfuerzos aislados y discontinuos, (iii) la competencia entre organizaciones y países/actores clave para fondos de donaciones limitados, y (iv) insuficiente seguimiento de avances y resultados, y hacer caso omiso de la línea base en el desarrollo de nuevas iniciativas.

Esto último es a consecuencia por lo menos en parte del hecho de que no se han establecido arreglos adecuados de gobernanza y marcos estratégicos con alcance general para la acción coordinada. A la luz de lo anterior y a pesar de los múltiples esfuerzos, muchos de los recursos marinos de la región continúan amenazados o en decrecimiento. El riesgo creciente que representan la variabilidad y el cambio climático hace que sea cada vez más urgente la incorporación sistemática de consideraciones relacionadas con la adaptación al cambio climático.

El amplio endoso político dado en el año 2013 al PAE del CLME+ a 10 años ahora ofrece a la región un importante marco de referencia para la acción coordinada. Una barrera crítica para lograr los objetivos de este PAE es el costo de las acciones –incluyendo los costos asociados a la puesta en marcha de arreglos de coordinación provisionales – que se requieren para impulsar la implementación del PAE en la región. En el evento de que el Escenario Alternativo (es decir, catalizar la implementación del PAE del CLME+ con cofinanciación del FMAM para los costos incrementales asociados) no pueda ser implementado, se mantendrá el escenario de la línea base, y la región no podrá abordar – de una manera global e integral – las causas raíz que se describen en la Sección 1.3.2.

En dicho escenario, la expectativa es que continuará la degradación ambiental general, y que

- no se restaurarán en la medida que se requieren las poblaciones de peces de gran importancia económica y social para la región, y no se lograrán los niveles de Productividad Máxima Sostenible (PMS) a lo largo de los rangos geográficos relevantes,

- las áreas específicas y/o la extensión total de hábitats y ecosistemas clave que sean protegidas, restauradas o bien manejadas bajo dicho escenario (continuar como se ha estado haciendo), serán insuficientes para optimizar el suministro de bienes y servicios a partir de los RMVc de una manera sostenible y resiliente al clima.

En este escenario el suministro de dichos bienes y servicios se deteriorará aún más. No bastará con contrarrestar las crecientes cargas contaminantes de una población en crecimiento, porque las inversiones en prevención, mitigación y remediación serán inadecuadas o demasiado limitadas. Algunos de los impactos socioeconómicos que se prevén incluyen: el aumento en el desempleo y la pobreza, mayores impactos sobre la salud y bienestar humano, la migración forzosa, un incremento en las actividades ilegales y conflictos entre países y entre grupos de actores.

# Estrategia del Proyecto

## Fundamentos del Proyecto

### Proyecto CLME+: catalizar la implementación del PAE

Como parte del enfoque estratégico para lograr la visión a largo plazo para el medio ambiente marino del CLME+ (Sección 1.3.3.1), se han propuesto acciones tanto de corto plazo -a ser implementadas en los primeros 5 años- como de mediano plazo a ser implementadas en 6-10 años-) dentro del PAE del CLME+ a 10 años.

El objetivo actual del Proyecto CLME+ es ayudar a catalizar la implementación del PAE durante un periodo de 5 años. En consecuencia, los esfuerzos del proyecto contribuirán principalmente a crear las condiciones habilitantes para la gobernanza y manejo mejorados y sostenibles de los RMVc en la región del CLME+, enfocándose inicialmente en la integración del enfoque para el manejo de las pesquerías con el enfoque para la protección del medio ambiente marino. Como tal, el objetivo del proyecto será facilitar la implementación del enfoque MEE/EEP para los 3 ecosistemas clave y sus pesquerías claves asociadas en el CLME+, de manera consistente con las Estrategias y Sub-Estrategias del PAE endosado.

Como parte de los fundamentos del proyecto y su estrategia de sostenibilidad, se generará mayor conciencia entre la comunidad amplia de partes interesadas, y se buscará la participación de otros actores claves – incluyendo al sector privado y los bancos de desarrollo internacionales o regionales – para lograr su progresiva participación. En este contexto también se prestará debida atención a las consideraciones de género. Se podrá entonces planear la ampliación gradual tanto de la escala de las acciones como del alcance del marco inicial del programa (ej. al incorporar de manera más integral a otros sectores productivos tales como el transporte marítimo y el sector petrolero), y se buscará una evolución progresiva desde la facilitación de arreglos de gobernanza hacia la implementación a gran escala de acciones de gestión.

### Componentes del Proyecto CLME+

El Proyecto CLME+ consta de cinco componentes que se complementan e interrelacionan entre sí, tal y como se ilustra en la Figura 11 a continuación. Los 5 componentes reflejan los Fundamentos y la Estrategia del Proyecto, y están diseñados para lograr conjuntamente el objetivo del Proyecto: Facilitar el MEE/EEP en el CLME+ para el suministro de bienes y servicios a partir de los Recursos Marinos Vivos compartidos de manera sostenible y con resiliencia climática.

Cada “componente” del Proyecto agrupa ciertos tipos de actividades y de “productos” o necesidades. Conjuntamente, las actividades (y sus productos asociados) agrupados dentro de un componente dado del proyecto, generalmente contribuyen a más de una de las “Estrategias” del PAE. Por esta razón, los “productos” (es decir, resultados) de uno de los componentes del proyecto generalmente están relacionados con varias de las Estrategias del PAE.

Tal y como se detallará en la Sección 2.4, cada uno de los “productos” del proyecto consistirá de diferentes “elementos”. Las “actividades” que se proponen dentro del Proyecto para cada uno de estos elementos también se relacionan en la Sección 2.4.

Muchas de las acciones del PAE están enfocadas en abordar las causas raíz de problemas transfronterizos (ver la Sección 1.3.2 y la Figura 10). El PAE reconoce en este contexto que se requerirán cambios estructurales y mayores capacidades de gestión como precondición para ampliar el alcance geográfico de los impactos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los resultados de dichos cambios, en términos de mejoras efectivas a nivel regional en las condiciones ambientales y socioeconómicas del CLME+, únicamente se podrán obtener en el mediano y largo plazo.

Figura 10. El PAE del CLME+ se centra en abordar las causas raíz de la degradación ambiental, como medio para facilitar y optimizar los procesos de gobernanza nativos que serán los que en última instancia generen mejores condiciones en el sistema socio-ecológico

Figura 11. Complementariedad, vínculos y efectos catalíticos de la implementación general del PAE de los 5 Componentes del Proyecto CLME+

En reconocimiento de lo anterior, el Proyecto CLME+ combinará acciones tendientes a lograr cambios estructurales en los marcos institucionales, políticos y jurídicos (Componente 1 del Proyecto), y a aumentar la capacidad humana e institucional y los conocimientos técnicos/científicos (Componente 2 del Proyecto), con la implementación progresiva de medidas de “reducción de tensión”, incluyendo intervenciones e iniciativas innovadoras que se presten para la replicación/ ampliación de los resultados tempranos (especialmente bajo el Componente 3 del Proyecto). En esta forma, mientras que la región se prepara para una ampliación significativa de las inversiones en el PAE, se probarán métodos, tecnologías y técnicas, se capturarán las mejores prácticas, y se documentarán y compartirán las lecciones aprendidas.

Adicionalmente a lo anterior, dentro del Proyecto CLME+ se analizarán las necesidades de inversión prioritarias que se requieren para lograr una reducción de tensión a gran escala en el mediano plazo, y se identificarán y acordarán las oportunidades y opciones de inversión asociadas (Componente 4 del Proyecto). Los resultados de este proceso facilitarán la implementación a gran escala del PAE del CLME+ (lo cual se espera genere una ampliación significativa de acciones en el terreno dentro del programa de acciones en la región del CLME+ para la segunda mitad del periodo de implementación del PAE,).

De esta manera, se espera que el Proyecto CLME+ dé inicio a un proceso a gran escala que resulte en un océano más productivo económicamente y que beneficie a las comunidades costeras y a las industrias relacionadas con el océano, y que mejore el bienestar humano y la equidad social en general, al mismo tiempo que reduzca significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas (La “Economía Azul”, PNUMA 2013).

Se promoverán las sinergias entre los proyectos e iniciativas en la Región del CLME+ por medio de los marcos de monitoreo y evaluación y los mecanismos de manejo e intercambio de conocimientos desarrollados e implementados dentro del Componente 5 del Proyecto. Adicionalmente, este componente suministrará los medios para monitorear los avances logrados tanto para los objetivos específicos como los generales del PAE del CLME+, y ofrecerá una guía relevante para los administradores y profesionales de los proyectos, los gobiernos y actores regionales, y los donantes, puesto que facilitará tanto el manejo adaptativo como la identificación de oportunidades de sinergias y colaboración.

El anterior enfoque es consistente con la meta de lograr mejoras en el bienestar humano (como resultado de las mejoras en el estado y la protección del ecosistema marino) al abordar varias de las causas raíz más importantes de la degradación ambiental en el Caribe, incluyendo: arreglos de gobernanza débiles (ej. Componente 1), e insuficiente capacidad humana y financiera (ej. Componentes 2, 3 y 4), conocimientos, conciencia y participación inadecuados (ej. Componentes 2, 3, 4 y 5), y valoración inadecuada de los ecosistemas en la toma de decisiones ( ej. Componentes 2, 3, 4 y 5).

Los cinco Componentes del Proyecto y sus resultados y productos asociados se describen en mayor detalle en la Sección 2.4. El Cuadro 7 a continuación muestra cómo las causas raíz identificadas en los ADT del CLME serán abordados por los diferentes componentes del proyecto.

Cuadro 7. Cómo los componentes del Proyecto CLME+ abordarán las causas subyacentes identificadas en los ADT del CLME

| COMPONENTE DEL PROYECTO | CAUSAS SUBYACENTES A SER ABORDADAS POR EL COMPONENTE |
| --- | --- |
| - Mejorar los Arreglos de Gobernanza | - Debilidad de los arreglos de gobernanza (todos los Productos) - Acceso limitado a datos e información (ej. Producto 1.4,…) - Falta de conciencia ( ej. Producto 1.1., 1.2., 1.3,…) - Recursos financieros limitados ( ej. Producto 1.5,…) - … |
| - Fomento de capacidades institucionales y humanas | - Recursos humanos y capacidad humana e institucional limitados ( ej. Productos 2.1., 2.5, …) - Datos e información inadecuados (o acceso inadecuado a los mismos) ( ej. Productos 2.3., 2.6, …) - Conciencia y participación de la sociedad civil y el sector privado y la comunidad de investigación (Academia) inadecuados ( ej. Productos 2.2., 2.4., 2.6, …) - Información y valoración inadecuados sobre el valor de los bienes y servicios ecosistémicos (ej. Productos 2.1, 2.6, …) - … |
| - Transición hacia el MEE/EEP | - Arreglos de gobernanza débiles (ej. Productos 3.1.– 3.4,…) - Capacidad limitada (todos los Productos) - Datos e información inadecuados (o acceso inadecuado a los mismos) ( ej. Productos 3.1.– 3.4,…) - Conciencia y participación inadecuadas de la sociedad civil y el sector privado (todos los Productos, Producto 3.5.) - Información y valoración inadecuados del valor de los bienes y servicios ecosistémicos (ej. Productos 3.1.– 3.4,…) - … |
| - Estudios de factibilidad y planes de inversión | - Recursos financieros limitados (Producto 4.2.) - Participación inadecuada de la sociedad civil y el sector privado (ambos Productos) - Información y conocimientos inadecuados (Producto 4.1.) - Valoración inadecuada del valor de los bienes y servicios ecosistémicos ( ej. Productos 4.1, 4.2.,…) - … |
| - Alianza del CLME+, y M&E de la implementación del PAE | - Arreglos de gobernanza débiles (todos los Productos) - Recursos humanos y financieros limitados (ej. Producto 5.1) - Datos e información/conocimientos inadecuados (o acceso inadecuado a los mismos) ( ej. Productos 5.2, 5.3.) - Conciencia y participación inadecuados de la sociedad civil y el sector privado ( ej. Productos 5.1, 5.3.) - … |

### Manejo con base en resultados

En su conjunto, se espera que los cinco componentes del Proyecto CLME+ logren el objetivo del proyecto según se describe en la Sección 2.1.2 y detalladamente en el Marco de Resultados (Sección 3). El proceso de seguimiento y evaluación, como elemento integral de la gestión del proyecto, se describe en detalle en la Sección 2.4. En esta sección se describen las herramientas y enfoques que se adoptarán para lograr las metas del proyecto, de manera consistente con el plan del proyecto y con el enfoque de seguimiento y evaluación (S&E).

La meta general de este proyecto (a mediano o largo plazo), mejorar/asegurar el bienestar humano en el CLME+, está íntimamente relacionada con el logro de condiciones mejoradas de los ecosistemas y de las poblaciones de peces. Se espera conseguir estas condiciones mejoradas de forma que se preserve o mejora la justicia social para todas las partes interesadas. A su vez, ello requerirá de la identificación e implementación de acciones para reducir o limitar las presiones sobre el medio ambienta/ecosistemas, por medio de un proceso escalonado que involucre de manera adecuada a los actores clave. El “marco de Evaluación de Efectividad de la Gobernanza” (Figura 12), adaptada del Programa de Aguas Transfronterizas (TWAP por su sigla en inglés, FMAM ID 4489) del FMAM, representa una herramienta útil para la planeación, coordinación y manejo de actividades con base en resultados dentro del Proyecto CLME+ y sus Sub-Proyectos e intervenciones. La aplicación de este marco asegurará que varias de las causas raíz que se describen en la Sección 1.3.2 ( ej. debilidades en los arreglos/arquitecturas de gobernanza, debilidades de capacidad y falta de participación de los actores clave) sean abordadas de manera sistemática. El marco adicionalmente permite la incorporación sistemática de consideraciones adicionales críticas relacionadas con los campos de género, gobernanza interactiva y presteza para el cambio climático dentro de los procesos de planeación y evaluación de las actividades del Proyecto CLME+. Adicionalmente al GEAf, se propone también el uso de una versión modificada del “marco DPSIR”, una reconocida herramienta de apoyo para la toma de decisiones, para manejar la implementación exitosa de este proyecto (y por extensión también otras actividades relevantes del PAE del CLME+) para lograr resultados óptimos.

Figura 12. El marco adaptado de “Evaluación de Efectividad de la Gobernanza” usado para este Proyecto, el cual vincula la mejora en las condiciones socioeconómicas y de los ecosistemas con arreglos y procesos de gobernanza más efectivos

Identificar, acordar e implementar respuestas económicamente eficientes que aborden de manera efectiva los impactos ambientales y socioeconómicos no deseados de las acciones humanas requiere de un proceso sólido y participativo de toma de decisiones, que idealmente sea guiado por organizaciones e instituciones con un mandato formal ampliamente reconocido, y que utilice los mejores conocimientos disponibles. En consecuencia, lograr una gobernanza efectiva de los Recursos Marinos Vivos compartidos en el CLME+ requiere de un sólido marco institucional/ organizacional, en el cual los mandatos para las funciones de (i) análisis y asesoría; (ii) toma de decisiones; (iii) implementación; (iv) revisión y evaluación; y (v) gestión de datos e información, se encuentren claramente asignadas y estén asociadas con alcances temáticos y geográficos bien definidos. El estudio de línea base (CLME/UWI-CERMES, 2012) sobre la arquitectura de gobernanza y el proceso de su puesta en marcha para el manejo de los RMVc en el CLME+, ofrece aportes clave para el desarrollo del PAE del CLME+ y continúa siendo un marco de referencia importante para la implementación del Proyecto CLME+.

Estas herramientas, junto con el sistema de S&E del proyecto, ayudarán a garantizar el logro de los objetivo y resultados planeados del proyecto.

### Incorporación de la resiliencia al cambio climático en las acciones y actividades del CLME+

El objetivo del proyecto: “Facilitar el MEE/EEP en el CLME+ para el suministro sostenible y resiliente al cambio climático de bienes y servicios (…)” incluye la expectativa explícita de que las soluciones que se propongan dentro del proyecto sean “a prueba del cambio climático”. Esto significa que, siempre que sea factible, se deben considerar los factores del cambio climático en la ecuación durante los principales procesos de análisis y toma de decisiones del proyecto. En otras palabras, se deberán incorporar las consideraciones sobre el cambio climático en el programa de actividades y en la gestión general del Proyecto CLME+ (ej. desarrollo de un plan detallado de participación de actores clave, la estrategia de comunicaciones del proyecto, los planes de acción, los estudios de pre-factibilidad y los planes de inversión, etc.)

Por consiguiente, durante la implementación del proyecto, el Proyecto CLME+ buscará alianzas con organizaciones regionales que puedan asistir en la evaluación, y en la creación de conciencia entre los socios y actores clave del CLME+, de los impactos potenciales del cambio y variabilidad climáticos sobre las comunidades, hábitats y recursos costeros de la región.

Tales alianzas ayudarán a identificar soluciones que sean robustas a la luz de la incertidumbre asociada con el cambio climático, y/o contribuirán a mejorar la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos del caso. La “Robustez” y las “contribuciones a una mayor resiliencia” serán por lo tanto 2 criterios importantes para las soluciones propuestas del CLME+. Tal y como se indicó también en la Sección 2.1.3, la incorporación sistemática de estos criterios es compatible con la adopción del marco GEAF como una herramienta de planeación y seguimiento.

Para los ajustes adicionales que se realicen durante la ejecución y la manejo adaptativo del Proyecto CLME+, también se utilizará como referencia las recomendaciones del Manual de Guía sobre la Variabilidad y el Cambio Climático de IW:LEARN del FMAM (GEF-IW LEARN, 2014).

### Transversalizacion del enfoque de Género

La necesidad de tener en cuenta la problemática de género en la planeación, ejecución y S&E del proyecto CLME+ ya ha sido explicada de manera breve pero específica en la Sección 2.1.1.

En este contexto, las Secciones 2.1.3 (“Manejo con base en Resultados”), 2.4. (“Indicadores del Proyecto y Monitoreo de Impacto”) y 2.11 (“Plan de Participación de Actores Clave”) hacen referencia específica a la dimensión de género y al “Marco de Resultados para la Transversalizacion de Género en las Operaciones del FMAM” del FMAM. Tal y como se indica en dichas Secciones, la adopción por parte del proyecto CLME+ del “Marco de Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza” (GEAF por su sigla en inglés) y la promoción de su uso sistemático como una herramienta de planeación y evaluación, permitirá la inclusión sistemática de la dimensión de género en las actividades del proyecto y más allá, por medio de los siguientes elementos de planeación y evaluación de dicho marco: “procesos de gobernanza operacional”, y su elemento asociado “involucramiento apropiado de los actores clave”, y el elemento de producto “resultados socialmente justos”.

La incorporación de las consideraciones de género en la planeación y en los productos esperados del proyecto también se refleja en las referencias relacionadas y específicas que se presentan en la Sección 2.3 (particularmente en las Sub-Secciones 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3) y en la Sección 3,  y en elementos específicos del marco de resultados dentro de los “ProDocs” de los Sub-Proyectos (Anexos 4-7). En el contexto de estos últimos y por medio del GEAF, se espera la inclusión de elementos adicionales como resultado de los procesos participativos a ser realizados durante la implementación del proyecto.

Cuadro 8. Enfoque para la transversalizacion de género en el Proyecto CLME+

(Adaptado del Marco de Resultados de FMAM)

| Objetivos | Indicadores de Género | Enfoque adoptado /Medios de Verificación |
| --- | --- | --- |
| - El diseño del proyecto incorpora plenamente las consideraciones de género - La implementación del proyecto asegura la participación equitativa por género en los beneficios de las actividades del proyecto El seguimiento y evaluación del proyecto presta atención adecuada a la transversalizacion de de género | - El proyecto realiza análisis de género durante la preparación y/o ejecución - Incorporación de un marco de resultados sensible al género, incluyendo acciones, indicadores, metas y/o presupuestos sensibles al género - Porcentaje de mujeres y hombres beneficiarios directos de las políticas, planes y estrategias nacionales/regionales del proyecto que incorporan la dimensión de género Informes de implementación del proyecto, informes de evaluación inter-media, e informe de evaluación final que incorporen temas de igualdad de género/ empoderamiento de mujeres y evalúen sus resultados/ avances | - Adopción sistemática del enfoque GEAF para efectos de planeación y evaluación (participativa), tanto por parte del proyecto principal como de sus sub-proyectos - Referencias específicas en la Sección 2.3, ej. - Productos 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.5, etc. - Referencias específicas en el marco de resultados (Sección 3), ej. - Productos 1.3. (Meta B) - Producto 2.1. - Producto 2.2. (Meta C) - Producto 3.2 (ver también Anexo 4 - O4.3.T.PI1) - Producto 3.3 (Meta C; Ver también Anexo 5– O2.2) - … - Informes de las reuniones del Proyecto y los Sub-Proyectos; Equilibrio de género en el proyecto y los organismos de gobernanza de los RMVc; PIRs; Informes de Evaluación Parcial y Final |

### Conformidad del Proyecto con las Políticas del FMAM y las Estrategias del Área Focal

Aunque el Proyecto CLME+ recibe el apoyo para su co-financiación del “Área Focal de Aguas Internacionales” dentro de la 5ª reposición del Fondo Fiduciario del FMAM (“GEF 5”), el diseño conceptual del proyecto también se encuentra alineado con el enfoque del FMAM de promover sinergias entre las áreas focales, y tiene debidamente en cuenta las estrategias actualizadas de las áreas focales en el marco de GEF6 (2014-18). Por medio del proyecto CLME+, se obtendrán diversos Beneficios Ambientales Globales (BAGs) de manera transversal en las Áreas Focales de Aguas Internacionales (AI) y de Biodiversidad (BD).

El Proyecto CLME+ es consistente con la estrategia, metas y prioridades de Aguas Internacionales de GEF5 y GEF6:

Estrategia de Aguas Internacionales de GEF5:

El proyecto está diseñado para catalizar la implementación a gran escala del PAE del CLME+ endosado y abordará principalmente el Objetivo Estratégico AI-2: Catalizar la cooperación pluri-estatal para reconstruir las pesquerías marinas y reducir la contaminación de las costas y Grandes Ecosistemas Marinos, teniendo en cuenta la variabilidad y el cambio climático. Adicionalmente, contribuirá al Objetivo AI3: Apoyar el fomento de capacidades fundacionales, aprendizaje de portafolio y necesidades de investigación focalizadas para el manejo con enfoque ecosistémico conjunto de los ecosistemas de sistemas de agua transfronterizos.

Al abordar estos Objetivos Estratégicos, se espera que el proyecto logre el Producto 2.1 (Implementación de PAEs acordados que incorporan enfoques basados en los ecosistemas al manejo de los GEMs,….), Producto 2.2 (Instituciones para la manejo ecosistémico y adaptativo conjunto de los GEMs….), Producto 2.3 (Soluciones innovadoras implementadas para reducir la contaminación y reconstruir o proteger poblaciones de peces….). El Producto 2.4 fue abordado durante el desarrollo del PAE del CLME+.

Bajo AI3, se lograrán el Producto 3.1 (Compromiso político, visión compartida, capacidad institucional para el manejo ecosistemico….), el Producto 3.2 (Acción modesta implementada en el terreno sobre calidad de agua,….pesquerías y hábitats costeros….) y el Producto 3.3 (Mejoramiento de la capacidad y desempeño del portafolio de AI…).

Estrategia de Aguas Internacionales de GEF6:

Si bien, como se indicó anteriormente, el apoyo de financiación del FMAM para el proyecto se originó en GEF5, el proyecto también se encuentra alineado con el Objetivo 3 de la Estrategia del Área Focal de Aguas Internacionales bajo GEF6. Por medio del Proyecto CLME+, la región buscará catalizar inversiones para reconstruir poblaciones de peces, restaurar y proteger hábitats costeros y reducir la contaminación del CLME+.

Por medio de acciones sinérgicas, incluyendo la coordinación con otros programas, proyectos e iniciativas (PPIs), también contribuirá a la Estrategia de Biodiversidad del GEF6:

Estrategia de Biodiversidad:

El proyecto contribuirá al mantenimiento y/o restauración de la capacidad de los ecosistemas pelágicos, de la plataforma continental y de los arrecifes y ecosistemas asociados para el suministro de bienes y servicios que apoyen el desarrollo y bienestar humanos sostenibles, incluyendo la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Más específicamente, el proyecto contribuirá al Objetivo 1: Mejorar la sostenibilidad de los sistemas de áreas protegidas, Objetivo 2: Reducir las amenazas a la biodiversidad de importancia mundial, Objetivo 3: Uso sostenible de la biodiversidad, y Objetivo 4: Incorporar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los entornos terrestres y marinos de producción y en los sectores productivos. El proyecto contribuirá al: Producto 1.2 (Efectividad de manejo mejorado de las áreas protegidas); Producto 2.1 (Aumento en las áreas de ecosistemas terrestres y marinos de importancia global en nuevas áreas protegidas); Producto 2.2 (Efectividad de manejo mejorada de las nuevas áreas protegidas); Producto 4.1 (Marcos de ordenamiento mejorados para prevenir, controlar y manejar especies foráneas invasivas (IAS por su sigla en inglés); Producto 6.1 (Se mantiene la integridad y funcionalidad de los ecosistemas de arrecifes de coral y se incrementa su área); y Producto 10.1 (La valoración de la biodiversidad y la valoración de los servicios de los ecosistemas son integradas a los sistemas contables e incorporados en las políticas financieras y de desarrollo y planeación de uso de tierras y de toma de decisiones).

El proyecto busca demostrar beneficios globales abogando por el MEE como medio para lograr el suministro sostenible de bienes y servicios de los ecosistemas costeros y marinos, por medio de pesquerías sostenibles y la promoción de opciones alternativas para mejorar las formas de sustento. Las iniciativas y reformas políticas, institucionales y legales y las alianzas estratégicas contribuirán al logro de las metas críticas tales como la recuperación de poblaciones de peces/ pesquerías sostenibles, entre otras cosas. Las acciones de restauración, preservación y manejo del hábitat reducirán la presión sobre los ecosistemas y las poblaciones de peces.

El trabajo sobre estos Objetivos y Productos Estratégicos del FMAM por parte del proyecto hará avanzar las acciones basadas en el MEE que sean consistentes con los convenios y acuerdos regionales y globales (ej. el Convenio de Cartagena y sus protocolos, WSSD, las metas de Aichi del CDB, etc.).

## Justificación del  razonamiento incremental, y beneficios globales, regionales, nacionales y locales

### Razonamiento incremental

Entre 2009 y 2014, dentro del proyecto “CLME” del PNUD/FMAM para generar capacidades fundacionales y confianza, se generó un impulso sin precedentes en la Región del CLME+ en términos de la transición desde un enfoque sectorial y geográficamente fragmentado para el manejo de los recursos marinos vivos (“seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo”) a un enfoque de manejo ecosistémico más integrador de la región,. Durante el año 2013, estos esfuerzos culminaron con el endoso político de toda la región de un programa de accion a 10 años (el PAE del CLME+). Como documento de “hoja de ruta”, el PAE ahora se constituye en una parte fundamental de la nueva situación de línea base en la región.

Sin embargo, tal y como se reconoce en el PAE, la multitud de acciones requeridas, y la coordinación entre las acciones que se requiere para abordar de manera integral los problemas ambientales clave del CLME+, representan un gran reto para su implementación. Con el fin de no perder el impulso generado, es fundamental que la implementación del PAE sea iniciado inmediatamente para un periodo inicial de 5 años. Se necesita por lo tanto de manera urgente de un apoyo catalítico y transitorio adicional para ayudar a cofinanciar los costos incrementales de las acciones transfronterizas más urgentes. Durante dicho periodo con apoyo transicional se podrán analizar a fondo e identificar mecanismos de financiación sostenibles en el largo plazo (ver también la Sección 1.3.4 y 1.3.6.). Es precisamente esta necesidad crítica inmediata de acción catalítica transfronteriza la que representa el fundamento y justificación de la solicitud de apoyo de cofinanciación al FMAM.

Muchas de las acciones implementadas y/o planeadas por la multitud de otras iniciativas y donantes en la Región del CLME+ se enfocan en abordar las causas directas de la degradación ambiental, y/o tienen un alcance más limitado, sub-regional, nacional, o hasta local. En el actual complejo contexto socioeconómico de la región, y dadas las limitantes reales de capacidad que enfrentan muchas de las SIDS de la región, es común que los países prefieran tales acciones locales/directas, puesto que ofrecen mayor potencial de generar resultados más inmediatos sobre el terreno, aun cuando el alcance de estas acciones sea demasiado local como para ofrecer beneficios al nivel regional o mundial. Los resultados positivos de dichas acciones pueden deshacerse fácilmente si no se asegura la coordinación entre sectores y lugares/países y no se abordan adecuadamente las causas raíz.

Las actividades del Proyecto CLME+ (co)financiadas por el FMAM pondrán por ello especial énfasis en (a) abordar las causas raíz y barreras, (b) catalizar la adopción e implementación del MEE/EEP en un contexto más ecológicamente significativo a nivel regional, y (c) promover la replicación y ampliación de resultados (Secciones 1.3 y 2.1). Ante la ausencia de la financiación del FMAM no se podrán realizar tales actividades de manera coordinada. En dicho escenario, la región continuaría “haciendo las cosas como hasta ahora” con la persistencia de las causas raíz que fueron identificadas en los ADT.

Durante la etapa transicional, la evolución desde “seguir haciendo las cosas como hasta ahora” hacia un enfoque de gobernanza mejor integrada, multinivel y multisectorial requerirá de costos incrementales sustanciales, que no podrán ser cubiertos por la región como tal.

Por consiguiente, los requisitos específicos para la (co-)financiación por parte del FMAM de los costos incrementales por parte del FMAM incluyen:

- la mayor consolidación del marco de gobernanza multinivel, anidado del CLME+

- el arranque de sustanciales esfuerzos de coordinación transfronterizos e interregionales

- la demostración de enfoques innovadores (MEE/EEP) hacia el manejo de los RMVc

- el S&E de los avances y resultados de los esfuerzos de implementación del PAE

La evolución hacia dichos arreglos más sólidos de manejo y coordinación también permitirá reducir gradualmente la a veces muy alta dependencia del apoyo (exclusivamente) de donantes tradicionales.

La Sección 4 detalla la distribución del apoyo financiero del FMAM para los diversos componentes del Proyecto CLME+. Las solicitudes de cofinanciación para el proyecto por parte del FMAM cumplen con la Política de Costos Incrementales del FMAM.

### Beneficios globales, regionales y nacionales

Asegurar que la transición hacia este enfoque integral se logre en la próxima década será de importancia crítica para salvaguardar el suministro de bienes y servicios ecosistémicos del CLME+ en niveles que sean adecuados para sostener el bienestar humano y economías saludables en la región y más allá.

Actualmente el Proyecto CLME+ basado en los GEM es la única iniciativa en la región con un alcance suficientemente amplio en términos geográficos y temáticos con capacidad para catalizar y promover la integración de las diversas iniciativas clave en la región, los cuales, en su conjunto, permitirán materializar la implementación a gran escala del MEE/EEP y por ende la obtención de beneficios a mayor escala.

La visión general del PAE del CLME+ es lograr, dentro de un plazo de aproximadamente veinte años, un medio ambiente marino saludable en la región del CLME+, que maximice de manera sostenible los beneficios para los medios de sustento y el bienestar humanos obtenidos a partir de los bienes y servicios de los ecosistemas marinos. Dentro de este plazo más extenso, el PAE a 10 años se enfoca en mejorar la gobernanza y el manejo de los Recursos Marinos Vivos compartidos al promover la aplicación progresiva de los enfoques MEE y EEP y el mayor cumplimiento de las reglas y normas dentro del CLME+.

Por consiguiente, este proyecto contribuirá a poner en marcha arreglos de largo plazo que mejoren la protección de los hábitats de importancia global, permitan la recuperación y la explotación sostenible y optimizada de las poblaciones de peces, y fortalezcan las formas de sustento de la población que depende de los recursos del CLME+ (ver la “importancia del CLME+” en las Secciones 1.2.1 y 1.2.3).

Dichas acciones estratégicas reducirán las presiones sobre los ecosistemas que se identificaron en los ADT del CLME, lo cual redundará en un mejor estado de los mismos. Los beneficios incluirán una mayor producción de alimentos, un mayor desarrollo económico y estabilidad regional, en la medida en que las poblaciones de peces críticos (incluyendo la langosta espinosa, la concha reina, los peces de arrecifes, etc.) sean manejadas de manera sostenible, los ecosistemas marinos y costeros (tales como los arrecifes del CLME y los manglares del GEMPNB) sean valorados, protegidos y restaurados en mayor medida. Se espera que la protección de este patrimonio natural costero y marino fortalezca la capacidad de la región de soportar los impactos de las tormentas y el aumento en el nivel del mar, que de otra manera generarían aún más daño a la infraestructura marina a consecuencia de la variabilidad y el cambio climático. La biodiversidad de importancia mundial de la región será mejor preservada, permitiendo con ello la protección de los activos críticos (naturales y hechos por el hombre) necesarios para el económicamente importante sector turístico. Se crearán y promoverán medios generadores de ingresos mejorados o alternativos y trabajo digno.

La propuesta de Proyecto CLME+ y el PAE general apoyan plenamente las Metas de MDG sobre el desarrollo sostenible, el nuevo SDG (preliminar) incluyendo SDG # 14 sobre los océanos, las metas de WSSD sobre biodiversidad, pobreza, poblaciones de peces y gobernanza, y contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos de Aichi (A-E) (CDB COP 11).

## Objetivos, componentes, resultados y productos del proyecto

El objetivo del Proyecto CLME+ es facilitar el Manejo con Enfoque  Ecosistemico (MEE) y la implementación del Enfoque Ecosistémico para el manejo de las pesquerías clave (EEP) en el CLME+, con el fin de asegurar el suministro sostenible y resiliente al clima de bienes y servicios a partir de los recursos marinos vivos compartidos.

En este contexto, el Proyecto dará impulso y catalizará la implementación del PAE del CLME+, por medio de una serie de actividades estructuradas bajo los 5 diferentes Componentes del Proyecto. Las actividades del Proyecto abordarán las diferentes causas raíz de la degradación ambiental que se describen en la Sección 1.3.2.

### Componente 1 del proyecto: Consolidación de los marcos institucionales, políticos y legales para la gobernanza sostenible y resiliente al clima de los recursos marinos vivos compartidos en la región del CLME+

Durante el proyecto CLME (FMAM ID 1032) los Análisis de Cadena de Causal (ACC) emprendidos como parte de los Análisis de Diagnóstico Transfronterizos (ADTs) identificaron la gobernanza débil como la principal causa raíz general de los tres problemas transfronterizos en la región del CLME+. Los conocimientos más detallados obtenidos por medio del Estudio de Caso del Marco de la Gobernanza Regional (MGR) demostraron que a pesar de estar funcionando una multiplicidad de arreglos regionales y subregionales para la gobernanza de los RMVc, muchos de ellos requieren de un mayor fortalecimiento y mejor integración (véase: Mahon et al., 2013). Actualmente es ampliamente reconocido y aceptado que bajo varios de los acuerdos existentes existe la necesidad de revisar, aclarar, ampliar y/o armonizar los mandatos institucionales y organizacionales, y sus políticas y marcos jurídicos asociados.

En consecuencia, acciones encaminadas a mejorar los arreglos de gobernanza – consistentes con el enfoque MEE/EEP – han sido incorporadas en las diferentes estrategias del PAE. Estas han sido inspiradas en la propuesta técnica para un MGR desarrollado dentro del estudio de caso del CLME y conformadas adicionalmente mediante el proceso de concertación de políticas realizado durante el desarrollo de PAE.

La existencia de acuerdos adecuados de gobernanza es uno de los siete elementos evaluados bajo el “Marco de Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza” y es una preocupación central del Proyecto.

Bajo el COMPONENTE 1 y por medio de los resultados y productos descritos a continuación, el Proyecto CLME+ mejorará los arreglos institucionales para la gobernanza de los RMVc a nivel regional (Producto 1.1) y a nivel nacional (Producto 1.2.). El proyecto también reconoce que el manejo sostenible de los RMVc en el contexto del proyecto requiere de la actualización y armonización (de aspectos clave) de las políticas, leyes y regulaciones sobre la pesca y el medio ambiente, dentro del alcance geográfico relevante. El planeamiento para la incorporación de los conceptos de “MEE/EEP”, el “enfoque precautivo”, la “gestión basada en el conocimiento” y del enfoque de género en las políticas (sub-)regionales y sus legislaciones y regulaciones nacionales asociadas (Producto 1.3), es considerada clave para la definición, adopción e implementación Costo-efectivo de los planes de gestión de los RMV sostenibles, resilientes al clima y socialmente justas.

El problema de la administración de datos para apoyar la toma de decisiones es un tema general que no podrá ser abordado plenamente dentro de este componente. Si bien el componente se enfocará en el acceso inadecuado a datos e información (identificado como una de las causas raíz en los ADT), también se debe tener en cuenta que aún en casos donde existen datos en cantidades y calidades adecuadas, podrían existir de todas maneras deficiencias en la implementación del ciclo de la política – ej., con relación a la interfaz ciencia-política – que podrían limitar la toma de decisiones. Adicionalmente, la falta de (acceso a) datos e información también se puede asociar con la falta de conciencia sobre asuntos ambientales, la cual es también otra de las causas raíz identificadas. Hacer que los datos e información (existentes) (incluyendo los conocimientos tradicionales) se encuentren disponibles para los diferentes actores clave involucrados en la implementación del ciclo de la política ciertamente facilitará la adopción del enfoque MEE/EEP y la implementación efectiva del PAE del CLME+. Dentro del Producto 1.4 se generarán Memorandos de Entendimiento (MdEs ) y protocolos sobre los mecanismos de acceso e intercambio de datos e información claves que son relevantes para los procesos generales de gobernanza en la región.

Recursos financieros limitados también fueron identificados como una causa raíz bajo los ADT del CLME. La identificación y adopción formal por parte de los actores clave del CLME+ de mecanismos de financiación innovadores y sostenibles para las operaciones continuadas de la gobernanza y los acuerdos institucionales establecidos bajo este componente (Producto 1.5) serán clave para su sostenibilidad a largo plazo.

Las actividades relacionadas con los anteriores Productos se desarrollarán sobre la base de los avances logrados en la región hasta la fecha.

RESULTADO:

Acuerdos de gobernanza integradores para la pesca sostenible y para la protección del medio ambiente marino, en concordancia con el PAE del CLME+ endosado

Se prevé que la implementación exitosa de este componente del proyecto conducirá a la consolidación adicional de arreglos de gobernanza de los RMVc integrales, coordinados e integradores en el CLME+. En este contexto, este componente del proyecto prestará mayor atención a los procesos y acuerdos que son de relevancia para toda la región.

Este Producto está alineado con varias de las acciones del PAE del CLME+ regionalmente endosado, y es un reflejo del consenso regional en términos de las prioridades de la región. Específicamente, las contribuciones del Proyecto se centran en los siguientes productos:

PRODUCTOS BAJO EL COMPONENTE 1

Producto 1.1. (O1.1.) Decisiones sobre arreglos de coordinación y cooperación y mandatos institucionales alineados con las Estrategias del PAE 1 (medio ambiente), 2 (pesquerías) y 3 (coordinación intersectorial de políticas).

Este Producto constará de diferentes elementos relacionados con las 3 Estrategias generales a nivel regional del PAE:

Estrategia 1: Arreglos de gobernanza mejorados para la protección del medio ambiente marino:

Un acuerdo formal entre Brasil y la Secretaria de la Convención de Cartagena (PNUMA PAC) (Objetivo T.PI1 en el marco de los resultados del proyecto bajo el Producto O1.1, o O1.1.T.PI1) facilitará la colaboración y la acción coordinada entre Brasil y la región del Gran Caribe en la protección del medio ambiente en el GEMPNB y el CLME, en particular sobre asuntos relevantes para la Convención y sus Protocolos (específicamente los protocolos sobre las FTC, derrames de petróleo y SPAW). La colaboración con Brasil se considera importante, dado el considerable impacto de los procesos terrestres, fluviales y marinos de las cuencas hídricas brasileñas (incluido el Amazonas) y su zona costera del norte sobre ambos GEMs, y teniendo en cuenta los Beneficios Ambientales y Sociales Globales que ofrecerá el manejo sostenible de los ecosistemas transfronterizos claves (ej. los manglares y lagunas costeras) a lo largo del GEMPNB.

Se espera que el acuerdo con Brasil facilite aún más la inclusión de cuestiones pertinentes a Brasil dentro de los acuerdos de coordinación entre los órganos regionales de gobernanza con mandatos sobre la pesca y aquellos con un mandato para la protección del medio ambiente marino (enfoque del MEE/EEP). El objetivo actual es lograr un acuerdo entre PNUMA PAC y Brasil que esté en vigencia para la Convención del PNUMA PAC IGM 17 / COP 14 en Cartagena (2016).

Las actividades e hitos propuestos para lograr este elemento del Producto 1.1 incluyen:

- Desarrollo y negociación de un Memorando de Entendimiento (MdE) y los Términos de Referencia (TdR) estableciendo las modalidades y el alcance de la cooperación entre Brasil y el Secretariado de la Convención de Cartagena (PNUMA PAC).

- Aprobación de los MdE y sus TdR por la Reunión Intergubernamental (IGM) de la Convención de Cartagena y las Conferencias de las Partes (COPs) de los Protocolos de FTC y SPAW (IGM17 y COPs asociados).

Una decisión sobre la modalidad para la implementación coordinada de acciones bajo los protocoles de FTC y SPAW en el marco del Convenio de Cartagena (Objetivo T.PI2 bajo O1.1 en el marco de resultados del proyecto, o O1.1.T.PI2) facilitará la adopción de soluciones más integrales ante la pérdida de hábitats clave y oportunidades socioeconómicas asociadas.

Las actividades propuestas dentro de este elemento del producto incluirán (pero sin limitarse necesariamente a ellas):

- Decisión formal por parte de la Reunión Inter-gubernamental (IGM) del Convenio de Cartagena y su pertinente  Conferencia de las Partes (COPs)   (IGM16 y COP 13; 2014) de proponerse una mayor coordinación durante el bienio 2015-2016.

- Desarrollo de una hoja de ruta para la acción colaborativa entre los protocolos SPAW y FTC  para finales del primer año del Proyecto.

- Ampliación subsiguiente (según corresponda) de las modalidades de coordinación y colaboración durante  el bienio siguiente, con aprobación de las IMGs/COPs correspondientes.

Estrategia 2 del PAE: Arreglos de gobernanza mejorados para el ordenamiento sostenible de las  pesquerías:

Una decisión entre los socios del CLME+ sobre un mecanismo provisional para la coordinación de acciones para pesquerías sostenibles (liderado por FAO-COPACO, incluyendo en primera instancia a CRFM y OSPESCA (y posiblemente OECS) y cubriendo la totalidad de la región del CLME+  (Objetivo O1.1.T.PI3) facilitará la coordinación entre los diversos organismos regionales y sub-regionales de pesca existentes, y entre todos los países del CLME+ (incluidos aquellos no representados en ninguno de los acuerdos sub-regionales existentes) para la implementación de la diversas estrategias relacionadas con las pesquerías del PAE del CLME+.

Se espera que este arreglo provisional sea implementado hacia finales de la Fase Inicial del Proyecto, y que siga en operación mientras se prepara una propuesta formal a largo plazo sobre la pesca sostenible que cubra a toda la región, para su aprobación e implementación.

Bajo el arreglo provisional se establecerá y/o consolidará una serie de Grupos de Trabajo/Equipos de Trabajo Técnicos para apoyar las actividades del Proyecto CLME+ de los COMPONENTES 1-5. Estos incluyen:

- el Equipo de Trabajo Técnico regional para la formulación de arreglo(s) de gobernanza a largo plazo para la pesca sostenible en el CLME+ (a establecer);

- el Grupo de Trabajo regional sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) (actualmente creado pero aún no en operación).

Adicionalmente, el arreglo provisional también apoyará la implementación de los Sub-proyectos para pesquerías (EEP) en el marco del Componente 3 del Proyecto, entre otros por medio de (los ya establecidos):

- Grupo de Trabajo regional conjunto de OSPESCA/COPACO/CRFM/CFMC sobre la Langosta Espinosa;

- Grupo de Trabajo de COPACO/CRFM/IFREMER (y OSPESCA) sobre el Camarón y Demersales

- Grupo de Trabajo de COPACO/CRFM sobre el pez volador de cuatro alas

Como parte de sus tareas y de conformidad con lo especificado en sus términos de referencia (TdRs), se prevé que estos Grupos Trabajo/Equipos de Trabajo Técnicos proporcionen los aportes necesarios para identificar posibles mejoras de los arreglos de gobernanza en el marco de los Componentes del Proyecto 1 (a nivel de toda la región) y 3 (pesquerías/ ecosistemas específicos), al desarrollo de políticas y planes bajo los COMPONENTES 1, 2 y 3, a la identificación de los principales requerimientos y oportunidades de inversión bajo el COMPONENTE 4, y al seguimiento del avance de la implementación de PAE bajo el COMPONENTE 5.

Las actividades propuestas para alcanzar este elemento del Producto 1.1 incluyen:

- Desarrollo y negociación de un memorando de entendimiento (MdU) y Términos de Referencia (TdR) estableciendo la composición, las modalidades de operación y el alcance del arreglo provisional de coordinación para agosto de 2015

- Establecimiento de un Equipo de Trabajo Técnico para la formulación de los arreglos de gobernanza a largo plazo de las pesquerías del CLME+ para el segundo semestre de 2015

- Revisar las funciones y mandatos de los grupos de trabajo existentes, a la luz de los requisitos para implementar el proyecto CLME+ y el PAE

- Desarrollo y/o revisión (según corresponda) y aprobación formal de los términos de referencia (TdRs) y mandato para los diferentes grupos de trabajo y equipos de trabajo técnico.

Al final del proyecto se espera lograr una decisión formal por parte de varios países sobre un arreglo (o arreglos) de gobernanza robusto, de toda la región y a largo plazo, para el manejo sostenible de la pesca en la región CLME+  (Objetivo “O1.1.T.PI14” en el marco de resultados del proyecto). Los arreglos institucionales/organizacionales aprobados eventualmente reemplazarán el arreglo provisional que funcionará durante el proyecto CLME+ y apoyará la implementación del PAE a 10 años más del ciclo del proyecto. El arreglo (o arreglos) pretende(n) conciliar las actuales preocupaciones geopolíticas subyacentes a los acuerdos subregionales, con la necesidad de contar con un enfoque incluyente/participativo, regionalmente integrador y coordinado (y posiblemente con un mandato más fuerte) para el manejo ecosistémico sostenible para la pesca en el CLME+.

Las actividades necesarias para cumplir con este elemento del Producto 1.1 incluyen:

- Evaluación técnica (incluyendo análisis de necesidades) y económica (incluyendo análisis de costos y beneficios), y sondeo de la viabilidad política y la aceptabilidad social de diferentes acuerdos posibles para lograr un mecanismo de gobernanza robusto para toda la región para el manejo sostenible de la pesca (construyendo sobre la base de o fortaleciendo las instituciones existentes; lo anterior podría incluir una posible reforma del mandato de COPACO y la opción de transformarla en una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP))

- Desarrollo de una propuesta amplia que identifique y delinee las opciones para su consideración por parte de los países del CLME+, basada en los resultados del trabajo realizado en el punto anterior

- Construcción de un consenso político para la selección e implementación del mecanismo preferido para cuando finalice el Proyecto (esto incluye la identificación y aprobación de un mecanismo de financiación sostenible – ver también el Producto 1.5.)

Estrategia 3 del PAE: mecanismo de política regional de coordinación para el manejo  de los recursos marinos vivos compartidos:

Se debe lograr una decisión, entre las partes endosantes del PAE del CLME+ y los actores clave, sobre un mecanismo de coordinación provisional para apoyar la implementación de PAE (Objetivo O1.1.T,PI5), para asegurar una mayor coordinación, supervisión e integración de actividades para la pesca sostenible y la protección del medio ambiente marino bajo el proyecto CLME+ y el PAE. Las organizaciones que se constituyan en el "grupo núcleo" de los arreglos institucionales dentro del mecanismo también desempeñarán un papel de liderazgo en el establecimiento, dentro del COMPONENTE 5 del Proyecto, de una "Alianza Global del CLME+" ampliada.

Con relación a este elemento del Producto1.1., se espera que las siguientes actividades se lleven a cabo:

- Desarrollo de un Memorando de Entendimiento (MdE) y Términos de Referencia (TdR) para el mecanismo de coordinación provisional de PAE

- Aprobación de los arreglos provisionales y sus términos de referencia en la Reunión de Inicio del Proyecto CLME+

- Desarrollo y aprobación de un plan para la coordinación continuada de la implementación del PAE más allá de la duración del proyecto CLME+ en la reunión final del Comité Directivo del Proyecto

- Establecimiento formal de un Equipo Técnico de Trabajo, y elaboración y aprobación de los TdR para liderar el desarrollo de una propuesta avanzada para un mecanismo de coordinación de política permanente para el manejo de los RMVc, con una clara especificación del mandato del mecanismo y sus vínculos con otros arreglos de gobernanza de los RMVc/océano existentes y nuevos en el CLME+.

Se espera lograr un consenso entre todos los países participantes sobre un mecanismo permanente, inclusivo y sosteniblemente financiado para la coordinación de las políticas para una gobernanza sustentable y resiliente al clima de los RMVc en la región CLME+ (Objetivo O1.1.T.PI6), como un elemento clave del Producto 1.1, antes del fin del año 4 del proyecto. Se prevé que la adopción política formal de este mecanismo por parte de los países participantes del CLME+ se gestionará en el Año 5 del Proyecto. Se espera que el mecanismo de coordinación fomentará un enfoque integrador hacia la gobernanza del océano a nivel del GEM, con especial atención al MBE y al desarrollo de interfazes regionales entre ciencia y política y mecanismos de seguimiento y evaluación, y la promoción del uso de la información sobre el valor de los bienes y servicios de los ecosistemas en la toma de decisiones. En el marco del proyecto CLME+ y el PAE el enfoque inicial del mecanismo se centrará en la gobernanza de los recursos marinos vivos compartidos ("tender puentes" entre los organismos de pesca y las entidades con un mandato para la protección del ambiente marino).

Las actividades previstas son:

- Evaluaciones técnicas (incluyendo análisis de necesidades, desempeño) y económicas (incluyendo análisis de costo-beneficio) y sondeo de la viabilidad política, de los diferentes posibles arreglos y mandato(s) para el mecanismo de coordinación política permanente.

- Desarrollo y presentación de una propuesta (incluyendo la priorización de opciones, según aplique) para su revisión y consideración por parte del mecanismo de coordinación provisional, el Comité Directivo del Proyecto y/o los diferentes mecanismos de gobernanza de los RMVc relevantes en el CLME+

- Construcción de un consenso político sobre los arreglos preferidos, y gestionar su aprobación política al Final del Proyecto, del mecanismo permanente de coordinación política seleccionado (lo que incluye la identificación y aprobación de un mecanismo de financiamiento sostenible – ver también el Producto 1.5.)

Para el análisis de “necesidades y viabilidad", se debe tener cuidado de no repetir, y más bien construir sobre el Estudio de caso del Marco de Gobernanza Regional (proyecto CLME) y otros trabajos relevantes preexistentes. Se buscará la alineación de actividades de manera consistente con las acciones pertinentes contenidas en el PAE del CLME+ políticamente endosado. Los criterios de evaluación clave considerados para el sondeo de las diferentes alternativas incluyen: los arreglos identificados son geográfica/ geopolíticamente incluyentes; probabilidades de aceptación de/ consenso político sobre los arreglos; desempeño, sostenibilidad, eficiencia económica y valor agregado esperados de los mecanismos operacionales asociados; mandato(s) claro(s) y relevante(s), y la complementariedad del mandato del mecanismo con los mandatos (existentes o reformados bajo el Proyecto CLME+ o el PAE) de las otras organizaciones regionales y subregionales con un papel clave bajo el Marco de Gobernanza Regional del CLME+; viabilidad de una futura expansión del arreglo en el mediano a largo plazo, tendiente a acoger más plenamente el concepto de una gobernanza oceánica más amplia (ej., la ampliación del enfoque inicial sobre la pesca y la protección del medio ambiente, para incluir sectores como el turismo, transporte, petróleo y gas, etc..).

Producto 1.2. (O1.2.) Mecanismos de coordinación intersectoriales nacionales (incluyendo interfazes de ciencia-política, si es factible) establecidos (Objetivo O1.2.T.PI1)

La implementación exitosa del EEP/MEE al nivel del CLME+ requerirá de una buena integración y coordinación de esfuerzos transversalmente entre áreas temáticas claves (ej. la pesca y la protección del medio ambiente) y niveles geográficos relevantes (ej., local, nacional, subregional y regional).

Mientras que las actividades bajo el Producto 1.1 se centran en el fortalecimiento y mejora de la colaboración en los planos regional y subregional, el Producto 1.2 se centra en fomentar la mejor concertación y coordinación entre los diferentes sectores y las partes interesadas a nivel nacional, y sus vínculos con los procesos y arreglos (sub-)regionales.

Esto requiere que se establezcan o que se mejoren (según corresponda) mecanismos de coordinación intersectorial en los diferentes países del CLME+. Tales mecanismos de coordinación nacionales serán particularmente importantes para lograr la apropiación total del PAE del CLME+ y para la implementación del Proyecto CLME+, y tendrán un impacto positivo sobre la efectividad de costos de la gobernanza e implementación del PAE/Proyecto.

Adicionalmente a lo anterior, la coordinación dentro del país facilitará la implementación de los enfoques MEE/EEP dentro del COMPONENTE 3 del Proyecto.

Mientras que en su mayor parte el establecimiento y puesta en marcha de estos mecanismos de coordinación será responsabilidad del país, la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) y los socios del proyecto buscarán brindar apoyo técnico a los países del CLME+ durante este proceso (ver también las Secciones 5.1.7 y 5.2.2).

Las actividades propuestas apoyadas por el FMAM asociadas con este Producto por lo tanto incluyen:

- Completar la evaluación de línea base sobre la existencia formal o de facto, la composición, los mandatos (incluyendo si su establecimiento se dio por medio de legislación) y modo de operación de los mecanismos de coordinación intersectorial relevantes/probables en los diferentes países del CLME+.

- Evaluar, donde y según sea factible, los entornos/las intervenciones políticas y jurídicas que contribuyan al éxito de los comités intersectoriales.

- Evaluar, donde, y según sea posible, los impactos de los mecanismos de coordinación intersectorial existentes sobre los Productos del Proyecto CLME+.

- Identificar (incluyendo mediante el uso de análisis de brechas) los posibles mecanismos y soluciones para maximizar la relevancia de las políticas y toma de decisiones y para asegurar la sostenibilidad después de la finalización del proyecto CLME+ y difundir las buenas prácticas y lecciones aprendidas entre los países socios del CLME+ interesados.

- Elaboración de la propuesta de los Términos de Referencia, y/o recolección de buenos ejemplos de tales términos de referencia y su difusión entre los países socios del CLME+ interesados.

- Llevar a cabo y apoyar las actividades mencionadas a través de talleres regionales u otros mecanismos de intercambio, según sea factible (especialmente en relación con los Sub-Proyectos del MEE/EEP en el CLME+) donde se compartirán y divulgarán las lecciones aprendidas, experiencias y mejores prácticas.

- Analizar y fortalecer- donde se requiera- la dimensión de género en la coordinación intersectorial nacional.

En el evento de que existan restricciones financieras o logísticas, se dará atención prioritaria a los países donde se vienen implementando los sub-proyectos del CLME+ bajo el Componente 3 del Proyecto.

Producto 1.3 (O1.3.) Políticas, declaraciones y/o regulaciones regionales claves y leyes y/o planes asociados a nivel nacional, según sea necesario para permitir un MEE/EEP eficaz en el CLME+ (Meta O1.3.T.PI1)

El éxito en la implementación del MEE/EEP también dependerá de la institucionalización de ambos enfoques conceptuales por medio de los marcos jurídicos, regulatorios y políticos.

Ello requerirá de la evaluación de las políticas/regulaciones regionales y las legislaciones nacionales asociadas que actualmente no apoyan o que no son compatibles con el enfoque MEE/EEP. Dicha evaluación generalmente incluirá la adopción e integración dentro de estos marcos políticos y jurídicos de importantes paradigmas tales como el “enfoque precautivo”, el “manejo adaptativo” y el “principio de que quien contamina paga”. También se prestará debida atención en este contexto a la dimensión de género relacionada con los procesos participativos y el logro de resultados socialmente justos.

Reconociendo la naturaleza transnacional de muchos recursos, y por ende la responsabilidad compartida en su manejo sostenible, existe la necesidad de realizar mayores esfuerzos entre los países para apoyar y adoptar, en la medida que sea viable, medidas de manejo compatibles o armonizadas.

Con el fin de lograr este Producto, se considerarán las siguientes actividades:

- Realizar una evaluación al nivel de toda la región sobre el estado de las políticas y legislación relevantes sobre la pesca y el medio ambiente en cuanto a su compatibilidad y apoyo al MEE/EEP (ej. análisis de línea base/brechas, dando atención prioritaria a lo que se requiere para facilitar la implementación de los sub-proyectos del COMPONENTE 3).

- Preparar una estrategia/plan para apoyar dentro del Proyecto CLME+ la elaboración y adopción de políticas y declaraciones mejoradas, y la homologación de la legislación y los planes asociados al nivel nacional.

- Apoyar la implementación del plan para darle efecto a las obligaciones nacionales bajo los acuerdos regionales e internacionales pertinentes.

- Apoyar a la comisión de OECS en la revisión de su Estrategia de Manejo y Desarrollo de Pesquerías y su Plan de Implementación

Producto 1.4 (O1.4.) Gestión de datos, arreglos de acceso e intercambio de datos para apoyar el manejo adaptativo y la implementación del Proyecto y PAE del CLME+ (Objetivo O1.4.T.PI1)

En términos más genéricos, las áreas temáticas asociadas con este Producto serán relevantes no solo para (a) el S&E de la implementación del Proyecto y PAE del CLME+ (y por lo tanto para apoyar la adopción del enfoque MEE/EEP a nivel de toda la región), sino también para (b) apoyar el proceso de toma de decisiones dentro de los sub-proyectos de MEE/EEP dentro del COMPONENTE 3.

En el COMPONENTE 1, sin embargo, los resultados y sus actividades asociadas tendrán que ver en primera instancia con el elemento (a) de la descripción anterior.

Los Memorandos de Entendimiento (MdEs) y Protocolos para facilitar el acceso y el intercambio de datos, información y conjuntos de indicadores claves serán críticos para el Seguimiento y Evaluación (S&E) general de la implementación del Proyecto y del PAE del CLME+ y para el desarrollo exitoso de los portales e informes sobre el "Estado de los Ecosistemas Marinos y Recursos Marinos Vivos Compartidos en la región CLME+ " bajo el COMPONENTE 5.

Las siguientes actividades contribuirán a este elemento del Producto:

- Identificación de datos clave/conjuntos y tipos de indicadores (incluyendo su calidad y formato mínimos) requeridos por los usuarios finales en el contexto de las actividades de S&E (a ser coordinado por medio de las actividades bajo el Producto 5.2).

- Identificación de los dueños, administradores y usuarios finales pertinentes de estos conjuntos de datos (obligaciones y derechos de instituciones/partes interesadas)

- Desarrollo (incluida la negociación, según sea necesario) y adopción de acuerdos y protocolos (propuestos)

En el contexto de este Producto, ya se han formalizado arreglos de colaboración entre el proyecto CLME+ y, entre otros, la iniciativa del Atlas Marino de Caribe (Proyecto CMA2, FUST/IODE COI de la UNESCO e INVEMAR). Se han explorado posibilidades de colaboración con y entre otras iniciativas (sub)regionales y globales relevantes que se describen bajo la Sección 1.3.5.7, y ya existen declaraciones mutuas de intención. Durante el inicio y la implementación del proyecto se ampliarán e implementarán progresivamente arreglos colaborativos (ej. con socios potenciales tales como: CCAD, COPACO/FAO/FIRMS, TNC, CI, WWF, IUCN, PNUMA ROLAC, PNUMA WCMC, PNUMA Live, WRI, ONU CEPAL…; ver también el COMPONENTE 5).

Producto 1.5 (O1.5.) Mecanismo(s)/plan(es) de financiamiento sostenible para asegurar las operaciones a corto, mediano y largo plazo de los arreglos de gobernanza mejorados para los RMVc en la región del CLME+ (Objetivo O1.5.T.PI1 y 2)

Será necesario asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los diferentes arreglos de gobernanza establecidos y consolidados por medio de los COMPONENTES del Proyecto 1, 2 y 3. El objetivo del Producto 1.5 será por lo tanto dar respuesta a la necesidad de financiar y operar de manera sostenible los diversos elementos clave del Marco de Gobernanza Regional (MGR) del CLME+.

Las actividades de este producto se encuentran por lo tanto vinculadas con las diferentes estrategias del PAE del CLME+:

- Con el apoyo y la orientación de un Equipo Técnico, realizar consultoría(s) para estudiar alternativas, investigar la factibilidad y la aceptabilidad política y proponer mecanismos financieros sostenibles (innovadores) a mediano/largo plazo para los arreglos de gobernanza permanentes sobre los RMVc del CLME+.

- Evaluar y analizar las propuestas presentadas por los actores clave relevantes del CLME+ (gobiernos, sector privado, sociedad civil, comunidad de donantes,..., según sea factible/ aplicable)

- Elaborar y aprobar, para el final de proyecto, los Planes de Financiación Sostenibles actualizados (incluyendo el esquema de los plazos propuestos necesarios para permitir que los acuerdos de gobernanza sean financieramente sostenibles)

### Componente 2 del Proyecto: Mejorar la capacidad de las instituciones y actores clave para implementar efectivamente el MEE/EEP basados en los conocimientos para el uso de recursos marinos vivos compartidos en el CLME+

Marcos de gobernanza adecuados y mandatos institucionales claros son prerrequisitos para la implementación efectiva y eficiente del ciclo de la política. Sin embargo, "establecer los arreglos" por sí solo no será suficiente para garantizar el manejo mejorado de los RMVc y resultados socialmente justos. Los Análisis de Cadena de Causal (ACC) llevados a cabo en el marco de los ADT del proyecto CLME señalaron las deficiencias en la capacidad de los actores clave y de las instituciones para hacer uso efectivo de los arreglos de gobernanza existentes y nuevos, como otra causa raíz de la degradación ambiental.

Por lo tanto, será esencial que las instituciones, organizaciones y actores clave individuales sean progresivamente equipados con la capacidad y los medios requeridos para ejercer con éxito sus mandatos/derechos dentro de cualquier componente del ciclo de las políticas. Dentro de este componente del proyecto, el término fomento de capacidad se define como “el empoderamiento de los actores clave del proyecto – lo cual cubre su capacidad, voluntad y habilidades para iniciar, planear, gestionar, realizar, organizar, monitorear/supervisar y evaluar actividades”.

Se reconoce que los esfuerzos de fomento de capacidades no se deben limitar a las organizaciones gubernamentales únicamente, sino que también deben buscar involucrar y empoderar a actores de la sociedad civil y del sector privado, para asegurar su apropiación y apoyo a las decisiones que se tomen; para aumentar y mejorar sus oportunidades y capacidades de implementación, y para fomentar la responsabilidad corporativa y resultados socialmente justos. También en este tema se deben tener en cuenta plenamente la dimensión de género de la capacidad de las instituciones y actores clave y la participación de partes interesadas.

Verificar que los procesos de gobernanza sean operacionales, y que los actores clave estén apropiadamente comprometidos, son dos elementos clave distintivos dentro del proceso de evaluación llevado a cabo bajo el "Marco de Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza" (GEAf) desarrollado en la Sección 2.1.3. La adopción del GEAf como herramienta importante de evaluación y dirección bajo la Estrategia del Proyecto CLME+ por lo tanto apoyará la identificación de necesidades de desarrollo de capacidades más específicas.

El COMPONENTE 2 complementará al COMPONENTE 1 del Proyecto pues intentará construir sobre los arreglos de gobernanza desarrollados. Por medio de los resultados y productos descritos a continuación, se prestará atención especial, por una parte, a los actores clave más débiles, y por la otra, a aquellas instituciones, organizaciones y actores (incluyendo empresas del sector privado) que podrían desempeñar un papel clave, fundamental/catalítico en la implementación de las estrategias del PAE del CLME+.

Teniendo en cuenta las limitaciones financieras y logísticas existentes y siguiendo las recomendaciones del Panel Asesor Científico y Técnico (STAP por su sigla en inglés) del FMAM, durante la implementación del proyecto CLME+ en sí, el enfoque de las actividades del COMPONENTE 2 se centrarán en áreas más específicas, en la medida en que se identifiquen las prioridades de los actores clave y se encuentren oportunidades de corto plazo que puedan producir importantes efectos catalíticos. Por ejemplo, por medio del fortalecimiento de los socios clave del Proyecto CLME+ (incluyendo los organismos de gobernanza regionales y subregionales y grupos de actores clave organizados), estos beneficiarios directos del proyecto podrán, entonces, mejorar la capacidad de sus miembros nacionales y de las organizaciones locales y de los actores individuales con quienes colaboran.

Los productos que – por medio de un enfoque de aprender haciendo – mejorarán directamente las capacidades de las instituciones y de los actores clave para implementar o apoyar el MEE/EEP en la región del CLME+ incluyen: el desarrollo colaborativo y presentación de planes de acción para abordar temas transversales de importancia para toda la región, tales como: la pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR), la degradación y contaminación de los hábitats (Producto 2.1); y el desarrollo colaborativo de un Programa de Acciones de la Sociedad Civil y del Sector Privado (PAS-C y PAS-P; Producto 2.2). También dentro del Producto 2.2, se promoverá un mecanismo de coordinación de Pequeñas Donaciones apoyado por el Proyecto CLME+ para apoyar la implementación de actividades prioritarias identificadas en los PAS-C y lograr una mejor coordinación entre las diferentes iniciativas y proyectos de pequeñas donaciones (SGIs por su sigla en inglés) en la región. De esta manera será posible abordar de mejor manera las necesidades y oportunidades específicas del PAE del CLME+ y sus Programas de Acción sectoriales asociados.

Se identificarán las buenas prácticas en el campo de la gestión de datos e información, y las mejores (e innovadoras) herramientas y tecnologías disponibles – adecuados para las capacidades y necesidades de la región y sus partes interesadas por medio del Producto 2.3. Esto se hará en colaboración con la iniciativa del “Atlas Marino del Caribe” CMA2 (IODE, COI de UNESCO) junto con otras iniciativas existentes relacionadas de los socios (TNC, IUCN, Conservacion Internacional, TWAP, IW:LEARN, etc.).

Con el fin de crear mayor conciencia, empoderar a los actores clave y ofrecer una ruta para una mayor coordinación y colaboración, se desarrollará una Estrategia de Comunicaciones y Divulgación general para el CLME+ (Producto 2.4). La Estrategia incluirá componentes tanto centralizados como descentralizados, dirigidos a diferentes sectores de partes interesadas relevantes. La implementación coordinada de los diferentes elementos de la Estrategia se realizará dentro de todos los componentes del Proyecto CLME+.

Aun cuando en este componente el desarrollo de capacidades se ha definido en un sentido amplio, la capacitación de los actores claves continúa siendo un componente central. Se identificarán las necesidades claves de capacitación en los asuntos de importancia transversal para el PAE del CLME+ dentro del Producto 2.5 y se incluirán en el inicialmente modesto (dados los recursos limitados) pero ampliable Plan de Capacitación. Dichas necesidades transversales de capacitación podrán entonces ser abordadas dentro del COMPONENTE 2, mientras que las necesidades de capacitación que se relacionan más directamente con los Sub-Proyectos se abordarán dentro del COMPONENTE 3.

Por último, se desarrollarán estrategias de investigación focalizadas para apoyar la implementación del enfoque MEE/EEP sobre la base de los conocimientos bajo el Producto 2.6.

Conjuntamente, los productos del Componente 2 aumentarán la conciencia y mejorarán la capacidad total y la participación de los actores claves en las diferentes fases de la implementación del ciclo de la política: (i) análisis y asesoría; (ii) toma de decisiones; (iii) implementación; (iv) revisión y evaluación y (v) recolección, suministro y gestión de datos e información.

Complementando las actividades y productos del COMPONENTE 2, se logrará un importante desarrollo adicional de capacidades de los actores clave por medio de la implementación de los Sub-Proyectos del CLME+ (COMPONENTE 3) y por medio de las actividades de los COMPONENTES 4 y 5.

RESULTADO:

Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los actores claves  para la gestión sostenible y resiliente al clima de los RMVc a nivel regional, subregional, nacional y local (con especial atención al aumento de la capacidad de las organizaciones regionales y subregionales con funciones clave en la implementación del PAE)

El logro exitoso de este resultado contribuirá al objetivo general del Proyecto CLME+, dado que apoyará la puesta en marcha de los procesos de gobernanza y mejorará la participación de todos los grupos de actores clave.

Los resultados esperados del COMPONENTE 2 abordarán varias de las causas de raíz identificadas en los ADTs, tales como la débil gobernanza; recursos y capacidades humanos y financieros limitados; (acceso) inadecuado a datos e información; inadecuada sensibilización y participación pública; e información y consideración inadecuados sobre el valor de los bienes y servicios del ecosistema.

PRODUCTOS BAJO EL COMPONENTE 2

Producto 2.1. (O2.1.) Planes Regionales de Acción para el manejo, conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros y para la protección del medio ambiente marino, teniendo en cuenta las consideraciones de género y el posible impacto del cambio climático

La toma de decisiones sobre principios, acciones y enfoques de gestión y sobre las metas generales es uno de los pasos necesarios dentro de un proceso de un ciclo completo de políticas. Se mejorará la capacidad de implementación de dichos procesos de toma de decisiones a nivel de toda la región por medio del desarrollo y adopción en la práctica de planes de acción regionales dentro del COMPONENTE 2. Dichos planes de acción regionales se apoyarán mutuamente con los planes de manejo más específicos basados en el MEE/EEP y medidas que serán desarrolladas e implementadas en el marco del COMPONENTE 3. El desarrollo de estos planes tendrá el apoyo de los grupos de trabajo y equipos técnicos que se establecerán en el marco del COMPONENTE 1 del Proyecto.

El Producto 2.1 se compone de varios elementos que, en primera instancia, se relacionan con las Estrategias 1, 2 y 3 del PAE del CLME+. Sin embargo, también serán relevantes para las Estrategias (y Sub-Estrategias) 4 (y 4A y B), 5 (5A y B) y 6.

Una “Estrategia y Plan de Acción Regional contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y un modelo compatible/sinérgico de Plan de Acción Nacional (PAN-INDNR)” (Objetivo O2.1.T.PI1) proporcionarán un marco regional para la coordinación de acciones contra la pesca INDNR entre los países y territorios del CLME+ y entre las diferentes pesquerías clave de la región. Se espera que el plan de acción considere la combinación de medidas entre (a) una mayor aplicación de las normas, con (b) una mayor sensibilización y (c) con el apoyo para medios de subsistencia alternativos o mejorados. Tomará como referencia la línea de base existente en la región ( ej. la Declaración de Castries sobre la pesca INDNR y las normas vinculantes regionales vigentes entre los Estados de OSPESCA, así como las estrategias regionales existentes y los planes de acción desarrollados para las principales pesquerías). La aprobación del Plan de Acción en la 16ª Sesión de COPACO (2016) facilitará la implementación de intervenciones relacionadas bajo el COMPONENTE 3.

Para lograr este elemento del Producto 2.1., se consideran las siguientes actividades:

- Preparación de una línea base actualizada y mejorada (informe sobre el estado) de la situación de la pesca INDNR en la región y sus impactos en las poblaciones de peces, el medio ambiente, los aspectos socio-económicos y la justicia social

- Desarrollo de una Estrategia y Plan de Acción Regional (incluyendo un cronograma propuesto para su implementación y adopción a nivel nacional)

- Adopción de la Estrategia y el Plan de Acción Regional por parte del Mecanismo Provisional de Coordinación de Pesquerías establecido bajo el Componente 1 y por los miembros de COPACO en su 16ª Sesión (2016).

- Elaboración de un borrador de modelo de plan de acción nacional para combatir la pesca INDNR (PAN-INDNR)

- Divulgación del borrador del modelo de PAN entre los países del CLME+ a mediados del Proyecto, para su consideración y uso.

Estas actividades serán lideradas y/o apoyadas por el grupo de trabajo sobre la pesca INDNR establecido durante la Sesión 15ª de COPACO (2014) para ser puestas en marcha en el año 2015 como parte del Producto 1.1.

Una “Estrategia y Plan de Acción Regional para la valoración, protección y/o restauración de hábitats marinos claves en el CLME+” (Objetivo O2.1.T.PI2) buscará coordinar e integrar mejor los distintos esfuerzos que se llevan a cabo en la región.

Para lograr este elemento del Producto 2.1., se consideran las siguientes actividades:

- Establecer TdRs para el desarrollo de la “estrategia y plan de acción”, con el Comité Asesor Técnico Científico (STAC por su sigla en inglés) de SPAW como evaluador del plan y estrategia preliminares (u otro arreglo para coordinar e implementar las siguientes actividades)

- Ampliar la línea base y completar el mapeo de las iniciativas regionales pertinentes: por ej. trabajo bajo el protocolo SPAW y CaMPAM, la Iniciativa de Desafío del Caribe (ICC), el proyecto ECMMAN, la propuesta del proyecto del FMAM MAR2R, el Plan de Arrecifes de Coral Regional de CRFM, el Programa de Soluciones Acuáticas-Terrestres del Caribe (CATS), etc.)

- Analizar el componente marino de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad (PANB) de los países y territorios del CLME+, incluyendo la existencia de proyectos asociados, su financiación, e identificar necesidades y oportunidades para una acción transfronteriza sinérgica (incluyendo necesidades de capacitación)

- Taller regional (de fomento de capacidades) sobre acciones sinérgicas para el componente marino de los PANB de los países del CLME+ (posiblemente en colaboración con IUCN y/o el Secretariado del CDB)

- Identificar los beneficios frente a los costos incrementales en las mejoras en la coordinación de esfuerzos entre los países del CLME+ e identificar los puntos de acción para acortar las brechas críticas y fomentar sinergias.

- Alinear, según sea posible, el cronograma para el desarrollo, adopción y aplicación de este “Plan de Acción Regional” con el cronograma del Plan Estratégico de CDB para la Biodiversidad (2011-2020) y con los cronogramas de los mecanismos de gobernanza (sub-)regionales establecidos (ej. SPAW, Protocolo STACs y COPs y sus planes de trabajo bianuales asociados, etc.)

- Adopción del plan de acción.

Un “Plan de Acción Regional para la reducción de los impactos a partir de las cargas excesivas de nutrientes sobre los ecosistemas marinos” (Objetivo O2.1.T.PI3) será elaborado y presentado a finales del  4º FTC STAC (2018).

Para lograr este elemento del Producto 2.1., se consideran las siguientes actividades:

- Establecer un equipo de trabajo técnico y/o utilizar el Comité Asesor Técnico Científico (STAC por su sigla en inglés) para las FTC existente para el desarrollo de la “estrategia y plan de acción” (o cualquier otro arreglo para coordinar e implementar las actividades descritas a continuación).

- Ampliar la línea base y completar el mapeo de iniciativas relevantes al nivel regional, p. ej., el trabajo que se realiza bajo el Protocolo de FTC, el Programa de Acción Global del Banco Mundial, el Proyecto MAR2R (FMAM/WWF/CCAD, en curso) el Proyecto IWEco (FMAM/ PNUMA/ PNUD), etc.

- Identificar “áreas focales” para acciones de alta prioridad (los tipos de ecosistemas más afectados y los más importantes impactos socioeconómicos, incluyendo, según sea factible, una caracterización de su cobertura geográfica; las fuentes de contaminación más importantes con “relevancia regional”, en términos de la naturaleza transfronteriza tanto de sus fuentes como de sus impactos).

- Alinear, según sea posible, el cronograma para el desarrollo, adopción y aplicación de este “Plan de Acción Regional” con los cronogramas de los mecanismos de gobernanza establecidos (Protocolo sobre FTC) y los Planes de Acción Nacionales (PAN) para la Protección del Medio Ambiente Marino de las actividades basadas en tierra.

- Identificar los beneficios frente a los costos incrementales de mejorar la coordinación de esfuerzos entre los países del CLME+ e identificar los puntos de acción para llenar las brechas críticas y fomentar sinergias.

- Adopción del plan de acción en la 4º FTC STAC.

- Asistencia por parte de PNUMA PAC para un número seleccionado de países para desarrollar sus Programas de Acciones Nacionales para la Protección del Medio Ambiente Marino contra las Actividades Realizadas en Tierra (lo cual se vinculará con los Sub-Proyectos bajo el Componente 3). Se recopilaran las lecciones aprendidas y mejores prácticas en la región y en otros lugares para informar a los PAN propuestos.

Producto 2.2. Programas de Acción de la Sociedad Civil y del Sector Privado (PAS-C y PAS-P) con enfoque de género que complementen y apoyen la implementación del PAE del CLME+ endosado políticamente

Este producto consistirá de 3 elementos interrelacionados entre sí y a nivel general con el PAE del CLME+.

En concordancia con el concepto de gobernanza interactiva, el Programa de Acciones de la Sociedad Civil (PAS-C; Objetivo O2.2.T.PI1) y el Programa de Acción del Sector Privado (PAS-P; Objetivo O2.2T.PI2) fortalecerán el papel, participación y sentido de pertenencia de los actores interesados de la sociedad civil y el sector privado para lograr la visión de largo plazo para el medio ambiente marino en el CLME+ (reformulada aquí como crecimiento azul sostenible y socialmente justo). Se espera que ambos programas de acción sectoriales se apoyen mutuamente. Utilizarán como referencia y complementarán el PAE del CLME+ endosado políticamente (el cual propiamente se enfoca principalmente en la acción estatal) y que se desarrollen sobre la base de y que complementen esfuerzos e iniciativas existentes e incipientes del sector privado y la sociedad civil.

Las actividades para lograr los dos elementos de este producto incluirán:

- Representación de grupos clave de la sociedad civil y del sector privado, o grupos asociados, dentro de los mecanismos de gobernanza del Proyecto CLME+ (dirección y coordinación); inclusión de socios claves con relaciones preestablecidas, o con ventajas comparativas para relacionarse con la sociedad civil y grupos del sector privado, dentro de la Alianza del CLME+ (durante la fase de inicio del proyecto), y/o inclusión directa de tales grupos dentro de dicha alianza (durante la totalidad del ciclo de vida del proyecto).

- Elaboración participativa de un inventario ampliado de esfuerzos e iniciativas existentes e incipientes del sector privado y la sociedad civil (y partes interesadas asociadas), con especial énfasis en las iniciativas que tengan:

  - mayor relevancia para el logro de los objetivos generales del PAE del CLME+, y/o objetivos más específicos de las diferentes Estrategias y Sub-Estrategias del PAE del CLME+

  - mayor potencial de replicación y/o ampliación

- Inventario de iniciativas y mecanismos de creación de conciencia y desarrollo de capacidades de la sociedad civil/sector privado, actualmente en operación dentro de la región del CLME+ (línea base).

- La identificación de potenciales socios no gubernamentales (Organizaciones Comunitarias, (OCs), Organizaciones de Pescadores (FFO por su sigla en inglés), Pequeñas y Medianas Empresas (SMEs), grandes empresas, …)

- Consultas para identificar las prioridades de las partes interesadas en el marco del PAE del CLME+ (tanto en términos de las necesidades de desarrollo de capacidades/ empoderamiento como de las necesidades de acciones prioritarias en el terreno).

- Desarrollo colaborativo de los planes de acción sectoriales (teniendo debidamente en cuenta los 3 problemas prioritarios identificados en los ADTs del CLME y los potenciales efectos catalíticos).

- Endoso del plan por parte de los respectivos grupos de interés.

El desarrollo de actividades dentro del Producto 2.2 estará altamente relacionado con el desarrollo de los planes de inversión dentro del Componente 4 del Proyecto, y se beneficiarán del establecimiento de la Alianza del CLME+ bajo el Componente 5.

Un tercer elemento del Producto 2.2 consiste en el establecimiento (con apoyo del Proyecto CLME+) de una fondo/ mecanismo de coordinación de pequeñas subvenciones (Objetivo O2.1.T.PI3). el fondo/ mecanismo permitirá mejorar la coordinación y ajustar las diversas iniciativas y proyectos de pequeñas donaciones en la región de acuerdo con las necesidades y oportunidades específicas del PAE del CLME+ y sus Programas de Acción asociados (PAS-C, PAS-P). Las iniciativas de pequeñas subvenciones en sí contribuirán a fortalecer las capacidades y la participación de las partes interesadas bajo el PAE del CLME+.

Adicionalmente, el mecanismo de coordinación permitirá evaluar de mejor manera los impactos generales de los diferentes programas, mejorando así las políticas y las modalidades de implementación, logrando también que las diferentes modalidades se complementen entre sí.

Las acciones de las organizaciones comunitarias de base (OCB), de los organismos de gobiernos nacionales o locales, y/o SMEs que sean apoyadas por medio del fondo de coordinación de Pequeñas Subvenciones se beneficiarán del marco general del PAE existente y de los marcos institucionales, políticos y legales mejorados que se establecerán dentro del Componente 1. También se espera que las Pequeñas Donaciones que se facilitarán por medio del mecanismo de coordinación contribuyan y apoyen la implementación de las intervenciones del CLME+ dentro del Componente 3.

Las siguientes actividades contribuirán a este elemento de O2.2:

- Terminación – según sea necesario – del inventario (iniciado en la fase PPG) de los Programas de Pequeñas Subvenciones (PPS) existentes operantes dentro de la región del CLME+, que sean de (potencial) importancia para los objetivos del PAE del CLME+.

- Taller(es) de “sensibilización y planificación” para

  - (a) informar a los coordinadores regionales y nacionales de la existencia de los programas de pequeñas subvenciones (PPS, ej. los del FMAM, el PNUMA PAC/CamPAM, etc.) relacionados con el alcance, las metas y los objetivos del PAE del CLME+.

  - (b) desarrollar acuerdos colaborativos (logísticos y financieros) para implementar un mecanismo o modalidades para una mayor coordinación y cooperación, y para un mejor mapeo y evaluación de los productos y resultados de los programas (incluyendo el intercambio de mejores prácticas).

- Puesta en marcha del mecanismo de coordinación de pequeñas subvenciones (incluyendo el mapeo/ evaluación periódica de las iniciativas de pequeñas subvenciones) hacia finales del mes 18.

Producto 2.3 (O2.3). Identificación de mejores/buenas prácticas en el campo de la gestión de datos e información y de las mejores (e innovadoras) tecnologías y herramientas disponibles para dar soporte los procesos de comunicaciones, sensibilización y toma de decisiones.

Un inventario de mejores/buenas prácticas y de tecnologías innovadoras en la gestión de datos e información para dar soporte a los procesos de comunicación, sensibilización y toma de decisiones, de relevancia para la implementación del Proyecto y PAE del CLME+, constituirá el primer elemento del Resultado 2.3 (Objetivo O2.3.T.PI1).

Se consideran las siguientes actividades dentro de este elemento:

- Inventario de tecnologías, herramientas y enfoques factibles de implementar para comunicar y generar conciencia entre los diferentes grupos de interés sobre la relevancia del PAE del Proyecto CLME+, y para dinámicamente actualizar a las partes interesadas y participantes sobre los avances obtenidos en la implementación del PAE y el Proyecto (a ser logrado por medio de la integración de actividades dentro de las iniciativas del CLME+, CMA2, Índice de Salud del Océano (OHI), TWAP, etc.; se buscarán oportunidades de colaboración con iniciativas adicionales durante la implementación del proyecto).

- Evaluación de expertos sobre los contenidos del inventario y sobre la relevancia, aplicabilidad y potencial de sostenibilidad de las soluciones identificadas.

- Informes sobre los hallazgos del inventario y el análisis de su contenido + divulgación entre las comunidades del CLME+ y la comunidad ampliada de actores clave de GEM a nivel global (ver también los Productos 2.4 y 5.3)

Resultados de las pruebas realizadas con las herramientas y tecnologías innovadoras para mejorar la capacidad de los actores de la sociedad civil y el sector privado para apoyar la gestión sostenible de los RMVc y facilitar/ mejorar su participación en la implementación del ciclo de las políticas (Objetivo O2.3.T.PI2)

Varias iniciativas hermanas de CLME+ estarán probando el uso de las tecnologías innovadoras para empoderar a los actores de la sociedad civil y aumentar sus contribuciones para el manejo sostenible de los RMVc,  ej.

La iniciativa “mFisheries”, implementada por la Univerisidad de West Indies (UWI) explorará el potencial para usar la tecnología de teléfonos inteligentes para apoyar a pescadores artesanales por medio del intercambio de información de dos vías con las autoridades de pesca (y otras autoridades relevantes), y entre los pescadores mismos. La iniciativa +PescaSostenible (Conservación Internacional, Brasil) explorará el potencial de usar la misma tecnología para apoyar a la pesca a pequeña escala en la adopción de técnicas de pesca más sostenibles, al vincular a los pescadores con los consumidores/ mercados.

Se espera que ambas iniciativas contribuyan directamente a la mejora de las formas de sustento de los pescadores artesanales.

Las siguientes actividades se consideran en este elemento:

- Un taller regional para analizar los resultados y extraer las buenas prácticas y lecciones aprendidas de la implementación piloto de tecnologías innovadoras como las herramientas de mFisheries (UWI) y +PescaSostenible (CI Brasil)

- Divulgación de resultados y análisis de oportunidades de ampliar la escala (lo anterior con relación a las actividades bajo los Componentes 3 y 4)

Producto 2.4 (O2.4.) Estrategia General de Comunicaciones del CLME+, con componentes y responsabilidades tanto centrales como descentralizados (Objetivo O2.4.T.PI1)

La implementación exitosa del PAE requerirá de una mayor concientización de la comunidad amplia de partes interesadas en el CLME+ sobre la importancia del PAE endosado regionalmente, y sobre la necesidad urgente de adoptar en enfoque MEE/EEP al nivel de los GEM del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil. En este mismo contexto, será de importancia crucial mejorar las comunicaciones y el intercambio de información entre los actores clave involucrados en los diferentes programas, proyectos e iniciativas que pueden contribuir a los objetivos del PAE.

Se espera por lo tanto que la Estrategia de Comunicaciones del CLME+ ayude a asegurar una base de apoyo lo suficientemente amplia y la participación de diferentes sectores sociales para una acción colectiva bien coordinada. Adicionalmente, dicha estrategia generará conciencia entre los grupos de actores clave sobre las oportunidades que se han creado para contribuir a los objetivos del PAE por medio de diversos proyectos e iniciativas existentes y por desarrollar en la región (incluyendo pequeñas subvenciones, capacitación, etc.).

Adicionalmente se reconoce que, en concordancia con sus mandatos formales y/o sus funciones reconocidas dentro del CLME+, las responsabilidades por la implementación de las Estrategias y Acciones del PAE dentro de los diferentes componentes del Proyecto CLME+, serán compartidas por una serie de socios internacionales y regionales del CLME+. A la luz de lo anterior, es importante desarrollar e implementar colaborativamente una Estrategia de Comunicaciones general e integral para el CLME+ antes de finalizar el Primer Año del Proyecto.

La estrategia indicará los métodos y enfoques sugeridos para comunicar la información acerca del proceso del PAE del CLME+ y el Proyecto CLME+, según las necesidades de los diferentes grupos de profesionales y actores clave objetivo.

Luego de su desarrollo y adopción, la Estrategia – cuya implementación será en gran parte descentralizada- será centralizadamente coordinada/monitoreada (según aplique). Se espera que cada uno de los 5 Componentes del Proyecto CLME+ contribuya a la implementación de elementos distintivos de esta Estrategia de Comunicaciones general. Para este efecto, se tendrán en cuenta los mandatos institucionales formales, y las funciones dentro de la implementación del Proyecto y PAE del CLME+, de los diversos miembros del mecanismo transitorio de coordinación del PAE (Producto 1.1) y de la alianza del CLME+ (Producto 5.1).

Se consideran las siguientes actividades para el Producto 2.4:

- Inventario de las principales iniciativas y mecanismos de comunicaciones y de concientización en la región del CLME+.

- Desarrollo colaborativo, con la participación de los principales socios del proyecto, de una estrategia general que defina el enfoque de comunicaciones del Proyecto CLME+ (incluyendo la identificación de partes interesadas, y de métodos de comunicaciones, medios y materiales diseñados para las partes interesadas, la definición de públicos objetivo en términos de tipo y número de partes interesadas a cubrir, y la identificación e implementación de mecanismos de seguimiento /S&E).

- Revisar, y en la media en que se requiera, realizar periódicamente ajustes/ampliar el ejercicio de mapeo de partes interesadas realizado durante la Fase PPG.

- Identificar los componentes centrales y descentralizados de la estrategia, y distribuir las responsabilidades entre los diversos socios del CLME+, en concordancia con sus funciones/ mandatos sobre la gobernanza y gestión de los RMVc en la región.

- Desarrollar una sub-estrategia/componente de “concientización/empoderamiento de partes interesadas” dirigida a la comunidad ampliada de partes interesadas y al público en general.

- Desarrollo adicional de la sub-estrategia dirigida a la Alianza del CLME+ (a ser implementada dentro del COMPONENTE 5).

- Desarrollo adicional de la sub-estrategia dirigida a la Comunidad de Profesionales en GEM (a ser implementada dentro del COMPONENTE 5).

- Supervisión y apoyo para la implementación colaborativa de la estrategia por parte de la UCP del CLME+ y/o el mecanismo provisional de coordinación del PAE, para asegurar su consistencia continuada.

- M&E de la implementación de la estrategia, incluyendo la revisión y evaluación, y si se requiere, la modificación de la Estrategia para la Mitad de Periodo del proyecto.

- Plan de sostenibilidad.

Producto 2.5.  (O2.5.) Estrategia para la capacitación de actores seleccionados sobre asuntos clave de importancia transversal para las diferentes estrategias del PAE del CLME+

Se reconoce que todas las actividades y productos del Proyecto contribuirán, en cierta medida, al empoderamiento de las personas y las organizaciones, dado que las actividades del proyecto ofrecen una oportunidad práctica para todos los actores involucrados, y dado que promueven una mayor conciencia entre los participantes y beneficiarios. Aunque para efectos  del Proyecto (incluyendo el COMPONENTE 2) el desarrollo de capacidades se ha definido en este sentido amplio, la implementación de actividades específicas de capacitación dirigidas a ciertos grupos de actores clave será en todo caso un componente central de los esfuerzos generales de desarrollo de capacidades.

Se identificarán las necesidades clave de capacitación de importancia transversal para el PAE del CLME+ dentro del Producto 2.5,  y se incorporarán en un Plan de Capacitación (O2.5.T.PI1) con enfoque de género modesto (dados los recursos limitados), pero ampliable. Dichas necesidades clave transversales de capacitación podrán ser entonces abordadas directamente por medio de talleres de capacitación teniendo como objetivo asuntos clave/transversales relacionados con la implementación general del PAE (O2.5.T.PI2) del Componente 2, mientras que las necesidades de capacitación relacionadas más específicamente con los Sub-Proyectos se abordarán dentro del COMPONENTE 3.

En la identificación de las prioridades se tendrán debidamente en cuenta las principales debilidades/ vínculos faltantes para la puesta en marcha de los arreglos de gobernanza apoyados dentro del COMPONENTE 1,  y el papel de los diferentes actores clave dentro de este proceso (componentes del ciclo de la política).

Adicionalmente  se espera lograr un efecto multiplicador en términos del impacto del fomento de capacidades mediante la aplicación del principio de subsidiaridad: empoderar y capacitar a los actores clave de las organizaciones regionales y subregionales y organismos coordinadores, organismos coordinadores nacionales, permitirá que ellos a su vez diseminen los resultados entre un público mucho más amplio.

Las actividades del Producto 2.5 incluyen:

- Inventario de las iniciativas y mecanismos relevantes existentes para el empoderamiento y fomento de capacidades de los actores clave (dirigido a organismos gubernamentales, la sociedad civil, OCBs, FFOs,...) dentro de la región del CLME+.

- Realizar o complementar (en la medida que sea necesario) evaluaciones de las necesidades de capacitación, en coordinación con otras actividades relevantes (ej. el desarrollo e implementación de los Planes de Acción temáticos regionales del Proyecto CLME+ dentro del COMPONENTE 2, y los Planes de Manejo EEP/MEE dentro del COMPONENTE 3).

- Ajustar y validar el proyecto del plan de capacitación.

- Implementación progresiva de las actividades clave del Plan de capacitación (un grupo seleccionado de actividades de capacitación/ talleres de alta prioridad, a ser basado en el presupuesto disponible del Proyecto CLME+ y recursos apalancados adicionales).

Donde sea factible, la implementación del Plan será apoyada por medio de la elaboracion de materiales (multilingües) de capacitación (O2.5.T.PI3) y el establecimiento de alianzas (ej. ONU, UWI, NOAA International Capacity Building, UICN, y otras universidades regionales, etc.), y por medio de la identificación e implementación de métodos de capacitación innovadores (ej. módulos y programas de capacitación multilingües en línea) con capacidad para lograr grandes efectos catalíticos y de llegar a un mayor número de grupos de partes interesadas.

Producto 2.6.  (O2.6.) Estrategias de investigación focalizadas para atender los requerimientos científicos de los organismos de gobernanza y ordenamiento que tratan con las pesquerías y la protección y el uso sostenible del medio ambiente marino (Objetivo O2.6.T.PI1)

Para apoyar la implementación del enfoque MEE/EEP y el logro de la visión a largo plazo para el CLME+, es imperativo ampliar progresivamente los conocimientos existentes y mejorar su uso para la creación de conciencia y toma de decisiones relacionadas con problemáticas tales como: la salud de los ecosistemas, el tamaño de las poblaciones de peces. técnicas innovadoras de evaluación ambiental y de poblaciones, el valor social y económico de los bienes y servicios ecosistémicos, y el impacto de las opciones de gestión y las decisiones sobre los ecosistemas y las poblaciones de peces y otros recursos marinos vivos compartidos.

Con el fin de promover el uso más efectivo de los resultados de la ciencia para la toma de decisiones en el mundo real, se deben promover actividades científicas que aborden las solicitudes específicas de los organismos consultivos y de decisión existentes, entre quienes conducen y establecen las políticas para el financiamiento, y los que suministran la financiación para la investigación científica

Con la entrega de los diferentes elementos dentro del Producto 2.6 (que se describen más adelante), el proyecto facilitará una mejor identificación y comunicación con la comunidad científica de los datos prioritarios, información y conocimiento requeridos tal y como los perciben los asesores, los responsables y los gestores de las políticas.

Además, a través del proceso de producción de dichos elementos de este producto y mediante un enfoque de “aprender-haciendo”, se fortalecerá la capacidad de los principales creadores de políticas y administradores de recursos (ej. aquellos con un mandato para trabajar en los componentes de “toma de decisiones” y de “aplicación” de los ciclos de políticas de los sub-proyectos del CLME+) para influenciar y guiar la agenda científica.

El logro de este producto representará un paso dentro de un avance gradual hacia una captación más sistemática de los resultados de monitoreo e investigación para el desarrollo de políticas y la gestión de recursos, y representará así una contribución adicional a una interfaz mejorada de ciencia-política.

En general, el Producto 2.6 corresponde a una acción bajo la Estrategia 3 del PAE del CLME+  (Acción 3.5). Al mismo tiempo, sus diferentes elementos se vinculan con acciones adicionales bajo varias de las estrategias y sub-estrategias del PAE (ej. 1.6, 1.7, 2.10, 2.11, etc.). Los siguientes elementos serán considerados dentro de O2.6:

Una estrategia para ampliar la base de conocimientos necesarios para la ejecución del EEP en la región del CLME+ facilitará una mejor implementación de este enfoque en el mediano plazo. Bajo el Proyecto CLME+ el enfoque prioritario será sobre la investigación, los datos e información necesarios para apoyar la gestión sostenible de las pesquerías de la langosta espinosa, de los peces voladores, del camarón y de los peces de fondo.

Los resultados tempranos de la estrategia que busca ampliar la base de conocimientos para apoyar la protección y restauración del hábitat en la región del CLME+ (con especial atención a la protección y restauración de los arrecifes de coral, manglares y praderas de pastos marinos) será de utilidad para la implementación de intervenciones específicas relacionadas en el terreno dentro del COMPONENTE 3; una vez que sea mayormente desarrollada e implementada, la estrategia adquirirá gran importancia para apoyar el desarrollo de los planes de inversión asociados dentro del COMPONENTE 4.

Una estrategia para ampliar la base de conocimientos necesarios para la reducción de la contaminación FTC en el CLME+ (con especial atención a los tipos de FTC que más afectan el bienestar humano y el desarrollo socio-económico sostenible) cumplirá en gran parte el mismo papel que la anterior estrategia, pero dentro de su respectivo alcance temático.

Un elemento transversal del Producto 2.5 a ser integrado con las estrategias anteriores, o a ser entregado como un documento separado (por decidirse), consiste en una estrategia para ampliar la base regional del conocimiento sobre el valor de los bienes y servicios suministrados por los diferentes ecosistemas marinos claves en CLME+. Esta estrategia debe ser construida sobre la base del trabajo regional y mundial realizado anteriormente (ej. TEEB, WRI y MESP), debe reconocer las brechas de conocimiento existentes y debe centrarse en las necesidades de conocimientos prácticos existentes y proyectados identificadas previamente, especialmente en relación con las otras 3 estrategias temáticas  descritas anteriormente (por ejemplo la valoración de los impactos de la contaminación FTC sobre los bienes y servicios ecosistémicos en la región, la valoración de los beneficios socio-económicos (a ser) obtenidos de la aplicación del EEP y de las medidas de protección y restauración de hábitat, etc.)

Se proponen actividades similares para lograr estos elementos del Producto 2.5:

- Identificación de las brechas de conocimiento prioritarias y demandas específicas de los actores clave que cumplen funciones de asesoramiento y toma de decisiones en los ciclos de las políticas de los Sub-Proyectos del CLME+.

- Priorización del trabajo científico a realizarse.

- Elaboración de los documentos de la estrategia de investigación, con base en los resultados de las actividades anteriores.

- Aprobación de las estrategias desarrolladas por los órganos de asesoramiento o de toma de decisiones correspondientes (ej. preexistentes o desarrollados bajo el Componente 1, y vinculados a los ciclos de políticas relevantes).

- Difusión de las estrategias aprobadas entre la comunidad científica (incluyendo el uso de e-groups, presentaciones en foros relevantes como, por ejemplo, las reuniones anuales del GCFI, etc.) y a los mecanismos regionales y globales de financiación para la investigación científica.

- [Integración del trabajo existente realizado por la OECS sobre el desarrollo de una estrategia de investigación subregional, con las actividades relacionadas arriba]

Se utilizarán los resultados tempranos de la aplicación de estas estrategias, cuando sea posible, para lograr una mejor implementación de los ciclos de las políticas en los Sub-Proyectos del CLME+ (Componente 3) y el desarrollo de estudios de (pre-)factibilidad y planes de inversión (Componente 4).

### Componente 3 del Proyecto: Implementación del MEE/EEP en la región del CLME+

Bajo el COMPONENTE 3 y a través de los resultados y los productos que se describen a continuación, el Proyecto CLME+ demostrará los pasos requeridos para evolucionar desde el enfoque de “hacer las cosas como hasta ahora” hacia un Enfoque Ecosistemico para los ecosistemas claves y sus pesquerías asociadas en la región del CLME+.

Esto será llevado a cabo mediante la implementación de una serie de Sub-Proyectos del CLME+  que apoyaran la transición progresiva hacia un enfoque ecosistémico para la pesca de la langosta espinosa del Caribe (Producto 3.1.), la pesca del pez volador de cuatro alas (Producto 3.2.), y la pesca de camarones  y demersales en la Plataforma Continental del Norte de Brasil (Producto 3.3.) y la progresiva adopción de enfoques más integrales y centrados en el Manejo con Enfoque Ecosistemico (MEE) para determinados sitios dentro del CLME y el GEMPNB (Producto 3.4.). Bajo este último Sub-Proyecto, iniciativas en el terreno coordinarán esfuerzos para proteger hábitats clave y/o para abordar problemas prioritarios de contaminación, con los esfuerzos para avanzar hacia un ordenamiento  sustentable de las pesquerías. Un quinto producto proveerá un modesto apoyo en forma de pequeñas subvenciones para complementar las iniciativas planeadas o en curso, para fomentar y expandir sus componentes basados en la sociedad civil (Producto 3.5.).

Las actividades del COMPONENTE 3 aprovecharán los avances ya alcanzados en términos de arreglos y mecanismos de gobernanza establecidos, los cuales se describen en la línea base de la Sección 1.3.5 y en las correspondientes secciones de los documentos de los sub-proyectos. Las actividades bajo el COMPONENTE 3 también se beneficiarán progresivamente de los resultados bajo los COMPONENTES 1 y 2 del Proyecto CLME+, en la medida en que dichos resultados comiencen a producirse.

Las actividades bajo todos los productos, pero especialmente aquellas bajo los Productos 3.4 y 3.5 se esforzarán adicionalmente por profundizar y complementar los proyectos e iniciativas anteriores, en marcha y recientemente planeadas.

Los avances hacia los productos mencionados se beneficiaran de la mejor coordinación con las demás iniciativas regionales y subregionales que son de relevancia para el PAE  (ver la Sección 2.7). Se evaluarán las actividades bajo el COMPONENTE 3 en cuanto a sus contribuciones a mejorar la  resiliencia de los sistemas socio-ecológicos en la región del CLME+ frente a la variabilidad y el cambio climático, y tendrá en cuenta el enfoque de género (igualdad de género, empoderamiento de mujeres,... según aplique).

RESULTADO:

Reducción progresiva de las tensiones ambientales (con particular atención a soluciones socialmente justas y a la mejora de los medios de subsistencia) demostrada, a lo largo del alcance temático y geográfico del PAE del CLME+

Con la finalidad de contribuir a este resultado, las actividades correspondientes al COMPONENTE 3 se construirán a partir de resultados previos obtenidos bajo el proyecto CLME (2009-2014) y harán también uso de los logros progresivos que serán obtenidos durante la ejecución de las actividades correspondientes a los COMPONENTES 1 y 2 del actual proyecto CLME+ (2015-2019).

Los Sub-Proyectos del COMPONENTE 3 han sido conformados alrededor de los componentes del “Marco para la Evaluación de la Efectividad/Eficacia de la Gobernanza” (MEEG) desarrollados bajo la Sección 2.1.3, y buscan poner a prueba el funcionamiento de los ciclos completos de políticas.

Han sido diseñados de tal manera que, en su conjunto, cubran el alcance geográfico y temático del PAE del CLME+.

Abordarán varias de las causas raíz que fueron identificadas bajo los ADT, principalmente a nivel sub-regional y/o a nivel de zonas específicas, para determinadas pesquerías y/o tipos de ecosistemas/hábitats (“a escala de demonstración”): ej., arreglos de gobernanza débiles, capacidades limitadas, acceso inadecuado a datos e información, insuficiente concientización y participación del público.

Los planes de manejo que serán desarrollados, y/o cuya implementación será iniciada bajo los Sub-Proyectos del CLME+, brindarán una oportunidad para que un grupo de países y diversidad de actores, afiliados política o geográficamente, tomen medidas bajo un enfoque comúnmente acordado para el manejo de un recurso marino compartido. Se prevé que muchos de estos planes serán desarrollados y que su implementación será monitoreada y evaluada con el apoyo de los grupos de trabajo establecidos y/o fortalecidos bajo el COMPONENTE 1.

Donde sea posible, los conocimientos adquiridos gracias al trabajo bajo el COMPONENTE 3 serán utilizados en el desarrollo de los planes de inversión, apuntando así a un importante aumento de escala y a la replicación de los esfuerzos MEE/EEF bajo el COMPONENTE . Las lecciones aprendidas de los esfuerzos MEE/EEF bajo el Componente 3 se utilizaran en una serie de Notas de Experiencias bajo el Producto 5.3 (COMPONENTE 5).

PRODUCTOS DEL COMPONENTE 3

Producto 3.1. (03.1.) Transición planeada y progresiva hacia un enfoque ecosistémico para las pesquerías de la langosta espinosa del Caribe (demostración a nivel sub-regional)

Este producto se asocia a la Sub-Estrategia 4A (y la Estrategia 4) del PAE del CLME+:

Sub-estrategia del PAE 4A: mejorar los arreglos de gobernanza para la implementación del enfoque ecosistémico en las pesquerías de la langosta espinosa del Caribe.

(Estrategia 4 del PAE: mejorar los arreglos de gobernanza para el Manejo  con Enfoque Ecosistémico (MEE) de los arrecifes y los hábitats asociados (ej. praderas de pastos marinos, manglares, lagunas costeras)

El alcance geográfico de este Sub-Proyecto varía según la actividad específica, que podrá ser:

- (a) para actividades específicas en el terreno/zona: los países SICA junto a Colombia, Jamaica y las Bahamas (participantes directos), Estados Unidos (y posiblemente Europa) (mercado(s) clave),

- (b) en el contexto del desarrollo del plan de manejo regional, y de la difusión de las lecciones aprendidas y mejores prácticas identificadas: todos los estados del CLME+ con intereses en la pesca de la langosta espinosa.

Los Objetivos del Sub-Proyecto son:

- Optimizar los arreglos de coordinación transfronteriza e intersectorial para el manejo sostenible de las poblaciones de langosta espinosa, con miras a asegurar el bienestar a largo plazo de los actores directos e indirectos.

- Mejorar la capacidad de los actores a nivel (sub)regional y nacional para una implementación efectiva y completa del ciclo de políticas respecto al ordenamiento l y gobernanza de la pesca de la langosta espinosa del Caribe.

- Implementación en el campo de acciones para la mejora en el ordenamiento de la pesca de la langosta espinosa/ acciones de reducción del tensores.

- Monitorear el progreso hacia el EEP, y capturar y difundir mejores prácticas y lecciones aprendidas, para facilitar la replicación y el aumento de escala a otros países y otras pesquerías del CLME+.

Las actividades, productos y resultados que se producirán para contribuir a estos objetivos se describen con mayor detalle en el Anexo 3, e incluyen:

- Adopción formal del Marco de Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEAf) para un planeamiento a largo plazo, y  el Seguimiento y Evaluación (S&E) del progreso hacia los objetivos a nivel de las metas de población/ecosistema y socioeconómico para la pesca, para la Sesión 16 de OSPESCA.

- El desarrollo y aprobación de un Plan (sub-)regional de Ordenamiento para las pesquerías de la langosta espinosa del Caribe

- El desarrollo e implementación de un Marco de S&E (incluyendo la definición de valores de línea base y la determinación participativa de las metas a nivel de población y objetivos socioeconómicos) para facilitar un manejo adaptativo y el seguimiento a los avances en la implementación del plan de manejo aprobado a nivel sub-regional.

- La incorporación de las medidas de manejo esbozadas en el plan (sub-)regional en los Planes Nacionales de Ordenamiento Pesquero de los estados participantes del CLME+ (.ej. temporadas de veda simultáneas).

- Implementación de medidas conjuntas de gestión (ej. Periodos de vedas simultáneas y/o coordinadas, medidas coordinadas en contra de la pesca INDNR, mejoras en el seguimiemto, control y vigilancia y en la concientización del público, mecanismos de trazabilidad y medidas que contribuyan a mejoras en las condiciones de vida).

- Mejoras en la evaluación de las poblaciones de langosta, e identificación de las necesidades prioritarias de investigación con el fin de apoyar la progresiva adopción del enfoque EEP en la pesquería de langosta en el CLME+ (contribución al Producto 2.6).

- Diseminación de información e intercambios de experiencias  con otros actores interesados del CLME+ que no se encuentren directamente involucrados en el Sub-Proyecto.

- Implementación de aquellos componentes descentralizados relevantes de la Estrategia general de Comunicaciones y Capacitaciones del CLME+.

- La revisión y evaluación (preliminar) del progreso y la consecuente asesoría bajo un enfoque de manejo adaptativo (ciclo completo de políticas)

El trabajo en este Producto se dará en coordinación con los proyectos de mejora de las pesquerías de langosta espinosa y esfuerzos de certificación que son planeados y/o se encuentran en marcha dentro de la región del CLME+ ( ej. en Bahamas, Honduras y Nicaragua).

Producto 3.2. (O3.2.) Transición planeada y progresiva hacia un enfoque ecosistémico para las pesquerías de camarón y demersales en el GEM del Norte de Brasil

Este producto se relaciona con las siguientes estrategias del PAE del CLME+:

Estrategia 6 del PAE: Implementar el MEE/EEP en la plataforma continental de las Guayanas-Brasil, centrado especialmente en las pesquerías de camarón y demersales

Estrategia 1 del PAE: Mejorar los arreglos de gobernanza regional para la protección del medio ambiente marino

El alcance geográfico del Sub-Proyecto corresponde a los países que participan en la pesca de camarón y demersales en el GEM de la Plataforma del Norte de Brasil: Trinidad y Tobago, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Brasil. Por medio de la divulgación de las mejores prácticas y lecciones aprendidas, el Sub-Proyecto también beneficiará a (a) otros países con pesquerías de camarón y demersales transfronterizas en la región del CLME+, y (b) otras pesquerías del CLME+ (todos los Estados del CLME+) que pretenden adoptar el enfoque EEP.

Los objetivos del Sub-Proyecto son:

- Optimizar la coordinación y colaboración transfronteriza para el manejo sostenible de las poblaciones de camarón y demersales en el GEMPNB, para promover el bienestar humano a largo plazo de las partes interesadas directas e indirectas.

- Demostrar la implementación del ciclo completo de la política al nivel subregional (GEMPNB), por medio de la elaboración, aprobación e iniciación de un plan de manejo de pesca subregional de camarón y demersales.

- Implementación completa del ciclo de políticas a nivel nacional, mediante la elaboración, aprobación e iniciación de la implementación de planes de ordenamiento pesquero nacionales (con especial atención a la pesca INDNR y a la seguridad en el mar, y una participación/colaboración mejorada de los actores en la transición al EEP).

- Capturar y divulgar las mejores prácticas y lecciones aprendidas para la replicación y ampliación del enfoque EEP en otras pesquerías del CLME+.

Las actividades, productos y resultados que serán producidos para contribuir a estos objetivos se describen en mayor detalle en el Anexo 4, e incluyen:

- Adopción formal del Marco de Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEAF) para la planeación a largo plazo y S&E de los avances logrados en cuanto a las metas de poblaciones de peces/ecosistemas y socioeconómicos para la pesquería, por la Sesión 16 de COPACO.

- Arreglo subregional para la gobernanza y manejo participativos de las pesquerías de camarón y demersales, incluyendo capacidad de toma de decisiones para la formulación de políticas y el manejo.

- Política de datos a nivel subregional para apoyar el manejo EEP de la pesquería.

- Repositorio de información y datos subregionales sobre pesca y sus ecosistemas asociados en el GEMPNB en operación.

- Establecimiento de una línea base mejorada sobre las poblaciones/ecosistema y tensores socioeconómicos en el GEMPNB, con especial atención a la pesca INDNR.

- Elaboracion y aprobación de planes y acuerdos, a nivel subregional y nacional, para dar soporte a las acciones contra la pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR) de camarón y demersales (construido sobre los resultados del Producto 2.1).

- El desarrollo participativo y adopción de un Plan de Manejo Regional para los recursos de camarón  y demersales del GEM de la Plataforma del Norte de Brasil, junto a planes nacionales de implementación.

- Mejoras en las medidas de SCV para combatir la pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR) al nivel subregional y nacional:

  - la firma de MdEs específicos para las acciones para abordar la pesca INDNR entre los Estados.

  - El desarrollo y aprobación de protocolos de SCV

  - Elaboración de manuales de capacitación e inspección para abordar aspectos del SCV y el establecimiento de programas de capacitación para inspectores

Producto 3.3. (O3.3.) Transición planeada y progresiva hacia un enfoque ecosistémico para las pesquerías del pez volador

Este producto puede ser asociado a la Sub-Estrategia 5A (y la Estrategia 5) del PAE del CLME+:

PAE Sub-Estrategia 5A: Mejorar los arreglos de gobernanza para la implementación de un enfoque ecosistémico en las pesquerías del pez volador

(Estrategia PAE 5: mejorar los acuerdos de gobernanza para la implementación de un enfoque ecosistémico para las pesquerías de especies pelágicas)

El alcance geográfico de este Sub-Proyecto corresponde a: Los países de CRFM y los territorios de Ultramar de Francia que participan en la pesca de pez volador (es decir, Barbados, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Dominica, Martinica, San Vicente y las Granadinas). Adicionalmente, el proyecto también será de importancia para (entre otros) aquellos países de CLME+ enfocados en especies pelágicas (tales como el dorado o Mahi Mahi) que dependen de las poblaciones del pez volador. Mediante la difusión de mejores prácticas y lecciones aprendidas, el Sub-Proyecto será también beneficioso para (a) otros países del CLME+ que participan en la pesca del pez volador, y (b) la aplicación del EEP a otras pesquerías dentro de CLME+ (todos los países).

Los Objetivos del  Sub-Proyecto son:

- Optimizar la coordinación transfronteriza para el manejo sustentable de las poblaciones de pez volador de cuatro alas del Caribe Oriental, para así fomentar el bienestar a largo plazo de los actores directos e indirectos.

- Implementación completa del ciclo de políticas a nivel sub-regional, mediante la evaluación, actualización, adopción e implementación del Plan de Manejo sub-regional para la pesca del pez volador.

- Implementación completa del ciclo de políticas a nivel nacional.

- Capturar y difundir las mejores prácticas y lecciones aprendidas para facilitar la replicación y el aumento de escala del enfoque EEP en las pesquerías del CLME+.

Como ya fue enunciado en la Sección 1.3.5, el Plan de Manejo Subregional para las pesquerías del pez volador en el Caribe Oriental (finalizada como parte de las actividades correspondientes al proyecto CLME – FMAM ID 1032) representa el primer plan de manejo pesquero sub-regional aprobado dentro de la región CLME+. A la luz de esto, las actividades a ser implementadas como parte de este Sub-Proyecto están vinculadas a las medidas de manejo acordadas entre los principales países pesqueros de este recurso: Barbados, Dominica, Granada, Trinidad y Tobago, Santa Lucia y San Vicente y las Granadinas.

Se destaca además que los resultados tempranos, y las mejores prácticas emanadas de este sub-proyecto serán utilizados para informar los demás Sub-Proyectos, a ser implementados bajo el COMPONENTE 3.

Las actividades bajo este producto son explicadas con mayor detalle en el Anexo 5 e incluirán:

- Adopción formal del Marco de Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEAf) para un planeamiento a largo plazo, y  el Seguimiento y Evaluación (S&E) del progreso hacia los objetivos a nivel población/ecosistema y socioeconómico para la pesca, para la Sesión 16 de la COPACO.

- Fortalecimiento del Comité Sub-regional existente del CRFM sobre el pez volador, para convertirlo en un organio de toma de decisiones.

- Formalización de las relaciones entre CRFM y Francia con fines de asegurar  la participación de Francia (Martinica) en los esfuerzos de manejo del recurso del pez volador.

- Desarrollar e implementar planes de manejo nacionales para las pesquerías del pez volador que sean consistentes con el plan de manejo subregional.

- Establecer una base de datos subregional de registro de embarcaciones pesqueras.

- Establecer mecanismos mejorados para el Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV) y otros mecanismos de control, para las pesquerías del pez volador.

- Promover y apoyar el establecimiento de programas nacionales de entrenamiento y de concientización del público para fortalecer la participación de los Pescadores en los procesos de manejo.

Producto 3.4. (O3.4.) Demostración de la transición hacia un Manejo con Enfoque Ecosistemico a escala de subregión/zona del CLME+ (con especial atención a la integración con el Producto 3.2. respecto a la subregión GRMPNB)

Este producto se asocia a las siguientes Estrategias del PAE del CLME+:

Estrategia 6 del PAE: Implementar el MEE/EEP en la plataforma continental de las Guyanas-Brasil, centrado especialmente en las pesquerías de camarón y demersales.

Estrategia 4 del PAE: mejorar los arreglos de gobernanza para un Manejo Ecosistémico (MEE) de los arrecifes y los hábitats asociados.

El Producto 3.4 buscará también ilustrar –mediante una serie de intervenciones específicas en el terreno – las interdependencias y vínculos funcionales importantes entre los tres problemas transfronterizos de la pesca no sostenible, la degradación del hábitat y la contaminación identificados en los ADTs del CLME.

En términos generales, las actividades del Sub-Proyecto del Producto 3.4 tendrán lugar dentro del alcance geográfico amplio del CLME+. Sin embargo, las “intervenciones” específicas del Producto 3.4 se enfocarán en (zonas definidas dentro de) un subconjunto de países. En este contexto, se prestará especial –pero no exclusiva- atención en identificar un (conjunto de) sitio(s) dentro del GEMPNB, dada el nivel relativamente bajo de atención dado al GEMPNB dentro del grupo de PPIs identificados en el inventario de la línea base.

Se buscará que las actividades a ser realizadas en sitios específicos del GEMPNB bajo O3.4 se integran con el trabajo realizado bajo el Producto 3.3 para avanzar hacia pesquerías más sustentables y/o la mejora de los medios de subsistencia asociados. Esto se alinea con el objetivo de las actividades bajo O3.4 de alcanzar a una demostración a nivel de campo del concepto de MEE, mediante la implementación coordinada de un paquete integral de acciones que permitan también considerar y abordar los impactos surgidos a partir de los 3 temas prioritarios interrelacionados identificados en los ADTs del CLME: pesca ↔ hábitats ↔ contaminación (véase también la Estrategia 6 del PAE).

Se espera además que una adecuada selección y acuerdo entre los actores involucrados en CLME+, de los sitios específicos de los proyectos bajo O3.4, brindará una oportunidad directa para dar relevancia práctica a los arreglos de coordinación mejorados que se espera haber establecido como resultado de las acciones bajo el Producto 1.1. De los anteriores, aquí nos referimos específicamente a 2: (i) el arreglo para una coordinación mejorada en el contexto de la implementación de los protocolos SPAW y FTC (O1.1.T.PI2); y (ii) acuerdo formal para una mutua coordinación/colaboración entre Brasil y la Secretaría  de la Convención de Cartagena (O1.1.T.PI1 en la Sección 3).

Tanto en el GEMPNB como en el CLME, las actividades bajo O3.4 buscarán profundizar y complementar aquellas provenientes de otros proyectos o actividades planeados o en marcha.

A pesar de ser implementados en sitios específicos, las mejores prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de los Sub-Proyectos serán de interés para la región del CLME+ en general, y también para las circunscripciones más amplias de la Convención de Cartagena (SPAW/FTC) y COPACO.

Los Objetivos de este Sub-Proyecto son:

- Poner en operación los mecanismos de coordinación y cooperación establecidos dentro del Producto 1.1, para poner a prueba y demostrar la aplicación de los principios de MEE a nivel de intervención.

- Demostrar, por medio de iniciativas en el terreno, enfoques participativos innovadores e intersectoriales que aborden de una manera integral los tres problemas prioritarios de contaminación, degradación del hábitat y pesca no sustentable, en el GEMPNB y CLME.

- Capturar y divulgar las mejores prácticas y lecciones aprendidas, para la replicación y ampliación del enfoque del MEE dentro y más allá del CLME+.

Las actividades pre-identificadas y los principios que serán adoptados para contribuir a estos objetivos son:

- Sondeo, identificación y selección de los sitios de intervención durante la Fase de Inicio del Proyecto CLME+ y/o en el contexto de las actividades de planeamiento conjuntas SPAW/ FTC (y con la asistencia/colaboración de los miembros del PEG, Comité Directivo, SPAW/ FTC y miembros invitados de la Alianza CLME+).

- Adopción experimental del Marco de Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEAf) en los sitios específicos, para el planeamiento y S&E del progreso frente a objetivos ambientales (hábitats, contaminación), de poblaciones de peces y socioeconómicos.

- Definición colaborativa de las metas del proyecto en los sitios de intervención.

- Preparación de los documentos detallados del Sub-Proyecto, incluyendo especificaciones sobre los acuerdos de ejecución conjunta, y con especial atención a los hitos y objetivos genéricos previamente identificados bajo la Sección 3.

Se espera que las actividades planteadas bajo O3.4 contribuyan a la adopción de un enfoque integral en sus lugares respectivos, con el apoyo a la implementación de un paquete amplio de medidas. Estas permitiran abordar simultáneamente las diversas problemáticas que afectan el suministro de bienes y servicios ecosistémicos en dichas zonas,  ej.: prácticas de pesca no sostenibles, degradación del hábitat y modificación de las comunidades (especies invasivas) y la contaminación, junto con la problemática transversal del cambio climático. También tendrán en cuenta las metas generales de la justicia social y el mejoramiento del bienestar humano.

Posibles actividades adicionales bajo este elemento de O3.3 pueden incluir:

- Identificación (y mapeo donde sea posible) de importantes zonas de desove y reproducción (locales, nacionales, subregionales) para especies económica y ecológicamente importantes a lo largo del GEM de la Plataforma del Norte de Brasil; determinar en qué medida las zonas de desove y reproducción se asocian con hábitats tales como manglares, ciénagas  costeras y  praderas de pastos marinos.

- Desarrollo y evaluación de la implementación de una metodología para identificar (y donde sea posible mapear) puntos clave de contaminación marina, y caracterizar las fuentes de la contaminación y sus tipos, al mismo tiempo que la magnitud de sus (potenciales) impactos.

- Iniciativas de protección  y restauración de hábitat y que motiven una mayor participación comunitaria (particularmente la participación de la mujer) y manejo de hábitats costeros

- Iniciativas sobre medios de vida alternativos (cultivos de musgos marinos) compatible con esfuerzos a nivel nacional para lograr el MEE/EEP en las islas de Sotavento, basado en la experiencia y lecciones aprendidas a partir de iniciativas similares en Santa Lucía.

Producto 3.5. (O3.5.) Apoyo mediante Pequeñas Subvenciones para la implementación de acciones del PAS-C (o PAS-P) (desarrollados bajo el Producto 2.2) que contribuyan al logro de los Productos 3.1-3.3 (con énfasis en el mejora de medios de sustento)

Este producto podrá vincularse potencialmente con cualquiera de las siguientes Estrategias del PAE del CLME+: Estrategias 1, 2, 4, 5 y 6. El producto 3.5 se vincula adicionalmente con el Producto 2.2 bajo el COMPONENTE 2.

Existen diversos programas e iniciativas de pequeñas subvenciones (SGPIs), y otras adicionales están siendo planificadas en la región CLME+. Los SGPIs existentes fueron desarrollados típicamente sin relación con el PAE del CLME+, y sin la vinculación de programas de acción asociados de la Sociedad Civil y el Sector Privado.

Una “reserva de pequeñas subvenciones” limitada bajo el Proyecto CLME+ (con una contribución de fondos del FMAM aproximada de USD 150.000 – 200.000) permitiría llenar algunas brechas en términos del apoyo de parte de la sociedad civil o el sector privado bajo acciones programadas bajo, por ej., 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4.

Futuras actividades bajo el Producto 3.5 podrían ser situadas dentro del alcance geográfico más amplio del CLME+.

### Componente 4 del proyecto: Estudios de (pre-)factibilidad para identificar las necesidades y oportunidades de inversión prioritarias en la región del CLME+

Se reconoce que la falta de recursos financieros para la acción estatal representa una causa raíz importante de las limitaciones que tiene la región en términos del alcance para la implantación actual de acciones  para abordar la degradación ambiental y apoyar el desarrollo de una economía azul.

El FMAM ahora proporciona una financiación incremental transitoria a través del Proyecto CLME+. Sin embargo, estos recursos únicamente servirán para dar inicio a la implementación del PAE del CLME+. La implementación a gran escala del PAE y el logro de sus objetivos a largo plazo y metas generales requerirán de inversiones en magnitudes de hasta 1 o 2  veces mayores que la financiación transitoria suministrada por el FMAM. Tales inversiones requerirán de un incremento sustancial en la participación del sector privado, de la sociedad civil y de la comunidad amplia de donantes internacionales y bancos de desarrollo.

Para evitar cualquier interrupción en los esfuerzos de implementación del PAE después finalizado el Proyecto CLME+ y para asegurar que se pueda llevar a cabo una considerable expansión de las acciones, se ha diseñado específicamente el 4to Componente del Proyecto CLME+ para ayudar a la región y a sus grupos de interés en la preparación, aprobación y presentación de planes de inversiones, y en sus esfuerzos por comenzar a identificar fuentes y empezar a apalancar los fondos –incluyendo del sector privado y bancos de desarrollo requeridos para implementar estos planes.

Bajo el COMPONENTE 4 y por medio de los resultados y productos descritos a continuación, el Proyecto CLME+ entregará conocimientos y conceptualizaciones mejoradas sobre las necesidades y oportunidades de inversión de alta prioridad para: (a) detener y revertir, a escala regional, la pérdida de bienes y servicios ecosistémicos,  y para (b) estimular el crecimiento económico y el comercio vinculado con el océano de manera sostenible (Producto 4.1.). Las líneas de base actualizadas y finalizadas sobre lecciones aprendidas de las inversiones en zonas específicas y las mejores prácticas demostradas, sus niveles actuales de uso en la región y en otros lados, y sus eficiencias económicas y retornos sobre la inversión esperadas, serán utilizados en la elaboración detallada de los planes de inversión a mediano y largo plazo (10-20 años) (Producto 4.2.). Por consiguiente, las actividades de estos productos se basarán en los progresos logrados hasta la fecha en la región, complementadas con experiencias a nivel mundial y con los primeros resultados a ser obtenidos bajo el COMPONENTE 3 del Proyecto.

Las actividades de los COMPONENTES 1, 2, 3 y 5 de este proyecto contribuirán a la creación de una plataforma habilitante sobre la cual se podrán construir las inversiones identificadas bajo el COMPONENTE 4.

Las actividades bajo los COMPONENTES 1,2,3 y 5 de este Proyecto contribuirán a la creación de una plataforma que facilitara la identificación de inversiones para el desarrollo del COMPONENTE 4

RESULTADO

Financiación catalizada para un aumento de escala en las acciones prioritarias para la protección del medioambiente marino y para asegurar medios de vida sustentables y resilientes al clima y desarrollo socio-económico a partir de los RMVc del CLME+.

La implementación exitosa de este componente facilitará el apalancamiento focalizado de los recursos financieros provenientes de un varias fuentes incluyendo el sector privado y bancos de desarrollo que se requieren para lograr una considerable expansión de las inversiones prioritarias bajo el PAE del CLME+. A su vez, se espera que estas inversiones:

- faciliten la implementación de esfuerzos a gran escala, correctamente coordinados, y basados en los conocimientos para la restauración y protección mejorada de hábitats clave de importancia crítica para el desarrollo socio-económico sostenido (“crecimiento azul”) de la región y el bienestar de sus pueblos.

- faciliten la aplicación de una variedad de tecnologías, herramientas y obras de infraestructura para apoyar el desarrollo de pesquerías sostenibles y para contribuir a mejorar los medios de subsistencia y el bienestar humano.

- faciliten la aplicación de inversiones sustanciales en el terreno para reducir los impactos de la contaminación sobre el bienestar humano y el desarrollo socio-económico de la región, con un enfoque sobre las medidas que protejan y/o restauren el suministro de bienes y servicios de los ecosistemas con mayor potencial y/o necesidad de desarrollo.

Por consiguiente, las actividades del Componente 4 asegurarán que las acciones del PAE del CLME+ vayan más allá de la etapa de planeación, y que impactos tangibles puedan ser creados a nivel nacional y regional, y en la medida en que sea relevante y factible, a escala mundial, dentro de la década siguiente.

Los resultados esperados contribuirán a abordar, entre otras, a las siguientes causas raíz: recursos financieros limitados, inadecuada participación pública y privada e información y conocimiento inadecuados.

PRODUCTOS BAJO EL COMPONENTE 4

Producto 4.1. (O4.1) Informes de (pre-)factibilidad sobre las principales necesidades y oportunidades de inversión (incluyendo estimados presupuestarios, alcance de trabajo, participación del sector privado , beneficios y plazos esperados) (Objetivos O4.1.T.PI1 y 2)

Este producto contendrá, idealmente, diferentes elementos según (el tipo y la magnitud aproximada de) las inversiones específicas necesarias para abordar cada uno de los tres problemas identificados en los ADT. Durante el proceso de desarrollo de cada elemento, se deberá considerar la incorporación de los objetivos transversales y generales de la mejora en los medios de subsistencia, resultados socialmente justos y una mayor resiliencia del sistema socio-ecológico a la variabilidad y cambio climático. Se prestará atención especial al papel del sector privado y la sociedad civil (retorno sobre las inversiones; “crecimiento azul)

- La degradación del hábitat y la modificación de las comunidades del ecosistema (componentes esperados de la inversión: mejor protección + reducción de tensiones + restauración)

Un informe de evaluación de línea base y de (pre-)factibilidad sobre las necesidades y oportunidades de inversión para la mayor protección y restauración de los hábitat clave, con especial atención a los arrecifes de coral, las praderas de pastos marinos y los manglares.

El informe hará referencia a los hallazgos y recomendaciones de por ej. la “Caja de Herramientas para la Acción: Informe sobre lo que está y lo que no está funcionando en la conservación del hábitat marino”, desarrollado por la Comunidad Hábitat de Práctica bajo la Alianza Mundial para los Océanos, y de “Estado y tendencias de los arrecifes de coral del mar Caribe: 1970-2012” (Jackson et al., 2014), entre otros. Consecuentemente, recolectará los conocimientos relevantes adquiridos en las investigaciones regionales y mundiales, y construirá sobre las mejores prácticas identificadas y las lecciones aprendidas en la multitud de iniciativas de restauración de hábitat existentes (actualmente la mayoría a pequeña escala) en el CLME+. Siempre que sea factible, el informe integrará también los conocimientos adicionales adquiridos de las actividades relevantes bajo el COMPONENTE 3 del Proyecto CLME+ (ej.  resultados tempranos). Se prestara debida atención al valor de los bienes y servicios del ecosistema, para cuantificar costos de oportunidades (MEE vs. Continuar haciendo las cosas como siempre; ver también la Sección 1.3.6)

Para lograr este elemento del Producto 4.1, las actividades propuestas incluyen:

- En la medida que sea posible, utilizar las redes existentes de expertos (ej. SPAW STAC,…) para proporcionar orientación para el desarrollo/revisión/aprobación de un plan y cronograma de trabajo (el cronograma debe ser compatible con el cronograma del Proyecto CLME+ y con los cronogramas de los procesos de gobernanza regional establecidos en el CLME+).

- Completar el inventario de los esfuerzos existentes en la región (localización, alcance, tipo, actores involucrados, estado, costo/inversiones realizadas, resultados obtenidos, potencial para ampliación/replicación, etc.)

- Analizar los beneficios que pueden obtenerse de una mejor protección /restauración del hábitat (valoración de los bienes y servicios del ecosistema; costos y beneficios/costos de oportunidad).

- Evaluar e identificar las mejores prácticas y lecciones aprendidas, y analizar posibilidades de replicación y ampliación basadas en los resultados de los dos puntos anteriores.

- Pre-evaluación de las opciones/medidas potenciales y soluciones identificadas: robustez de cara a las incertidumbres relacionadas con la variabilidad y cambio climático y contribuciones a la resiliencia mejorada del sistema socio-ecológico bajo consideración.

- Identificar áreas geográficas prioritarias en la región del CLME+; los criterios propuestos para su consideración son:

  - Potencial de retorno sobre la inversión a corto plazo (in situ)

  - Potencial a mediano y largo plazo del retorno sobre la inversión (potencial para ampliación y replicación)

  - Brechas actuales (geográficas, temáticas,...)

- Construcción y ampliación de la alianza regional para acción para la mayor protección y restauración de hábitats, teniendo debidamente en cuenta a la comunidad donante en general y la inclusión de actores no gubernamentales (ej. la organización de una conferencia de donantes y el establecimiento de un foro de negocios serán considerados en este contexto).

- Elaboración de un informe.

- Pesquerías no sostenibles

Un informe de línea base y evaluación de (pre-)factibilidad sobre las necesidades y oportunidades de inversiones prioritarias para el manejo y desarrollo de pesquerías sostenibles, en línea con los planes de ordenamiento desarrollados en el COMPONENTE 3, será entregado a la mitad del proyecto.

Las actividades propuestas para lograr este elemento de O4.1 incluyen:

- En la medida que sea posible, utilizar la red de expertos existente para proporcionar orientación para el desarrollo/ revisión/aprobación de un plan de trabajo y un cronograma (el cronograma debe ser compatible con el cronograma del proyecto CLME+ y con los cronogramas de los procesos de gobernanza regional establecidos en el CLME+).

- Completar el inventario de los esfuerzos existentes en la región (localización, alcance, tipo, actores involucrados, estado, costo/inversiones realizadas, resultados obtenidos, potencial para ampliar/replicación, etc.).

- Analizar los beneficios que podrían obtenerse (valoración de los bienes y servicios del ecosistema).

- Evaluar e identificar las mejores prácticas y lecciones aprendidas, y analizar posibilidades de replicación y expansión basados en los resultados de los dos puntos anteriores.

- Pre-evaluación de las opciones/medidas potenciales y soluciones identificadas: robustez de cara a las incertidumbres relacionadas con la variabilidad y cambio climático, y contribuciones a la resiliencia mejorada del sistema socio-ecológico que está siendo considerado.

- Identificar áreas geográficas prioritarias en la región del CLME+; los criterios propuestos para su consideración son:

  - Potencial de retorno de inversión a corto plazo (en el sitio).

  - Potencial a mediano y largo plazo de retorno sobre la inversión (potencial de ampliar y replicación).

  - Brechas actuales (geográficas, temáticas,...).

- Construcción y ampliación de la alianza regional (incluyendo representantes del sector privado y la sociedad civil) para la acción sobre el manejo sostenible de las pesquerías ( ej. la organización de una conferencia de donantes y el establecimiento de un foro de negocios serán considerados en este contexto).

- Elaboración de un informe.

- Contaminación

Un informe de evaluación de línea base y de (pre-)factibilidad sobre las necesidades y oportunidades de inversión para reducir los impactos de la contaminación en el bienestar humano y salvaguardar los bienes y servicios suministrados a la sociedad humana por los ecosistemas marinos y los recursos vivos asociados.

Para lograr este producto se propone llevar a cabo las siguientes actividades del Componente 4:

- En la medida que sea posible, utilizar las redes de expertos existentes (ej. FTC STAC) para proporcionar orientación al desarrollo/revisión/aprobación de un plan de trabajo y cronograma (el cronograma tiene que ser compatible con el cronograma del Proyecto CLME+ y con los cronogramas de los procesos de gobernanza regional establecidos en el CLME+), con base en los resultados preliminares obtenidos de los trabajos realizados por el Banco Mundial (Alianza Mundial a favor de los Oceanos) y el PNUMA PAC y en consonancia con las recomendaciones del segundo STAC FTC.

- Mapeo de áreas clave, del tipo y magnitud de los impactos de la contaminación en el desarrollo socio-económico y el bienestar humano, para determinar dónde existen: (i) necesidades críticas para evitar mayores pérdidas socio-económicas a causa de la contaminación; (ii) las mejores opciones para la recuperación de los impactos negativos, con el objetivo de identificar dónde y cómo se pueden obtener los más altos beneficios de las inversiones.

- Evaluación costo-beneficio de diferentes soluciones existentes (considerando tanto la infraestructura gris como la verde/azul – el último incluye vínculos con el informe # 1 sobre hábitats).

- Completar el inventario de los esfuerzos existentes en la región (ubicación, alcance, estado, tipo, actores involucrados, inversiones realizadas, resultados obtenidos, potencial para ampliar/replicación, etc.).

- Evaluar e identificar las mejores prácticas y lecciones aprendidas, analizar posibilidades de replicación y expansión.

- Pre-evaluación de opciones/medidas potenciales y soluciones identificadas: robustez de cara a las incertidumbres relacionadas con la variabilidad y cambio climático, y contribuciones a la resiliencia mejorada del sistema socio-ecológico a ser considerado.

- Identificación de áreas prioritarias en la región del CLME+; los criterios propuestos para su consideración son:

  - Potencial de retorno de inversión a corto plazo (en el sitio).

  - Potencial a mediano y largo plazo de retorno de la inversión (potencial de expansion y replicación).

  - Brechas actuales (geográficas, temáticas,...).

- Construcción y ampliación de la alianza regional (incluyendo representantes del sector privado y de la sociedad civil) para la acción para reducir los impactos de la contaminación (.ej. la organización de una conferencia de donantes y el establecimiento de un foro de negocios serán considerados en este contexto).

- Elaboración de un informe.

Producto 4.2. (O4.2.) Planes de inversión (incluyendo especificaciones para la participación del sector privado y la sociedad civil) para abordar las cuestiones clave identificadas bajo los ADT del CLME, para catalizar préstamos e inversiones mayores en infraestructura desarrolladas y acordadas por los actores clave del PAE (Objetivos O4.2.T.PI1-4)

Los planes de inversión a ser desarrollados bajo este producto detallarán las inversiones planeadas/confirmadas que emanen de los resultados más generales de los estudios de pre-factibilidad realizados como parte de Producto 4.1. Los elementos proyectados de este producto son:

Un plan de inversión para la acción a gran escala sobre la protección y restauración del hábitat, con especial atención a los hábitats de importancia crítica en términos del suministro futuro y actual de bienes y servicios ecosistémicos (“crecimiento azul”), y contribuciones a los Beneficios Ambientales Globales (BAGs).

Un plan de inversión para medidas sobre el terreno para apoyar el manejo y desarrollo de pesquerías sostenibles (“crecimiento azul”), con el fin de garantizar medios de vida sostenibles/mejorados, fomentando al mismo tiempo la justicia social y salvaguardando y mejorando la salud y el bienestar humano.

Un plan de inversión que describa y costee las acciones de alta prioridad para reducir la contaminación FTC, con especial atención a las fuentes de contaminación que causan impactos sustanciales sobre la provisión de aquellos bienes y servicios que son de vital importancia para el bienestar humano y el desarrollo socio-económico sostenible

Estos 3 elementos del Producto 4.2 requerirán de la implementación de los siguientes tipos de actividades:

- Definición de la composición del Grupo de Trabajo, de los TdRs, del plan de trabajo y cronograma, para asegurar una representación adecuada de actores clave gubernamentales, de la sociedad civil, del sector privado y de los representantes de la comunidad de donantes y bancos de desarrollo, y para asegurar que el plan de trabajo y el cronograma sean compatibles con el cronograma general del Proyecto CLME+ y con los procesos de toma de decisiones bajo los mecanismos relevantes de gobernanza regional establecidos en el CLME+.

- Elaboración preliminar y revisada de un plan de inversiones; evaluación final de las inversiones que se tendrán en cuenta para su inclusión en el plan en cuanto a su robustez de cara a las incertidumbres relacionadas con la variabilidad y cambio climático, y sus contribuciones a una resiliencia mejorada del sistema socio-ecológico a ser considerado.

- Aprobación del plan definitivo (revisado).

### Componente 5 del proyecto: Seguimiento y evaluación del progreso de la implementación general y de los resultados del PAE del CLME+ y compartir las experiencias con la comunidad profesional global de GEMs

La insuficiente comunicación, coordinación e intercambio de información entre los actores clave primarios del PAE del CLME+ y entre la multitud de proyectos, actividades e iniciativas existentes y planeadas en la región constituyen una barrera importante para el logro pleno de los beneficios sociales y ambientales que se espera de las diversas inversiones. Con el endoso del PAE del CLME+,  existe ahora un marco amplio e integral para apoyar una mayor coordinación entre las acciones, lo que hará posible obtener con mayor eficiencia y efectividad importantes beneficios para la región.

La creación de un “Alianza Global para la implementación del Programa de Acciones Estratégicas del CLME”+ (la “Alianza del CLME+”) – la cual se espera que reúna a los diversos grupos actores clave, donantes y socios de desarrollo - será la clave para lograr dicha acción coordinada en el marco del PAE.

Por medio de sus resultados y productos asociados, el COMPONENTE 5 el Proyecto CLME+ ha sido diseñado específicamente para permitir el establecimiento y la progresiva expansión de dicha Alianza Mundial (Producto 5.1). Dentro de dicha alianza, el desarrollo de un marco conjunto de Seguimiento y Evaluación (S&E) del PAE del CLME+ y su(s) portal(es) de web y herramienta de informes asociados, de tipo tablero de mando sobre el “estado del CLME+” (Producto 5.2) facilitará una mejor comunicación y por lo tanto una mejor coordinación y colaboración hacia los objetivos del PAE.

Determinados elementos seleccionados de la Estrategia general de Comunicaciones desarrollados dentro del COMPONENTE 2 (especialmente aquellos dirigidos a la Alianza del CLME+ y LME COP globales, y aquellos relevantes para los asuntos relacionados con los objetivos generales del PAE), serán implementados por medio del COMPONENTE 5 (Producto 5.3). Construyendo sobre la base de los resultados del producto anterior, el Producto 5.3 entonces promoverá un mayor compromiso y responsabilidad, hará posible la planeación y manejo adaptativo de la implementación de PAE y permitirá responder mejor a las cambiantes prioridades, oportunidades y necesidades.

El alcance de las actividades del Producto 5.3 irá más allá de región del CLME+ en sí, dado que se lograrán beneficios mutuos para la Alianza del CLME+ y para la Comunidad de Profesionales de FMAM/AI/GEM por medio de actividades de hermanamiento y por medio de la difusión, recolección e intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas a nivel mundial.

RESULTADO

Se incrementará el potencial para maximizar los beneficios socioeconómicos regionales y los Beneficios Ambientales Globales con la implementación del PAE por medio de:

- una mejor coordinación y colaboración entre los programas, proyectos e iniciativas (PPI) y los actores clave relacionados con los RMVc dentro de la región CLME + y más allá, a ser alcanzado a través de la creación y expansión progresiva y de la “Alianza del CLME+”.

- una gestión optimizada y adaptativa de los PPI relacionados con los RMVc en la región, al estar respaldados por herramientas eficaces y colaborativas de S&E.

- el intercambio de mejores/buenas prácticas y lecciones aprendidas entre la Comunidad Global de Profesionales de GEM (CoP), lo que conducirá a medidas más eficaces y eficientes dentro del PAE del CLME+.

PRODUCTOS BAJO EL COMPONENTE 5:

Producto 5.1. (O5.1.) Cooperación (incluyendo por medio de marcos y alianzas formales y/o informales) entre socios, programas, proyectos, iniciativas (PPIs) y países/territorios con intereses en el PAE del CLME+ (“Alianza del PAE del CLME+”) (Objetivos O5.1.T.PI1-6)

Este esfuerzo será desarrollado sobre la base de las alianzas que ya fueron exitosamente establecidas durante el primer Proyecto CLME y durante la Fase Preparatoria del Proyecto (Fase PPG).

Las actividades propuestas que contribuirán al Resultado 5.1 incluyen:

- mayor ampliación del inventario de “línea base” (iniciado durante la fase PPG del CLME+) de: (a) los actores clave primarios/socios (potenciales) y (b) programas, proyectos e iniciativas (PPIs) relevantes existentes o planeados.

- mejoramiento de la estructura básica de la base de datos sobre PPI desarrollada durante la fase PPG.

- mantenimiento y actualización periódica de los contenidos de la base de datos sobre PPI.

- negociación y realización de acuerdos colaborativos/alianzas (MoUs, otros,…) con potenciales socios del Proyecto/PAE del CLME+.

- desarrollo de Términos de Referencia (TdRs) genéricos (y, donde corresponda, específicos para un socio) para arreglos colaborativos dentro de la Alianza CLME+.

- apalancamiento de contribuyentes adicionales para la implementación del PAE del CLME+ (aumento en el valor total del portafolio de inversiones)

Producto 5.2 (O5.2.) Se desarrollará un mecanismo prototipo de Seguimiento y Evaluación (S&E) sobre el estado del ecosistema del CLME+ y la implementación del PAE durante la Fase Inicial del Proyecto, el cual será progresivamente ampliado y mejorado a lo largo de la duración del proyecto (conjuntamente con la expansión de la Alianza del CLME+).

La puesta en operación (para el final del Año 1 del Proyecto) del mecanismo de S&E será apoyada por medio de las actividades del Producto 5.3. Ambos productos serán desarrollados en colaboración con, entre otros, la iniciativa del “Atlas Marino de Caribe” del CMA2 (FUST/IODE – COI de UNESCO), junto a los esfuerzos del “Informe del Estado de la Zona del Convenio” (SOCAR) bajo el Programa de Trabajo del Protocolo FTC. Se espera que O5.2 también contribuya a una mayor apropiación, adaptación e institucionalización regional del enfoque ADT/PAE iniciada con apoyo del bajo el Proyecto CLME (2009-14).

El Producto 5.2 comprenderá los siguientes 3 elementos independientes y complementarios:

- Enfoques y/o protocolo(s) comunes y/o compatibles para el monitoreo y evaluación conjuntos de la implementación general del PAE (y del estado y condiciones del CLME+).

- Portal(es) web de “Seguimiento y Evaluación del PAE del CLME+” y del “Estado del Ecosistema Marino y los Recursos Marinos Vivos compartidos en el CLME+” y esquema de informes.

- Plan/Estrategia de sostenibilidad para la actualización periódica del Reporte/Portales más allá del ciclo de vida del Proyecto CLME+.

En reconocimiento del hecho de que el Proyecto CLME+ es una iniciativa a 5 años, y de que el PAE a 10 años se encuentra anidado dentro de la meta más amplia a nivel regional de lograr una gobernanza efectiva del océano dentro de un plazo de 20 años, se realizarán los esfuerzos debidos para asegurar que las actividades de ambos elementos del Producto 5.2. se construyan en lo posible sobre la base de las actividades existentes/planeadas de las organizaciones e instituciones con un mandato o función formal y ampliamente reconocido con relación a la gobernanza y gestión de los RMVc.

Se desarrollarán y acordarán enfoques comunes, o compatibles y/o protocolos para el seguimiento conjunto y la evaluación general de la implementación de PAE y del estado y condiciones del CLME+, y para la mayor institucionalización del enfoque ADT/PAE (Objetivo O5.2.T.PI1-3).

Para ello, se hará uso de los conceptos procedentes del enfoque modular del Programa GEM (NOAA), la Estrategia de M&E de AI del FMAM, el marco DPSIR, el Marco de Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEAf, por sus siglas en ingles) y el Programa de Evaluación de Aguas Transfronterizas (Proyecto de TWAP, FMAM ID 4489). Se buscarán mayores vínculos con la iniciativa del Índice de Salud del Océano (OHI) encabezada/liderada por Conservación Internacional, y con las necesidades y obligaciones de seguimiento e informes existentes a nivel nacional y regional, hasta donde sean relevantes para el PAE. Las actividades de este Producto se coordinarán con los del Producto 1.4.

El primer elemento del Producto 5.2 es compatible con el concepto de “programa sombrilla” del PAE, dado que busca fortalecer alianzas al promover procesos de S&E colaborativos, incluyendo alianzas sobre acciones del PAE que caen por fuera del alcance del Proyecto CLME+ en sí.

Se espera que las actividades de este elemento del Resultado 5.2 incluyan:

- la pre-evaluación de indicadores clave potencialmente relevantes para el S&E del PAE, dentro de las diferentes categorías de indicadores (ej. de arquitectura de gobernanza, de proceso, de reducción de tensión, de estado de poblaciones de peces, de estado de ecosistemas e indicadores socioeconómicos asociados, etc.).

- un acuerdo sobre un conjunto inicial de indicadores para el S&E de la implementación del PAE, incluyendo indicadores sobre el estado de los ecosistemas del CLME+ y sus recursos vivos asociados.

- medidas para asegurar que los países del CLME+ y las organizaciones regionales cuenten con los sistemas implementados, incluyendo fondos y la voluntad política, para continuar el seguimiento  y evaluacion el impacto de las inversiones después de finalizado el proyecto.

- el desarrollo e implementación de un marco colaborativo (incluyendo protocolos sobre enfoques) para la producción y el intercambio/divulgación de valores de línea base y actualizaciones periódicas (avances/cambios de estado) para los indicadores clave del CLME+/PAE.

Las actividades se coordinarán con las que se describen en el Producto 1.4.

Se desarrollará un portal (o conjunto de portales) web de “Seguimiento y Evaluación” y de “Estado del Ecosistema Marino y los Recursos Marinos Vivos del CLME+” y un esquema de reporte, posiblemente en combinación con otros medios de divulgación (innovadores) (Objetivos O5.2.T.PI1-2). Para este fin, las actividades de este elemento del Producto 5.2 se construirán sobre la base de los resultados obtenidos dentro del Producto 2.6.

El portal web (o una combinación de portales vinculados entre sí, administrados por los socios del CLME+ de acuerdo a sus correspondientes mandatos y siguiendo el principio de la subsidiaridad) se diseñará de tal manera que se presenten y comuniquen los aspectos clave sobre el estado del ecosistema del CLME+ junto a los resultados del S&E del PAE del CLME+ (incluyendo el monitoreo a largo plazo de los impactos de las inversiones del Proyecto CLME+) utilizando los materiales a ser desarrollados dentro del Producto 5.3. Para efectos de la implementación del S&E de la implementación del PAE se considerará la implementación de una funcionalidad tipo “tablero de mando”/”semáforo”.

Un “Plan/Estrategia de Sostenibilidad” (O5.2.T.PI3) será desarrollado con la participación de los miembros de la Alianza del CLME+, el cual permitirá la actualización periódica del Informe sobre el Estado del Medio Ambiente Marino más allá del ciclo de vida del Proyecto CLME+. Dicho plan buscará también proponer un mecanismo que permita la actualización e implementación a largo plazo del proceso cíclico de ADT/PAE desarrollado bajo el primer Proyecto CLME (FMAM ID 1032).

De esta forma, el(los) portal(es) web ofrecerá(n) a los miembros de la Alianza CLME+, y a la comunidad amplia de partes interesadas y al público en general, acceso a indicadores clave actualizados periódicamente relacionados con los procesos y objetivos del PAE del CLME+, como también información sobre el estado de los ecosistemas clave y sus recursos vivos asociados en el CLME+.

Las actividades que contribuirán a este elemento de O5.2 incluyen:

- Desarrollo colaborativo de un bosquejo acordado para el primer informe sobre el “Estado de los Ecosistemas Marinos y sus Recursos Vivos asociados en la región del CLME+” (el bosquejo del informe debe reflejar las Estrategias del PAE del CLME+, y tener en cuenta los mandatos organizacionales existentes y/o funciones reconocidas entre los miembros de la Alianza del CLME+).

- Relacionado con y apoyando la actividad anterior, integrar el desarrollo del portal web sobre el Estado del CLME+ y el S&E del PAE con el desarrollo de la Estrategia de informes del “Estado de…”.

- Promover la mayor apropiación e institucionalización regional, y la adopción a largo plazo, del proceso cíclico de ADT/PAE, por medio de la incorporación conceptual de dicho enfoque en el diseño del portal web de S&E del PAE del CLME+ y las dinámicas de informes y contenidos potenciales del “Estado de...”.

- Lograr un consenso sobre y apoyo político para las responsabilidades a largo plazo de los socios (arreglos sobre la administración y el mantenimiento de los portales web, suministro de contenidos para los portales y el informe, y un mecanismo de financiación sostenible).

Consecuentemente, se deben tomar medidas para asegurar que los países del CLME+ y las organizaciones regionales tengan los sistemas implementados, incluyendo la financiación y la voluntad política, para continuar monitoreando y evaluando el impacto de la inversión después de la finalización del proyecto.

Dados los mandatos formales del PNUMA PAC bajo la Convención de Cartagena respecto a los protocolos sobre las FTC y SPAW, se prevé que PNUMA PAC asumirá el liderazgo en la alianza que se creará para el desarrollo de las secciones sobre “El Estado del Medio Ambiente Marino”. Similarmente, se espera que arreglo provisional para la pesca sostenible establecido bajo el Componente 1 del proyecto coordine el desarrollo de la sección del Portal/Informe sobre el “Estado de las Pesqueras Marinas”. En la fase inicial, se prevé que la coordinación general del desarrollo del Portal/Informe será realizado por medio del mecanismo provisional de “Coordinación de la implementación del PAE” (que se creará bajo O1.1) y que será liderado (operacionalmente) por la UCP del CLME+, hasta que se defina y apruebe un mecanismo de coordinación permanente como parte del Plan/Estrategia de Sostenibilidad.

Se buscarán también sinergias adicionales con otras iniciativas en marcha o planeadas, incluida la “Evaluación Ambiental Regional Integrada  GEO LAC” coordinada a nivel Latinoamérica y el Caribe por PNUMA ROLAC y otros identificados (preliminarmente) bajo la Sección 1.3.5.7.

Producto 5.3. (O5.3.) Actividades de comunicación, hermanamiento e intercambio de conocimientos dirigidos a la Alianza del CLME+ y a la comunidad mundial de profesionales en GEM, a ser implementadas a lo largo de la duración del proyecto, pondrán en práctica los elementos correspondientes de la Estrategia general de Comunicaciones desarrollada dentro del COMPONENTE 2.

Las comunicaciones para y entre los miembros de la Alianza del CLME+ crearán mayor conciencia, coordinación y colaboración entre los socios actuales y potenciales del CLME+ y ayudarán a reducir la duplicación de esfuerzos, promoverán la complementariedad de las acciones y facilitarán los efectos sinérgicos para el logro de los objetivos generales del PAE del CLME+. Las actividades de comunicación dentro de este elemento de O5.3 se dirigirán especialmente a la elaboración colaborativa de un primer informe sobre el “Estado de los Ecosistemas Marinos y sus Recursos Vivos Asociados”, y contenidos relevantes para el/los portal(es) web a ser desarrollado(s) dentro del componente O5.2.

A pesar de que los miembros de la Alianza del CLME+ serán las principales partes interesadas del Producto 5.3., con el fin de optimizar los beneficios regionales y mundiales del apoyo suministrado por el FMAM (y para cumplir con los respectivos requisitos del donante), O5.3 también contendrá un elemento independiente enfocado en el hermanamiento, divulgación e intercambio de conocimientos por medio de la Comunidad global de Profesionales en GEM.

Se apoyará la coherencia general de las actividades del Producto 5.3 por medio de las disposiciones de la Estrategia general del Comunicaciones del CLME+ (Producto 2.4), y se promoverá adicionalmente por medio de la función de control/coordinación que se asignará a la UCP del CLME+ y al mecanismo provisional de coordinación para la implementación del PAE (establecido en el Producto 1.1). Por consiguiente, las actividades del Producto 5.3 también serán coordinadas con las actividades de comunicación y de concientización a ser implementadas como parte de los Sub-Proyectos del COMPONENTE 3, y ambos se apoyarán mutuamente.

El Producto 5.3 consistirá de los siguientes 2 elementos independientes (que se describen en mayor detalle a continuación):

- Implementación de elementos seleccionados de la Estrategia de Comunicaciones del PAE del CLME+/Proyecto CLME+, dirigidos a miembros existentes y potenciales de la Alianza del CLME+.

- Divulgación, colaboración e intercambio de experiencias a nivel mundial con la comunidad global de profesionales en GEM.

Para la implementación de los elementos de la Estrategia de Comunicaciones del CLME+ (O2.4) específicamente dirigidos a la Alianza del CLME+ (Meta O5.3.T.PI1-2) se planean realizar las siguientes actividades dentro del COMPONENTE 5:

- Desarrollo coordinado de contenidos relacionados con el PAE/Proyecto CLME+ en los sitios web de los socios del CLME+ (incluyendo un sitio web central del “Proyecto CLME+”, administrado inicialmente por medio de la UCP del CLME+)

- Desarrollo coordinado de contenidos para el(los) portal(es) web sobre el Estado del CLME y M&E del PAE y el informe sobre el “Estado de…”.

- Publicación de panfletos, folletos y boletines trimestrales sobre el Proyecto CLME+, o materiales similares de divulgación, que ayuden a crear conciencia sobre el Proyecto y PAE del CLME+, y presenten los resultados generales y/o aspectos a resaltar sobre el proyecto (público objetivo: (a) miembros actuales y potenciales de la Alianza del CLME+; (b) la comunidad más amplia de partes interesadas en el CLME+)

- Intercambio de materiales de comunicación e informes relacionados con el PAE del CLME+ entre los socios del CLME+ (incluyendo por medio del uso de bibliotecas de archivos y/o listas de direcciones de correo)

La divulgación, colaboración e intercambio de experiencias a nivel mundial entre GEMs (Objetivos O5.3.T.PI3-5) tiene el importante potencial de conducir a una implementación más eficiente y económicamente efectiva, y por ende más exitosa, de las acciones, tanto dentro del CLME+ como en otros Grandes Ecosistemas Marinos (GEMs) [apoyados por el FMAM]. El intercambio de experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas y (cuando sea factible y de relevancia para el objetivo del Proyecto) actividades de colaboración en la práctica/hermanamiento con la participación de profesionales y actores clave de otros GEMs será por lo tanto promovido por el Proyecto CLME+ por medio de este elemento dentro de O5.3.

Esto se logrará por medio de actividades de establecimiento de vínculos con la comunidad global de profesionales en GEM (ej. por medio de IW: LEARN, TWAP, el Proyecto GEM COP, y las Conferencias Mundiales sobre GEM). Por ejemplo, existe desde ya en este contexto el interés de explorar el potencial de hermanar oportunidades de seguimiento y evaluación sobre la implementación del PAE, y el desarrollo asociado de atlas/portales de información marina, con el [próximo a desarrollarse]/ [propuesto] Proyecto “SAPPHIRE” en el GEM de Agulhas y la Corriente de Somalia (actualmente en desarrollo).

Las actividades de este elemento O5.3 incluirán:

- Participación del Proyecto CLME+ en las Conferencias Bienales de Aguas Internacionales del FMAM (IWC).

- Participación del Proyecto CLME+ en las reuniones anuales del Grupo Consultivo sobre GEM.

- Participación del Proyecto CLME+ en las Conferencias Mundiales sobre GEM.

- Producción y difusión de las Notas de Experiencias sobre el CLME+

- Participación del Proyecto CLME+ en intercambios de hermanamiento IW: LEARN/GEM COP y talleres regionales (a ser coordinados con los Proyectos IW: LEARN y LME COP).

Para este fin, por lo menos el 1% de la donación FMAM para el CLME+ será dedicado a apoyar actividades de difusión de IW: LEARN/LME COP, de hermanamiento (“twinning”) e intercambio.

## Indicadores del Proyecto y Seguimiento de Impacto

Durante la ejecución del Proyecto CLME+ se implementará y utilizará un sólido marco de Seguimiento y Evaluación (S&E) para hacer seguimiento y evaluar los avances y monitorear los impactos. Este marco será consistente con los requisitos del FMAM y PNUD (ver también la Sección 6), incluyendo los pertinentes a la temática de género, y tomarán como referencia los resultados y productos esperados que se describen en la Sección 2.3 (ver el Marco de Resultados del Proyecto, Sección 3).

Adicionalmente, el proyecto también ayudará a establecer el marco de S&E a largo plazo sobre la implementación del programa del PAE del CLME+. Este Marco de S&E del PAE será desarrollado bajo el Componente 5 del Proyecto, por medio de esfuerzos colaborativos con los miembros de la Alianza del CLME+. Será utilizado durante y después del ciclo de vida (y del alcance) del Proyecto CLME+ en sí (el PAE del CLME+ es un programa a 10 años, y más amplio que el proyecto, y será actualizado hacia el final del periodo inicial de 10 años para su implementación a más largo plazo). Existirán ciertos traslapes entre los dos marcos de S&E, lo que genera ciertos efectos de sinergia. Por encima de todo, los marcos serán complementarios, para servir a los objetivos de S&E del proyecto a 5 años y del PAE a 10 años, respectivamente.

Para el Marco de S&E del Proyecto CLME+, las siguientes consideraciones son de especial relevancia:

- como proyecto que busca iniciar la implementación del PAE, y con su fuerte enfoque para servir de catalizador para los procesos de gobernanza, la mayoría de los Indicadores del Proyecto CLME+ (especialmente los de los Componentes 1, 2 y 5) se encuentran en la Categoría de “Indicadores de Proceso”.

- independientemente de la categoría del indicador, se han realizado esfuerzos especiales para utilizar siempre que sea posible indicadores y metas SMART en el Marco de Resultados del Proyecto (“marco lógico”) de la Sección 3

- adicionalmente se hace referencia al uso obligatorio de la herramienta de seguimiento de AI del FMAM, y a la adopción de los indicadores del “Marco de Resultados para la Incorporación del Enfoque de Género en las Operaciones del FMAM” del FMAM (ver también la Tabla 8)

Figura 13. Los diferentes tipos de indicadores que se utilizan típicamente para el S&E de resultados en los proyectos de Aguas Internacionales (co-)financiados por el FMAM

Aunque se reconoce que la mayoría de los indicadores y metas del Proyecto CLME+ estarán dentro de la categoría de “proceso”, es fundamental que en todo momento el apoyo suministrado por el Proyecto CLME+ a los procesos de gobernanza permanezca embebido dentro del contexto general de lograr impactos, en términos de mejoras en el bienestar humano por medio de las condiciones mejoradas de los ecosistemas. Por esta razón, con cierta periodicidad se debe realizar una reevaluación crítica de la idoneidad de los procesos utilizados y de sus metas asociadas preestablecidas en el proyecto, y del avance logrado hacia dichas metas, y su modificación cuando sea del caso.

Es por lo tanto fundamental que en lo posible los resultados (metas) socioeconómicos y ambientales (generales) esperados en el largo plazo de las actividades del Proyecto CLME+ (y del PAE) sean definidos dentro del primer año de ejecución del proyecto.

Como parte del proceso de la puesta en marcha de los arreglos de gobernanza del CLME+ (Componente 1), y una vez se asegure la participación debida de los actores clave relevantes (Componentes 2 y 3), se podrán definir indicadores y metas asociadas del tipo de “Reducción de Tensión”, “Estado del Medio Ambiente” y “Estado Socioeconómico”.

En ese momentos estos entrarán a formar parte del Marco general de S&E de la implementación del PAE, y podrán ser incorporados para los efectos del Informe(s) sobre el “Estado de los Ecosistemas Marinos y sus recursos vivos asociados en la Región del CLME+”. Ambos desarrollos serán apoyados por medio de las actividades del Componente 5 del Proyecto CLME+.

En la Sección 2.1.5 se resalta el hecho de que el “Marco para la Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza” (GEAF; Proyecto TWAP) será utilizado como un marco de planeación y evaluación con base en resultados para la implementación del Proyecto CLME+ en general y los Sub-Proyectos del CLME+ (y del PAE). En este contexto, los 7 niveles de evaluación del marco fueron asociados anteriormente con los diversos Componentes del Proyecto CLME+. Ahora también se puede realizar la asociación entre estos niveles y las categorías típicas de indicadores del FMAM (incluyendo los indicadores sobre género, y ampliados con los tipos de indicadores sobre la gobernanza adoptados bajo TWAP). Dichas relaciones se ilustran en la Figura 14.

En el contexto del S&E del PAE del CLME+, también se deben tener en cuenta los siguientes principios, conceptos y actividades permanentes:

- la modularidad del enfoque propuesto por NOAA para el manejo de los GEMs (5 módulos)

- la subdivisión del PAE en 6 Estrategias, 4 Sub-Estrategias y 76 acciones (y la necesidad de tener indicadores asociados)

- la necesidad de institucionalizar el enfoque de ADT/PAE para asegurar su adopción y continuidad a largo plazo

- obligaciones internacionales, regionales y nacionales relevantes existentes para informes (ej. CDB, informes SOCAR bajo el protocolo de FTC, etc.)

- otros procesos e iniciativas relevantes en curso (Indicador de Salud del Océano, Evaluación Mundial del Océano, TWAP, etc.)

- el Marco de Resultados para la Incorporación del Enfoque de Género del FMAM (ver también la Sección 2.11)

Figura 14. Los 7 niveles del Marco para la Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEAF), y su relación con (a) los Componentes del Proyecto CLME+, y (b) las categorías de indicadores de AI del FMAM/TWAP

## Riesgos y Estrategias de Mitigación

| Riesgo | Calificación | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| La operación del marco de gobernanza de los RMVc no es financieramente sostenible en el largo plazo | M-A | El PAE del CLME+ y el Proyecto CLME+ deben demostrar los beneficios del MGR. El plan de trabajo del proyecto incluye el desarrollo de una estrategia de financiación sostenible para el MGR (la estrategia debe tener en cuenta y promover una reducción gradual de la dependencia de los donantes). La integración del principio de subsidiaridad al interior, y una mejor coordinación a lo largo del MGR producirá una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles. En la medida que sea factible, se deben explorar alternativas a las reuniones físicas de los OGR. Se deben incluir consideraciones financieras en las actividades del proyecto que sirven de apoyo a las decisiones con relación al fortalecimiento/ampliación de los arreglos de gobernanza. Buscar una mayor participación en (y contribuciones para) la gobernanza regional de los RMVc de los actores clave regionales (incluyendo a la sociedad civil y el sector privado), incluyendo los actores de los sectores más fuertes financieramente |
| La región no logra trabajar conjuntamente hacia la gobernanza regional con base en el MEE/EEP | B-M | El desarrollo y el endoso político del PAE por parte de toda la región han demostrado la voluntad de los países de cooperar y de buscar un consenso. Las actividades de los Componentes 1, 2, 3 y 5 en particular también apoyarán dicha cooperación y consenso regional. El Proyecto lo lideran organizaciones bien establecidas con el apoyo de sus respectivos países integrantes. |
| Fragmentación de esfuerzos y falta de coordinación entre proyectos e iniciativas generan un bajo retorno a la inversión e imposibilidad de lograr los BAGs | B-M | El PAE del CLME+ fue endosado por la región y representa un marco de referencia formal para la acción coordinada. La inclusión del Componente 5 en el diseño del Proyecto CLME+ (mapeo de iniciativas, establecimiento de alianzas, monitoreo conjunto de los avances) busca directamente mitigar este riesgo bien reconocido. El papel de liderazgo en la ejecución de las Estrategias del PAE ejercido por organizaciones (sub-)regionales con un mandato formal representa una mayor autoridad en la búsqueda de una mayor integración y coordinación. La utilización de resultados de un estudio técnico detallado sobre las brechas en los mandatos institucionales/ciclos de las políticas realizado durante la fase de fomento de capacidades fundacionales (CLME) será de utilidad. Existe mayor conciencia entre los proyectos, programas e iniciativas sobre la necesidad de mejorar la coordinación. Ya se tomaron los primeros pasos para construir y ampliar la Alianza del CLME+ durante la fase PPG. |
| Cambio ambiental y social (incluyendo el cambio climático, cambio político) | M- A | La incorporación de criterios adaptativos en el diseño e implementación de las actividades del PAE del CLME+: (i) evaluación de la robustez de las soluciones propuestas en el contexto de la incertidumbre climática y política; (ii) evaluación de las soluciones/acciones propuestas en cuanto a su contribución a lograr una mayor resiliencia del sistema socio-ecológico. Fuerte participación y apropiación por parte de organismos y organizaciones de gobernanza (sub-) regionales bien establecidas amortiguará/ reducirá la susceptibilidad de los resultados del proyecto al cambio político. De manera similar en cuanto al mayor papel del sector privado y la sociedad civil. |
| Falta de compromisos paralelos por parte de los gobiernos y donantes potenciales para asegurar la sostenibilidad financiera una vez terminado el ciclo de vida del Proyecto | B-M | Se promoverá la fuerte coordinación y participación de los gobiernos y otros donantes en la implementación del PAE del CLME+ por medio del Componente 5 del Proyecto. Se planea realizar análisis de las necesidades de financiación durante la implementación del PAE y del Proyecto del CLME+. El Proyecto contempla la elaboración de planes de inversión y estrategias de financiación sostenibles. |
| El público tiene limitada conciencia e interés por los enfoques ecosistémicos, e inercia/ resistencia al cambio | B-M | El proyecto involucrará directa E indirectamente (ej. por medio de los socios, bajo la alianza más amplia a ser establecida bajo el Componente 5) a la comunidad más amplia de partes interesadas para aumentar la conciencia y enfatizar los beneficios locales del manejo con enfoque ecosistémico. |
| Limitantes en los datos e información científica, y limitada voluntad o capacidad de las autoridades nacionales para compartir los datos | B-M | Las Estrategias del PAE y el Proyecto CLME+ enfatizan sustancialmente la mejora de la gestión de datos e información. El desarrollo de políticas sobre datos a nivel regional o nacional será esencial en muchos casos. El desarrollo coordinado de “estrategias de investigación” que identifiquen las brechas en los conocimientos, podrán ayudar a aumentar la proporción de las investigaciones que son generadas por la demanda y por lo tanto ayudar a aumentar la relevancia de la base de conocimientos. |
| Diferencias significativas en los tamaños, configuraciones geográficas, grados de desarrollo y capacidades económicas y logísticas entre los países participantes podría impactar la viabilidad de los resultados y productos | B-M | Un fuerte énfasis en la cooperación horizontal con organismos y organizaciones de gobernanza subregionales. En el contexto regional e internacional, el fortalecimiento de los organismos subregionales llevará posteriormente al empoderamiento de los países miembros individualmente. Esto ayudará a equilibrar las fortalezas y prioridades relativas, y de hecho ofrece un incentivo para que todos los países apoyen los resultados del proyecto. Adicionalmente, el proyecto fomentará la cooperación Sur-Sur al generar oportunidades para que los países con mayor capacidad y experiencia en el manejo de determinadas pesquerías o hábitats marinos compartan su experticia con los demás. Los vínculos y la cooperación entre organismos, organizaciones e iniciativas permitirán optimizar los niveles de apoyo que se pueden suministrar en el contexto del proyecto. |
| El proyecto no logra involucrar a todos los actores clave | B-M | Durante la fase de Donación para la Preparación del Proyecto (PPG por su sigla en inglés) se realizó un análisis detallado para ayudar a identificar los diferentes grupos de partes interesadas. Durante la fase de inicio del proyecto, se desarrollará una Estrategia general de Comunicaciones del Proyecto/PAE, con componentes descentralizados. La participación activa de organismos regionales, organizaciones y socios con membrecías amplias y relaciones bien establecidas en la ejecución de la Estrategia (principio de subsidiaridad) distribuirán la carga de los esfuerzos y permitirá involucrar a una más amplia comunidad de partes interesadas. |
| Multitud de países y partes de inters, multitud de iniciativas en la región. Dependencia de compromisos/ alianzas y cofinanciación (de largo plazo) para lograr los resultados y productos del proyecto. | M | La “alianza” predefinida del CLME incluye a los Organismos de Gobernanza Regional (OGR) clave, cuyos miembros cubren la totalidad de la región. El endoso de alto nivel del PAE y las funciones clave de las OGRs en la (co-)ejecución del proyecto maximiza la apropiación regional del proyecto y fortalece la posición/función central de la iniciativa CLME+. Como resultado de la ampliación de la alianza a partir de la fase PPG se han recibido manifestaciones de interés/declaraciones de intención formales e informales. Se han obtenido compromisos sustanciales de cofinanciación durante la fase de Preparación del Proyecto (y se esperan recibir más durante su implementación). El inventario de programas, proyectos e iniciativas relevantes realizado durante la fase PPG facilitará el desarrollo y consolidación de acuerdos de colaboración durante la fase inicial del proyecto. |
| Unidad Coordinadora del Proyecto y Equipo Directivo incapaces de ejecutar y gestionar efectivamente el proyecto por su alto nivel de complejidad. | M-A | Una distribución clara de funciones entre la Agencia del FMAM y la Agencia Ejecutora, e internamente entre el Equipo de Apoyo de Gestión y la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) (ambos dentro de la Agencia Ejecutora). Acuerdos de co-ejecución con socios claves (sub-)regionales con un mandato formal y/o papel bien reconocido a largo plazo en la gobernanza y manejo de los RMVc en el CLME+. Asignación presupuestal adecuada para tener una UCP efectiva, eficiente y estable (dentro de los límites permitidos – tope de administración del FMAM). Promoción continua del concepto de apropiación del proyecto a nivel regional y nacional para ampliar la base de apoyo efectiva de la UCP y MT. Se deben tener debidamente en cuenta, en la medida que sea factible, las recomendaciones del MTE y TE del CLME: una bien concebida composición de la UCP (dentro de los límites permitidos por el presupuesto del proyecto y el tope de administración establecido por el FMAM), y TdRs bien concebidos y evaluación robusta de los candidatos. Se espera que las reformas actualmente en desarrollo/implementación en UNOPS produzcan un mejoramiento adicional en el desempeño. |

## Apropiación por parte de los países y la región: elegibilidad e impulsores

Durante el Proyecto CLME (FMAM ID 1032), se formuló el Programa de Acciones Estratégicas (PAE) del CLME+ entre los años 2011 y 2013 utilizando un enfoque altamente participativo. La aprobación técnica del texto final de este PAE a 10 años se obtuvo por parte del Comité Directivo del Proyecto CLME en su reunión final, realizado en marzo de 2013 en Cartagena, Colombia.

En dicha reunión, los representantes de los países solicitaron apoyo para el desarrollo de un Formato de Identificación de Proyecto (PIF por su sigla en inglés) del PNUD/FMAM que permitiera obtener cofinanciación adicional para ayudar a catalizar la implementación del PAE aprobado.

Luego de dicha reunión y hasta la fecha, el PAE ha sido formalmente endosado por 31 Ministros, representando 22 países diferentes de la Región del CLME+. 21 de estos países son elegibles para recibir apoyo financiero directo por parte del FMAM. Adicionalmente a los endosos por parte de los países elegibles para el FMAM, el PAE también fue formalmente endosado por Estados Unidos de América, uno de los principales co-financiadores del Proyecto CLME.

El PIF del CLME+ (FMAM ID 5542) fue presentado al Secretariado del FMAM, y fue formalmente incluido en el Programa de Trabajo preparado por la Reunión 45 del Concejo del FMAM (Noviembre de 2014). Continuando con el enfoque participativo iniciado durante el desarrollo del PAE del CLME+ y del PIF, se preparó entonces el Documento del Proyecto CLME+, con el apoyo financiero directo del FMAM, NOAA y Fondo Fiduciario UNESCO-Flandes (FUST) y las contribuciones en especie de los socios regionales, países y partes interesadas.

El desarrollo tanto del PAE del CLME+ como del Documento del Proyecto CLME+ ha sido impulsado por las necesidades y prioridades de los países y organizaciones regionales y partes interesadas de la región, las cuales también se manifiestan en una multitud de planes, estrategias, declaraciones, políticas y normas (muchas veces a nivel sectorial, o subregional o nacional):

- Arreglos globales y regionales que hacen un llamado a mejorar la gobernanza y manejo de los recursos marinos y que son apoyados por todos, o por un sub-conjunto de los países participantes del CLME+. Estos incluyen: Agenda 21, Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible /Programa de Implementación de Johannesburgo, Programa de Acción de Barbados, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Biodiversidad de Aichi, los Objetivos de Rio+20, el Convenio de Cartagena y sus Protocolos, y la Declaración de St. George.

- La adopción de la Política Regional del Océano del Caribe Oriental en el año 2013, durante la Reunión 57 de los Jefes de Estado del Caribe Oriental

- La formulación y adopción de la Política Pesquera Común de la Comunidad Caribe en el año 2014 durante el 8o Consejo de Ministros del CRFM

- La adopción de la Política Regional de Ciencia de la Comunidad Caribe por parte de los Jefes de Estado en el año 2007

- La adopción de un Marco Regional para Lograr un Desarrollo Resiliente al Cambio Climático, así como un Plan de Implementación, por parte de los Jefes de Estado de la Comunidad Caribe en junio de 2011

- La adopción en 2008 de la Declaración de Campeche sobre la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental

- La adopción del Plan de Manejo Subregional para el Pez Volador durante el 8º Concejo de Ministros del CRFM en mayo de 2014

- La adopción del Plan de Acción Conjunto de OSPESCA-CRFM durante la Primera Reunión Ministerial Conjunta de Alto Nivel de OSPESCA-CRFM en septiembre de 2012

- La renovación de la Política de Pesca Centroamericana (en curso en diciembre de 2014)

- La renovación de Plan Ambiental Regional Centroamericano a 5 años (CCAD-PARCA/ERAM; en curso en diciembre de 2014)

- Los planes y estrategias nacionales relacionados con el manejo sostenible del espacio marino y sus recursos, por ej. en Barbados, Belice, Colombia, Jamaica, Grenada, y Nicaragua

Adicionalmente se hace referencia a la Resolución de la ONU A/C.2/67/L.41 “Hacia el desarrollo sostenible del Mar Caribe para las generaciones presentes y futuras” (“Iniciativa del Mar Caribe”), promovida por medio de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Dicha resolución reconoce que el Mar Caribe es una zona de biodiversidad única y un ecosistema altamente frágil que requiere que los socios de desarrollo relevantes a nivel regional e internacional trabajen conjuntamente para desarrollar e implementar iniciativas regionales para promover la conservación y manejo sostenibles de los recursos costeros y marinos. Sobre la base de dicha Resolución, se hace un llamado endosado por la región por medio del PAE del CLME+ para el apoyo internacional y de toda la región para su implementación.

La apropiación e impulso continuado se asegurará adicionalmente por medio de los arreglos de coordinación y gestión del proyecto diseñados específicamente para este fin (ver la Sección 5.1), por medio del Plan de Actores Clave (ver la Sección 2.11 y documentos relacionados), y por medio de la adopción del Marco para la Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEAF) como elemento clave de la Estrategia del Proyecto (ver la Sección 2.1.3), así como por medio de la adopción de un Marco dinámico de S&E del PAE (a ser desarrollado bajo el Componente 5) que permitirá a las partes interesadas monitorear y comentar/ ofrecer retroalimentación sobre los avances y logros del Proyecto CLME+ y del PAE.

## Coordinación con otras iniciativas relacionadas

Actualmente se viene implementando un gran número de intervenciones que apoyan/son compatibles con las metas y objetivos generales del PAE del CLME+, y existen otras que se vienen planeando para ser implementados dentro de la Región del CLME+ y más allá. Reconociendo plenamente este hecho, y con el fin de reducir la replicación y duplicación de esfuerzos y para optimizar el potencial de las acciones complementarias, colaborativas y sinérgicas, como parte de la fase de preparación del proyecto (PPG) se contrató un inventario de programas, proyectos e iniciativas (PPIs) existentes que se consideraban relevantes para el Proyecto CLME+ y el PAE.

El análisis realizado por CERMES (UWI) identificó más de 160 PPIs de este tipo (Cooke et al., 2014). Los resultados de este análisis reflejan el enorme potencial para realizar esfuerzos colaborativos y sinérgicos entre donantes, socios y países, pero también reflejan una red altamente compleja de organizaciones e intereses, con un alto riesgo de duplicación y repetición de esfuerzos.

Dada su razón de ser, que es catalizar la implementación a gran escala del PAE del CLME+ (de amplia cobertura), y su cobertura de la totalidad del alcance geográfico de los GEMs del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil,  el Proyecto CLME+ se encuentra óptimamente posicionado para apoyar una mejor coordinación y colaboración entre los PPIs clave relevantes para este programa de acción. Ya se habían iniciado esfuerzos en este sentido durante el Proyecto CLME (FMAM ID 1032), y se han continuado durante la fase de Preparación del Proyecto CLME+.

Los resultados progresivos de estos esfuerzos se reflejan en, por ej.:

- los enfoques colaborativos y consultivos utilizados durante los procesos de desarrollo del PAE del CLME+ y el Proyecto CLME+, con la participación activa de una series de OIGs y OGRs

- el amplio endoso político de alto nivel del PAE del CLME+ por más de 20 países, y más de 30 ministros

- el diseño específico de la Estrategia del Proyecto CLME+, incluyendo la configuración de los 5 Componentes del Proyecto (y la inclusión de un Componente específico para promover la ampliación progresiva de la “Alianza del CLME+” en toda la región), y la cuidadosa identificación de los resultados y productos del proyecto bajo los diferentes componentes, teniendo en cuenta otros PPIs existentes

- los arreglo de co-ejecución planeados (confirmados o potenciales) para el Proyecto CLME+ y el PAE, que buscan involucrar a las OIG, OGR y ONG claves en la Alianza del CLME+, tales como FAO-COPACO, PNUMA PAC, IOC de UNESCO, OSPESCA, CRFM, OECS, UWI, CANARI, GCFI, Caribsave, entre otros. Se facilitará la coordinación con otras iniciativas por el hecho de que muchos de estos socios del CLME+ también son responsables por, o participarán en, muchos de los PPIs identificados en el inventario (ver también las Secciones 0 y 2.7.2)

- el monto total de los compromisos de cofinanciación, y el origen de las cartas de compromiso de cofinanciación recibidos a la fecha para el Proyecto CLME+, y las manifestaciones y declaraciones adicionales de interés o de intención de colaborar en el contexto del Proyecto CLME+ y del PAE

En este contexto se prevé que el apoyo dado por medio del Componente 5 del Proyecto CLME+ (ver la Sección 2.3.5) será fundamental para lograr una mayor coordinación y colaboración al nivel de la región.

En la presente sección del ProDoc se relacionan además los PPI relevantes identificados durante la fase PPG del Proyecto CLME+, junto con comentarios sobre su relevancia para el Proyecto CLME+ y el PAE.

### Iniciativas cofinanciadas por el FMAM

El Proyecto CLME+ buscará optimizar la coordinación e integración de actividades (en la medida en que sea factible) entre los proyectos del “CLME+” (FMAM ID 5542) y otros proyectos relevantes financiados por el FMAM en la Región del CLME+ y más allá. A continuación se presenta un listado no exhaustivo de tales proyectos.

#### Proyectos multi-país del FMAM, dentro de o adyacente a la Región del CLME+

Cuadro 9. Proyectos que abordan el problema transfronterizo de la contaminación

| Países | Nombre del Proyecto y Descripción | Agencia del FMAM (y socios) | Periodo de impl. aprox. y estado | Estrategia más relevante del PAE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trece de los 25 países del CLME+ elegibles para el FMAM participan en CReW: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, Jamaica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago | CREW: El Proyecto “Fondo Regional del Caribe para el Manejo de Aguas Residuales” establecido en el año 2011 busca suministrar financiamiento sostenible para el sector de aguas residuales, apoyar reformas políticas y legislativas, y promover el diálogo regional y el intercambio de conocimientos entre los actores clave de la Región del Gran Caribe. El proyecto a cuatro años es implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (FMAM ID 3766; http://www.gefcrew.org) | BID y PNUMA | 2011-15? (bajo implementación) | PAE S1, 4 y 6 |
| Diez de los estados-isla (SIDS por su sigla en inglés) del Caribe del CLME+ participan en este proyecto, incluyendo a Antigua y Barbuda, Cuba, República Dominicana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad &Tobago. | IWEco: El proyecto “Integración del Manejo del Agua, la Tierra y los Ecosistemas en los Pequeños Estados Isla en Desarrollo en el Caribe” es un proyecto a 5 años a ser implementado por PNUMA. El PNUD es la Agencia Co-Implementadora y contribuye al componente de Manejo del Conocimiento del proyecto y ofrece apoyo a las iniciativas comunitarias bajo el Programa de Pequeñas Subvenciones (PPS) del FMAM. El proyecto se enfocará en la implementación de un enfoque integral para el manejo de los servicios del agua, la tierra y los ecosistemas, apoyado en reformas políticas, institucionales y legislativas, y la implementación de tecnologías apropiadas efectivas para acelerar la contribución a las metas globales sobre suministro seguro y confiable de agua y mejoras sanitarias, y contribuyendo a un mejor funcionamiento del ecosistema en el Caribe. | PNUMA y PNUD | 2015-21* *ProDoc presentado para endoso de CEO | PAE S1, 4 y 6 |
| Gran parte del trabajo (co)financiado por el FMAM bajo este proyecto se enfocará al interior de México y sus aguas territoriales, dado que Estados Unidos de América no es elegible para recibir apoyo financiero del FMAM. | Implementación del PAE del GoMLE: El Proyecto para la “Implementación del Programa de Acciones Estratégicas del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México” es un proyecto a cinco años que busca implementar el Programa de Acciones Estratégicas desarrollado y acordado por México y Estados Unidos de América durante el primer Proyecto del GEM del Golfo de México. El proyecto buscará mejorar la calidad del agua, rehabilitar los ecosistemas costeros y marinos, y evitar el agotamiento de los recursos marinos en el GEM del Golfo de México. (FMAM ID 6952) | UNIDO | 2015-21?* *PIF aprobado; ProDoc en desarrollo | PAE S1, 2, 3 y 4 |
| Belice, Guatemala, Honduras y México | MAR2R: El Proyecto “Manejo Integrado Transfronteriza desde la cordillera hasta el arrecife del Arrecife Mesoamericano” a ser implementado por el Fondo Mundial para la Naturalezad es un proyecto a 5 años previsto para iniciar en el año 2015(6). Se prevé que el proyecto apoyará la colaboración regional de la gestión desde la cordillera hasta el arrecife del Arrecife transfronterizo Mesoamericano, demostrando sus ventajas y mejorando las capacidades regionales, nacionales y locales para la gestión y gobernanza integral de sus recursos de agua dulce, costeros y marinos. El proyecto tiene cuatro componentes diseñados para abordar amenazas claves al manejo y conservación de los recursos ACM transfronterizos. (FMAM ID 5765) | WWF (CCAD) | 2015-22?* * PIF aprobado; ProDoc en desarrollo | PAE S1 y 4 |
| Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. | Proyecto de la Cuenca del Río Amazonas: El “Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos de Agua Transfronterizos en la Cuenca del Río Amazonas Considerando la Variabilidad y el Cambio Climático”, el cual inició en el 2009, busca fortalecer, de manera coordinada y consistente, el marco institucional para la planeación y ejecución de actividades para la protección y manejo sostenible de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Amazonas. (FMAM ID 2364) | PNUMA (ACTO) | 2009-2015 Bajo implementación | PAE S1 y 6 |
| Haití, República Dominicana | Proyecto de la Cuenca del Río Artibonito: El Proyecto para “Reducir los conflictos en el uso de agua en la cuenca del Río Artibonito por medio del desarrollo y adopción de un Programa de Acciones Estratégicas multi-focal en el área” es implementado por el PNUD y su objetivo inmediato es la promoción de reformas, demostraciones e inversiones de gran alcance e integrados con base en los ecosistemas para el manejo sostenible de una vertiente estratégica de aguas internacionales (que fluyen al Mar Caribe). (FMAM ID 2929; http://www.artibonite.org) | PNUD | Bajo implementación | PAE S4 |

Cuadro 10. Proyectos que abordan el problema transfronterizo de la pesca no sostenible

| Países | Nombre y Descripción del Proyecto | Agencia del FMAM (agencias ejecutoras/ socios) | Periodo de impl. aprox. y Estado | Estrategia más relevante del PAE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, San Cristóbal y Nieves Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago. | El Proyecto de “Adaptación al Cambio Climático en el Sector Pesquero del Caribe Oriental” es un proyecto a 5 años previsto para iniciar en el año 2015. El proyecto busca aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático en el sector pesquero del Caribe Oriental, por medio de la introducción de medidas adaptativas en el manejo de las pesquerías y el fortalecimiento de capacidades de los pescadores y acuiculturistas. Se prevé que por medio del proyecto se implemente una serie de estrategias adaptativas mutuamente beneficiosas tales como: ajustes a la política para incorporar la adaptación al cambio climático en las políticas, estrategias y planes de manejo pesqueros, así como el desarrollo e introducción de herramientas prácticas para la adaptación de las pesquerías al cambio climático. | FAO | 2015-22?* * PIF aprobado; ProDoc en desarrollo | PAE S2, 3, 4, 5 y 6 (demo pez volador CLME+ |
| Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Surinam y Trinidad y Tobago | REBYC-II LAC: El “Manejo Sostenible de la Pesca Incidental en las Pesquerías de Arrastre en Latinoamérica y el Caribe” es un proyecto a 5 años que busca mejorar el manejo de la pesca incidental y la conservación de los hábitats de los ‘bosques azules’ en la pesca por arrastre de demersales/camarón en Latinoamérica y el Caribe mediante una efectiva alianza entre los sectores público y privado y la adopción de mejores prácticas que sirvan de base para medios de sustento sostenibles. Se prevé que el proyecto ofrecerá la oportunidad de ampliar su alcance a gran escala y de fortalecer el manejo participativo y sostenible de las pesquerías y del manejo de la pesca incidental dentro de un sector pesquero de importancia mundial. (FMAM ID 5304) | FAO | 2015-22?* *PIF aprobado; ProDoc en desarrollo | S2, 3 y 6 (demo camarón y demersales CLME+) |
| Global | Iniciativa de Pesquerías Costeras del FMAM (enfocado en Latinoamérica en Ecuador, Chile y Perú) | FAO | En desarrollo | PAE S2, 3, 4, 5 y 6 |

Cuadro 11. Proyectos que abordan el problema transfronterizo de la degradación del hábitat y modificación de las comunidades

| Países | Nombre y Descripción del Proyecto | Agencia del FMAM (agencias ejecutoras/ socios) | Periodo de impl. aprox. y Estado | Estrategia más relevante del PAE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antigua y Barbuda, Grenada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas. | El “Proyecto para la Financiación y Manejo Sostenible de los Ecosistemas Marinos del Caribe Oriental” busca mejorar la efectividad del manejo de la red de zonas protegidas existentes y ampliadas en el Caribe Oriental por medio del establecimiento de un mecanismo de financiación sostenible. | Banco Mundial (TNC) | Bajo implementación | S1, 3 y 4 |
| Los países participantes partes del CLME+ son: Brasil, Jamaica, Bahamas, Venezuela. Otros países participantes que no son del CLME+ también usan el espacio marino del CLME+ | Globallast Partnerships: El Proyecto de “Establecimiento de Alianzas para Asistir a los Países en Desarrollo en la Reducción de la Transferencia de Organismos Acuáticos Dañinos por medio de las Aguas de Lastre de los Navíos” tiene como objetivo general: promover el desarrollo de alianzas regionales que implementen medidas coordinadas de largo plazo para minimizar el efecto adverso de especies acuáticas invasivas que son transferidas por medio de las aguas de lastre de los navíos sobre los ecosistemas costeros y marinos, la economía, la salud y el bienestar humano de acuerdo con la convención internacional relevante de OMI (FMAM ID 2261; http://www.globallast.org) | PNUD (OMI) | Bajo implementación | PAE S4 |

Cuadro 12. Proyectos transversales del FMAM de relevancia para el CLME+

| Países | Nombre del Proyecto y Descripción | Agencia del FMAM (agencias ejecutoras/ socios) | Periodo de impl. aprox. y Estado | Estrategia más relevante del PAE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Países del CLME+ que potencialmente podrían participar son: SIDS del Caribe | La “cooperación regional para desarrollar y manejar información ambiental para la toma de decisiones en el Caribe” busca fortalecer las capacidad de los países del Caribe pare recolectar, manejar, divulgar y usar una serie básica de datos ambientales para la toma de decisiones. | PNUMA ROLAC | PIF bajo revisión | S1, 3 y 4 |
| Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Belice, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela | SGP del FMAM: Establecido en el año 1992, el año de la Cumbre de la Tierra en Rio, el Programa de Pequeñas Subvenciones del FMAM incorpora la esencia misma del desarrollo sostenible al "pensar globalmente, actuar localmente". Al ofrecer soporte financiero y técnico a los proyectos que conservan y restauran el medio ambiente y al mismo tiempo mejoran el bienestar y los medios de sustento de las personas, el SGP demuestra que la acción comunitaria puede preservar el delicado equilibrio entre las necesidades humanas y los imperativos ambientales. (FMAM ID; https://sgp.undp.org/) | PNUD (UNOPS) | Bajo implementación | CLME+ Componentes 2, 3 y 5 |

#### Proyectos Internacionales/Mundiales del FMAM, relevantes para la Región del CLME+ y el PAE

Cuadro 13. Proyectos Internacionales/Globales relevantes del FMAM

| Nombre y Descripción del Proyecto | Agencia del FMAM (agencias ejecutoras/ socios) | Periodo de impl. aprox. y Estado | Estrategia más relevante del PAE |
| --- | --- | --- | --- |
| IW:LEARN: El Proyecto “Red de Intercambio de Enseñanzas y Recursos: Aguas Internacionales” (IW:LEARN) busca fortalecer las capacidades de gestión de los conocimientos y promover las enseñanzas divulgadas, herramientas y metodologías para la gestión de aguas transfronterizas – dentro y fuera del portafolio de AI del FMAM, junto con una red mundial de socios con el fin de mejorar la efectividad de los proyectos de AI del FMAM y de los socios en la producción de resultados tangibles e inversiones aumentadas. (FMAM ID 5729; http://iwlearn.net/) | PNUD, PNUMA (varios socios ejecutivos) | * PIF aprobado; ProDoc en desarrollo | CLME+ Componente 5 |
| LME LEARN: El “Fortalecimiento de la Gobernanza Global de los Grandes Ecosistemas Marinos y sus Costas por medio del mejoramiento de la divulgación y aplicación de las herramientas de Conocimientos e Información sobre GEM/ICM/AMP” es un proyecto global que busca mejorar la gobernanza basada en los ecosistemas de los Grandes Ecosistemas Marinos y sus costas por medio de la generación de conocimientos, fomento de capacidades, la vinculación de socios públicos y privados y apoyando la transmisión de enseñanzas de sur-a-sur y de norte-a-sur. El proyecto identificará los problemas prioritarios que afecta la gobernanza de los GEMs, junto con sus zonas costeras asociadas y áreas marinas protegidas, así como sus causas subyacentes, y por medio de su integración en un marco de gobernanza mundial basado en los ecosistemas fundamentado sobre la base de la coordinación y cooperación global. (FMAM ID 5278) | PNUD (UNESCO-IOC) | ProDoc presentado para endoso de CEO en diciembre 2014; fecha de inicio estimada Marzo de 2015 | CLME+ Componente 5 |
| TWAP: El Proyecto “Programa de Evaluación de Aguas Transfronterizas: Acuíferos, Cuencas de Lagos/Embalses, Cuencas de Ríos, Grandes Ecosistemas Marinos y Mar Abierto para catalizar un Manejo Ambiental Acertado” (TWAP) busca ofrecer una evaluación de línea base para identificar y evaluar cambios causados por las actividades humanas y los procesos naturales a los sistemas de agua transfronterizos, y las consecuencias que tienen tales cambios en las poblaciones humanas. (FMAM ID 4489; http://www.geftwap.org) | PNUMA (DHI, UNESCO-IHP, UNESCO-IOC, ILEC) | Bajo implementación | CLME+ Componente 5 |
| Proyecto Bosque Azul: El Proyecto “Metodologías Estandarizadas Mundiales para la Contabilización de Carbono y la Valoración de Servicios Ecosistémicos de los Bosques Azules” ayudará a avanzar en el financiamiento sostenible de la gestión de ecosistemas costeros por medio de valores asociados con el carbono y los servicios generales de los ecosistemas. El proyecto logrará lo anterior por medio de un enfoque internacionalmente coordinado que combina la investigación, el desarrollo de políticas, asesoría técnica y herramientas prácticas aunado a intervenciones a pequeña escala. El proyecto se desarrollará sobre la base de iniciativas y proyectos existentes y proporcionará herramientas para su ampliación a nivel internacional. Países participantes del CLME+: Guatemala, Honduras, Nicaragua | PNUMA (GRID ARENDAL, PNUMA ROLAC) | 2015-19* endosado por CEO | S1, 4 y 6 |
| El Proyecto “Cadenas de Suministro Globales Sostenibles para Productos de Consumo Marinos” busca incorporar la sostenibilidad dentro las cadenas de suministro de pescados y mariscos por medio de mecanismos y alianzas de mercado y de políticas, con el objetivo general de reconstruir y proteger las poblaciones de peces y los medios de sustento. (FMAM ID 5271) País del CLME+ participante: Costa Rica | PNUD (SFP) | ProDoc presentado para endoso de CEO in Noviembre 2014 | S2, 4, 5 y 6 |

#### Proyectos del FMAM a nivel nacional dentro de la Región del CLME+

Cuadro 14. Proyectos del FMAM revelantes al nivel nacional bajo implementación en países participantes del CLME+

| FMAM ID | País | Nombre del Proyecto | Agencia del FMAM | Agencia Ejecutora | Estado | Estrategia más relevante del PAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3729 | Bahamas | Construcción de una Red de Áreas Marinas Protegidas Sostenible | PNUMA | PNUMA | Bajo implementación | S4 |
| 4637 | Brasil | Áreas Marinas y Costeras Protegidas (FMAM MAR) | BM | Ministerio del Medio Ambiente (MMA), ICMBio, FUNBIO, Petrobras | Endosado por CEO | S4 |
| 3826 | Colombia | Diseño e implementación de un Sub-sistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP) | PNUD | INVEMAR, y Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Naturales de Colombia (UAESPNN) | Bajo implementación | S4 |
| 3956 | Costa Rica | Consolidación de las Áreas Marinas Protegidas de Costa Rica (AMPs) | PNUD | Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)/Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) | Bajo implementación | S4 |
| 3607 | Cuba | Aplicación de un Enfoque Regional al Manejo de Áreas Protegidas Marinas y Costeras en los Archipiélagos al sur de Cuba | PNUD | Ministerio de Ciencia, Tecnología y el Medio Ambiente (CITMA), por medio del Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP); WWF Canada | Bajo implementación | S4 |
| 5069 | Grenada | Implementación de un Enfoque de “Cordillera al Arrecife” para proteger la Biodiversidad y las Funciones del Ecosistema dentro y alrededor de Áreas Protegidas | PNUD | Ministerio de Agricultura (Departamento de Pesca y Forestal); Ministerio del Medio Ambiente | Endosado por CEO | S1, S4 |
| 4716 | Guatemala | Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en áreas Protegidas Costeras y Marinas (AMPs) | PNUD | Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (MARN); Concejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP); The Nature Conservancy (TNC) | Endosado por CEO | S4 |
| 4708 | Honduras | Fortalecimiento del Sub-Sistema de Áreas Protegidas Marinas y Costeras | PNUD | Dirección de Biodiversidad (DIBIO) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientales (SERNA), Instituto de Conservacion y Desarrollo Forestal (ICF) y Dirección de Pesca (DIGEPESCA) de la Secretaría del Ambiente y Ganadería (SAG) | Endosado por CEO | S4 |
| 3764 | Jamaica | Fortalecimiento de la Sostenibilidad Operacional y Financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas | PNUD | Agencia Nacional del Medio Ambiente y Planeación (NEPA) (Agencia Ejecutora Líder), Departamento Forestal , Jamaica National Heritage Trust, Ministerio de Salud y del Medio Ambiente, The Nature Conservancy (TNC) | Bajo implementación | S4 |
| 5078 | San Cristóbal y Nieves | Conservación de la Biodiversidad y Reducción de la Degradación del Hábitat en Áreas Protegidas y sus alrededores | PNUD | Ministerio de Desarrollo Sostenible | Endosado por CEO | S4 |
| 3865 | Venezuela | Fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas Marinas y Costeras | PNUD | Ministerio de Poder Popular para el Medio Ambiente | Bajo implementación | S4 |

### Otras iniciativas relevantes (no financiadas por el FMAM)

Se viene implementando o planeando un número importante de iniciativas que no son financiadas por el FMAM y que son relevantes para el PAE del CLME+ al nivel regional, subregional y nacional. A continuación se presenta un listado no exhaustivo de dichos PPIs, conlos cuales se han planificado  colaboración con el Proyecto CLME+, o con los cuales se explorarán oportunidades de colaboración durante la fase de inicio del proyecto y durante la implementación del mismo.

Cuadro 15. Selección de PPIs no financiados por el FMAM de relevancia para el PAE del CLME+

| Nombre del Proyecto | Resumen/Información del Proyecto | Alcance | Estado | Principal Componente del Proyecto y/o Estrategia del PAE del CLME+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Cooperación con el CLME+: P = planeada; I = Iniciada; EoI = Manifestación de Interés: DoI = Declaración de Intención; TBE = Por Explorarse |  |  |  |  |
| Fortalecimiento de pescadores del Caribe para participar en la gobernanza (CANARI) | Mejorar la contribución de la pesca artesanal a la seguridad alimentaria de las islas del Caribe por medio del fortalecimiento de capacidades de redes de organizaciones de pescadores regionales y nacionales para participar en la gobernanza y manejo de las pesquerías. | Anguilla, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago e Islas Turcos y Caicos | P&I | Estrategia del PAE 2, 4, 5, 6; Componente del Proyecto 2 |
| Red de Áreas Marinas Manejadas del Caribe Oriental (ECMMAN, TNC) | El proyecto se enfocará en cuatro componentes: - Establecer nuevas áreas de manejo marinas y fortalecer las existentes; - Apoyar a las organizaciones de pescadores y apoyar nuevas oportunidades de subsistencia; - Mejorar el acceso a datos e información relacionada con el manejo de recursos marinos, y - Establecer mecanismos de financiación sostenibles para apoyar el manejo marina como parte de la Iniciativa Reto del Caribe. | Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas | P&I | Estrategia del PAE 4; Componente del Proyecto 2, 4, 5 |
| Atlas Marino del Caribe 2 (IODE de UNESCO, FUST) | Contribuir a una mejor Gobernanza y Manejo de Zonas Costeras Integradas (ZCI) y Recursos Marinos Vivos compartidos (RMVc) suministrando a los actores clave mecanismos basados en datos espaciales para buscar información y apoyar la toma de decisiones. | Barbados, Belice, Colombia, Cuba, Dominica, Jamaica, México, Antillas Holandesas, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Turcos y Caicos, Reino Unido, Estados Unidos de América, Venezuela | P&I | Todas las Estrategias del PAE; Componente del Proyecto 2, 3, 5 |
| Profesor del Océano (IODE de UNESCO, FUST) | Capacitación y Fomento de Capacidades | Global (nodo regional a establecerse en Colombia) | P&I | Componente 2 |
| Proyecto CTA | El objeto del proyecto es continuar con promover la participación de las organizaciones de pescadores en los procesos de elaboración de políticas y con los tomadores de decisiones para la implementación de las políticas clave sobre pesquerías que se vienen facilitando. El objetivo general del proyecto es contribuir al desarrollo de una industria sostenible y rentable, la mejora de la calidad de vida y la nutrición de los pescadores de la región CRFM/CARIFORUM. | Estados miembros del CFRM | P | PAE Estrategias 2, 4, 5, 6; Componente del Proyecto 2 |
| Programa de Manejo de la Biodiversidad y de Áreas Protegidas (BIOPAMA – IUCN) | BIOPAMA busca abordar las amenazas a la biodiversidad en países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), reduciendo también la pobreza en comunidades en y cerca de las áreas protegidas. Específicamente, el programa fortalecerá las instituciones y redes existentes al poner a su disposición la mejor ciencia y conocimientos disponibles para el fomento de capacidades para mejorar las políticas y la toma de decisiones sobre la conservación de la diversidad, el manejo y acceso de áreas protegidas y repartición de beneficios. | Países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) | P&I | Estrategia 4; Componente del Proyecto 2, 4, 5 |
| Soluciones Azules | Implementación del plan estratégico de CDB en el campo de la biodiversidad marina y costera (“PN 2012.9058.4“; BMU, Alemania) se enfoca en suministrar conocimientos basados en la experiencia y en el apoyo de comunicación internacional entre proyectos sobre este tema. | El Caribe, República Dominicana, Granada, Costa Rica |  | Estrategia 1, 4; Componente del Proyecto 2, 3, 4, y 5 |
| Fortalecimiento de la Capacidad Adaptativa de Comunidades Rurales y Recursos Naturales al Cambio Climático (BMZ, Alemania) | “PN 2011.9777.1” (BMZ, Alemania) se enfoca en la protección de los ecosistemas marinos en los países de CARICOM. | Países de CARICOM | TBE | Estrategia 4; Componente del Proyecto 2, 3, 4, 5 |
| ReefFix - Haití (México, Mónaco y OEA) | Hacia el desarrollo del sistema de Áreas Marinas Protegidas de Haití (AMPs). Una Valoración de los Servicios Ecosistémicos para la creación del sistema de AMPs de Haití (Un Proyecto Integrado de Valoración del Manejo de los Servicios Ecosistémicos de las Zonas Costeras y Fomento de Capacidades para el Caribe ) | Haití | TBE |  |
| Actividad de Biodiversidad Marina del Caribe (TNC, USAID) | Reducir las amenazas a la biodiversidad marina-costera en zonas prioritarias del Caribe—incluyendo ecosistemas de alta biodiversidad tales como los arrecifes de coral, los manglares y praderas de pastos marinos—con el fin de lograr una conservación de la biodiversidad sostenible, mantener servicios críticos del ecosistema y lograr mejoras tangibles en el bienestar humano de las comunidades adyacentes a las áreas marinas protegidas | Caribe Insular, enfocado principalmente en Haití, República Dominicana, Jamaica, Grenada, San Vicente y las Granadinas + apoyo a la Iniciativa Reto del Caribe | EoI | Estrategia del PAE 2, 4; Componente del Proyecto 2, 4, 5 |
| mFisheries (UWI) | http://cirp.org.tt/mfisheries/ | Trinidad y Tobago, con posible ampliación a otros países de CARICOM | P&I; TBE | Estrategia del PAE 2,5, 6; Componente del Proyecto 2, 3 |
| Pesquerías +Sostenibles (Conservation Internacional Brasil, Subvención de Google) | http://www.conservation.org.br/ | Norte de Brasil | EoI; TBE | Estrategia del PAE 2, 6; Componente del Proyecto 2, 3 |
| Indicadores de Salud del Océano (Conservation Internacional) | http://www.oceanhealthindex.org/ | Trabajo a nivel mundial + nacional en Colombia, Panamá, + EoI de OECS y otros países del CLME+ | P&I | Todas las Estrategias del PAE; Componente del Proyecto 2, 5 |
| Proyecto Billfish (FAO/NOAA) | Introducción del ordenamiento la gestión y conservación de picudos en la Región Centro Occidental del Atlántico – Restaurar el patrimonio perdido y contribuir a formas de sustento sostenibles en la Región Centro-Occidental del Atlántico por medio de la conservación e inversión en pesquerías de picudos que sean económica, técnica y ecológicamente viables | Países seleccionados de COPACO (Caribe) |  | Estrategia del PAE 5B |
| C-FISH (Caribsave) | http://c-fish.org/what-we-do/alternative-livelihoods/ | Jamaica, Grenada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas | DoI | Estrategia del PAE 2, 4; Componente del Proyecto 2, 3 |
| NOAA (Southeast Fisheries Science Centre SEFSC, otros) | Programa NOAA LME; Estrategia Caribe de NOAA; Estrategia del Pez León de NOAA; Programa de Conservación de Arrecifes de Coral de NOAA (CRCP); Conservación de Hábitat de NOAA (Centro de Restauración); Subvenciones/Fomento de Capacidades de NOAA | Mundial, Caribe, CLME+ | P&I | Todas las Estrategias del PAE; Componente del Proyecto 1, 2, 3, 4, 5 |
| Asociación de Servicios Ecosistémicos Marinos | http://www.marineecosystemservices.org/ | mundial | P&I | Estrategia del PAE 1 y 2 |
| Contabilización del Patrimonio y Valoración de los Servicios Ecosistémicos - WAVES (Banco Mundial) | https://www.wavespartnership.org/en | mundial | TBE | Estrategia del PAE 1, 2, 3; Componente del Proyecto 2, 5 |
| Guiana Shield Facility (PNUD) | http://www.guianashield.org/ | Brasil, Colombia, Guyana, Surinam, Guayana Francesa | P | Estrategia del PAE 2; Componente 5 del Proyecto |
| CAPNET (PNUD) | http://www.cap-net.org/ | 24 países del CLME+ | P | Estrategia del PAE 1; Componente del Proyecto 2 |
| Alianza Mundial para los Océanos (Banco Mundial) | http://www.globalpartnershipforoceans.org/ | mundial | EoI; TBE | Estrategia del PAE 2, 4, 6; Componente del Proyecto 2, 4 |
| Consejo Mundial de Océanos | http://www.oceancouncil.org/site/ | mundial | EoI; TBE |  |
| Universidad de las Naciones Unidas | Curso internacional sobre ecosistemas de manglares – materiales del curso disponibles en http://inweh.unu.edu/mangroves-course/ | mundial | EoI; TBE | Estrategia del PAE 4, 6; Componente del Proyecto 2 |
| Reuniones anuales de GCFI | http://www.gcfi.org/index.php | GoMLME, CLME, parte del GEMPNB | P&I | Todas las Estrategias del PAE; Componente del Proyecto 1, 2, 3, 4, 5 |
| UNEP Live | UNEP Live (www.uneplive.org) es una plataforma virtual interactiva diseñada para mantener a la Asamblea Ambiental de la ONU actualizada en cuanto al medio ambiente. Opera como una plataforma de gestión de conocimientos utilizando servicios globales combinados con datos nacionales y locales para identificar problemas clave y emergentes y apoyar el desarrollo de evaluaciones ambientales integrales sobre el estado, tendencias y perspectivas del medio ambiente. UNEP Live apoya el desarrollo del informe Global Environment Outlook report (GEO 6) y sus evaluaciones regionales. Sus componentes especialmente relevantes son: el Sistema de Informes Nacionales, un aplicativo para manipular y mostrar indicadores para generar informes sintéticos, y la Comunidad de Profesionales en línea: espacios de trabajo que permite desarrollar las partes sustanciales del Atlas. |  | EoI | Todas las Estrategias del PAE; Componente del Proyecto 1,2,3, 5 |
| Integración sistemática del MEE en islas y sus AMPs | Integración del enfoque ecosistémico por parte de las Islas Estado | Islas Naciones del Proyecto CLME+ | TBE | Estrategia 4 y Componente del Proyecto 3 |
| Proyecto de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SFS) | Aumentar la producción y el comercio de la agricultura y la pesca que cumplan con las normas internacionales y al mismo tiempo proteger la salud vegetal, animal y humana y el medio ambiente. | CARIFORUM | TBE | Estrategias 2, 4,5,5 Componente 3 |

## Eficiencia y efectividad de costos

El Proyecto CLME+ ha sido diseñado para ser eficiente y efectivo en costos en varios sentidos:

- Desde el punto de vista de ejecución del proyecto, se logrará un uso económicamente eficiente del presupuesto del proyecto al mantener los gastos de administración del proyecto por debajo del 10% del presupuesto total. Esto se logrará por medio de “decisiones inteligentes” en términos del personal y la operatividad de la UCP, facilitada mediante la incorporación de procesos de gobernanza y ejecución del proyecto en los planes de trabajo y las agendas de las organizaciones (sub-)regionales existentes con un mandato o papel ampliamente reconocido en el apoyo al manejo  de los RMVc.

- La efectividad económica de la contribución del FMAM se logrará adicionalmente mediante el apalancamiento de importantes contribuciones de cofinanciación que, a la fecha de presentación del Documento del Proyecto para aprobación del FMAM, alcanzaban ya más de USD 130 millones, para una relación de cofinanciación al FMAM mayor de 10 a 1. Se han anidado acciones adicionales dentro del Marco de Resultados del Proyectos que se prevé producirán un aumento adicional en el total de las inversiones relacionadas con el proyecto.

- El proyecto también ha sido diseñado específicamente para mejorar sustancialmente la efectividad de costos de los esfuerzos generales regionales e internacionales para lograr los objetivos del PAE del CLME+; las actividades del Proyecto CLME+ se orientan fuertemente hacia la creación de condiciones habilitantes (ej. arreglos de gobernanza y capacidad fortalecidos, y mayor coordinación y cooperación entre las diversas iniciativas regionales) que podrán entonces apoyar la mayor efectividad y sostenibilidad de las acciones e inversiones en el terreno.

Eficiencia y efectividad en los costos para los arreglos de ejecución del proyecto

El diseño adoptado por el Proyecto CLME+ y que se describe por ej. en las Secciones 5 y 6 ofrece una solución económicamente eficiente y efectiva para la vigilancia, coordinación y gestión general de un proyecto regional de tan gran tamaño involucrando a más de 20 países elegibles para el FMAM y más de 10 organizaciones regionales socias. El presupuesto para las actividades de administración del proyecto se encuentra dentro de los límites establecidos por el FMAM. Para lograrlo, el proyecto ha sido diseñado para valerse de manera importante de la existencia de organizaciones regionales con un mandato formal para el manejo de los RMVc. Los arreglos de co-ejecución con OGRs clave reflejarán las ventajas comparativas de cada organización, y de esta manera (a) se reducirán los costos operacionales de la UCP; (b) se podrá alcanzar una comunidad mucho más amplia y variada de partes interesadas, y (c) se podrá implementar de manera mucho más eficiente y efectiva un amplio rango de acciones. Lo anterior no solo ofrece una solución económicamente eficiente para la ejecución del proyecto, sino que también (d) ayuda a fortalecer aún más a estas organizaciones y su papel en el MGR, y por lo tanto contribuye a la sostenibilidad de las intervenciones y resultados del proyecto.

Teniendo en cuenta las dinámicas existentes de los procesos de gobernanza regionales nativos y la periodicidad de sus reuniones asociadas (ej. los planes de trabajo bienales de los OGRs establecidos, y las reuniones semestrales, anuales y bianuales de sus respectivos Grupos de Trabajo y Organismos Asesores y de Toma de Decisiones; ver la Figura 15), los hitos y metas dentro del Marco de Resultados del Proyecto han sido planeadas de tal manera que se puedan aprovechar de manera óptima dichos procesos de gobernanza existentes para revisar, planear y lograr los productos y resultados del proyecto. Esto permitirá reducir la frecuencia (y por ende los costos asociados) de las reuniones, entre otras, de organismos de gobernanza específicos del proyecto (ej. 3 reuniones del Comité Directivo en vez de 5, más la posibilidad de lograr agendas mucho más enfocadas –y por ende eficientes- en dichas reuniones). También se promoverá el uso de tecnologías innovadoras para reducir costos. Como tal, se espera que la combinación de medidas planeadas bajo este enfoque innovador genere un mayor sentido de apropiación por parte los países y partes interesadas del proyecto, en vez de la reducción que de otra manera podría producirse debido a una menor periodicidad de las reuniones del proyecto.

Acciones económicamente eficientes para el logro de los objetivos del PAE

La incorporación de las actividades del proyecto dentro de los planes de trabajo de las organizaciones regionales (y cuando sea apropiado) las nacionales no solamente mejora su sostenibilidad a largo plazo sino que también reduce el riesgo de la duplicación de esfuerzos. Tal incorporación también permitirá integrar los objetivos y acciones del PAE dentro de los planes de acción nacionales que los países del CLME+ han desarrollado o que desarrollarán en el contexto de sus compromisos bajo convenciones o acuerdos globales o regionales. Este enfoque, en vez de apoyar el tradicional ejercicio de ‘PAE a PAN’, contribuirá de manera importante a la efectividad de costos tanto del Proyecto CLME+ como de las acciones de los países, al evitar la innecesaria (y a menudo también contraproducente) duplicación del trabajo.

Aunque se han observado mejoras, muchas de las actividades de línea base y PPIs en la región del CLME+ todavía reflejan un enfoque ad hoc (con base en las oportunidades). Dicho enfoque muchas veces ha sido intensificado por la falta de (una visión y/o oportunidades para) un enfoque mucho más programático e interregional e intersectorial, generando un uso menos efectivo e ineficiente de los limitados recursos humanos y financieros. Las acciones bajo el Proyecto CLME+ que fortalecerán los MGR, junto con la creación de una amplia alianza entre la multitud de programas, proyectos e iniciativas que se realizan en la región (la “Alianza del CLME+”) crearán las condiciones habilitantes que permitirán una implementación de las acciones de manera mucho más económicamente eficiente y efectiva.

Con su enfoque en las causas subyacentes de la degradación ambiental y en el mejoramiento de la coordinación, colaboración y sinergias, la cofinanciación de los costos incrementales del FMAM para el Proyecto CLME+ generará una tasa de retorno sobre la inversión mucho más alta a partir de las diferentes actividades relacionadas con los RMVc de la región, en términos de impactos de mayor magnitud y de mayor escala y resultados más sostenibles. Sin la financiación del FMAM no sería posible obtener/optimizar plenamente los beneficios regionales y globales esperados de las inversiones realizadas por otros programas, proyectos e iniciativas relacionados con el PAE.

Figura 15. Cronograma de procesos y reuniones de programación confirmados y planeados de los Organismos de Gobernanza Regionales con mandatos relevantes para el PAE del CLME+

## Sostenibilidad

El objetivo central del PAE del CLME+ es lograr el suministro sostenible de bienes y servicios a partir de los RMVc. Asegurar la sostenibilidad en el tiempo de los procesos y resultados que se esperan para cumplir este objetivo ha sido tenido especialmente en cuenta durante todo el proceso de formulación del PAE del CLME+ y el Proyecto CLME+:

- El Proyecto CLME+ a 5 años cataliza y se encuentra embebido en el PAE a 10 años que fue ampliamente endosado políticamente. El PAE en sí se encuentra embebido dentro del contexto del objetivo de la región de trabajar hacia la visión del medio ambiente marino a 20 años (ver la Sección 1.3.3.1).

- Las acciones del PAE y los resultados, productos y actividades del proyecto reflejan las necesidades y prioridades, así como los planes y compromisos existentes, de los países del CLME+ y los órganos relevantes de gobernanza regionales y subregionales y los socios de desarrollo (ver la Sección 1.3.5).

- Para la coordinación y ejecución de sus acciones, el proyecto aprovechará al máximo posible los elementos del marco de gobernanza regional que ya se encuentran sólidamente establecidos. Para lograrlo, se coordinarán maximos arreglos de co-ejecución del proyecto con los OGRs que se encuentren bien establecidos y que tengan el mandato formal a largo plazo necesario para el manejo sostenible de los RMVc en la región. Dichos OGRs incluyen: PNUMA PAC, FAO-COPACO, OSPESCA, CRFM, etc… (ver la Sección 5.1).

- Siempre que sea posible el proyecto también insertará sus actividades dentro del contexto de procesos de gobernanza en curso propio de los países, y ajustará la entrega de los productos y resultados del proyecto de acuerdo con los principales eventos de toma de decisiones que se realicen durante el periodo de implementación del proyecto. Dicho esfuerzo se ve reflejado en el diseño del marco de resultados del proyecto y en el plan de trabajo del proyecto, en los cuales se hace clara referencia a los procesos de gobernanza en curso, incluyendo la periodicidad de foros de toma de decisiones bien establecidos en la región (Ver la Sección 3).

- Por este medio, y por intermedio de los esfuerzos de dichos OGRs y otros socios claves del Proyecto CLME+ se logrará la mayor participación de sus respectivos miembros, y se optimizará la apropiación del proyecto a nivel regional y nacional.

En su conjunto, los anteriores aspectos contribuirán a asegurar la continuidad de los esfuerzos iniciados, y la sostenibilidad de los resultados logrados bajo el proyecto mucho más allá del ciclo de vida del proyecto en sí.

A continuación se presentan ejemplos adicionales de la manera en que se ha tenido en cuenta la sostenibilidad de los procesos y resultados del proyecto en el diseño del mismo:

Sostenibilidad de los procesos

Por medio de las actividades del proyecto, se apoyará la consolidación del marco de gobernanza regional multi-nivel y anidado que especifica el PAE: el proyecto ayudará a cubrir brechas y a establecer vínculos faltantes, y fortalecerá las capacidades y ayudará a crear experiencias al asignar papeles de liderazgo a los OGRs durante la ejecución del proyecto. El desarrollo y adopción de una estrategia de financiación sostenible para el marco de gobernanza regional durante el proyecto también asegurará la continuidad de las operaciones del MGR mejorado.

La composición específica del Grupo Ejecutivo del Proyecto – cuyos miembros incluirán los OGRs clave relacionados con los RMVc – facilitará su transición gradual durante el proyecto hacia un Grupo Asesor del Programa (de Acciones Estratégicas)/Grupo Ejecutivo (o alternativamente suministrará las bases para el establecimiento de dicho GAP). Este GAP continuará entonces apoyando la implementación del PAE después de terminado el ciclo de vida del Proyecto CLME+.

Adicionalmente se espera que por medio de la colaboración de toda la región en el desarrollo de un informe y portal web sobre el “Estado de los Ecosistemas Marinos y sus recursos vivos asociados” bajo el Componente 5 del Proyecto, y al vincular este esfuerzo con las obligaciones de informes que tienen los países y organizaciones del CLME+ según las convenciones globales y acuerdos internacionales y regionales, el enfoque de ADT/PAE promovido por el FMAM – un proceso que se debe someter a revisiones y actualizaciones periódicas – podría incorporarse dentro del programa de trabajo de las organizaciones regionales con mandatos clave o con funciones ampliamente reconocidas y de largo plazo en el manejo de los RMVc en el CLME+.

La conceptualización del PAE del CLME+ como un “programa sombrilla” permitirá a otros programas, proyectos e iniciativas que se ejecuten durante (o paralelamente a) o después del Proyecto CLME+, apropiarse también del PAE del CLME+. Este hecho, conjuntamente con los esfuerzos bajo el Componente 5 de establecer una “Alianza del CLME+” más amplia, y trabajar colaborativamente sobre un Marco regional de S&E para monitorear los avances de la implementación del PAE, también contribuirá a la continuidad de las actividades relacionadas con el PAE una vez finalizado en Proyecto CLME+ en sí.

El desarrollo de planes de acciones estratégicas más específicos (ej. bajo el Componente 2), bajo la sombrilla del PAE más general, y el desarrollo de estudios de factibilidad y planes de inversión para ampliar la escala de las acciones bajo el Componente 3, también forman parte de la estrategia para la sostenibilidad y el proceso de ampliación de escala iniciado, y los resultados obtenidos, bajo el proyecto.

Se promoverá también la mayor coordinación y consultas inter-sectoriales nacionales bajo el Proyecto CLME+.  Teniendo en cuenta las limitantes en los recursos financieros y humanos, particularmente en los SIDS, el proyecto promoverá el uso de comités intersectoriales existentes. El fortalecimiento de las organizaciones ya existentes bajo el proyecto ofrecerá una mayor sostenibilidad a largo plazo de esta importante práctica en el contexto del MEE/EEP.

Sostenibilidad de los resultados ambientales y socioeconómicos

Al promover soluciones más integrales (enfoques MEE, EEP), donde las medidas para abordar la pesca no sostenible, la degradación del hábitat y la contaminación se combinan en un paquete integral de acciones, el proyecto contribuirá a lograr impactos más sostenibles a partir de las inversiones individuales, tanto en el medio ambiente marino como en las comunidades que dependen de los servicios asociados a los ecosistemas.

También se buscará lograr la sostenibilidad de los resultados del proyecto teniendo plenamente en cuenta la necesidad de incorporar la adaptación al cambio climático (robustez de las soluciones, y resiliencia de los resultados) en el desarrollo y ejecución de las actividades e iniciativas específicas del PAE.

Participación de las partes interesadas

La participación activa de un grupo más amplio de partes interesadas en la implementación del proyecto se considera de importancia para lograr la apropiación de los procesos y productos del proyecto, y es por lo tanto un factor esencial para el éxito general del proyecto.

En consecuencia, los socios del proyecto promoverán e implementarán enfoques incluyentes y participativos. Se prestará especial atención a la participación de mujeres, grupos indígenas y comunidades que dependen en alto grado de los RMVc para su alimentación y sustento.

## Replicación y ampliación de los resultados

Se reconoce que será fundamental una importante ampliación en la escala de los esfuerzos de MEE/EEP en la región para lograr los objetivos generales a largo plazo del PAE. El Proyecto CLME+ propuesto a 5 años  específicamente busca catalizar la implementación de este programa de acción más amplio a 10 años.

Además de dar inicio a la implementación del PAE por medio de sus 5 Componentes, el Proyecto CLME+ también ha sido específicamente diseñado para promover y facilitar la incorporación de lecciones aprendidas y la replicación y ampliación  de las mejores prácticas dentro de la Región del CLME+ y más allá.

El Proyecto CLME+ creará la plataforma de soporte que se requiere para dicha replicación/ampliación  futura en la región, dado que fortalecerá los marcos institucionales y jurídicos (Componente 1), mejorará las capacidades humanas e institucionales (Componente 2), probará, replicará y demostrará soluciones (Componente 3), y promoverá una mayor coordinación y colaboración entre los actores claves, las áreas focales del FMAM y las diferentes iniciativas de los donantes (Componente 5).

En el corto plazo, es decir durante la ejecución del Proyecto CLME+ (los primeros 5 años de implementación del PAE), se realizará una ampliación moderada de los resultados tempranos bajo el Componente 3.  Las lecciones aprendidas y mejores prácticas del Componente 3, junto con los resultados de los estudios de factibilidad (Componente 4), generarán una mayor conciencia y serán utilizados para elaborar mejores planes de inversión. Con base en estos planes de inversión se podrá entonces atraer a donantes e inversionistas potenciales.

Ello constituirá la base sobre la cual realizar una ampliación sustancial durante la segunda mitad de la presente década de las acciones requeridas para lograr los objetivos generales del PAE (dentro de los 10 años siguientes), y para contribuir de manera más cabal a la meta general de largo plazo del PAE (dentro de los 20 años siguientes). En el mediano a largo plazo, la ampliación en la escala también incluirá la ampliación gradual del alcance de las actividades del CLME+ a partir de su enfoque inicial en el manejo de los recursos marinos vivos compartidos hacia una gobernanza del océano totalmente integrada en las regiones del Mar Caribe y la Plataforma del Norte de Brasil.

De esta manera, se prevé que el proyecto aumentará el potencial de los socios del CLME+ a contribuir al logro de grandes BAGs durante la próxima década.

## Plan de participación de las partes interesadas

Debido a las particularidades de la Región del CLME+, incluyendo el gran número de países y grupos de actores claves involucrados en el proyecto, es esencial tener en cuenta la adopción de enfoques innovadores/estratégicamente desarrollados dentro del Plan de Participación de las Partes Interesadas del CLME+.

La implementación del Proyecto CLME+ únicamente podrá ser exitosa con el involucramiento y la participación de sus numerosos socios y partes interesadas. Estos incluyen, entre otros, las agencias de los gobiernos nacionales, las organizaciones intergubernamentales, grupos de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, sociedades y asociaciones nacionales y regionales del sector privado y el sector académico (ver Cuadro 16). Se ha incluido una categorización simplificada de los actores clave en la Sección 1.2.3. Los resultados de un análisis más detallado de los grupos de actores claves realizado durante la fase PPG se presentan a continuación en el Cuadro 16. Los resultados detallados se encuentran disponibles en una archivo Excel, el cual se construyó sobre la base de esfuerzos anteriores realizados durante el Proyecto CLME (FMAM ID 1032) y sus Estudios de Caso y Proyectos Piloto asociados (incluyendo las evaluación de gobernanza), y sobre trabajo adicional realizado durante la Fase de Preparación del Proyecto CLME+ (la fase “PPG”).

Los conceptos/principios clave adoptados por el proyecto para posibilitar el logro de niveles adecuados de participación por parte de esta amplia gama de actores claves en el CLME+, y asegurar un sentido real de apropiación y de resultados socialmente justos son: (i) el concepto del “trabajo en redes”; y (ii) el principio de “subsidiaridad”. También se tendrá debidamente en cuenta las metas transversales de la igualdad de género y el empoderamiento de los grupos de actores clave más débiles.

Siguiendo estos conceptos/principios, se logrará la participación de los actores clave en el Proyecto CLME+ (y en los esfuerzos relacionados de la implementación del PAE del CLME+) por cuatro vías principales:

- A partir del inicio del proyecto, los actores clave (sub)regionales y nacionales participarán, y tendrán control sobre los arreglos de coordinación y gestión del proyecto que se describen en la Sección 5.1; se asignará a estos actores claves de “primer nivel” la responsabilidad de establecer contactos y relaciones con sus respectivos miembros y grupos de partes interesadas,

- relacionado con el punto anterior, las actividades del proyecto serán incorporadas en los procesos de gobernanza establecidos/ estándar (y sus planes de trabajo asociados) de los órganos de gobernanza regional y socios clave del proyecto; de esta manera el proyecto podrá desarrollarse sobre la base de sus respectivos miembros y redes, y sobre procesos y mecanismos preestablecidos de participación de las partes interesadas.

- Se buscará una ampliación progresiva de la “Alianza del CLME+” bajo el Componente 5 del Proyecto; este enfoque también permitirá optimizar el uso de las asociaciones de partes interesadas existentes y sus respectivos procesos/mecanismos de participación.

- La adopción por parte del proyecto del Marco para la Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEAF; ver la Sección 2.1.3) como herramienta de planeación y  seguimiento y evaluación reforzará y asegurará la inclusión del enfoque participativo en todas las actividades principales del proyecto.

Un ejemplo de la primera vía es el hecho de que se buscará asegurar que los grupos de actores claves que se enumeran en el Cuadro 16 –teniendo especialmente en cuenta a la sociedad civil y el sector privado- se encuentren representados en el Comité Directivo del Proyecto CLME+.

Un ejemplo práctico de la “segunda vía” es la asociación preexistente entre los Organismos Regionales de Pesca CRFM y OSPESCA con las organizaciones de la sociedad civil (en este caso específico, organizaciones de pescadores) “CNFO” y “CONFEPESCA”, respectivamente.

Por medio de la Alianza del CLME+ (“vía 3”), organizaciones tales como OIGs, OCBs, ONGs, Donantes y el sector privado buscarán una mayor coordinación y colaboración entre sus respectivos programas, proyectos e iniciativas, para apoyar la mejor implementación del PAE del CLME+. En esta vía, aún antes de iniciar el Proyecto CLME+ a gran escala, se habían tomado pasos iniciales para la inclusión de las ONGs “Caribsave” y “The Nature Conservancy” (“TNC”) en la Alianza del CLME+. Ambas organizaciones aportarán, por ejemplo, su experiencia en la colaboración activa con el sector privado a la Alianza del CLME+.

La adopción del Marco para la Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEAF; “vía 4”) tanto para el Proyecto CLME+ principal como para sus Sub-Proyectos posibilita planear de manera sistemática la participación de actores claves del sector privado, la sociedad civil y el sector académico por medio de la asociación de indicadores y metas relevantes a los diferentes elementos de este marco de planeación y evaluación. Por ejemplo, los elementos del marco lógico de “participación de actores clave” y “resultados socialmente justos” aseguraron que las metas relacionadas con la “participación del sector privado” y la “igualdad de género /empoderamiento de las mujeres” fuesen incluidas en los Marcos de Resultados de los Sub-Proyectos de la “langosta espinosa” y del “pez volador”, respectivamente (ver los Anexos 3 y 5).

También se debe anotar que planear y asegurar niveles adecuados de participación de los actores claves bajo el Proyecto CLME+ no es una labor estática: durante la ejecución, continuará la planeación y ampliación más allá de la pre-planeación realizada durante la fase de preparación del proyecto. En la Figura 16 y el Cuadro 17se dan ejemplos de cómo se crearán oportunidades para la ampliación de la participación de la sociedad civil, el sector privado y los bancos de desarrollo.

En las figuras se puede observar, por ejemplo, la manera en que se pueden asociar de manera importante los procesos de participación de las partes interesadas con el desarrollo de la Estrategia general de Comunicaciones del Proyecto (fase de iniciación del proyecto) bajo el Producto 2.4. Dicha Estrategia de Comunicaciones, que tendrá componentes tanto centrales como descentralizados, se construirá sobre la base, y reflejará el marco de gobernanza regional anidado, multi-nivel (y donde por consiguiente se aplicará plenamente el principio de subsidiaridad), será fundamental para lograr una base de apoyo amplia y la apropiación por parte de los diferentes sectores sociales, para la acción colectiva y coordinada hacia los objetivos del PAE del CLME+. El desarrollo de estrategias de investigación focalizadas también ayudará a cerrar la brecha entre la ciencia y la política (mayor participación del sector académico), mientras que el desarrollo de programas de acción de la sociedad civil y el sector privado (PAS-C y PAS-P; Producto 2.2) y una mejor coordinación de los diversos Programas de Pequeñas Subvenciones en la región (Producto 2.2) estimularán la participación de estos sectores en la implementación del PAE. Los portales web sobre el estado del CLME+ y el S&E del PAE (Producto 5.3) permitirán a las partes interesadas seguir más de cerca y participar activamente en la implementación del PAE. Adicionalmente se prevé que los planes de inversión lograrán consolidar y ampliar la participación del sector privado (O4.2) (ver ej. del cronograma de los procesos relevantes en la Figura 16).

Cuadro 16. Tipos de actores clave del CLME+ y descripción de sus funciones y responsabilidades generales (esperadas) en la implementación del proyecto

| Tipo de organización | Ejemplos | Funciones y responsabilidades generales dentro del Proyecto CLME+ |
| --- | --- | --- |
| Gobiernos nacionales | Ministerios responsables por: - Seguridad alimentaria (Pesca, Acuicultura, Agricultura, Forestal) - Medio Ambiente/ Desarrollo Sostenible - Turismo - Finanzas y Planeación - Relaciones Exteriores - Energía y Minas Servicios meteorológicos; Guardacostas; Estadísticas; … | Generales: - Los gobiernos nacionales deben abordar los tres problemas transfronterizos - En la ejecución de funciones y responsabilidades específicas, las agencias nacionales del gobierno deben desarrollar e implementar mecanismos para facilitar la participación de las partes interesadas en el CLME+ y sus programas y proyectos relacionados Específicas: - Desarrollar, hacer cumplir, monitorear y evaluar políticas relacionadas con los recursos marinos vivos compartidos (ej. ministerios responsables por el medio ambiente, pesca, finanzas, relaciones exteriores, turismo) - Liderar o participar en el desarrollo e implementación de programas, proyectos e iniciativas regionales y nacionales dirigidos a reducir la degradación de los hábitat, la contaminación y la pesca no sostenible - Actuar como puntos focales del Proyecto CLME+ que son responsables por la implementación al nivel nacional - Crear y manejar áreas protegidas - Recolectar, manejar, analizar y compartir información relevante para la gobernanza de los espacios marinos compartidos |
| Organizaciones técnicas inter-gubernamentales (OIGs) | - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) - Programa Ambiental del Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-PAC) - Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA por sus siglas en ingles) - Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS)/ Secretariado - Mecanismo de las Pesquerías Regionales del Caribe (CRFM)/ Secretariado - Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) | - Diseñar, implementar y evaluar políticas y programas al nivel regional por cuenta de los gobiernos nacionales, particularmente con relación a la incorporación del MEE/EEP en la gobernanza del océano - Ofrecer asistencia técnica a los gobiernos nacionales para ratificar, implementar, revisar y evaluar políticas y programas - Realizar investigaciones y manejar información (en particular la recolección, manejo y análisis de datos), análisis y asesoría para la toma de decisiones a nivel regional - Ofrecer vínculos entre los gobiernos regionales y los programas globales de las OIGs |
| Sector privado, empresas y asociaciones nacionales y regionales | - Asociaciones regionales y nacionales del sector privado (ej. la Asociación de Hotelería y Turismo del Caribe [CHTA], cámaras de comercio nacionales) - Empresas grandes y medianas individuales (ej. empresas de pesca; hoteles, restaurantes, empresas petroleras; empresas de transporte marítimo, bancos, compañías aseguradoras) - Empresas pequeñas y microempresas y sus asociaciones (ej. organizaciones nacionales de pescadores y de pescadores artesanales; operadores turísticos y asociaciones) | Generales: - Grupo diverso con intereses, funciones y responsabilidades variadas y a menudo encontradas ( ej. las empresas petroleras son actores claves en temas relacionados con la contaminación y degradación del hábitat, más que con relación a la pesca no sostenible, mientras que las empresas pesqueras son actores claves en el abordaje de todos los problemas transfronterizos) Específicas: - Suministrar y recolectar datos e información sobre los diferentes aspectos del espacio marino compartido y los factores que lo afectan - Asistir en la implementación de las políticas y aplicación de las mejores prácticas para asegurar que los estándares y normas recomendadas sobre el medio ambiente, la seguridad y otros sean cumplidos - Algunos grupos del sector privado directamente involucrados en la toma de decisiones sobre los diferentes problemas transfronterizos ( ej. empresas petroleras que participan en la toma de decisiones sobre contaminación marina) - Asistir en el desarrollo de políticas, normas y planes relacionados con el medio ambiente marino - Apoyar la implementación de proyectos locales, nacionales y regionales por medio de sus programas de responsabilidad social (ej. empresas petroleras, hoteles) |
| Institutos académicos y de investigación nacionales y regionales | - Centro para la Gestión de Recursos y Estudios Ambientales de la Universidadde West Indies (UWI - CERMES) - INVEMAR - IFREMER - Instituto de Pesca del Golfo y del Caribe (GCFI) | - Realizar investigaciones y recolectar, manejar, analizar y compartir información sobre los tres problemas transfronterizos y el cambio climático - Suministrar análisis técnicos y asesoría las OIGs y gobiernos nacionales sobre las implicaciones que tienen las políticas sobre la investigación - Asistir en la revisión y evaluación técnica de políticas al nivel regional y nacional |
| Medios nacionales y regionales | - CaribVision - CMC | - Ayudar a crear conciencia sobre el valor de los ecosistemas marinos y los servicios que proporcionan - Compartir información relevante para abordar los tres problemas transfronterizos y el espacio marino compartido - Actuar como ‘vigilantes’ independientes e investigar y comunicar problemas claves al público |
| Organizaciones multilaterales y bilaterales que ofrecen apoyo financiero y técnico, y bancos de desarrollo | - USAID - Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) - AusAID - GIZ - Banco Mundial - Banco Interamericano de Desarrollo | - Apoyar en la recolección, manejo y análisis de datos, fomento de capacidades, intervenciones/ sub-proyectos, etc. - Ofrecer asistencia técnica y financiera para formular e implementar políticas y programas regionales y nacionales |
| Organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y grupos de género incluyendo asociaciones de usuarios de recursos nacionales y regionales | - The Nature Conservancy (TNC) - Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza (UICN) - Instituto de Recursos Naturales del Caribe(CANARI por sus siglas en ingles) - Caribsave - Organizacion de Redes de Pescadores del Caribe (CNFO por sus siglas en ingles) - Conservacion Internacional - Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) - Confederación de Pescadores Artesanas de Centroamérica (CONFEPESCA) - Mujeres de las agremiaciones pesqueras - Red de Hombres en Acción del Caribe Asociaciones de usuarios de recursos ( ej. asociaciones nacionales de pesca deportiva y buceo) | - Apoyar en la recolección y manejo de datos, realizar investigaciones independientes, recopilar y manejar información y comunicar / publicar (ej. en bases de datos en línea) - Ofrecer asistencia técnica y participar en el análisis y asesoría y toma de decisiones sobre políticas al nivel nacional y regional - Apoyar la revisión y evaluación de la implementación de políticas desarrolladas sobre el MEE/EEP en el CLME - Fomentar capacidades y conciencia de sus miembros y socios - Implementar proyectos y programas sobre MEE/EEP en el CLME |

Figura 16. Gráfica Gantt de los cronogramas de procesos relevantes para la mayor participación y apropiación de las partes interesadas (gobiernos, sociedad civil, sector privado y academia)

Cuadro 17. Oportunidades específicas para asegurar y ampliar la participación del sector privado y los bancos de desarrollo durante la implementación del proyecto

| Componentes del Proyecto | Oportunidades de participación del Sector Privado (SP) y/o Bancos de Desarrollo (BD) |
| --- | --- |
| ### Componente 1 ### Fortalecimiento y consolidación de los marcos institucionales, políticos y jurídicos para la gobernanza sostenible y resiliente al clima de los recursos marinos vivos | - Participación del SP en el Grupo de Trabajo sobre la pesca INDNR, langosta,… - Participación de SP/BD en reuniones de los organismos de gobernanza regional - Participación de SP/BD en la evaluación de costos-beneficios de los mecanismos de gobernanza de pesquerías regionales mejorados - Identificación de posibles contribuciones del SP a los mecanismos de financiación sostenibles para la gobernanza regional de los océanos (mecanismos de coordinación de las pesquerías, mecanismo de coordinación de políticas, etc.) - Nivel nacional: Consultas al SP por medio de los CINs - Contribuciones del SP al desarrollo de infraestructuras de datos ( ej. software/hardware, bases de datos) |
| ### Componente 2 ### Mejorar la capacidad de las instituciones y actores claves para implementar efectivamente el MEE/EEP con base en los conocimientos | - Participación de SP/BD en la identificación/pre-selección de necesidades y oportunidades para acciones de protección y restauración de hábitats, prevención/mitigación de la contaminación, y establecimientos de metas genéricas asociadas - Fomento de capacidades de las pequeñas y medianas empresas para la implementación exitosa de “negocios azules” - Apoyo del sector privado para el desarrollo y posterior implementación de la Estrategia y Plan de Acción Regional sobre la Pesca INDNR, a ser demostrado por ejemplo por medio del Componente 3 |
| ### Componente 3 ### Implementar el MEE/EEP | - Participación de la industria en la recolección y manejo de datos pesqueros (ver ej. los documentos de los sub-proyectos en el Anexo al Documento del Proyecto CLME+) - Contribuciones del SP para combatir la pesca INDNR y prácticas de pesca inseguras ( ej. compromiso relativo a la langosta, trazabilidad, certificación,…) - Alianza con el sector privado para promover el uso de tecnologías innovadoras en comunidades costeras |
| Componente 4 Estudios de (pre-)factibilidad para identificar necesidades y oportunidades de inversión prioritarias en la región del CLME+ | - Participación del sector privado en el desarrollo de estudios de (pre-)factibilidad y planes de inversión - valoración de bienes y servicios ecosistémicos de relevancia para los actores del sector privado; validación de resultados - análisis de retorno a la inversión y de necesidades de inversión - identificación de contribuciones del sector privado - Compromisos del SP a apoyar la implementación de como mínimo dos de los planes de inversión |
| ### Componente 5 ### S&E del PAE, e intercambio de experiencias con la comunidad de internacional de expertos en GEM | - Relación directae indirecta de del SP y BD con la Alianza del CLME+ - Contribución de SP/BD al desarrollo y actualización periódica del informe y portal web sobre el “Estado de los Ecosistemas Marinos y sus recursos vivos asociados” |
| Coordinación y Gestión del Proyecto CLME+ | - Participación de representantes del SP/BD en las reuniones del Comité Directivo de Proyecto, posiblemente en el Grupo Ejecutivo del Proyecto, en el mecanismo de coordinación de la implementación del PAE y en los CIN |

# Marco de Resultados del Proyecto

Este proyecto contribuirá al logro de los siguientes Resultados del Programa Regional según se definen en el PAE del CLME+ a 10 años endosado políticamente: “Ecosistemas de arrecifes, de plataforma continental y pelágicos saludables”

Indicadores de Resultado del Programa Regional: “El suministro de bienes y servicios por parte de los ecosistemas marinos del CLME+ es tal que optimiza las contribuciones del sistema al bienestar social y a las necesidades de desarrollo de la región (incluyendo la preservación de valores estéticos, culturales, tradicionales, de salud y científico de los ecosistemas).”

Resultado Primario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Plan Estratégico del PNUD: Resultado 2; Producto 2.5 – Marcos legales y regulatorios, políticas e instituciones habilitados para asegurar la conservación, acceso y uso sostenibles y beneficios compartidos de los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas alineados con los convenios internacionales y la legislación nacional; Producto 2.5.2

Objetivo Estratégico y Programa Aplicable del FMAM: FMAM5 Objetivo Estratégico AI-2 (primario) Catalizar la cooperación entre múltiples estados para reconstruir pesquerías marinas y reducir la contaminación de costas y de Grandes Ecosistemas Marinos, teniendo en cuenta la variabilidad y cambio climático FMAM5 Objetivo Estratégico AI-3 (secundario) Apoyar el fomento de capacidades fundamentales, cartera de aprendizaje y necesidades de investigación focalizadas para el manejo ecosistémico conjunto de sistemas de agua transfronterizos (Adicionalmente, el proyecto se encuentra alineado con FMAM6 Objetivo Estratégico AI-3: Reconstruir pesquerías marinas, restaurar y proteger hábitats costeros y reducir la contaminación de costas y de GEMs

Resultados Aplicables del FMAM esperados: FMAM5 AI-2: Resultado 2.1 (La implementación de los PAEs acordados incorpora enfoques ecosistémicos para el manejo de los GEMs,...); Resultado 2.2 (Instituciones para el manejo ecosistémico y el manejo adaptativo conjunto de los GEMs….); Resultado 2.3 (Soluciones innovadoras implementadas para la reducción de la contaminación, el restablecimiento o protección de poblaciones de peces….) FMAM5 AI-3: Resultado 3.1 (Compromiso político, visión compartida, capacidad institucional para el manejo ecosistémico conjunto ….); Resultado 3.2 (Acciones modestas implementadas en el terreno sobre calidad de agua, pesquerías y hábitats costeros….); Resultado 3.3 (Carpeta de capacidades y mejora de desempeño de AI,…) (adicionalmente en proyecto contribuirá a ciertos objetivos y resultados de la Estrategia de Biodiversidad del FMAM– ver la Sección 2.1.6)

Indicadores de Resultado del FMAM Aplicables: 2.1. Implementación de reformas nacionales/locales; funcionamiento de comités interministeriales nacionales; 2.2. Marcos de cooperación adoptados que incluyen financiación sostenible; 2.3. Resultados medibles sobre reducción de contaminación de fuentes terrestres, hábitats y pesca sostenible a partir de demostraciones locales; 2.4. PAEs actualizados y encuestas de desarrollo de capacidades

Objetivo del Proyecto Facilitar el MEE/EEP en el CLME+ para el suministro sostenible y resiliente al clima de bienes y servicios a partir de los recursos marinos vivos compartidos, de manera consistente con el PAE del CLME+ endosado

| COMPONENTE 1: CONSOLIDAR LOS MARCOS INSTITUCIONALES, POLÍTICOS Y LEGALES PARA LA GOBERNANZA SOSTENIBLE Y RESILIENTE AL CLIMA DE LOS RECURSOS MARINOS VIVOS COMPARTIDOS (RMVc) EN LA REGIÓN DEL CLME+ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados y Productos | Indicador(es) (PI = indicador de proceso; SRI = indicador de reducción de tensión) | Línea base | Hitos y Metas del Proyecto (AP = Año del proyecto; MP = Mitad del Proyecto; FP = Final del Proyecto) | Fuente de verificación (FdV) | Riesgos y Supuestos |
| RESULTADO 1 Arreglos de gobernanza integradores para pesquerías sostenibles y para la protección del medio ambiente marino | PI1. Sólidos arreglos de gobernanza transfronterizos e intersectoriales establecidos | Brechas y debilidades sustanciales en los arreglos de gobernanza, identificadas en el Proyecto CLME (FMAM ID 1032) Propuesta técnica de un Marco de Gobernanza Regional (MGR) PAE del CLME+ a 10 años endosado políticamente, configurado sobre la base de la propuesta de MGR. Para mayores detalles sobre la línea base: ver la Sección 1 del Documento del Proyecto así como los Productos del COMPONENTE 1 | T.PI1. Marco de Gobernanza Regional multi-nivel, anidado para los RMVc establecido, alineado con el PAE del CLME+ endosado y con plan de financiamiento sostenible establecido | Prácticas de informes/ productos estándar Productos del Componente 1 y sus Metas y FdV asociadas | Supuesto: Los países participan plenamente y apoyan los objetivos del Proyecto CLME+ Riesgo: Falta de voluntad política al nivel regional y nacional para apoyar el fortalecimiento de los arreglos de gobernanza |
| Producto 1.1 (O1.1) Decisiones sobre arreglos de coordinación y cooperación y sobre mandatos institucionales alineadas con las Estrategias del PAE 1 (medio ambiente), 2 (pesquerías) y 3 (coordinación transversal de políticas) | PI1. Ningún país del CLME+ es excluido de la participación formal en los mecanismos de coordinación regional para la protección del medio ambiente marino PI2. Mecanismos de coordinación entre los arreglos en toda la región que abordan la contaminación y la degradación del hábitat PI3. Mecanismos de coordinación provisional para toda la región para el manejo de pesquerías sostenibles PI4. Arreglo permanente para toda la región para el manejo ecosistémico sostenible, de las pesquerías PI5. Mecanismos de coordinación para la “Implementación del PAE” que integre los arreglos para las pesquerías sostenibles y la protección del medio ambiente marino PI6. Mecanismo permanente de coordinación de políticas | Análisis de línea base y propuesta técnica para un MGR multi-nivel y anidado PAE endosado regionalmente representa una hoja de ruta hacia arreglos de coordinación y cooperación mejorados Con la excepción de Brasil, todos los países del CLME+ pueden convertirse en signatarios del Convenio de Cartagena y sus Protocolos. En la 15a IGM del Programa Ambiental del Caribe (PAC) los Estados Miembro recomendaron al Secretariado explorar oportunidades y necesidades de colaboración con Brasil en áreas de relevancia para el Convenio y sus Protocolos Las Partes Contratantes del Convenio de Cartagena han solicitado al Secretariado explorar oportunidades para una mayor integración entre los Programas de Trabajo de los Protocolos FTC y SPAW Existen tres Organismos de Pesca Regionales (ORPs) dentro del CLME+; 2 de ellos (OSPESCA, CRFM) tienen un mandato formal sobre todos los componentes del ciclo de las políticas, pero son únicamente subregionales; COPACO cubre toda la región pero no cuenta con un mecanismo de toma de decisiones de alto nivel formal/ vinculante. MdE entre CRFM y OSPESCA, establecido durante el Proyecto CLME No existe un mecanismos formal de “Implementación del PAE del CLME+”; aceptación informal de que los miembros del Equipo Núcleo de Desarrollo del ProDoc PAE/CLME+ pueden ser la base inicial (ampliable) de dicho mecanismo A la fecha no se ha logrado un consenso sobre un mecanismo permanente de coordinación de políticas sobre los RMVc en la Región del CLME+ | T.PI1. Acuerdo formal entre Brasil y el Secretariado del Convenio de Cartagena sobre la coordinación de acciones relevantes para el Convenio y sus Protocolos, para el COP 14 del Convenio de Cartagena (2016) T.PI2. (Hito) Decisión sobre la modalidad de coordinación de acciones bajo los Protocolos SPAW y FTC, para el COP 13 del Convenio de Cartagena (2014); (Meta) Hoja de ruta para la acción colaborativa sobre SPAW y FTC disponible para el final del Año 1 del proyecto (AP1) T.PI3. Decisión entre los socios del CLME+ sobre el mecanismo provisional para las pesquerías sostenibles, antes del final de la Fase de Iniciación del Proyecto T.PI4. (Hito) Análisis de factibilidad (factibilidad técnica y económica, y aceptabilidad política y social) de diferentes arreglos de gobernanza a nivel de toda la región para pesquerías sostenibles, disponible a mitad del periodo del Proyecto (MP); (Meta) Decisión formal multi-país sobre un arreglo de gobernanza robusto para toda la región para un manejo sostenible de las pesquerías basado en los ecosistemas, para el Final del Proyecto (FP) T.PI5. (Hito) Mecanismo provisional para apoyar la implementación coordinada del PAE, establecido para el final del AP1; (Meta) Arreglo(s) institucional(es) y mecanismo(s) operacional(es) para coordinar los esfuerzos de implementación del PAE después de finalizado el ciclo de vida del Proyecto consolidado antes del FP T.PI6. (Meta A) Consenso entre los países participantes del CLME+ sobre un mecanismo de coordinación de políticas permanente, incluyente y sosteniblemente financiado para la gobernanza de los RMV antes de terminar el AP4; (Meta B) Adopción formal por parte de los países participantes del CLME+ del mecanismo, antes del FP | Prácticas de informes/ productos estándar141; en particular informes/ decisiones formales y/o endosos, ej. de reuniones de IGM/ COP/ STAC/Consejo de Ministros Memorando de Entendimiento, marcos formales de cooperación inter-agencias o similares Informes técnicos (Registros digitales permanentes; sitio web del proyecto + socio, entre otros) | Supuesto: Socios regionales e internacionales participan en el diseño, implementación del proyecto y se percibe como de beneficio mutuo Supuesto: Países de la Región del CLME+ apoyan plenamente la necesidad de mayor coordinación y cooperación entre los arreglos de gobernanza regionales y subregionales Riesgo: Falta de voluntad política, arreglo con Brasil no es vinculante, diferentes prioridades y dificultades en lograr un consenso entre países y organizaciones Riesgo: Organizaciones regionales no están dispuestas a trabajar conjuntamente para coordinar sus actividades |
| Producto 1.2 (O1.2) Mecanismos de Coordinación Intersectorial Nacionales (CIN) (incluyendo interfaz ciencia-política) establecidos | PI1. Mecanismo(s) CIN en funcionamiento | Existe una variedad de mecanismos en un sub-conjunto de países del CLME+; no todos los mecanismos son o han sido sostenibles en el tiempo Algunos casos exitosos de coordinación intersectorial bajo el Proyecto CLME; en muchos casos la coordinación intersectorial es todavía sub-óptima Falta de análisis a fondo y de orientación sobre buenas prácticas A la fecha no existe un análisis completo de la situación de línea base en los Países del CLME+ (se ha logrado un avance parcial) | T.PI1. (Hito) Análisis de línea base completo sobre los mecanismos de CIN, incluyendo identificación de buenas prácticas, antes del final del AP1; (Meta) Mecanismos de CIN sostenibles en operación como mínimo en el 60% de los países participantes del CLME+ antes del FP | Prácticas de informes/ productos estándar Minutas/ registros de operaciones de los CIN Informes de endosos trans-sectoriales adicionales del PAE del CLME+, y de contribuciones de cofinanciación nacionales multi-sectoriales Informes de inventario actualizados de línea base de mecanismos CIN | Supuesto: Existe voluntad ya sea de trabajar sobre la base de mecanismos existentes o de desarrollar mecanismos nuevos, para mejorar la coordinación entre sectores Riesgo: Especialmente en los SIDS, las instituciones pueden estar sobre-saturadas con intereses contrapuestos, generando fatiga entre las partes interesadas Riesgo: No hay arreglos de sostenibilidad establecidos |
| Producto 1.3. (O1.3) Políticas, declaraciones y/o normas nacionales, y legislación y/o planes, asociados a nivel nacional son apropiados para habilitar efectivamente el MEE/EEP en el CLME+ | PI1. Concepto del MEE/EEP resiliente al clima incorporado en las políticas, declaraciones y/o normas regionales clave, y en legislación y/o planes nacionales | En años recientes se han adoptado varias políticas y resoluciones que apoyan los enfoques MEE/EEP al nivel (sub)regional; en muchos casos falta todavía actualizar las leyes y planes a nivel nacional La Política Común de Pesquerías del CRFM fue formalmente aprobada durante la fase PPG del CLME+ La nueva política de pesquerías de OSPESCA/ SICA y la nueva estrategia regional ambiental a 5 años de CCAD/SICA (ERAM, 2015-20) se encuentran en desarrollo/ consulta al momento de la elaboración del ProDoc del CLME+ | T.PI1. (Hito) Estrategia para apoyar la incorporación de los conceptos y principios del MEE/EEP en las políticas, declaraciones, normas, planes y legislación, disponibles para la MP; (Meta A) Conceptos y principios clave del MEE/EEP incorporados en como mínimo 4 políticas (sub)-regionales relevantes para el PAE, y en legislación actualizada sobre pesquerías/ medio ambiente, como mínimo en 60% de los Países del CLME+ donde tales actualizaciones tienen lugar entre la MP y el FP; (Meta B) Los temas de género son incorporados de manera transversal y establecidos como mínimo en 3 políticas (sub)regionales relevantes para el PAE, antes del FP | Prácticas de informes/ productos estándar Informe sobre el plan de apoyo (incluyendo descripción de la línea base actual) Documentos de política, declaraciones, normas, legislación, y planes (sub)regionales y nacionales Informe resumen/ indicadores sobre los avances logrados | Supuesto: Importancia del MEE/EEP es reconocida y existe alto grado de apoyo a la incorporación de los principios del MEE/EEP en las políticas y declaraciones regionales Supuesto: Existe fuerte voluntad política al nivel nacional para apoyar el desarrollo y adopción oportuna de legislación y planes actualizados Riesgo: Potenciales conflictos entre países sobre el uso y manejo de recursos compartidos Riesgo: Proceso demasiado largo asociado con el desarrollo y adopción de legislación y planes nacionales |
| Producto 1.4 (O1.4) Arreglos sobre el manejo, acceso e intercambio de datos dan soporte a la gestión adaptativa e implementación del Proyecto CLME+ y del PAE | PI1. Arreglos para el manejo, acceso e intercambio de datos, información y conjuntos de indicadores clave identificados como críticos para el Seguimiento y Evaluación (S&E) general de la implementación del Proyecto y del PAE | Bajo el proyecto piloto CLME IMS/REMP se desarrolló un proyecto de política para compartir datos. Se realizó una exploración preliminar sobre posibles esfuerzos colaborativos y plataformas de datos existentes con 30+ actores claves durante el taller de iniciación de CMA2 apoyado por el CLME- (2014) La puesta en marcha de una plataforma de datos para apoyar el S&E del PAE se incluyó como uno de los objetivos principales del Proyecto “Atlas Marino del Caribe 2” (2014-17) | T.PI1. MdEs y protocolos para facilitar el acceso/intercambio de conjuntos de datos nacionales y (sub)regionales desarrollados y adoptados como mínimo por el 40% de las organizaciones socias relevantes del CLME+, para la MP | Prácticas de informes/ productos estándar Declaraciones de Intención, MdEs, Protocolos y/u otros acuerdos de cooperación | Supuesto: Países y organizaciones regionales están preparados y dispuestos a establecer arreglos que permiten compartir conjuntos de datos e información clave Riesgo: Países (y/u organizaciones regionales) no logran un acuerdo para intercambiar y compartir datos e información clave |
| Producto 1.5 (O1.5) Mecanismo(s) de Financiación Sostenible para asegurar la operación de los arreglos de gobernanza de los RMVc en el corto, mediano y largo plazo. | PI1. Plan de Financiación Sostenible para el Marco de Gobernanza Regional (MGR) PI2. Endoso de alto nivel del plan | Grandes diferencias en capacidades operacionales y alta dependencia de los donantes por parte de los órganos de gobernanza regional, debido a la ausencia de mecanismos de financiación sostenibles Existe una propuesta técnica sobre el MGR (Proyecto CLME); sin embargo, el documento técnico no incluye una propuesta integral para un mecanismo de financiación sostenible | T.PI1. (Hito) Plan de financiación sostenible (propuesta), incluyendo evaluación y comparación de opciones, a ser presentado antes del final del AP3; (Meta) Versión final del plan tiene en cuenta la retroalimentación de los socios del CLME+ sobre la propuesta inicial y es presentada antes de finalizar el AP4 T.PI2. Apoyo para el Plan de Financiación Sostenible conformado como mínimo por 14 Países del CLME+, antes del FP | Prácticas de informes/ productos estándar146 Informe técnico Minutas de reuniones o documentos similares donde se refleje el endoso de alto nivel del mecanismo por parte de los actores claves relevantes | Supuesto: Países comprenden la necesidad y están dispuestos a dar apoyo sostenido para el MGR Riesgo: Capacidad financiera limitada de los Países del CLME+, especialmente los SIDS; incertidumbre sobre los escenarios macroeconómicos |

| COMPONENTE 2: MEJORAR LA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES CLAVE Y ACTORES CLAVE PARA IMPLEMENTAR EFECTIVAMENTE EL MEE/EEP CON BASE EN LOS CONOCIMIENTOS PARA EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS MARINOS VIVOS COMPARTIDOS (RMVc) EN EL CLME+ (APLICA EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados y Productos | Indicador(es) (PI = indicador de proceso; SRI = indicador de reducción de tensión) | Línea base | Hitos y Metas del Proyecto (AP = Año del proyecto; MP = Mitad del Proyecto; FP = Final del Proyecto) | Fuente de verificación (FdV) | Riesgos y Supuestos |
| RESULTADO 2 Mayor capacidad de las instituciones y los actores clave para el manejo de los RMVc al nivel regional, sub-regional, nacional y local (con atención especial a las organizaciones regionales y sub-regionales con funciones clave en la implementación del PAE) | PI1. Capacidad para gobernar sosteniblemente los RMVc del CLME+, en beneficio del pueblo de la región y más allá | Capacidades humanas e institucionales débiles, datos y bases de datos de conocimientos insuficientes (o acceso inadecuado a los mismos), falta de conciencia y falta de participación de los actores clave fueron identificados como causas subyacentes de la degradación ambiental en los ADT del CLME Las evaluaciones de gobernanza adicionalmente indicaron ciclos de política disfuncionales; vínculos entre ciencia y toma de decisiones inoperantes o sub-utilizados; débil capacidad de implementación; S&E débil Muchos esfuerzos se vienen realizando en la región, pero están insuficientemente coordinados; falta de una estrategia/ plan general Para mayores detalles sobre la línea base: ver el Documento del Proyecto Sección 1 así como los productos del COMPONENTE 2 | T.PI1. Mayor capacidad de manejo de los RMVc para: (Meta A) los 3 problemas prioritarios identificados en los ADT, y teniendo debidamente en cuenta el problema del cambio climático; (Meta B) implementación completa del ciclo de la política; logrado por: (Meta C) actores clave gubernamentales, de la sociedad civil y del sector privado; incluyendo mayor (uso de) apoyo del sector académico; al: (Meta D) nivel regional, sub-regional y nacional; | Prácticas de informes/ productos estándar Productos del Componente 2 y sus Metas y FdV asociadas | Supuesto: Actores claves han indicado y llegado a un acuerdo sobre las necesidades claves de fomento de capacidades para mejorar el manejo de los RMVc en la Región del CLME+ Supuesto: Disposición de las organizaciones (tanto regionales como nacionales) de participar plenamente en las actividades de fomento de capacidades Riesgo: Organizaciones regionales y países no logran llegar a un acuerdo sobre las necesidades clave de fomento de capacidades requeridas para apoyar la mejora en el manejo de los RMVc de la región. |
| Producto 2.1 (O2.1) Planes de Acción Regionales para el manejo, conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros y para la protección del medio ambiente marino, teniendo en cuenta las implicaciones de género y los posibles impactos del cambio climático | PI1. Estrategia Regional y Plan de Acción contra la pesca INDNR, y modelo de Plan de Acción Nacional compatible (PAN-INDNR) PI2. Estrategia Regional y Plan de Acción para la valoración, protección y/o restauración de hábitats marinos claves PI3. Plan de Acción Regional para la reducción de impacto de cargas excesivas de nutrientes sobre el medio ambiente marino | Directrices de la FAO (ej. pesca de pequeña escala, otros); Directiva Marco de la Estrategia Marina Europea y Directiva Marco del Agua; Política Nacional del Océano y Plan de Implementación de EUA; Estrategia del Caribe de NOAA Plan de Acción Internacional-INDNR; 4o Taller de Capacitación Global sobre Cumplimiento de Pesquerías (Red Internacional de MCV); Declaración de Castries sobre la Pesca INDNR (CARICOM); MdE y Plan de Acción Conjunto OSPESCA-CRFM, que incluye la pesca INDNR como problema prioritario; CARICOM/ CARIFORCUM Estrategia INDNR/ SCV; Norma OSPESCA OSP-08-2014 y Sistema de Seguimiento y Control Satelital; PANs-INDNR en un número limitado de países del CLME+; Decisión en Sesión 15 de la COPACO de establecer un Grupo de Trabajo regional sobre la pesca INDNR; las anteriores iniciativas/ resultados de línea base, sin embargo, no cubren la totalidad de la Región del CLME+ ni aseguran la coordinación de acciones entre países vecinos Plan Estratégico CDB 2011-2020: algunos (pero no todos) los Países del CLME+ tienen PANs (CDB), pero no hay un Plan de Acción regional; posible apoyo de UICN para desarrollo de NBSAP; Programa de Acción Global para la Protección del medio ambiente marino de las Fuentes Terrestres de Contaminación (GPA); Protocolos SPAW y FTC, con niveles de ratificación aumentando gradualmente Borrador del CCAD 2015-20 ERAM; Plan de Acción Regional sobre los Arrecifes de Coral de CRFM (2014-2019); Estrategia del Caribe de NOAA; Estrategia Regional del Pez León Informe ICRI-GCRMN: Status and Trends of Caribbean Coral Reefs: 1970-2012; Informes de WRI: Reefs at Risk in the Caribbean/Coastal Capital; trabajo de WRI/ICRI sobre valoración económica; Handbook for Caribbean Coral Reef Managers (Proyecto FORCE); Caja de Herramientas para la Acción (borrador) del Grupo de Trabajo sobre Hábitat de BM GPO; BM GPO estudio de línea base sobre Contaminación de FTC en el Caribe Proyectos/ Iniciativas: Iniciativa Reto del Caribe, Proyecto de Restauración de Manglares de Guyana, ECCMAN, Actividad de Biodiversidad Marina del Caribe (CMBA), MARFund, CATS, nota de concepto MAR2R, etc.; multitud de iniciativas locales de restauración de manglares, pastos marinos y arrecifes de coral (generalmente a pequeña escala sin Estrategia Regional general); iniciativas locales/ nacionales sobre control del pez león, etc. | T.PI1. (Meta A) Estrategia Regional y Plan de Acción contra la pesca INDNR desarrollada y aprobada en la Sesión 16 de la COPACO en 2016; (Meta B) Modelo de Planes de Acción Nacionales contra la pesca INDNR desarrollado y divulgado entre los Países del CLME+ para la MP T.PI2. Estrategia Regional y Plan de Acción para hábitats marinos claves cubre como mínimo el 50% de los Países del CLME+, antes del final del AP3 T.PI3. Plan de Acción Regional para reducir las cargas de nutrientes cubre como mínimo el 30% de los Países del CLME+ y es adoptado a más tardar antes de FTC STAC 4 (2018) | Prácticas de informes/ productos estándar Documentos de Estrategia Regional/ Plan de Acción Minutas de reuniones de organizaciones regionales | Supuesto: El Proyecto se encuentra alineado con las acciones prioritarias identificadas y acordadas a nivel regional y sub-regional Supuesto: Alto nivel de participación y de apropiación por parte de los actores claves en el desarrollo de las propuestas de planes de acción regionales que refuerzan en apoyo por parte de los tomadores de decisiones políticas en todos los niveles. Riesgo: Cambios en las decisiones políticas y en las prioridades regionales y sub-regionales limitan el apoyo para las estrategias y planes de acción regionales propuestos Riesgo: Países del CLME+ no logran llegar a un acuerdo sobre lo que se debe incluir en las estrategias y planes de acción regionales |
| Producto 2.2 (O2.2) Programas de Acción de la Sociedad Civil y del Sector Privado (PAS-C y PAS-P), sensibles al tema de género y que complementan y apoyan la implementación del PAE del CLME+ | PI1. Programa de Acción de la Sociedad Civil “PAS-C”, compatible con el PAE del CLME+ PI2 Programa de Acción del Sector Privado “PAS-P”, compatible con el PAE del CLME+ PI3. Facilidad o mecanismos de coordinación para Programas de Pequeñas Subvenciones en el CLME+ | Inicialmente en Proyecto CLME y el PAE del CLME+ se enfocan primordialmente en la acción gubernamental y no tanto en el papel de la sociedad civil y el sector privado Existen iniciativas aisladas, a pequeña escala o a nivel sectorial/ sub-regional, del sector privado (pesquerías sostenibles, restauración del hábitat, etc.), pero ninguna visión o estrategia general e integral con base en el GEM; se deben hacer avances paso a paso Existe una multitud de mecanismos de apoyo para “Pequeñas Subvenciones” “permanentes” y basados en proyectos para acciones desde las organizaciones comunitarias de base en la Región del CLME+; sin embargo, a la fecha es muy limitado el uso que se da al PAE del CLME+ como hoja de ruta para el desarrollo y ejecución de estas iniciativas de Pequeñas Subvenciones (PS); poca coordinación entre las diferentes iniciativas de PS; oportunidades significativas para mayores sinergias y complementariedad La Organización de la Sociedad Civil Regional CANARI fue nombrada como miembro del Equipo Núcleo de Desarrollo del ProDoc del CLME+, y participó activamente en el proceso de desarrollo del ProDoc Declaraciones de Intención de colaborar con el CLME+ por parte de 4 ONGs regionales que ejercen papel de liderazgo en el desarrollo de alianzas privadas (WWF, TNC, CI y Caribsave) | T.PI1. (Meta A) Documento “PAS-C” presentado y adoptado como mínimo por 8 organizaciones OCBs/OPs, para la MP; (Meta B) Participación Directa como mínimo de 5 organizaciones OCBs/OPs en actividades concretas de reducción de tensión/ restauración de ecosistemas, en la Región del CLME+, antes del FP; (Meta C) Aumento del número de mujeres que son miembros activos de la Red de Organizaciones de Pescadores del Caribe (CNFO), al 30% y 50% para la MP y FP, respectivamente T.PI2 (Hito) Documento “PAS-P” presentado para el Mes 28 del Proyecto; (Meta A)“PAS-P” adoptado como mínimo por 15 organizaciones/ socios del sector privado (incluyendo como mínimo 3 con impactos a nivel regional), antes del final del AP3; integración con el(los) plan(es) de inversión del Producto 4.2 se logra antes del FP; (Meta B) participación directa en la implementación de actividades prioritarias del PAE como mínimo por parte de 8 socios del sector privado, de los cuales como mínimo 3 deben ser multinacionales, antes del FP; (Meta C) Participación activa del sector privado en la implementación del PAE como mínimo en 12 Países del CLME+, antes del FP T.PI3. Facilidad/ Mecanismos de coordinación de pequeñas subvenciones en funcionamiento antes del Mes 18 del Proyecto | Prácticas de informes /productos estándar Documento PAS-C Documento PAS-P MdE o similar para mayor coordinación entre iniciativas de PS | Supuesto: El sector privado es más consciente de la necesidad de promover inversiones y prácticas de negocios socialmente responsables como forma de incrementar el valor de sus activos. Supuesto: Grupos de la sociedad civil tienen la capacidad de participar plenamente en el Proyecto CLME+ Riesgo: El Proyecto no logra la participación plena del sector privado Riesgo: Organizaciones y Grupos de la sociedad civil no se sienten plenamente comprometidos para contribuir al Proyecto CLME+ que se enfoca primordialmente en la gobernanza del océano |
| Producto 2.3 (O2.3) Identificación de buenas prácticas de manejo de datos e información (MDI), y de las mejores tecnologías y herramientas (innovadoras) disponibles, para apoyar los procesos de comunicación, creación de conciencia (CC) y toma de decisiones (TD) | PI1. Inventario de buenas prácticas y tecnologías y herramientas innovadoras para el manejo de datos e información (MDI), para apoyar las comunicaciones, creación de conciencia (CC) y toma de decisiones (TD) PI2. Herramientas innovadoras probadas; mayor potencial para mejorar la participación activa de la sociedad civil y el sector privado en la gobernanza de los RMVc |  | T.PI1. (Hito) Inventario de buenas prácticas para MDI/ CC/ TD disponible antes del final del Fase de Iniciación del Proyecto; (Meta) Inventario actualizado y divulgado en la Alianza del CLME+, antes del FP T.PI2. (Hito) Herramientas innovadoras de MDI/ CC/ TD probadas y sus resultados documentados como mínimo en 3 Países del CLME+, para la MP; (Meta) Conclusiones de las pruebas aplicadas a los Sub-Proyectos del CLME+ bajo el COMPONENTE 3, y/o usados en el desarrollo de Planes de inversión bajo el COMPONENTE 4, antes del FP | Prácticas de informes/ productos estándar Informes de inventarios Informes sobre resultados de pruebas | Supuesto: Existe acuerdo sobre la necesidad que tiene el Proyecto de identificar, adoptar e implementar herramientas y tecnologías innovadoras para alcanzar los objetivos del Proyecto Riesgo: Organizaciones regionales y países no están dispuestos a participar en el inventario para identificar las mejores prácticas |
| Producto 2.4 (O2.4) Estrategia de Comunicaciones General para el CLME+ | PI1. Estrategia de Comunicaciones con componentes y responsabilidades centralizadas y descentralizadas, desarrollados colaborativamente, dirigidos a los diferentes grupos clave de partes interesadas del CLME+/ LME COP | Actualmente no existe una estrategia para coordinar las actividades de comunicación y divulgación (para apoyar el Proyecto CLME+ y el PAE) entre los socios confirmados y potenciales del CLME+ Varios socios regionales tienen sus propias Estrategias de Comunicaciones que integran elementos relacionados con el Proyecto CLME, pero no dentro de un marco de nivel general para asegurar la consistencia y optimizar la eficiencia y efectividad de la diseminación de los mensajes del proyecto | T.PI1 (Meta A) La primera versión de la Estrategia de Comunicaciones antes del final del AP1; (Meta B) Para la MP, los componentes de la Estrategia de Comunicaciones (actualizada) (“Sub-Estrategias”) cubren como mínimo: arreglos de comunicación al interior de la Alianza del CLME+; creación de conciencia general entre la comunidad más amplia de partes interesadas en el CLME+; intercambio de experiencias con la comunidad global de Profesionales en GEM | Prácticas de informes/ productos estándar153 Documento de Estrategia indicando los socios colaboradores/ endosantes Materiales de comunicación impresos y digitales | Supuesto: Los actores claves del CLME+ comprenden claramente la necesidad y los beneficios de contar con comunicaciones bien coordinadas; el concepto de una estrategia con componentes descentralizados cuenta con amplio apoyo Riesgo: La adopción de esta estrategia innovadora puede generar inercia; en caso de continuar bajo el modelo actual (enfoque ad hoc) llevaría a una desviación de la estrategia acordada |
| Producto 2.5 (O2.5) Estrategia para la capacitación de actores clave seleccionados sobre asuntos de importancia transversal para las Estrategias del PAE | PI1. Estrategia de Capacitación PI2. Talleres de Capacitación, y participación representativa de los grupos de actores claves del CLME+ en los talleres PI3. Disponibilidad de materiales de capacitación (multilingües cuando sea factible) | Actualmente se vienen realizando y planeando numerosas iniciativas de capacitación relevantes para la gobernanza y manejo de los RMVc en la región No obstante lo anterior, la falta de capacidad continúa siendo una de las principales causas subyacentes de la degradación ambiental La coordinación entre las diferentes alternativas es muy limitada; prevalece un enfoque ad hoc/ oportunista hacia la capacitación y el desarrollo de actividades, lo que genera la replicación y duplicación de esfuerzos; limitada integración; limitado monitoreo de impactos; oportunidades importantes para mejorar sinergias, complementariedad y la generación de economías de escala | T.PI1. Documento de Estrategia de Capacitación elaborado antes del final del AP1 T.PI2. Como mínimo 5 Talleres de Capacitación implementados antes del FP, involucrando como mínimo al 70% de los Países del CLME+ y 60% de las organizaciones con un mandato formal bajo el MGR T.PI3. Materiales de capacitación permanentemente disponibles (multilingües de ser factible) para los actores clave del CLME+, antes del FP | Inventario de iniciativas y esfuerzos de capacitación existentes y planeadas Documento de Estrategia de Capacitación Informes de talleres y listados de participantes Materiales de capacitación | Supuesto: Socios regionales clave están dispuestos a trabajar conjuntamente para definir e implementar una estrategia de capacitación común Supuesto: Existen recursos financieros disponibles para realizar los talleres de capacitación Riesgo: Planes de trabajo no sincronizados, carga de trabajo excesiva e insuficiente personal complican la mayor coordinación/ planeación entre agencias; el éxito depende del número y la fortaleza de las alianzas operacionales |
| Producto 2.6 (O2.6) Estrategias de investigación focalizadas para abordar los requerimientos científicos de las organizaciones relacionadas con las pesquerías y la protección y uso sostenible del medio ambiente marino | PI1. Documento(s) de Estrategia de Investigación elaborado(s) que abordan varias de las prioridades del PAE del CLME+ | Existen mecanismos de financiación internacional y regionales/nacionales para la investigación científica; se pueden obtener beneficios sustanciales en cuanto a la toma de decisiones y el manejo de los RMVc con base en un aumento en la investigación generada por la demanda GCFI ofrece un importante foro anual para la divulgación de la investigación científica sobre los RMVc en el CLME+, y para la interacción entre la academia, ONGs y entidades gubernamentales Se han establecido varios Grupos de Asesoría Científica y Técnica en asuntos relacionados con los RMVc en la región OECS es pionero en el desarrollo de una Estrategia de Investigación sub-regional | T.PI1. Se espera que las Estrategias de Investigación amplíen la base de conocimientos requerida para: (a) implementar exitosamente en enfoque EEP en el CLME+; (b) apoyar los esfuerzos de protección y restauración de hábitats; (c) reducir efectivamente los impactos de la contaminación de FTC en hábitats marinos claves (Hito) Como mínimo 1 Estrategia de Investigación Regional desarrollada, que aborde las necesidades como mínimo para 1 de los temas mencionados arriba, antes del final del AP2; (Meta A) Como mínimo 2 Estrategias de Investigación Regionales desarrolladas y endosadas por los organismos de gobernanza de los RMVc relevantes, abordando las necesidades como mínimo de 2 de los temas mencionados arriba, antes del FP | Prácticas de informes/ productos estándar Documentos de estrategia MdE con GCFI Minutas de las reuniones anuales de GCFI (2013-2019) | Supuesto: Instituciones/ grupos de investigación científica plenamente comprometidos y contribuyen a los resultados del Proyecto CLME+ Riesgo: No se logra un consenso sobre las estrategias de investigación dentro del plazo establecido |

| COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DEL MBE/EEP INCLUYENDO AMPLIA REPLICACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS Y LA AMPLIACIÓN DE RESULTADOS TEMPRANOS, Y DEMOSTRACIÓN DE FORMAS DE SUSTENTO MEJORADAS/ ALTERNATIVAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados y Productos | Indicador(es) (PI = indicador de proceso; SRI = indicador de reducción de tensión) | Línea base | Hitos y Metas del Proyecto (ASP = Año del Sub-proyecto; FSP = Final del Sub-Proyecto) | Fuente de verificación (FdV) | Riesgos y Supuestos |
| RESULTADO 3 Reducción progresiva de tensiones ambientales, y mejoras en las formas de sustento demostradas a lo largo del alcance temático y geográfico del PAE del CLME+ | O3.P/SRI1. Transición hacia la implementación del EEP en el CLME+ (pesquerías sostenibles y resilientes al clima) O3.P/SRI2. Transición hacia la implementación del MEEE, demostrado en el CLME y GEMPNB a diferentes niveles y escalas espaciales | Para mayores detalles sobre la línea base: ver el Documento del Proyecto Sección 1, Productos del COMPONENTE 3 y Anexos 3-6 | O3.T.P/SRI1 (Meta A - PI) En los 3 tipos ecosistemas pesqueros e involucrando como mínimo al 70% de los Países del CLME+, se logra un avance medibles para los 3 primeros elementos de Marco de Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEEP): arreglos de gobernanza establecidos con procesos en funcionamiento, y actores clave involucrados, como mínimo para las 3 pesquerías prioritarias bajo el PAE; (Meta B – PI y SRI) metas de mediano a largo plazo establecidas por medio de la gobernanza interactiva y progreso intermedio medible para el elemento GEEP: “reducción de tensión sobre la población de peces” (INDNR, limitaciones de captura (estaciones – zonas – especies – talla), capacidad de flota, prácticas de pesca dañinas, alternativas, salud humana y justicia social) ,como mínimo para las 3 pesquerías clave bajo el PAE; (Meta C – PI y SRI) metas de mediano a largo plazo establecidas por medio de la gobernanza interactiva, y progreso medible para: “resultados socialmente justos”, y “bienestar humano mejorado” como mínimo para 2 de los tipos de ecosistemas de pesca O3.T.P/SRI2 (Meta A - PI) Tanto en el CLME como en el GEMPNB, cubriendo los tipos de ecosistemas de “arrecifes de coral y sistemas asociados” y de “plataforma continental” e involucrando como mínimo a 5 países: progreso medible en la ubicación de la intervención sobre los 3 primeros elementos del GEAF: arreglos establecidos; procesos en funcionamiento; y actores involucrados (Meta B – PI y SRI) metas de mediano a largo plazo establecidas por medio de la gobernanza interactiva, y avance intermedio medible para: “reducción de tensión” (pérdida/ degradación de hábitats, modificación de comunidades (invasivas, sobre-pesca), aportes de contaminantes) como mínimo en 2 ubicaciones de intervención; (Meta C – PI y SRI) metas de mediano a largo plazo establecidas y progreso medible para: “resultados socialmente justos”, y “bienestar humano mejorado”, como mínimo en 2 ubicaciones de intervención | Prácticas de informes/ productos estándar Productos del Componente 3 y sus Metas y FdV asociadas | Ver una descripción más detallada en los Productos y en la Sección 2.5 del Documento del Proyecto |
| Producto 3.1 (O3.1) Transición bien planeada y progresiva hacia un enfoque ecosistémico para la pesca de la langosta espinosa del Caribe (demostración al nivel sub-regional) | PI1. Adopción formal de largo plazo del Marco de Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEAF), para la planeación y el S&E del avance hacia las metas ambientales y socioeconómicas en las pesquerías de la langosta espinosas (EEP) PI2. Mandatos organizacionales cubren la totalidad del ciclo de la política; arreglos establecidos para facilitar la mayor participación de los actores de la sociedad civil y el sector privado con un alcance geográfico significativo SRI1. Paquete integral de medidas de reducción de tensión (tensiones de poblaciones de peces/ socioeconómicas, incluyendo Pesca INDNR y peligros para la salud humana relacionados con la pesca) con un alcance geográfico significativo (Una descripción más detallada del Marco de Resultados del Sub-Proyecto de la Langosta Espinosa se encuentra en el Anexo 3 del Documento del Proyecto CLME+) | La información más reciente sobre el estado de P. argus en la región del Caribe indica que se encuentra totalmente o sobre-explotada en la mayoría del territorio; sin embargo, el estado no pudo ser estimado de manera confiable en algunas áreas debido a la falta de datos. El MdE y Plan de Acción Conjunto de OSPESCA-CRFM: incluye el manejo de las pesquerías de la langosta espinosa como una de los problemas prioritarios que requiere de esfuerzos conjuntos/ coordinados. Grupo de trabajo sobre la langosta espinosa de COPACO/ OSPESCA/ CRFM/ CFMC Plan de ordenamiento sub-regional de la langosta espinosa (países de OSPESCA únicamente): puede servir de base para un plan de ordenamiento regional Se han adoptado temporadas de veda para la pesca de la langosta espinosa en muchos Países del CLME+, con implementación en general sincronizada en los países de OSPESCA, y otras medidas de manejo (incluyendo la Normativa OSP-02-09 de OSPESCA sobre la langosta espinosa) Se viene trabajando en la certificación de las pesquerías de langosta espinosa en varios Países del CLME+ (WWF, TNC,…) Mayor entendimiento de las poblaciones/ vínculos de la langosta espinosa a partir de investigaciones innovadoras recientes Hallazgos del proyecto piloto sobre la langosta espinosa y estudios de caso sobre gobernanza asociados bajo el Proyecto CLME Para mayores detalles sobre la línea base: ver la Sección 1 y Anexo 3 | T.PI1. (Hito A) Enfoque GEAF adoptado por actores clave ( ej. ORPs), para la Sesión 16 de COPACO; (Hito B) GEAF utilizado para establecer los valores de línea base mejoradas y metas de EEP, dentro de los 12-18 meses siguientes al inicio del Sub-Proyecto; (Meta) metas de proceso, y (cuando sea aplicable/ factible) metas de reducción de tensión y estado de poblaciones y de ecosistemas y socioeconómicos asociados monitoreados y evaluados sistemáticamente, durante todo el ciclo de vida del sub-proyecto T.PI2. Mandatos organizacionales y funciones de los actores claves claramente establecidos en todos los componentes del ciclo de la política, y arreglo de gobernanza establecido para facilitar la gobernanza interactiva como mínimo en el rango clave de países de la población sur-central, antes del FSP T.SRI1. (Meta A) plan de ordenamiento regional adoptado antes del final del año 2 del Sub-proyecto; (Meta B) Implementación de la temporada de veda simultánea de 4 meses como mínimo en 6 de los 7 Estados Miembro de CLME+ OSPESCA, durante la totalidad del periodo del sub-proyecto; (Meta C) temporada de veda simultánea o altamente sincronizada como mínimo en el 60% de los Países del CLME+ donde se estime significativa dicha medida (desde el punto de vista de población, de biología y/o de mercado común), antes del FSP; (Meta D) medidas coordinadas contra la pesca INDNR, diseñadas para las pesquerías de langosta espinosa prestando debida atención a soluciones socialmente justas, implementadas en todo el rango de países de la población sur-central antes del FSP; (Meta E) como mínimo 8 países del CLME+ han adoptado, y están implementando, un sistema de trazabilidad de langostas antes del FSP; (Meta F) meta de reducción en la pesca INDNR de la langosta espinosa como mínimo del 30% en como mínimo 3 países, antes del FSP; (Meta G) meta de reducción en peligros a la salud humana como mínimo del 30% en pesquerías relacionadas con la langosta espinosa como mínimo en 1 país, antes del FSP; (Meta H) como mínimo 1 evaluación en el terreno sobre alternativas a los métodos de pesca establecidos, para mejorar el bienestar humano (Un Marco de Resultados más detallado del Sub-Proyecto, incluyendo productos y metas asociadas del sub-proyecto, se incluye en el Anexo 3) | Prácticas de informes/ productos estándar Minutas (incluyendo listados de participantes) de las reuniones de COPACO, CRFM, OSPESCA, CFMC, grupos de trabajo de la langosta espinosa y de pesca INDNR Artículos de prensa, anuncios oficiales de periodos de veda Informes de avance del Sub-Proyecto, incluyendo evaluaciones actualizadas sobre la gobernanza (indicadores de arquitectura, puesta en funcionamiento) | Supuesto: Países y organizaciones regionales adoptan el enfoque ecosistémico |
| Producto 3.2 (O3.2) Transición bien planeada y progresiva hacia un enfoque ecosistémico para la pesca de camarón y demersales(S&GF) en el GEMPNB | PI1. Adopción formal de largo plazo del Marco de Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEAF), para la planeación y el S&E del avance hacia las metas ambientales y socioeconómicas (EEP) en las pesquerías de camarón y demersales de fondo en el GEMPNB PI2. Mandatos organizacionales cubren la totalidad del ciclo de la política; arreglos establecidos para facilitar la mayor participación de los actores de la sociedad civil y el sector privado, dentro del alcance geográfico del GEMPNB P&SRI1. Medidas de reducción de tensión (tensores de población/ socioeconómicos, incluyendo Pesca INDNR) definidas y acordadas; implementación de medidas demostrada en el GEMPNB (Se incluye un Marco de Resultados más detallado para el Sub-Proyecto de Camarón y demersales en el Anexo 4 del Documento del Proyecto CLME+) | La información más reciente sobre el estado de las especies más importantes para la pesca comercial de camarones y demersales en el GEMPNB indican que las poblaciones se encuentran totalmente explotadas o sobre-explotadas; sin embargo, se reconoce que la cobertura, calidad y disponibilidad de (acceso a) los datos es deficiente; con la excepción del recientemente restablecido grupo de trabajo sobre el camarón y demersales, no existen arreglos de gobernanza transfronterizos específicamente para dichas pesquerías en el GEMPNB Grupo de trabajo de COPACO/ CRFM/ IFREMER sobre camarón y demersales 2 FIPS, 1 pesquería nacional certificada por MSC Hallazgos sobre camarón y demersales (y su gobernanza asociada) de los estudios de caso bajo el Proyecto CLME Para mayores detalles sobre la línea base: ver la Sección 1 y Anexo 4 | T.PI1. (Hito A) Enfoque GEAF adoptado por actores relevantes clave ( ej. COPACO, CRFM,…) para la Sesión 16 de COPACO; (Hito B) GEAF utilizado para establecer valores de línea base mejoradas y metas de EEP dentro de los 12-24 meses siguientes a la iniciación del Sub-Proyecto; (Meta) metas de proceso, y (cuando sea aplicable/ factible) metas de reducción de tensión y de estado de poblaciones y de ecosistemas y socioeconómicos asociados sistemáticamente monitoreadas y evaluadas, durante todo el ciclo de vida del Sub-Proyecto. T.PI2. Mandatos organizacionales y funciones de los actores clave claramente establecidos en todos los componentes del ciclo de la política, y arreglo de gobernanza establecido para facilitar la gobernanza interactiva, a nivel tanto transfronterizo como de país (como mínimo 3 países), antes del FSP T.P&SRI1. (Meta A - PI) plan de ordenamiento regional de pesquerías EEP (FMP) desarrollado y adoptado; (Meta B - PI) plan de acción regional con EEP contra la pesca INDNR adoptado y, diseñado específicamente para el GEMPNB y prestando debida atención a soluciones socialmente justas; (Meta C - P) como mínimo el 50% de los países del GEMPNB con FMPs EEP, con medidas del Plan de Acción Regional contra la pesca INDNR incorporadas en los FMPs; (Meta D - SR) implementación de acciones dentro de los FMPs para combatir la pesca INDNR iniciada como mínimo por 3 gobiernos; (Meta E - SR) acciones de la sociedad civil/ sector privado contra la Pesca INDNR implementadas como mínimo para 2 pesquerías; (Meta F - SR) meta de reducción como mínimo del 25% en las actividades de pesca INDNR transfronterizas para una pesquería seleccionada, como mínimo en 2 países colindantes, antes del FSP (Para un Marco de Resultados más detallado del Sub-Proyecto de camarones y demersales, incluyendo productos y metas adicionales, ver el Anexo 4) | Prácticas de informes/ productos estándar Minutas (incluyendo listados de participantes) de las reuniones de COPACO, CRFM, IFREMER, grupo de trabajo de pesca INDNR,… Comunicados de prensa relevantes Informes de avance del Sub-Proyecto, incluyendo evaluaciones actualizadas sobre la gobernanza (indicadores de arquitectura, puesta en funcionamiento) |  |
| Producto 3.3 (O3.3) Transición bien planeada y progresiva hacia un enfoque basado en los ecosistemas para la pesquería del Pez volador del Caribe Oriental | PI1. Adopción formal de largo plazo del Marco de Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEAF), para la planeación y el S&E del avance hacia las metas ambientales y socioeconómicas en las pesquerías del pez volador (EEP) PI2. Mandatos organizacionales cubren la totalidad del ciclo de la política; arreglos establecidos para facilitar la mayor participación de los actores de la sociedad civil y el sector privado; soluciones para las debilidades y brechas aún existentes en los arreglos de gobernanza transfronterizos. P&SRI1. Adopción a nivel nacional de medidas armonizadas de mitigación/ reducción de tensión (tensores de población/ socioeconómicos); implementación iniciada en los países que comparten la población de peces del Caribe Oriental. (Un Marco de Resultados más detallado del Sub-Proyecto del Pez Volador se encuentra en el Anexo 5 del Documento del Proyecto CLME+) | Los datos disponibles indican que las poblaciones de pez volador del Caribe Oriental no se encuentran actualmente sobre-explotadas, pero existe el riesgo de un colapso en el futuro si no se toman medidas adecuadas para manejar la población de manera adecuada; se requiere la aplicación del principio precautivo debido a vacíos en los datos y problemas con la calidad de los datos; La naturaleza transfronteriza del recurso y sus vínculos tróficos con otras especies económica y ecológicamente importantes requiere de la adopción del enfoque EEP; Grupo de trabajo sobre las pesquerías del pez volador de CRFM/ COPACO; Sub-Comité Ministerial del CRFM sobre el pez volador Plan de manejo sub-regional de las pesquerías del pez volador formalmente endosado en el año 2014 (CRFM/CARICOM) Hallazgos del piloto del pez volador y estudio de caso de gobernanza asociado bajo el Proyecto CLME Para mayores detalles sobre la línea base: ver la Sección 1 y Anexo 5 | T.PI1. (Hito A) Enfoque GEAF adoptado por actores relevantes clave (ORPs), para la Sesión 16 de COPACO; (Hito B) GEAF utilizado para establecer valores de línea base y metas basadas en el EEP mejorados dentro de los 12-18 meses siguientes al inicio del Sub-Proyecto; (Meta) metas de proceso, y (cuando sea aplicable/ factible) metas de reducción de tensión y metas de estado de poblaciones, socioeconómicas y de ecosistema, monitoreadas y evaluadas periódicamente T.PI2. (Meta A) Arreglo(s) para la participación plena de los Territorios de Ultramar de Francia en el manejo del pez volador establecidos antes del FSP; (Meta B) Una mayor base de conocimientos e información para apoyar ajustes, adopción e implementación de medidas de manejo EEP, antes del FSP T.P&SRI1. (Hito - P) Plan sub-regional revisado y mejorado terminado/ aprobado antes del FSP; (Meta A – P y SR) Medidas de reducción/ mitigación de tensión identificadas en los planes sub-regionales y nacionales, e iniciados como mínimo en 2 países, antes del ASP4; (Meta B - SR) implementación de medidas del plan de manejo como mínimo en 4 países que participan en esta pesquería antes del FSP; (Meta C - SR) Sistema de registro de navíos implementado como mínimo en 1 país antes del FSP; (Meta D - SR) como mínimo 1 caso de negocios para formas de sustento mejoradas, con atención especial al papel de las mujeres, desarrollado y probado antes del FSP; (Meta E – sP y SR) La pesquería mantiene su estado de “no hay sobre-pesca” al FSP; Planes/ medidas de manejo establecidos que permitan mantener este estado en el mediano y largo plazo (Para un Marco de Resultados más detallado del Sub-Proyecto, incluyendo productos y metas adicionales, ver el Anexo 5) | Prácticas de informes/ productos estándar Minutas de las reuniones de COPACO, CRFM, grupos de trabajo sobre el pez volador y INDNR… Informes de avance del Sub-Proyecto, incluyendo evaluaciones actualizadas sobre la gobernanza (indicadores de arquitectura, puesta en funcionamiento) Plan de Manejo de Pesquerías Sub-Regional Planes de Manejo de Pesquerías Nacionales Plan de Manejo Sub-Regional de Pesquerías del Pez Volador Planes de Manejo de Pesquerías Nacionales adoptan el enfoque EEP para las pesquerías del pez volador | Supuesto: Países y organizaciones regionales adoptan el enfoque ecosistémico |
| Producto 3.4 (O3.4) Demostración de la transición hacia el manejo con enfoque ecosistémico (MBE) al nivel sub-regional/ nivel de ubicación en el CLME+, centrado especialmente en la integración con el Producto 3.2 en el caso de la sub-región del GEMPNB | PI1. Adopción experimental del Marco de Evaluación de la Efectividad de la Gobernanza (GEAF) en las ubicaciones de intervención del CLME+, para la planeación y S&E del avance hacia las metas ambientales (hábitats, contaminación), de poblaciones de peces y socioeconómicas * (*Las ubicaciones de intervención y las metas deben ser definidas de manera participativa) PI2. Mandatos organizacionales cubren la totalidad del ciclo de la política; arreglos establecidos para facilitar la mayor participación de los actores de la sociedad civil y el sector privado; SRI1. Implementación de medidas de mitigación/ reducción de tensión (tensores ecosistémicos/ socio-económicos) demostrada (Se desarrollará un Marco de Resultados MEE del Sub Proyecto con base en un método participativo durante la Fase de Iniciación del Proyecto) | Para mayores detalles sobre la línea base: ver la Sección 1 | T.PI1. (Hito A) Enfoque GEAF adoptado por actores relevantes clave, para las diferentes ubicaciones de intervención; (Hito B) GEAF usado para establecer valores de línea base y metas MEE mejoradas (indicadores de proceso, de reducción de tensión y de estado ambiental y socioeconómico); (Meta) S&E sistemática de las metas establecidas bajo el Hito B, durante la totalidad del ciclo de vida del sub-proyecto T.PI2. Mandatos organizacionales y funciones de los actores clave claramente establecidos en todos los componentes del ciclo de la política, y arreglo de gobernanza establecido para facilitar la gobernanza interactiva, a nivel tanto transfronterizo como de país (como mínimo 3 países), antes del FSP T.SRI1. (Meta) como mínimo 3 ubicaciones de intervención donde se implementa un paquete integral de medidas que aborda simultáneamente como mínimo 5 de los siguientes elementos: (i) protección del hábitat, (ii) restauración del hábitat; (iii) promoción de prácticas de pesca sostenibles; (iv) eliminación de prácticas de pesca dañinas (ej. medidas contra la pesca INDNR, protección de especies herbívoras); (v) medidas para controlar la contaminación; (vi) medidas para mitigar los impactos de la contaminación en la hábitats marinos; (vii) control/mitigación de impactos de especias invasivas; (viii) mayor resiliencia hacia los impactos del cambio climático; (ix) financiación sostenible; (x) formas de sustento mejoradas/ alternativas, justicia social (prestando especial atención al papel de las mujeres y minorías (Se desarrollará un Marco de Resultados detallado del Sub Proyecto de manera participativa durante la Fase de Iniciación del Proyecto) | Prácticas de informes /productos estándar | Supuesto: Países y organizaciones regionales adoptan el enfoque ecosistémico |
| Producto 3.5 (O3.5) Apoyo de pequeñas subvencionesmodesto para la implementación de acciones de PAS-C y/o PAS-P (ver el Producto 2.2) que contribuyan a los Productos 3.1-3.4 (enfocados especialmente en formas de sustento) | PI1. Número de acciones PAS-C/PAS-P apoyados/ cofinanciados; vínculos claros con la transición al EEP/MEE bajo los Productos 3.1-3.4. | Existe una variedad de programas e iniciativas de pequeñas subvenciones (SGPIs) en el CLME+; en general fueron desarrollados independientemente del PAE del CLME+ Una “reserva para pequeñas subvenciones” bajo el Proyecto CLME+ contribuirá a lograr una mayor apropiación por parte de los actores clave de la sociedad civil y/o el sector privado sobre los Productos 3.1-3. 4. Para mayores detalles sobre la línea base: ver la Sección 1 | T.PI1. (Meta A) Como mínimo 1 iniciativa bajo PAS-C, y como mínimo 1 iniciativa bajo PAS-P cofinanciadas; (Meta B) ambas acciones vinculadas con y apoyan a, como mínimo, 2 Productos diferentes bajo este Componente del Proyecto | Informes Estándar 170 Informes de los Sub-Proyectos Documentos de subvenciones; Informes del mecanismos de coordinación de donaciones establecido bajo el Producto 2.2 |  |

| COMPONENTE 4: EVALUACIONES DE (PRE-)FACTIBILIDAD PARA IDENTIFICAR PRINCIPALES NECESIDADES Y OPORTUNIDADES PRIORITARIAS DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN DEL CLME+ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados y Productos | Indicador(es) (PI = indicador de proceso; SRI = indicador de reducción de tensión) | Línea base | Hitos y Metas del Proyecto (AP = Año del proyecto; MP = Mitad del Proyecto; PE = Final del Proyecto) | Fuente de verificación (FdV) | Riesgos y Supuestos |
| RESULTADO 4 Financiamiento catalizado para la ampliación de acciones prioritarias para la protección del medio ambiente marino y para asegurar formas de sustento y desarrollo económico sostenibles y resilientes al clima a partir del uso de los RMVc | PI1. Inversiones planeadas para reducir sustancialmente las tensiones sobre el medio ambiente en la década siguiente; indicando la fuente (prevista) de los recursos financieros PI2. Reducción sustancial de los tensores ambientales claves proyectados al nivel regional; plazo proyectado | Las inversiones actuales son a una escala muy pequeña o demasiado dispersas para detener y revertir la degradación ambiental en el CLME+ Existen algunas iniciativas recientes a mayor escala, pero únicamente al nivel de las sub-regiones Falta una evaluación de línea base de la magnitud real de las necesidades Para mayores detalles sobre la línea base: ver el Documento del Proyecto Sección 1 así como los Productos del COMPONENTE 4 | T.PI1. Planes para ampliar la escala de las inversiones para abordar como mínimo 2 de los problemas prioritarios identificados en los ADT, disponibles antes del FP; se garantizan contribuciones por parte de todos los sectores sociales: gobiernos, sector privado, sociedad civil, bancos de desarrollo y la comunidad internacional de donantes T.PI2. Reducción proyectada del 30% para los tensores clave (donde aplique/ se requiera), a lograrse dentro de un periodo de 10 años | Prácticas de informes/ productos estándar Productos del Componente 4 y sus Metas y FdV asociadas | Supuesto: Existen suficientes datos e información para informar el desarrollo de los planes de inversión transfronterizos Riesgo: Insuficiente disponibilidad de fondos para desarrollar planes de inversión significativos para abordar los problemas transfronterizos identificados |
| Producto 4.1 (O4.1) Informes de (Pre-) factibilidad sobre las principales necesidades y oportunidades de inversión (incluyendo presupuestos estimados, alcance del trabajo, participación del sector privado, beneficios potenciales y plazos requeridos) | PI1. Número de evaluaciones de línea base y de factibilidad presentados + plazo de entrega PI2. Consideraciones de cambio climático y género y valoraciones de los ecosistemas incorporados en todos los análisis | Estudios/análisis existentes a nivel mundial, o local dentro del CLME+ (estudios piloto, incluyendo los del Proyecto CLME) Trabajo preliminar de GPO sobre la contaminación en el Caribe; valoraciones de los bienes y servicios ecosistémicos existentes en el Caribe; proyecciones y análisis de impacto del cambio climático existentes | T.PI1. (Hito) Como mínimo 1 informe de línea base y de (pre-)factibilidad disponible para la MP; (Meta) Evaluaciones de factibilidad como mínimo para 2 problemas prioritarios disponibles antes del FP T.PI2. Soluciones propuestas reflejan plenamente los valores ecosistémicos y las consideraciones sobre el cambio climático y género | Informes de línea base y de valoración (registros digitales permanentes), incluyendo sección que describa la metodología de valoración y sus resultados (robustez y resiliencia) Herramientas de informes estándar | Supuesto: Se pueden reunir suficientes datos para apoyar las evaluaciones de línea base y de (pre-)factibilidad (incluyendo análisis de costo-beneficio) Riesgo: problemas de calidad/ cobertura/ acceso de los datos generan grandes márgenes de error para ciertas áreas |
| Producto 4.2 (O4.2) Planes de inversión (incluyendo especificaciones para la participación del sector privado y la sociedad civil) para abordar los problemas claves identificados en los ADT del CLME | PI1. Número de planes de inversión relacionados con el PAE, y plazos de implementación. Número y descripción de los problemas clave que se abordan y los beneficiarios previstos de los planes de inversión PI2. Nivel de endoso/ participación de los actores clave PI3. Nivel de financiación comprometida para el inicio a corto plazo de las inversiones de mayor prioridad PI4. Monto potencial de la financiación y fuentes identificadas, para la implementación de los planes de inversión del CLME+ PI1P. Niveles proyectados de reducción de los tensores clave, al nivel nacional/regional | A la fecha no existen planes de inversión en la Región del CLME+ que utilicen la perspectiva de GEM, que estén alineados con las acciones prioritarias indicadas en el PAE, y que busquen la participación tanto del sector privado como de la sociedad civil | T.PI1. Como mínimo dos planes de inversión del sector público y sector privado, abordando ambos GEM, con inversiones como mínimo en el 40% de los Países del CLME+, desarrollados antes del FP. Los planes buscan facilitar préstamos e inversiones mayores en infraestructura para abordar como mínimo 2 de las siguientes prioridades del PAE: - Protección/restauración del hábitat - Prevención/mitigación de la contaminación - Pesquerías sostenibles T.PI2. Aprobación formal como mínimo de 2 planes por parte de los beneficiarios (países / representantes de los actores claves) antes del FP T.PI3. Como mínimo USD 25 millones comprometidos antes del final del AP4, para iniciar la implementación durante AP5 T.PI4. Fuentes potenciales de financiación identificadas como mínimo para el 33% de los presupuestos requeridos, antes del FP PI1P. Reducción proyectada al nivel nacional/regional de los tensores clave: 15% y 30%, respectivamente, dentro de los 5 y 10 primeros años de implementación | Prácticas de informes/ productos estándar177, en particular minuta Final del Comité Directivo del Proyecto, y/o minutas de los Órganos de Gobernanza Regional relevantes Planes de inversión (documentos técnicos; registros digitales permanentes) | Supuesto: Países del CLME+ y organizaciones socias están comprometidos a contribuir al desarrollo de los planes de inversión Supuesto: Los estudios de pre-factibilidad logran confirmar exitosamente las inversiones prioritarias y su alcance de trabajo Riesgo: Los países no apoyan los planes de inversión desarrollados como parte del Proyecto CLME+ Riesgo: Los donantes internacionales podrían tener otras prioridades de inversión y no pueden comprometerse con los planes de inversión |

| COMPONENTE 5: MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN GENERAL DEL PAE DEL CLME+, Y COMPARTIR EXPERIENCIAS CON LA COMUNIDAD GLOBAL DE PROFESIONALES EN GEM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados y Productos | Indicador(es) (PI = indicador de proceso; SRI = indicador de reducción de tensión) | Línea base | Hitos y Metas del Proyecto (AP = Año del proyecto; MP = Mitad del Proyecto; PE = Final del Proyecto) | Fuente de verificación (FdV) | Riesgos y Supuestos |
| RESULTADO 5 Los beneficios socioeconómicos regionales y los Beneficios Ambientales Globales de la implementación del PAE se maximizan por medio de la mayor colaboración, planeación y manejo adaptativo, y del intercambio de experiencias y lecciones aprendidas | PI1. Mayor coordinación y colaboración entre los programas, proyectos e iniciativas de RMVc en la región PI2. Manejo optimizado, adaptativo de los proyectos e iniciativas relacionados con los RMVc en la región PI3. Intercambio de mejores/ buenas prácticas y lecciones aprendidas entre la Comunidad Global de Profesionales en GEM (CoP) | Hay más de 100 iniciativas regionales y sub-regionales relacionadas con los RMVc en el CLME+ El PAE del CLME+ endosado políticamente ofrece una plataforma para su mayor coordinación y colaboración Se requiere de un mecanismo general de S&E para mejorar la planeación y para monitorear los avances al nivel del GEM Para mayores detalles sobre la línea base: ver el Documento del Proyecto Sección 1 así como los productos del COMPONENTE 5 | T.PI1. (Meta A) Alianza del CLME+ incluye a la gran mayoría de los Países del CLME+ y organizaciones (sub)regionales con mandatos formales o con programas de trabajo relevantes para el PAE; (Meta B) antes del FP, las inversiones totales para apoyar la implementación del PAE tienen un valor ≥ 25 veces el valor de la donación del FMAM para el CLME+ T.PI2. Mecanismos de S&E del PAE del CLME+ establecido para monitorear y evaluar los avances y mejorar el desempeño y la toma de decisiones estratégicas T.PI3. Mensajes clave sobre la implementación del PAE se comparten y divulgan entre los actores clave del CLME+ y la COP global de GEM | Prácticas de informes/ productos estándar Productos del Componente 5 y sus Metas y FdV asociadas | Supuesto: Los resultados del CLME+ se logran exitosamente y las mejores prácticas se comparten con la comunidad global de profesionales en GEM Riesgo: Beneficios Ambientales Globales no se logran bajo el Proyecto CLME+ |
| Producto 5.1 (O5.1) Cooperación (incluyendo a través de marcos y alianzas formales y/o informales) entre socios de desarrollo, programas, proyectos, iniciativas (PPIs) y países/ territorios con intereses en el PAE (“Alianza del PAE del CLME”) | PI1. Número de países independientes que participan activamente en la implementación del PAE PI2. Número de territorios dependientes que participan activamente en la implementación del PAE PI3. Número (y nombres) de las organizaciones y socios de desarrollo que cooperan activamente con el PAE, indicando el número de socios: gubernamentales, de la sociedad civil y del sector privado PI4. Número de PPIs vinculados formal/ informalmente, y que coordinan/ colaboran con acciones relacionadas con el PAE del CLME+ PI5. Valor (y fuente) de la cofinanciación declarada/ apalancada, vinculada con la implementación del PAE | El PAE del CLME+ firmado por 31 Ministros, en representación de 21 países elegibles para el FMAM y 1 país no elegible; PIF del CLME+ endosado por PFOs del FMAM de 21 países Inventario durante la fase PPG de los programas, proyectos e iniciativas (PPIs) existentes relevantes para el PAE, y que vienen implementando los donantes, organizaciones regionales sub-regionales y Países del CLME+; resultados en una base de datos básica Inventario (Preliminar) de actores claves realizado durante PPG (incluyendo el taller de iniciación del Atlas Marino de Caribe – CMA2) Alianzas para la implementación del CLME+ (incluyendo compromisos de cofinanciación) confirmadas durante la fase PPG de: PNUD, FAO-COPACO, PNUMA PAC, COI de UNESCO, CRFM, OSPESCA, CANARI, UWI-CERMES, NOAA, OECS, GCFI Conversaciones sobre alianzas potenciales durante la fase PPG con: TNC, WWF, CI, UICN (BIOPAMA), Caribsave, Smithsonian, PNUMA ROLAC, CCAD, CCCC, CARPHA, OMI, Banco Mundial, entre otros; Declaraciones de Intención de TNC, WWF, CI, CCAD Conversaciones preliminares con territorios dependientes | T.PI1. Participación activa como mínimo del 70% de los Países del CLME+ en la implementación del Proyecto y PAE, para la MP; con ampliación al 90% antes del FP T.PI2. Participación activa como mínimo del 33% de los territorios dependientes del CLME+ en la implementación del Proyecto y PAE antes del FP T.PI3. Participación activa como mínimo de 12 organizaciones con mandatos altamente relevantes para el PAE, para la MP. Compromisos formales/ participación activa de principales actores clave de la sociedad civil y el sector privado: conjuntamente, como mínimo 8 y 13 socios para la MP y FP, respectivamente T.PI4. (Hito) como mínimo el 15% de los PPI identificados participan activamente en la implementación del PAE para la MP. (Meta) Como mínimo 30% de los PPI identificados en la base de datos han sido activamente involucrados en la implementación coordinada del PAE, antes del FP T.PI5. Coordinación de los PPI hacia los resultados de la implementación del PAE en un valor de “carpeta”/ inversión como mínimo de USD 180 millones para la MP, y de USD 350 millones antes del FP | Cartas de endoso del PAE; cartas de apoyo para el CLME+ de PFOs del FMAM Cartas de compromiso de cofinanciación; documentos de informes de cofinanciación MdEs + comprobantes de alianzas de colaboración: logotipos de páginas de internet, publicaciones conjuntas, sitios web y portales de datos inter-vinculados, etc. Base de datos de PPI y sus actualizaciones periódicas Prácticas de informes/ productos estándar | Supuesto: Existe pleno apoyo para el arreglo de la Alianza del CLME+ por parte de los actores claves del CLME+ Supuesto: Actores claves del CLME+ están comprometidos a apoyar la implementación del PAE del CLME+ una vez finalizado el Proyecto CLME+ Riesgo: Países, organizaciones regionales, ONGs y donantes no están dispuestos a participar en la Alianza del CLME+ Riesgo: No se logra adoptar un marco para la cooperación |
| Producto 5.2 (O.5.2) Un prototipo de mecanismo de M&E del estado del ecosistema y la implementación del PAE del CLME+ | PI1. Marco, enfoques y/o protocolos para el S&E conjunto sobre el avance hacia las metas y objetivos del PAE del CLME+ PI2. Esquema del portal web y los informes de implementación del S&E del PAE y del “Estado de los Ecosistemas Marinos y Recursos Marinos Vivos compartidos en el CLME+” PI3. Estrategia de Sostenibilidad para la actualización periódica de los informes/ portales después de finalizado el ciclo de vida del Proyecto CLME+ (es decir, la adopción a largo plazo del enfoque ADT/PAE, incluyendo su incorporación en los procesos de gobernanza e informes regionales) | No existe este tipo de mecanismo/ esfuerzo coordinado a nivel general en la región del CLME+; algunos “elementos de línea base” sobre los cuales se podrán construir las actividades del CLME+ incluyen: Se incluye una propuesta preliminar básica para el (parte del) marco de S&E del PAE como anexo al documento del PAE del CLME+ Elementos relevantes de los marcos lógicos de los PPIs que se sabe/ prevé que contribuirán a los objetivos del PAE del CLME+ Trabajo actual en la Región del CLME+ sobre el Índice de Salud del Océano (incluyendo el marco de indicadores de ISO) Obligaciones de informes existentes dentro de los convenios internacionales existentes, incluyendo trabajo preliminar sobre SOCAR bajo el protocolo FTC del Convenio de Cartagena Modelo de informes sobre “Estado del” de otras regiones Herramienta de seguimiento de AI del FMAM | T.PI1. Conjuntos de indicadores del CLME+, enfoques de seguimiento y/o protocolos adoptados (incluyendo asignación de responsabilidades a largo plazo) como mínimo por el 33% de los miembros de la “Alianza del CLME+”, incluyendo todos los miembros del mecanismo de coordinación provisional del PAE, para la MP T.PI2. Tabla de Contenidos del informe “Estado del …CLME+” y estructura del/los (la red de) portal(es) web desarrollado y adoptado por todas las partes participantes (incluyendo todos los miembros del mecanimo provisional de coordinación de la implementación del PAE), para la MP T.PI3. Plan de Sostenibilidad del M&E del CLME+ aprobado y adoptado como mínimo por el 60% de los participantes en el “Estado de….”, antes del FP; responsabilidades de los participantes alineadas y compatibles con los mandatos formales de los participantes bajo el MGR y/o sus funciones a largo plazo reconocidas en la región | Prácticas de informes/ productos estándar186; incluyendo estrategias de largo plazo y planes de trabajo multi-anuales de los órganos de gobernanza regional relevantes Informes de reuniones; protocolos/ documentos de lineamientos Documento que describe el esquema de los sitios/portales y red del “Estado de” Documento que describa la Estrategia/ Plan de Sostenibilidad | Supuesto: Actores clave reconocen el valor y los beneficios del marco de seguimiento y evaluación y están dispuestos a contribuir a su sostenibilidad Riesgo: Los actores clave no logran un acuerdo sobre la estructura del (los) portal(es) web del Estado de los Ecosistemas Marinos y Recursos Marinos Vivos compartidos en el CLME+ |
| Producto 5.3 (O.5.3) Actividades de Comunicación, hermanamiento e intercambio de conocimientos dirigidas a la Alianza del CLME+ y a la Comunidad global de Profesionales en GEM (COP) | PI1. Sitio(s) web del Proyecto CLME+ en línea con contenidos actualizados dinámicamente/ periódicamente PI2. Contribuciones de los socios del CLME+ para los portales web e informes sobre el Estado delEcosistema del CLME+ y S&E del PAE y el informe del “Estado de…” PI3. Proyecto CLME+ representado en eventos relevantes de AI del FMAM y COP Global de GEM PI4. Notas de Experiencia del CLME+ PI5. Proporción de la donación del FMAM al CLME+ dedicada a la divulgación e intercambio de experiencias vinculado con IW:LEARN o iniciativas similares/ relacionadas | Sitio de internet del Proyecto CLME (FMAM ID 1032) Piloto IMS/REMP, Proyecto CLME Obligación de presentación de informes SOCAR (Estado de Área del Convenio) bajo el Convenio de Cartagena Trabajo sobre el Índice del Estado del Océano (Conservacion Internacional), Sistema de Seguimiento de Recursos Pesqueros (FIRMS, FAO), Observatorio del Caribe (UICN-BIOPAMA), Atlas Marino del Caribe (COI de UNESCO), TNC Geonode, etc., y otras experiencias actuales a nivel mundial Reuniones de planeación CMA2-CLME+ (2013, 2014) Experiencias del CLME de talleres de hermanamiento anteriores, reuniones de COP de GEM, etc. | T.PI1. (Hito) Sitio(s) web del Proyecto con contenidos y funcionalidades relevantes en línea antes del final del AP1; plan de continuidad posterior al ciclo de vida del proyecto antes del FP. (Meta) Contenidos dinámicos (actualizados como mínimo cada 4 meses) durante toda la implementación del Proyecto T.PI2. Contenidos desarrollados y en línea para el/los portal(es) web sobre el Estado del CLME+ y S&E del PAE para la MP, y primer informe sobre el “Estado de …..” a más tardar para el FP T.PI3. Participación activa del CLME+ en: 3 Conferencias de AI (2015-17-19); mínimo 3 Reuniones del Grupo Consultor del GEM; mínimo 3 hermanamientos/ intercambios IW:LEARN; mínimo 2 talleres regionales IW:LEARN T.PI4. (Meta A) Mínimo 3 Notas de Experiencia sobre la implementación del PAE, y 4 sobre el MEE/EEP en el CLME+ T.PI5. Como mínimo el 1% de la subvención del FMAM al CLME+ dedicado a actividades de divulgación, hermanamiento e intercambio relacionadas con IW:LEARN | Informes estándar186 Sitio(s) web del Proyecto; contenidos de los sitios y estadísticas de visitantes MdEs con socios; secciones sobre el Estado del CLME+ y S&E del PAE en portal(es) web y contenido de portal web y logos de socios reflejan los temas del PAE, su alcance geográfico, y los mandatos institucionales; Informe de “Estado de …”, incluyendo listado de contribuyentes Informes de Reuniones/ Talleres y Memorias de Conferencias Registros digitales permanentes ( ej. Notas de Experiencia) (Sitio web de IW: LEARN, y/o sitios alternativos) Informes de cofinanciación | Supuesto: Disposición de realizar inversión continuada en el intercambio de conocimientos entre los actores claves Supuesto: Socios claves del proyecto tienen disposición de contribuir materiales al sitio web del Proyecto Riesgo: Insuficientes fondos del proyecto disponibles para lograr una participación significativa en las conferencias de AI y reuniones de GEM Riesgo: Sub-Proyectos del CLME+ no se terminan a tiempo para contribuir al desarrollo de las Notas de Experiencia del Proyecto |

# Presupuesto Total y Plan de Trabajo

Cuadro 18. Asignaciones presupuestales por Componente del Proyecto, Rubro Presupuestal y Año del proyecto

| Resultado FMAM /Actividad Atlas | Parte Responsable / Socio implementador | ID del Fondo | Nombre del Donante | Código de Cuenta Presupuestal del Atlas | Descripción Presupuestal del ATLAS | Valor Año 1 (USD) | Valor Año 2 (USD) | Valor Año 3 (USD) | Valor Año 4 (USD) | Valor Año 5 (USD) | Total (USD) | Ver Nota de Presupuesto: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADO 1 (COMPONENTE 1 según el marco de Resultados): Fortalecimiento de los marcos institucionales, políticos y legales para la gobernanza sostenible y resiliente al clima de los recursos marinos vivos compartidos en la Región del CLME+ | UNOPS | 62000 | FMAM | 71200 | Consultores Internacionales | 126.236 | 126.236 | 159.486 | 150.258 | 126.236 | 688.452 | c1.1 |
|  |  |  |  | 71300 | Consultores Locales | 21.778 | 21.778 | 33.618 | 45.456 | 45.456 | 168.086 | c1.2 |
|  |  |  |  | 71600 | Viajes | 77.925 | 85.925 | 87.925 | 67.925 | 75.925 | 395.625 | c1.3 |
|  |  |  |  | 72100 | Servicios contratados | 267.462 | 172.462 | 257.150 | 123.337 | 125.837 | 946.248 | c1.4 |
|  |  |  |  | 72200 | Equipos y muebles | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 8.000 | c1.5 |
|  |  |  |  | 72500 | Suministros | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 12.000 | c1.6 |
|  |  |  |  | 72800 | Equipos de informática | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 4.800 | c1.7 |
|  |  |  |  | 73100 | Arriendos y mantenimiento | 8.100 | 8.099 | 8.099 | 8.099 | 8.099 | 40.496 | c1.8 |
|  |  |  |  | 74500 | Varios | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 10.800 |  |
|  |  |  |  | Subtotal FMAM |  | 508,621 | 421.620 | 553.398 | 402.195 | 388.673 | 2.274.507 |  |
| RESULTADO 2 (COMPONENTE 2 según el marco de resultados): Mejorar la capacidad de las instituciones y actores clave para implementar efectivamente el MEE/EEP en el CLME+ | UNOPS | 62000 | FMAM | 71200 | Consultores Internacionales | 212.190 | 225.162 | 234.191 | 234.191 | 234.191 | 1.139.925 | c2.1 |
|  |  |  |  | 71300 | Consultores Locales | 21.779 | 21.779 | 33.617 | 45.457 | 45.457 | 168.089 | c2.2 |
|  |  |  |  | 71600 | Viajes | 79.975 | 54.003 | 54.975 | 49.975 | 19.975 | 258.903 | c2.3 |
|  |  |  |  | 72100 | Servicios contratados | 129.525 | 222.525 | 179.525 | 74.525 | 26.525 | 632.625 | c2.4 |
|  |  |  |  | 72200 | Equipos y muebles | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 8.000 | c2.5 |
|  |  |  |  | 72500 | Suministros | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 12.000 | c2.6 |
|  |  |  |  | 72800 | Equipos de informática | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 4.800 | c2.7 |
|  |  |  |  | 73100 | Arriendos y mantenimiento | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 36.000 | c2.8 |
|  |  |  |  | 74500 | Varios | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 10.800 |  |
|  |  |  |  | Subtotal FMAM |  | 457,789 | 537.789 | 516.628 | 418.468 | 340.468 | 2.271.142 |  |
| RESULTADO 3 (COMPONENTE 3 según el marco de resultados): Piloto de la implementación del MEE/EEP | UNOPS | 62000 | FMAM | 71200 | Consultores Internacionales | 154.463 | 154.463 | 154.463 | 154.463 | 154.463 | 772.315 | c3.1 |
|  |  |  |  | 71300 | Consultores Locales | 65.336 | 65.336 | 71.256 | 77.175 | 77.175 | 356.278 | c3.2 |
|  |  |  |  | 71600 | Viajes | 74.017 | 78.183 | 78.183 | 74.017 | 78.183 | 382.583 | c3.3 |
|  |  |  |  | 72100 | Servicios contratados | 641.283 | 856.617 | 759.367 | 848.533 | 330.617 | 3.436.417 | c3.4 |
|  |  |  |  | 72200 | Equipos y muebles | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 18.000 | c3.5 |
|  |  |  |  | 72500 | Suministros | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 27.000 | c3.6 |
|  |  |  |  | 72800 | Equipos de informática | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 10.800 | c3.7 |
|  |  |  |  | 73100 | Arriendos y mantenimiento | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 81.000 | c3.8 |
|  |  |  |  | 74500 | Varios | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 24.300 |  |
|  |  |  |  | Subtotal FMAM |  | 967,319 | 1.186.819 | 1.095.489 | 1.186.408 | 672.658 | 5.108.693 |  |
| RESULTADO 4 (COMPONENTE 4 según el marco de resultados): Estudios de (Pre-) Factibilidad para identificar las principales necesidades prioritarias y oportunidades de inversión en la Región del CLME+ | UNOPS | 62000 | FMAM | 71200 | Consultores Internacionales | 8.906 | 8.906 | 8.906 | 8.905 | 8.905 | 44.528 | c4.1 |
|  |  |  |  | 71600 | Viajes | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | c4.3 |
|  |  |  |  | 72100 | Servicios contratados | 32.222 | 64.444 | 112.444 | 160.445 | 160.445 | 530.000 | c4.4 |
|  |  |  |  | 72200 | Equipos y muebles | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2.000 | c4.5 |
|  |  |  |  | 72500 | Suministros | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3.000 | c4.6 |
|  |  |  |  | 72800 | Equipos de informática | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1.200 | c4.7 |
|  |  |  |  | 73100 | Arriendos y mantenimiento | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4.500 | c4.8 |
|  |  |  |  | 74500 | Varios | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 2.700 |  |
|  |  |  |  | Subtotal FMAM |  | 45,808 | 78.030 | 126.030 | 174.030 | 174.030 | 597.928 |  |
| RESULTADO 5 (COMPONENTE 5 según el marco de resultados): Seguimiento y evaluación de la implementación general del PAE del CLME+, e intercambio deir experiencias con la comunidad global de profesionales en GEM | UNOPS | 62000 | FMAM | 71200 | Consultores Internacionales | 17.767 | 17.767 | 17.767 | 17.767 | 17.767 | 88,835 | c5.1 |
|  |  |  |  | 71300 | Consultores Locales | - | - | 29.598 | 59.196 | 59.196 | 147.990 | c5.2 |
|  |  |  |  | 71600 | Viajes | 70.000 | 76.000 | 86.000 | 54.000 | 74.000 | 360.000 | c5.3 |
|  |  |  |  | 72100 | Servicios contratados | 100.000 | 105.000 | 70.000 | 55.000 | 60.000 | 390.000 | c5.4 |
|  |  |  |  | 72200 | Equipos y muebles | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4.000 | c5.5 |
|  |  |  |  | 72500 | Suministros | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 6.000 | c5.6 |
|  |  |  |  | 72800 | Equipos de informática | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 2.400 | c5.7 |
|  |  |  |  | 73100 | Arriendos y mantenimiento | 3.602 | 3.602 | 3.602 | 3.602 | 3.602 | 18.010 | c5.8 |
|  |  |  |  | 74200 | Audio Visual e Impresión | 7.000 | 10.000 | 22.000 | 25.000 | 24.732 | 88.732 | c5.9 |
|  |  |  |  | 74500 | Varios | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 5.400 | c5.10 |
|  |  |  |  | Subtotal FMAM |  | 201,929 | 215.929 | 232.527 | 218.125 | 242.857 | 1.111.367 |  |
| Administración del proyecto (Este rubro no debe aparecer como un Resultado en el marco de resultados y no debe ser mayor al 10% del presupuesto del proyecto) | UNOPS | 62000 | FMAM | 71200 | Consultores Internacionales | 103.912 | 106.507 | 114.962 | 113.117 | 108.312 | 546.810 | pm1 |
|  |  |  |  | 71300 | Consultores Locales | 21.779 | 21.779 | 33.618 | 45.457 | 45.457 | 168.090 | pm2 |
|  |  |  |  | 71600 | Viajes | 6.078 | 5.922 | 6.182 | 4.958 | 5.002 | 28.142 | pm3 |
|  |  |  |  | 72100 | Servicios contratados | 23.410 | 28.421 | 27.570 | 25.237 | 14.068 | 118.706 | pm4 |
|  |  |  |  | 72200 | Equipos y muebles | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 800 | pm5 |
|  |  |  |  | 72500 | Suministros | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1.200 | pm6 |
|  |  |  |  | 72800 | Equipos de informática | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 480 | pm7 |
|  |  |  |  | 73100 | Arriendos y mantenimiento | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 3.600 | pm8 |
|  |  |  |  | 74200 | Audio Visual e Impresos | 140 | 200 | 440 | 500 | 495 | 1.775 | pm9 |
|  |  |  |  | 74500 | Varios | 79.056 | 49.476 | 47.436 | 45.396 | 45.396 | 266.760 | pm10 |
|  |  |  |  | Subtotal FMAM |  | 235.591 | 213.521 | 231.424 | 235.881 | 219.946 | 1.136.363 |  |
| TOTAL FONDOS DEL FMAM PARA EL PROYECTO |  |  |  |  |  | 2.417.057 | 2.653.708 | 2.755.496 | 2.635.107 | 2.038.632 | 12.500.000 |  |
| Resumen de Fondos. Fuente; Valor Año 1 (USD); Valor Año 2 (USD); Valor Año 3 (USD); Valor Año 4 (USD); Valor Año 5 (USD); Total. (USD). FMAM; 2.417.057; 2.653.708; 2.755.496; 2.635.107; 2.038.632; 12.500.000. Agencia del FMAM (PNUD); 1.123.915; 623.916; 623.916; 123.916; 123.916; 2.619.579. Otras OIGs; 9.658.772; 5.134.599; 5.134.599; 4.618.460; 5.478.918; 30.025.349. Gobiernos Nacionales; 28.081.957; 18.352.466; 17.227.608; 17.227.608; 17.227.608; 98.117.248. OCs; 1.202.341; 639.378; 301.600; 301.600; 301.600; 2.746.519. Academia; 129.000; 129.000; 129.000; 129.000; 129.000; 645.000. Total; 42.613.042; 27.533.067; 26.172.220; 25.035.692; 25.299.675; 146.653.695. |

Notas del Presupuesto

c1.1-c5.1	incluye (i) la proporción de los costos totales de las actividades de coordinación/soporte técnico del personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), durante la totalidad de los 5 años del proyecto (coordinador regional del proyecto, oficial superior del proyecto, especialista en relaciones con actores claves/comunicaciones); (ii) otros consultores internacionales de apoyo para la entrega de los Productos 1.1 (Metas T.PI4 y T.PI5), 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 5.2

c1.2-c5.2 	la proporción de las actividades de soporte técnico y operacional del personal local de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), durante la totalidad de los 5 años del proyecto (coordinador de operaciones, asistente de operaciones)

c1.3-c5.3 	incluye: (i) aproximadamente US$ 500.000 en total para 3 reuniones del Comité Directivo del Proyecto (CDP) y 5 reuniones del grupo ejecutivo del proyecto (GEP) (viajes y viáticos); (ii) aproximadamente US$ 113.000 en total para apoyar reuniones mejor coordinadas y sinérgicas de los órganos de gobernanza regional clave, y para apoyar la mayor integración y alineación de los procesos del Proyecto CLME+ con los procesos de gobernanza regional ((incremental) viajes y viáticos; arreglos de costo compartido); (iii) reserva anual para viajes de aproximadamente US$ 40.000/año para apoyar la representación de la UCP del CLME+ en reuniones regionales e internacionales relevantes, para mejorar y ampliar la Alianza del CLME+ y para apalancar financiación adicional

c.1.4-c5.4	incluye: (i) aproximadamente US$ 166.000 en total para servicios contratados para 3 reuniones del Comité Directivo del proyecto (CDP) y 5 reuniones del grupo ejecutivo del proyecto (GEP) (ej. servicios de alojamiento, servicios de traducción simultánea, etc.); (ii) aproximadamente US$ 57.000 en total para servicios contratados para apoyar reuniones mejor coordinadas y sinérgicas de los órganos de gobernanza regional clave, y para apoyar la mayor integración y alineación de los procesos del Proyecto CLME+ con los procesos de gobernanza regional (arreglos de costos compartidos, costos incrementales); (iii) aproximadamente US$ 16.000/año para la traducción de los materiales del proyecto (documentos de reuniones, informes, planes, materiales de divulgación)  (contribución proporcional de cada rubro del presupuesto según el tamaño del componente)

c1.5-c5.5		provisión de aproximadamente US$ 40.000 para muebles y equipos para la Unidad Coordinadora del Proyecto de la Región del CLME+

c1.6-c5.6		provisión de aproximadamente US$ 1.000/mes para suministros de oficina para la Unidad Coordinadora del Proyecto de la Región del CLME+ (60 meses)

c1.7-c5.7		Equipos de informática para la Unidad Coordinadora del Proyecto Región del CLME+, aproximadamente US$ 24.000

c1.8-c5.8	costo del área de oficina de la Unidad Coordinadora del Proyecto (distribuido entre el presupuesto de los diferentes componentes del proyecto según su proporción de la donación total del proyecto)

c1.4 		presupuesto de viajes para apoyar, por ejemplo Productos 1.1 (especialmente las metas T.PI1, PI5 y PI6) y Productos 1.4

c1.5	incluye arreglos de co-ejecución con organismos de gobernanza relevantes con mandatos formales relacionados con los Productos 1.1 y 1.3, más análisis independientes y desarrollo de propuestas para mecanismos de coordinación permanentes (Producto 1.1) y mecanismos de financiación para el marco de gobernanza regional (Producto 1.5)

c2.4-2.5	incluye aproximadamente US$ 160.000 y US$ 540.000, respectivamente, para cubrir gastos de viaje y servicios contratados (acuerdos inter-agencia, acuerdos de donación, contratos) asociados a la entrega de los planes de acción (Producto 2.1, INDNR, hábitats y contaminación), los PAS-C y PAS-P, el desarrollo de la estrategia de comunicaciones general con sus componentes central (UCP) y descentralizado (socios del proyecto), el plan de capacitación y la organización (costo compartido con proyectos hermanos) de talleres de capacitación

c3.4	incluye acuerdos inter-agencia y acuerdos de donación para la implementación de los sub-proyectos del CLME+: US$ 950.000,00 para el Sub-Proyecto # 1 (EEP para las pesquerías de la langosta espinosa); US$ 950.000,00 para el Sub-Proyecto # 2 (EEP para las pesquerías de camarón y demersales, GEMPNB); US$ 750.000,00 para el Sub-Proyecto # 3 (EEP para las pesquerías del pez volador); US$ 510.000,00 para el Sub-Proyecto # 4 (MEE para el CLME y el GEMPNB); US$ 150.000,00 (apoyo para pequeñas subvenciones para los PAS-C y/o PAS-P). Los socios del proyecto incluirán (entre otros): FAO-COPACO, CRFM, OSPESCA, PNUMA PAC

c4.4	incluye arreglos de co-ejecución con órganos de gobernanza (sub-)regionales para el desarrollo de los estudios de (pre-)factibilidad y planes de inversión ( ej., PNUMA PAC, FAO-COPACO,…)

c5.2	incluye costos (honorarios de consultor local) para la profesional de relaciones entre el Atlas Marino del Caribe de FUST/COI de UNESCO (CMA2) – PNUD/FMAM CLME+; funciones de la profesional de relaciones CMA2/CLME+: coordinar los esfuerzos (a iniciarse bajo CMA2, 2014-2017) sobre el desarrollo de una plataforma de toma de decisiones/ S&E para el PAE del CLME+ (costo compartido: contribución de Fondo Fiduciario UNESCO - Flandes (FUST) financiará los primeros 2.5-3 años; la contribución del CLME+ cubrirá los honorarios de consultoría durante el periodo restante del Proyecto CLME+

c5.3	incluye rubros presupuestales separados para: (i) Conferencias del FMAM IWC8 (2015), IWC9 (2017) y IWC10 (2019) (1 miembro del equipo de la UCP y 2 representantes de país), para reuniones anuales de LME LEARN y conferencias de GEM, y –dependiendo de los costos de tiquetes en los próximos 5 años, posible participación con costo compartido de presentante(s) del CLME+ en talleres de hermanamiento (regionales) de IW:LEARN; (ii) 4 talleres regionales sobre los portales (y Atlas/Informe) de “S&E del PAE” y “Estado de los Ecosistemas Marinos y Recursos Vivos asociados”

c5.4	incluye el desarrollo del sitio web del Proyecto CLME+, PAE del CLME+ portal de S&E y producción del informe “Estado de los Ecosistemas Marinos y Recursos Vivos asociados”

c5.9	El presupuesto de la UCP para costos de audiovisuales e impresos se ha asignado al Componente 5: bajo la Estrategia de Comunicaciones del CLME+ (con delegación de responsabilidad sobre sus componentes descentralizados por medio de los acuerdos inter-agencia y de donación bajo los diferentes componentes del proyecto), la responsabilidad de la UCP del CLME+ por la producción de materiales audiovisuales e impresos se relacionará principalmente con el Componente 5, y más específicamente el Producto 5.3. (“Estado de los ecosistemas marinos” atlas/informe; materiales de divulgación (incluyendo para las conferencias de FMAM IWC); notas de experiencia, etc.)

c5.1-c5.10	el criterio de que el Proyecto debe asignar como mínimo el 1% de la donación del FMAM a las actividades de IW:LEARN se cumple plenamente

pm1, pm 2	proporción de los gastos del personal de la UCP asignados a servicios de administración del proyecto (diferente a la coordinación y asistencia técnica/operacional)

pm3-pm10	(servicios de administración del proyecto)

pm10		incluye costos directo manejados localmente (soporte de administración del proyecto de UNOPS WEC)

Cuadro 19. Gráfica Gantt del Proyecto (cronograma de los hitos y metas de los productos del Proyecto)

(Naranja = hito; Rojo = meta, Azul = Trabajo del proyecto hacia la meta; Verde = continuidad del producto del proyecto)

# Arreglos para la gestión y coordinación del Proyecto CLME+ y del PAE del CLME+

## Arreglos para la gestión y coordinación del Proyecto CLME+

La estructura organizativa para la gestión y coordinación del Proyecto CLME+ se encuentra ilustrada en la Figura 17.

Se establecerá un Comité Directivo del Proyecto (CDP) compuesto por representantes nacionales, asesores, el FMAM, la Agencia Ejecutora y principales Socios del Proyecto, y otros socios formales (“miembros plenos”) y observadores. En este contexto se pondrá especial empeño para asegurar que los grupos de actores clave que se enumeran en la Tabla 16 (página XXX) se encuentren representados en el Comité Directivo del Proyecto CLME+.

Más allá de su representación en el CDP, los principales Socios del Proyecto (definidos en la sección 5.1.3) también pertenecerán al Grupo Ejecutivo del Proyecto (GEP).

En consecuencia, se prevé que el Grupo Ejecutivo del Proyecto estará conformado por representantes de las siguientes organizaciones: la agencia del FMAM (PNUD), la agencia ejecutora (UNOPS), y las principales agencias co-ejecutoras de la ONU y socios regionales (ej. los OGR con mandatos sobre los RMVc).

El Aseguramiento del Proyecto se realizará por medio del PNUD y evaluadores independientes (Ver también la Sección 6).

En su calidad de Agencia Ejecutora, UNOPS establecerá la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). La UCP tendrá el mandato de conducir la coordinación y gestión del día a día del proyecto. Para este propósito, la UCP recibirá soporte administrativo y financiero de parte del WEC Cluster (GPSO) de UNOPS.

Comité Directivo del Proyecto (PSC)

Representantes de los países

Organizaciones Inter-Gubernamentales (OIGs), Órganos Regionales

Miembros plenos/ Observadores (socios, agencias técnicas, otros proyectos)

Aseguramiento del Proyecto

(Mediante PNUD y Evaluadores)

Estructura Organizativa del Proyecto

Grupo Ejecutor del Proyecto

(OIGs, Órganos Regionales,...)

Coordinación y Administración del Proyecto

Basado en la Unidad Coordinadora del Proyecto

Soporte del Proyecto

Soporte administrativo, financiero y científico

Figura 17. Representación esquemática de los mecanismos de gobernanza, gestión y coordinación del proyecto

### Agencia del FMAM

El proyecto será implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD/FMAM), con apoyo técnico sustancial del Asesor Técnico Regional (ATR) de Aguas y Océanos para Latinoamérica y el Caribe. Así como en el proyecto fundacional, la oficina principal de PNUD/FMAM cumplirá el papel de Representante Residente Principal del Proyecto (RRPP).

### Agencia Ejecutora (EA)

La Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS por su sigla en inglés), por medio del Cluster de Agua y Energía, parte de la Oficina de Servicios para Socios Globales (WEC-GPSO), ejercerá como Agencia Ejecutora (AE) para el proyecto CLME+. La AE será responsable por, entre otras, las siguientes actividades requeridas para alcanzar los objetivos, resultados y productos del proyecto:

- Planeación, coordinación, gestión, seguimiento e informes del proyecto

- Adquisición de bienes y servicios, incluyendo recursos humanos

- Administración financiera, incluyendo la supervisión de gastos del proyecto en relación al presupuesto, como se indica en el Documento del Proyecto y/o revisado por la Unidad Coordinadora del Proyecto y aprobado por el Comité Directivo del Proyecto.

La AE asegurará que todas las actividades, incluyendo los servicios de adquisición, sean llevadas a cabo en estricto cumplimiento con las normas y procedimientos de UNOPS, reconocidos por el PNUD FMAM.

La AE será responsable por el establecimiento, la adecuada dotación de personal y el funcionamiento ininterrumpido de la Unidad Coordinadora del Proyecto a lo largo de del ciclo de vida del proyecto.

### Socios del proyecto

A partir de mandatos formales a largo plazo y/o roles y ventajas comparativas ampliamente reconocidas de las instituciones (sub)regionales clave de la ONU y organizaciones no gubernamentales que trabajan en cuestiones relevantes para Proyecto CLME+ y el PAE, UNOPS suscribirá una serie de arreglos de cooperación:

Partes responsables

Se perfeccionarán los arreglos inter-agencias durante la Fase de Iniciación del Proyecto con socios clave del sistema de la ONU (por medio de contratos inter-agencia estándar de la ONU) incluyendo: el Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente (PNUMA CAR/RCU), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO- COPACO), y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO. Otros socios diferentes a la ONU incluyen organizaciones intergubernamentales o no-gubernamentales como la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA/SICA), el Mecanismo de las Pesquerías Regionales del Caribe (CRFM/CARICOM), el Instituto de Recursos Naturales del Caribe (CANARI), el Instituto de Pesquerías del Golfo y del Caribe (GCFI), el Centro para la Gestión de Recursos y Estudios Ambientales (CERMES) de la Universidad de  West Indies (UWI), OECS. Las funciones de estos socios del proyecto se definirán con base en sus mandatos formales y/o ventajas comparativas. El PNUD y UNOPS manejarán la identificación, selección y contratación de dichos socios de implementación por medio de procedimientos establecidos.

Arreglos adicionales de implementación

Se negociarán y formalizarán arreglos adicionales durante la Fase de Inicio y de Ejecución del Proyecto, utilizando criterios similares a aquellos de los arreglos predefinidos que se describieron en el punto anterior.

Dichos arreglos se establecerán teniendo plenamente en cuenta los principios y procedimientos relevantes del PNUD y el FMAM, incluyendo la efectividad y eficiencia de costos.

### Comité Directivo del Proyecto (CDP)

Se establecerá un Comité Directivo del Proyecto (CDP) para supervisar la ejecución del proyecto y para asegurar su continua apropiación por parte de la región. El CDP ejercerá la dirección general de las políticas y la gestión estratégica del proyecto y jugará un papel fundamental en la evaluación y aprobación de la planeación y ejecución del proyecto realizada por la UCP y la Agencia Ejecutora. En línea con la adopción de un enfoque de manejo adaptativo , el CDP evaluará el avance del proyecto, brindará recomendaciones y adoptará los planes y de trabajo y presupuestos (bienales) del proyecto.

Se tienen previstas tres importantes reuniones (físicas) del Comité Directivo durante el periodo de implementación del proyecto: (a) Reunión de Iniciación del Proyecto, (b) Reunión de mitad de periodo del proyecto y (c) Reunión de finalización del Proyecto. Para este propósito, se buscará un alineamiento óptimo entre (a) los elementos claves del marco de Evaluación y Seguimiento de Proyectos de FMAM/PNUD (el cual se describe en la sección 6), y (b) Se buscara obtener los principales procesos de gobernanza nativas de la región (ver la Figura 15. Cronogramas anticipados y confirmados y estimados de los procesos de planeación y las reuniones de los Órganos Regionales de Gobernanza con mandatos relevantes para el PAE del CLME+).

Siempre que sea posible, se solicitará por medios electrónicos la aprobación de revisiones parciales (según corresponda) de los planes de trabajo bienales y presupuestos del proyecto a los miembros del Comité Directivo en busca de optimizar la eficiencia de costos en los arreglos de gestión del proyecto.

Se han incluido borradores de los Términos de referencia (TdRs) para la Reunión del Comité Directivo del CLME+ en los Anexos. Los borradores de los TdRs serán evaluados (y revisados en lo que se desee o se estime o necesario) en la Reunión Inicial del Comité Directivo del CLME+.

Se espera que el Comité Directivo del Proyecto CLME+ esté conformado por:

- Representantes nacionales de todos los Estados partícipes.

- Representantes de los Territorios Dependientes dentro de la región del CLME+ (Francia, Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos).

- Representantes de la Agencia FMAM (PNUD).

- Representantes de la Agencia Ejecutora (UNOPS).

- Representantes de los Socios del Proyecto.

- Representantes de los socios clave de cofinanciamiento (miembros de la Alianza del CLME+)

- Como mínimo un representante (seleccionado estratégicamente) de los grupos de partes interesadas que se enumeran en la Tabla 16 (Sección 2.11)

Se podrán invitar representantes adicionales de las partes interesadas provenientes del sector privado, academia, OCs, ONGs, etc. para convertirse en miembros del CDP durante la ejecución del proyecto.

Otras partes pueden ser invitadas a las Reuniones del Comité Directivo como observadores, según se considere relevante y beneficioso para la implementación del Proyecto y el PAE del CLME+.

La Unidad de Coordinadora del Proyecto CLME+ oficiará como Secretariado del CDP.

En todo momento, las responsabilidades del CDP serán funcionales y de conformidad con las políticas, condiciones y regulaciones de la ONU y del FMAM.

### Grupo Ejecutivo del Proyecto (GEP)

Un Grupo Ejecutivo del Proyecto (GEP) será establecido durante la fase de iniciación del proyecto, para analizar, discutir y resolver asuntos relacionados con la ejecución del proyecto (ej. definición de cargos, coordinación, resolución de problemas...), a lo largo de la duración del proyecto. Los miembros del GEP comunicarán y discutirán aspectos específicos de la implementación del proyecto, según sea necesario para asegurar la eficiente y efectiva ejecución del proyecto CLME+. Se tiene previsto que el GEP se reúna físicamente al menos anualmente; posibles reuniones intermedias adicionales (cuando sea necesario) serán idealmente conducidas vía teleconferencia.

La UCP oficiará como Secretariado del GEP. Los miembros del GEP incluirán a los siguientes, pero sin limitarse necesariamente a ellos:  PNUD, UNOPS, PNUMA PAC, FAO-COPACO, CRFM, OSPESCA, OIC de UNESCO, CANARI, OECS y UWI-CERMES.

El GEP podrá decidir incorporar a miembros adicionales durante el ciclo de vida del proyecto.

### Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP)

Una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) será establecida por UNOPS GPSO (WEC). La UCP será responsable por la coordinación y supervisión del día a día del Proyecto CLME+. Adicionalmente, la UCP será responsable de la gestión financiera y administrativa del proyecto, de la presentación de informes periódicos al GEP y CDP, y de la (co)ejecucion de determinadas actividades del proyecto.

La UCP trabajará también en el establecimiento, fortalecimiento y expansión de la Alianza del CLME+ (ver la Sección 2.3.5), y en un mecanismo para dar seguimiento y evaluar el progreso hacia los objetivos del PAE del CLME+.

Se prevé que la UCP estará conformada por los siguientes cargos principales:

- Coordinador Regional del Proyecto (CRP)

- Oficial Superior del Proyecto (OSP)

- Gerente de Presupuestos/Operaciones (B/OM)

- Asistente Financiero y de Operaciones (AFO)

Adicionalmente, las operaciones de la UCP contarán con el apoyo de los siguientes 2 especialistas, quienes actualmente se espera que trabajarán en las oficinas de la UCP con base en contratos de prestación de servicios:

- Especialista en Comunicaciones

- Oficial de enlace CMA2

Se han incluido los borradores de los Términos de referencia (TdRs) para los cargos clave de la UCP en los Anexos del presente documento.

Se prevé que la UCP operará dentro de las oficinas de IOCARIBE, parte de la OIC de UNESCO, en Cartagena, Colombia, dando continuidad a los arreglos establecidos con IOCARIBE durante el Proyecto CLME (FMAM ID 1032).

### Arreglos a nivel nacional

A nivel nacional, se prevé que los arreglos para supervisar, brindar soporte, contribuir y recolectar los resultados durante la implementación del Proyecto CLME+ consistan en:

- Un Punto Focal Nacional, nombrado formalmente para el proyecto CLME+

- Mecanismo(s) Nacional(es) Intersectorial(es) de Consulta y Coordinación operacionales

El “Punto Focal Nacional” del Proyecto CLME+ (PFN):

Dada la función del Comité Directivo del Proyecto de proporcionar dirección estratégica sobre políticas y gestión, y considerando el papel estratégico que cumplirá el proyecto como herramienta catalítica para la implementación del PAE políticamente endosado, se recomienda que – donde sea posible – el PFN designado al Proyecto CLME+ sea un cargo de alto nivel dentro de un Ministerio relevante.

Complementariamente se pondrá a consideración de los miembros del Comité Directivo en la Reunión Inicial del Comité Directivo el nombramiento de un PFN que tenga contactos con Proyectos Sectoriales de los diferentes ministerios o instituciones relevantes. Dicha acción podría ser parte de la puesta en marcha del(los) mecanismo(s) nacional(es) intersectorial(es) de consulta y coordinación.

Mecanismo(s) “Nacional(es) Intersectorial(es) de Consulta y Coordinación” (NIC):

Con la adopción de un enfoque MEE/EEP, es altamente recomendable que la consulta y coordinación intersectorial se convierta en una práctica establecida tanto a nivel nacional como regional.

Se pretende que los NIC promuevan un dialogo intersectorial e interministerial efectivo, y que aporten y emprendan acciones en asuntos relacionados con la implementación del Proyecto CLME+ (y por extensión del PAE del CLME+ – ver también la Sección 5.2.2). Idealmente, los NICs y sus miembros servirán como interfaz entre los procesos supranacionales y los procesos de gobernanza relevantes al Proyecto CLME+ (ej. los consejos y grupos de trabajo del Convenio de Cartagena, CBD, COPACO STAC, ORPs, etc.).

Un mecanismo NIC nacional puede por lo tanto constar de un único órgano o arreglo establecido formalmente, o de múltiples arreglos, donde el arreglo a ser seleccionado para abordar un asunto determinado del Proyecto CLME+ dependerá de la naturaleza especifica del asunto a tratar.

Dependiendo de la situación de línea base en cada país, podría ser recomendable (en la medida en que sea factible) el uso de mecanismos existentes y/o la creación de nuevos mecanismos permanentes en vez de establecer un mecanismo específico para el proyecto (y que en consecuencia dejaría de existir una vez terminado el ciclo de vida del proyecto). Las ventajas de usar mecanismos existentes incluyen: (a) evitar la duplicación/ superposición/ descoordinación; (b) aumento en las posibilidades de continuación de las operaciones del NIC más allá del ciclo de vida del proyecto CLME+ (la continuidad de los procesos de los NICs será necesaria durante la segunda mitad de los diez años del periodo de implementación del PAE).

Si bien cada país debe definir la composición específica de los NIC, se prevé que el mecanismo NIC incluya a representantes de los siguientes Ministerios y/o Departamentos: Pesca, Medio Ambiente, Forestal, Relaciones Exteriores, Guardacostas, Estadística, Finanzas y Turismo, entre otros. La participación de representantes de los sectores académico, privado y civil en los mecanismos NIC permitirá a estos sectores participar más activamente y contribuir a los logros y objetivos del proyecto y el PAE.

Con el fin de apoyar la mejora en las operaciones de los NIC, se prevé la generación de directrices adicionales (recomendaciones, mejores prácticas) como resultado de las actividades bajo el Producto 1.2 del proyecto.

### Alineamiento de la coordinación y gestión del Proyecto con los procesos de gobernanza regionales

Con el fin de optimizar el uso de los recursos financieros, para maximizar el potencial que los productos e impactos sustanciales del Proyecto CLME+ podrá generar durante el periodo de 5 años de implementación del proyecto, y para adicionalmente asegurar la continuidad de los procesos iniciados bajo el proyecto, el diseño del proyecto ha tenido debidamente en cuenta la alineación de las actividades del proyecto (incluidas las reuniones del proyecto) con respecto a los procesos de gobernanza establecidos por las OIGs y OGR nativos cuyos programas son de mayor relevancia para el proyecto CLME+ y el PAE.

Se reconoce sin embargo que – adoptando los conceptos de manejo  adaptativo de proyectos – podría requerirse una re-planificación durante el taller de inicio (y durante el proyecto) en el evento que se produzcan retrasos imprevistos en el inicio (o ejecución) del proyecto.

Figura 18. Consideración de los procesos de gobernanza establecidos de OGRs nativos, relevantes para el Proyecto CLME+ y el PAE

## Soporte del Proyecto para la implementación del PAE del CLME+

### Arreglos a nivel regional para la implementación del PAE

Como parte de las actividades bajo el Componente 1 del Proyecto CLME+, se deben establecer y formalmente adoptar arreglos de coordinación generales para la implementación del PAE (ver la Sección 2.3.1 y Sección 3 –Objetivos O1.1.T.PI2-5).

Muchos de los miembros (potenciales) del GEP del CLME+ son partes de los arreglos transnacionales de gobernanza existentes que actualmente dan apoyo al manejo  conjunto de los recursos marinos vivos en la región del CLME+. Estas organizaciones constituyen la base del Marco de Gobernanza Regional mejorado, anidado y multinivel que el Proyecto CLME+ ayudará a construir. Por extensión, estos miembros del GEP también deberían participar, y asumir el liderazgo en la coordinación de la implementación del PAE.

Teniendo en cuenta el mandato formal a largo plazo de estas organizaciones, se reconoce que la implementación coordinada del PAE del CLME+ debe efectivamente estar anclada en y entre estos arreglos jurídicos e institucionales existentes. Como una iniciativa que se propone catalizar la implementación del PAE, el Proyecto CLME+ no busca, por lo tanto, duplicar el trabajo de estos mecanismos existentes, sino más bien construir sobre ellos y asistir en el fortalecimiento de lo que ya se encuentra en marcha.

Por consiguiente, se prevé que el (los miembros del) Grupo Ejecutivo del Proyecto (GEP) del CLME+ servirá de base para estos mecanismos provisionales de coordinación para la implementación del PAE, que han de ser establecidos bajo el Producto 1.1 del Proyecto. En la Fase Inicial del Proyecto se evaluará si los miembros del GEP requieren apoyo para esta función por parte de miembros adicionales de la Alianza del CLME+.

Figura 19. Representación esquemática preliminar de los mecanismos provisionales de coordinación para la implementación del PAE.

El primer mecanismo requerido bajo el Producto 1.1 es el Mecanismo Provisional de Coordinación para la Pesca Sostenible (Figura 19), a ser establecido durante la fase inicial del proyecto y a ser reemplazado hacia el final del Proyecto CLME+ por un arreglo regional formal y a largo plazo para la pesca sostenible. Durante el proyecto, el Mecanismo Provisional de Coordinación para la Pesca Sostenible servirá como mecanismo de colaboración y coordinación entre las secretarías de los tres Organismos Regionales de Pesca existentes.

Un segundo mecanismo busca vincular la coordinación de las políticas de pesca y las acciones de manejo bajo el Proyecto CLME+ con aquellas relacionadas con la protección del medio ambiente marino (ej. acciones contra la degradación del hábitat y la contaminación).

De manera adicional a la adopción de acuerdos generales de coordinación, se apoyará el establecimiento y la puesta en marcha de mecanismos de coordinación y ejecución adaptados a problemas específicos de pesca y del medio ambiente, y apuntando a la implementación del ciclo completo de políticas, mediante las actividades (principal pero no exclusivamente) del Componente 3 del Proyecto. En este contexto, las actividades del Proyecto CLME+ serán integradas dentro de los planes de trabajo de los mecanismos detallados en la Figura 20. Por ejemplo, los asuntos relacionados con el estado de las poblaciones de especies socioeconómicamente importantes, como la langosta espinosa del Caribe, el pez volador, caracol reina,  camarón y demersales, serán abordados en las reuniones del Grupo de Trabajo Conjunto de los correspondientes ORPs. Las recomendaciones científicas y de gestión provenientes de estos grupos de trabajo científico serán presentadas ante los organismos de política y gestión de los tres organismos regionales de pesca para su consideración. Una vez que las recomendaciones del Grupo de Trabajo Conjunto sean evaluadas y se logre un consenso al respecto, se presentarán para su aprobación a las Reuniones Ministeriales de (según corresponda): los Organismos subregionales de Pesca de SICA y CARICOM  (OSPESCA y CRFM, respectivamente). Sin embargo, actualmente no existe un mecanismo de toma de decisiones para asuntos relacionados con la pesca para el GEMPNB en particular, y para toda la región en general (es decir, todos los Estados y Territorios del CLME+, incluyendo a los que no son miembros de OSPESCA y CRFM). Bajo los Componentes 1 y 3, el Proyecto CLME+ trabajará con los socios regionales para cubrir estas brechas.

Figura 20. Mecanismos de asesoramiento y toma de decisiones relevantes para las diferentes Estrategias y Sub-estrategias del PAE

(varios de los elementos y vínculos indicados en el cuadro actualmente no se encuentran en operación, u operan de modo ad-hoc; el Proyecto CLME+ contribuirá a su puesta en marcha y/o consolidación)

### Arreglos a nivel nacional para la implementación del PAE

A nivel nacional, los arreglos para apoyar, contribuir y recolectar los resultados de la implementación del PAE del CLME+ podrían contemplar la asignación de puntos focales/ de contacto nacionales para las diferentes Estrategias del PAE. Dichas designaciones pueden realizarse con referencia a los PFN del CLME+ o los puntos focales o de contacto existentes bajo convenciones internacionales y/o organismos de gobernanza (sub)regionales que sean de mayor relevancia para las Estrategias específicas del PAE en consideración.

Se anticipa que, por extensión, el uso de los mecanismos Nacionales Intersectoriales de Consulta y Coordinación (NIC) mencionados previamente en la Sección 5.1.7, pueden ser considerados para efectos de consultas interna y coordinación en asuntos relacionados a la implementación del PAE.

### La Alianza del PAE del CLME+

Teniendo en cuenta el diseño conceptual del PAE del CLME+ a 10 años como un “programa sombrilla”, se reconoce que la completa implementación del PAE políticamente endosado requerirá de la colaboración de una multitud de organizaciones, programas, proyectos, iniciativas y partes interesadas asociadas que se encuentran trabajando en o tienen un interés en el manejo sostenible de los RMVc en la región del CLME+.

Como un catalizador hacia la implementación a gran escala del PAE, bajo el Componente 5 del Proyecto CLME+ se apoyará el desarrollo de una amplia “Alianza Global para la implementación del Programa de Acciones Estratégicas del CLME+”.

El objetivo de esta alianza será promover y establecer una mejor coordinación, colaboración y sinergia frente a los objetivos del PAE, tal y como se describe en mayor detalle en la Sección 2.3.5.

Los miembros clave de esta alianza incluirán a los miembros plenos del Grupo Ejecutivo del Proyecto CLME+ (GEP) y el Comité Directivo, incluyendo a las partes que han endosado políticamente el PAE y/o han hecho compromisos formales para colaborar y dar apoyo de cofinanciación al Proyecto CLME+.

Partes adicionales podrán unirse formal o informalmente a la Alianza del CLME+. La vinculación a la Alianza podría realizarse en diferentes modalidades, desde una Expresión de Interés (EdI) (inicial) o Declaración de Intención (DdI; Aide-Memoire), hasta: el endoso político formal del PAE por parte de un país/territorio o uno de sus Ministerios, un compromiso escrito de apoyo y/o de cofinanciación para la implementación del Proyecto CLME+ y/o PAE, acuerdos de subvención, acuerdos inter-agénciales UN2UN, etc.

# Marco de Seguimiento y Evaluación del Proyecto de PNUD/FMAM

El desempeño de la ejecución del proyecto será monitoreado de acuerdo con las actividades estándar de S&E del PNUD/FMAM. El presupuesto de S&E asociado se incluye en la Tabla 20.

Iniciación del proyecto:

Se realizará un Taller de Iniciación del Proyecto dentro de los primeros cinco meses del inicio del mismo, con la participación de todos los que tienen funciones asignadas en la estructura organizacional del Proyecto que se incluye en la Sección 5.1. El Taller de Iniciación es de suma importancia para la apropiación de los resultados del Proyecto y para el desarrollo de los planes anuales de trabajo para los 2 primeros años del proyecto. Se prevé que el Taller de Iniciación también será la primera reunión de facto del Comité Directivo del Proyecto.

El Taller de Iniciación abordará una seria de temas clave, incluyendo:

- Ayudar a los socios a comprender plenamente y a apropiarse del Proyecto. Detallar las funciones, servicios de apoyo y responsabilidades complementarias del personal de PNUD RSC, UNOPS y la UCP con relación al equipo de trabajo del Proyecto. Discutir los roles, funciones y responsabilidades dentro de las estructuras de toma de decisiones del proyecto, incluyendo líneas de mando y de comunicaciones y mecanismos de resolución de conflictos. Los Términos de Referencia, incluyendo los del equipo de trabajo, pueden ser reevaluados, si se requiere.

- Con base en el Marco de Resultados del Proyecto y la Herramienta de Localización  de Aguas Internacionales del FMAM, se completarán los Planes de Trabajo Anuales para los primeros 2 años. Se revisarán, modificarán (si se requiere) y acordarán los indicadores y metas y sus medios de verificación, y se verificarán los supuestos y riesgos.

- Se ofrecerá una presentación detallada de los requisitos de informes, seguimiento y evaluación (S&E). Se acordará y programará el presupuesto del plan de trabajo de Seguimiento y Evaluación.

- Se revisarán los procedimientos y obligaciones relacionados con los informes financieros.

- Se planearán y programarán las reuniones de gobernanza del proyecto, y se revisarán los mecanismos generales de gobernanza del proyecto, incluyendo los ajustes que se requieran, teniendo en cuenta especialmente la eficiencia de costos, la mayor apropiación por parte de los actores clave, y la continuidad de esfuerzos hacia la continuidad de la implementación del PAE una vez finalizado el ciclo de vida del Proyecto. Se clarificarán las funciones y responsabilidades de todas las estructuras organizacionales del proyecto y se elaborará un calendario de reuniones/informes. Se programará una reunión del Grupo Ejecutivo del Proyecto (GEF) dentro de los 12 meses siguientes al taller de iniciación.

Junto con el Documento del Proyecto aprobado por el PNUD/FMAM, el Informe del Taller de Iniciación se constituirá en un documento de referencia clave para el Proyecto y será preparado y compartido con los participantes para clarificar y formalizar los diversos acuerdos y planes que se definan durante la reunión.

Trimestralmente:

- Se dará seguimiento a  los avances por medio de la Plataforma Mejorada de Gestión Basada en Resultados del PNUD.

- Con base en el análisis de riesgos presentado inicialmente, se actualizará periódicamente el panorama de riesgos en ATLAS. Los riesgos se convierten en críticos cuando su impacto y probabilidad son altos. Con base en la información registrada en ATLAS, se podrán generar los Informes de Avance del Proyecto  (PPR por su sigla en inglés) en el Executive Snapshot.

- Cuando sea apropiado y relevante, se podrán utilizar otros registros de ATLAS para monitorear problemas, lecciones aprendidas, etc. La utilización de dichas funcionalidades es un indicador clave en el Cuadro De Mando Ejecutivo Integral del PNUD (Executive Balanced Scorecard).

Anualmente:

- Informe anual de Evaluación/Implementación del Proyecto (APR/PIR por sus siglas en inglés): Este informe clave se prepara para monitorear el avance logrado desde el inicio del proyecto, y en particular para el periodo inmediatamente anterior del proyecto (1 de julio a 30 de junio). El APR/PIR combina los requisitos de informes tanto del PNUD como del FMAM.

El APR/PIR incluye informes sobre los siguientes aspectos, sin limitarse a ellos:

- El avance logrado hacia el objetivo del proyecto y los resultados del proyecto – cada uno con sus indicadores, datos de línea base y metas finales del proyecto (acumulados)

- Los productos del proyecto entregados por cada resultado del proyecto (anual)

- Lecciones aprendidas /buenas prácticas

- Programa Anual de Trabajo (PAT) y otros informes de gastos

- Manejo adaptativo y de riesgos

- Evaluación de Desempeño Trimestral de ATLAS (QPR por su sigla en inglés)

- Indicadores de la Herramienta de Seguimiento de AI del FMAM

Monitoreo Periódico mediante visitas a las ubicaciones:

El RCU de PNUD/FMAM realizará visitas a las ubicaciones del proyecto con base en una programación acordada y especificada en el Informe de Iniciación de Proyecto /Plan de Trabajo Anual, con el fin de evaluar de primera mano el avance del proyecto. Otros miembros del Grupo Ejecutivo del Proyecto (GEP) también podrán participar en estas visitas. El RCU del PNUD/FMAM preparará un Informe de Visita de Campo /BTOR y lo circulará  en un plazo no menor a  un mes después de realizada la visita entre el equipo de trabajo del Proyecto y los miembros del GEP.

Ciclo de mitad de periodo del proyecto:

El Proyecto se someterá a una Evaluación de Mitad de Periodo (EMP) independiente a la mitad del periodo de implementación del proyecto. La Evaluación de Mitad de Periodo establecerá los avances logrados hacia el logro de los resultados e identificará los cursos de acción para los correctivos, si se requieren. Se enfocará en la efectividad, eficiencia y cronograma de la implementación del proyecto; señalará los temas que requieren de decisiones y acciones, y presentará las lecciones aprendidas preliminares con relación al diseño, implementación y gestión del proyecto. Los hallazgos de esta evaluación se incluirán como recomendaciones para mejorar la implementación durante la segunda mitad del periodo del Proyecto. La organización, términos de referencia y fechas de la Evaluación de Mitad de Periodo serán definidos luego de consultas realizadas con las partes. Los Términos de Referencia de esta Evaluación de Mitad de Periodo serán preparadas por UNOPS con base en directrices del RCU de PNUD/FMAM y de S&E del PNUD-FMAM. Las respuestas de la administración y la evaluación serán cargadas en los sistemas corporativos del PNUD, en particular en el Centro de Recursos de Evaluación de la Oficina de Evaluaciones del PNUD (ERC por su sigla en inglés).

También se actualizará la información de la Herramienta de Localizacion de Aguas Internacionales del FMAM durante el ciclo de evaluación de mitad de periodo.

Final del Proyecto:

Se realizará una Evaluación Final (EF) tres meses antes de la reunión final del Comité Asesor del Proyecto, el cual se realizará según las directrices del PNUD y FMAM. Esta evaluación final se enfocará en la entrega de los resultados del Proyecto según lo establecido en la planeación inicial (e incluyendo los ajustes realizados después de la evaluación de mitad de periodo, si los hubiese). La Evaluación Final examinará el impacto y la sostenibilidad de los resultados, incluyendo su contribución al fomento de capacidad y el logro de metas/Beneficios Ambientales Globales. Los Términos de Referencia para dicha evaluación serán elaborados por UNOPS con base en directrices del RCU del PNUD y S&E del PNUD-FMAM.

La Evaluación Final (EF) también presentará recomendaciones para actividades de seguimiento, y requiere de una respuesta de la administración, la cual será cargada en PIMS y en el Centro de Recursos de Evaluación de la Oficina de Evaluaciones del (ERC).

También se actualizará la información de la Herramienta de Localización de Aguas Internacionales del FMAM durante la Evaluación Final.

Durante los últimos tres meses, el equipo de trabajo del Proyecto preparará el Informe Final del Proyecto. Este informe detallado resumirá los resultados logrados (objetivos, resultados, productos), las lecciones aprendidas, los problemas encontrados y áreas donde no se hubiesen logrado los resultados. También presentará recomendaciones sobre pasos adicionales que se requieran para asegurar la sostenibilidad y replicabilidad de los resultados del Proyecto.

Aprendizaje e intercambio de conocimientos:

Los resultados del Proyecto serán diseminados dentro y fuera de la zona de intervención del Proyecto por medio de redes y foros existentes de intercambio de información, incluyendo, pero sin limitarse a  IW:LEARN. Como mínimo el 1% del presupuesto del proyecto del FMAM será dedicado a la carpeta de aprendizaje de AI del FMAM por medio de IW:LEARN, LME:LEARN y otros mecanismos relevantes.

El Proyecto identificará y participará, según sea relevante y apropiado, en redes científicas, de políticas y/u otras redes (ej. el Grupo Consultor de GEM), que beneficien la implementación del proyecto por medio de lecciones aprendidas. El Proyecto identificará, analizará y compartirá las lecciones aprendidas que sean de beneficio para el diseño e implementación de proyectos similares en el futuro.

Por último, habrá flujo de información de dos vías entre este proyecto y otros proyectos con un enfoque similar.

Requisitos de comunicaciones y visibilidad:

El Proyecto cumplirá cabalmente las Directrices sobre Marcas, y las Directrices sobre Comunicaciones y Visibilidad del PNUD y FMAM, según se requiera y/o sea apropiado.

Las directrices sobre marcas del PNUD se encuentran disponibles en:

http://intra.undp.org/coa/branding.shtml

Lineamientos específicos sobre el uso del logotipo del PNUD se encuentran disponibles en:

http://intra.undp.org/branding/useOfLogo.html

Entre otras cosas, estas directrices describen cuándo y cómo se debe utilizar el logotipo del PNUD, así como la forma de utilizar los logotipos de los donantes para los proyectos del PNUD.  Para evitar cualquier duda, cuando se requiera utilizar un logotipo, el logotipo del PNUD debe ser utilizado conjuntamente con el logotipo del FMAM. El logotipo del FMAM se encuentra disponible en: http://www.thegef.org/gef/GEF_logo

El logotipo del PNUD se encuentra disponible en: http://intra.undp.org/coa/branding.shtml.

También se requiere el cumplimiento cabal con las Directrices sobre Comunicaciones y Visibilidad del FMAM (las “Directrices del FMAM”). Las Directrices del FMAM se encuentran disponibles en:

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.40.08_Branding_the_GEF%20final_0.pdf

Entre otras cosas, las Directrices del FMAM describen cuándo y cómo se deben utilizar los logotipos del FMAM en las publicaciones, vehículos, suministros y otros equipos del proyecto.  Las Directrices del FMAM también describen los requisitos de promoción del FMAM con relación a comunicados de prensa, conferencias, visitas de prensa, visitas de funcionarios del gobierno, producciones y otros elementos promocionales.

Donde otras agencias y socios ofrecen apoyo de cofinanciación, sus lineamientos también se tendrán en cuenta para el diseño de los productos de comunicación apropiados.

Cuadro 20. Plan de Trabajo y Presupuesto de S&E

| Tipo de actividad de S&E | Partes Responsables | Presupuesto en US$ Excluyendo horas hombre del equipo de trabajo del proyecto | Plazos |
| --- | --- | --- | --- |
| Taller e Informe de Iniciación | - Coordinador Regional del Proyecto (CRP) y Equipo de Trabajo (UCP), UNOPS WEC - PNUD RTA, PNUD FMAM | Costo indicativo: 150.000 | Dentro de los primeros 5 meses de la iniciación del proyecto |
| Medición de Medios de Verificación de los resultados del proyecto | - PNUD FMAM RTA/CRP supervisará la contratación de estudios e instituciones específicas, y delegará responsabilidades en miembros del equipo de trabajo relevantes. | A completarse durante la Fase y Taller de Iniciación Costo indicativo: 30.000 | Inicio, mitad y final del proyecto (durante el ciclo de evaluación) y anualmente cuando se requiera |
| Medición de Medios de Verificación del avance del proyecto en términos de productos e implementación | - Supervisado por CRP - Equipo de trabajo del Proyecto | A ser definido como parte de la preparación del Plan de Trabajo Anual Costo indicativo: 3.000 por año (total: 15.000) | Anualmente antes del ARR/PIR y a ser definido en los Planes de Trabajo Anuales |
| ARR/PIR | - CRP y Equipo de Trabajo - PNUD RTA - UNOPS (financiero) | Ninguno | Anualmente |
| Informes periódicos de estado / avance | - CRP y Equipo de Trabajo | Ninguno | Trimestralmente |
| Evaluación de Mitad de Periodo | - CRP y Equipo de Trabajo - UNOPS - PNUD RCU - Consultores Externos (ej. equipo evaluador) | Costo indicativo: 40.000 | A la mitad del periodo de implementación del proyecto |
| Evaluación Final | - CRP y Equipo de Trabajo - UNOPS - PNUD RCU - Consultores Externos (ej. equipo evaluador) | Costo indicativo : 40.000 | Como mínimo tres meses antes del final de la implementación del proyecto |
| Informe Final del Proyecto | - CRP y Equipo de Trabajo - PNUD RTA - Socios del proyecto | 0 | Como mínimo tres meses antes del final del Proyecto |
| Auditoría | - UNOPS - PNUD RTA - CRP y Equipo de Trabajo | Costo indicativo: 3.000 por año (total: 15.000) | Anualmente |
| Visitas a ubicaciones en el terreno | - PNUD RTA (según corresponda) - Representantes de los gobiernos | Para los proyectos apoyados por el FMAM, pagados con el presupuesto de cargos y operaciones de AI | Anualmente |
| TOTAL costo indicativo Excluyendo las horas hombre del equipo de trabajo del proyecto y los gastos de personal y de viajes del PNUD |  | US$ 265.000 (+/- 2% del presupuesto total) |  |

# Contexto Jurídico

El presente proyecto forma parte de un marco programático general dentro del cual se implementarán varias actividades independientes a nivel de los países asociados. Cuando el proyecto presta servicios de asistencia y apoyo para las actividades a nivel de un país asociado, el presente documento será el Instrumento “Documento del Proyecto” al cual se hará referencia en: (i) los respectivos SBAAs firmados por los países específicos; o (ii) las Disposiciones Complementarias que se adjuntan al Documento del Proyecto en casos donde el país recipiente no ha firmado un SBAA con el PNUD, el cual se adjunta al presente documento y que forma parte integral del mismo.

Este proyecto será implementado por UNOPS de acuerdo con sus normas financieras, reglas, prácticas y procedimientos únicamente en la medida en que no contradigan los principios de las Normas y Reglas Financieras del PNUD. Cuando la gobernanza financiera de un Socio Implementador no cumpla con las directrices requeridas para asegurar el mejor valor por el dinero, justicia, integridad, transparencia, y competencia internacional efectiva, se aplicará la gobernanza financiera del PNUD.

El Socio Implementador solicitará al PNUD los recursos financieros de acuerdo con los procedimientos del PNUD. La auditoría de un Proyecto administrado por una Agencia de la ONU es realizada por los auditores debidamente asignados por dicha agencia y de acuerdo con las normas y reglas de la Agencia de la ONU. La auditoría se debe realizar de acuerdo con las normas comunes de auditoría generalmente aceptadas y de acuerdo con el juicio profesional del auditor. La auditoría podrá hacer referencia a las normas y términos de referencia establecidos por la Junta de Auditores de las Naciones Unidos.

El Socio Implementador será el responsable por la seguridad del Proyecto y de su personal y activos. El Socio Implementador debe: (a) implementar un plan de seguridad apropiado y mantener el plan de seguridad, teniendo en cuenta la situación de seguridad del país donde se realiza el Proyecto; (b) asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del Socio Ejecutor, y de la plena implementación del plan de seguridad. El PNUD se reserva el derecho de verificar que dicho plan se encuentre implementado, y de sugerir cambios al plan cuando sea necesario. El no mantener e implementar un plan de seguridad apropiado según los mencionados requisitos, podrá ser considerado un incumplimiento al presente contrato.

El Socio Implementador acuerda realizar todos los esfuerzos razonables para asegurar que ninguna parte de los fondos recibidos con relación al Documento del Proyecto sea utilizada para apoyar a individuos o entidades asociadas con el terrorismo y que los recipientes de cualquier suma suministrada por el PNUD con relación al mismo no aparezca en el listado que mantiene el Comité del Consejo de Seguridad establecido según la resolución 1267 (1999). El listado se puede consultar en:

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml.

Esta disposición debe ser incluida en todos los subcontratos o sub-acuerdos que se suscriban en el marco del presente Documento del Proyecto.

# Anexos

Anexo 1: Matriz de Riesgos del PNUD

Anexo 2: Gráfica Gantt del Proyecto (hitos y metas de los productos del Proyecto)

Anexo 3: Sub-Proyecto del CLME+ Número 1 – EEP para la Langosta espinosa del Caribe

Anexo 4: Sub-Proyecto del CLME+ Número 2 – EEP para la pesca de Camarón y demersales

Anexo 5: Sub-Proyecto del CLME+ Número 3 – EEP para el Pez volador del Caribe Oriental

Anexo 6: Sub-Proyecto del CLME+ Número 4 – Enfoque del Manejo Ecosistémico (MEE) en ubicaciones específicas del CLME+

Anexo 7: Términos de Referencia Propuestos para el personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto CLME+

Anexo 8: Términos de Referencia Propuestos para el  Comité Asesor del Proyecto CLME+

Anexo 9: Términos de Referencia Propuestos para El Grupo Ejecutivo del Proyecto CLME+

Anexo 10: Cartas de Compromisos y Cartas de Intención de Cofinanciación

Anexo 11: Herramienta de Localización de Aguas Internacionales del FMAM

REFERENCIAS

Australia Caribbean Coral Reef Collaboration 2014, Improving the outlook for Caribbean coral reefs: A Regional Plan of Action 2014-2019, Great Barrier Reef Marine Park Authority, Townsville.

Booth, A., A. Charuau, K. Cochrane, D. Die, A. Hackett, A. Lárez, D. Maison, L. A. Marcano, T. Phillips, S. Soomai, R. Souza, S. Wiggins, and M. Yspol.  2001. Regional assessment of the Brazil-Guianas groundfish fisheries. FAO Fisheries Report 651:22-36.

Box S., 2013. A review of the Spiny Lobster fisheries of the Honduran Caribbean. Spatial Ecology of Fisheries and Marine Protected Areas Program. Smithsonian Institution, National Museum of Natural History. 49 p

Burke, L., K. Reytar, M. Spalding, A. Perry. 2011. Reefs at Risk: Revisited. WRI

Butler MJ, Cowen, R, Paris, C, Hirokazu, M & Goldstein, J. (2009). Long PLDs, Larval Behavior, and Connectivity in Spiny Lobster. http://www.nova.edu/ncri/11icrs/abstract_files/icrs2008-000679.pdf

CARSEA 2007. Caribbean Sea Ecosystem Assessment (CARSEA). A sub-global component of the Millennium Ecosystem Assessment (MA), J. Agard, A. Cropper, K. Garcia, eds., Caribbean Marine Studies, Special Edition, 2007. 104 pp.

CFMC; NMFS; GMFMC; SAFMC. (2008). Final Amendment 4 to the Fishery Management Plan for the Spiny Lobster Fishery of Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands and Amendment 8 to the Joint Spiny Lobster Fishery Management Plan of the Gulf of Mexico and South Atlantic. Caribbean Fishery Management Council, National Marine Fisheries Service, Gulf of Mexico Fishery Management Council & South Atlantic Fishery Management Council.

Chakalall, B., and Cochrane, K., 2007. Regional Cooperation for the Responsible Use of the Caribbean Spiny Lobster Resource. Proceedings of the 60th Gulf and Caribbean Fisheries Institute. Punta Cana: GCFI.

Cline,W., 2008. “Shark diving overview for the islands of the Bahamas”. Nassau, Report of the Bahamas Ministry of Tourism. Nassau, Bahamas: Cline Marketing Group.

CLME Project. 2013. CLME+ SAP.

CLME/CERMES, 2012. UNDP/GEF “CLME” Project.

Cooke. A., B. Simmons, and K. Blackman. 2014. Baseline analysis/inventory: programmes, projects and initiatives relevant to the CLME+ SAP. UWI-CERMES

Cooper E., L. Burke & N. Bood. 2009.  Coastal Capital: Belize: The Economic Contribution of Belize’s Coral Reefs and Mangroves. WRI Working Paper. World Resource Institute. Washington DC. 53pp.

CRFM, 2011. Baseline Review of the Status and Management of the Caribbean Spiny Lobster Fisheries in the CARICOM Region. CRFM Technical & Advisory Document, No. 2011/ 5. 64p.

CRFM, 2013. Regional Strategy on Monitoring, Control and Surveillance to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the CARICOM/CARIFORUM Region.  CRFM Technical and Advisory Document No. 2013/11. 73p.

CRFM, 2014. Sub-Regional Fisheries Management Plan for Flyingfish in the Eastern Caribbean.

CTO, 2014. Statistics for 2013, State of the Industry Report Presented by Hon. Beverly Nicholson-Doty Chairman, Caribbean Tourism Organization available athttp://www.onecaribbean.org/statistics/annual-reviews-prospects/

Ehrhardt, N. M. (2005). Population Dynamics Characteristics and Sustainability Mechanisms in Key Western Central Atlantic Spiny Lobster, Panulirus argus, Fisheries. Bulletin of Marine Science, 76 (2), 501-525.

FAO, 2013. CASE STUDY ON SHARED STOCKS OF THE SHRIMP AND GROUNDFISH FISHERY OF THE GUIANAS-BRAZIL SHELF Assessment studies CLME Case Study on Shrimp and Groundfish - Report. No. 9. Rome, 99 p.

FAO, 2014. Final Report 15th Session of WECAFC

FAO, 2014. http://www.fao.org/fishery/topic/13701/en

Finlayson and Moser, 1991. Wetlands. ISBN-13: 978-0816025565

Fisheries in the CARICOM Region. CRFM Technical & Advisory Document, No. 2011/ 5. 64p

GEF-IW LEARN, 2014. Guidance Manual on Climate Variability and Change during the execution of the CLME+ Project http://iwlearn.net/manuals/mainstreaming-climate-change-guidance

Harborne, A.R., Mumby, P. J., Micheli, F., Perry, C. T., Dahlgren, C.P., Holmes K.E. and Brumbaugh, D.R., 2006. The Functional Value of Caribbean Coral Reef, Seagrass and Mangrove Habitats to Ecosystem Processes. Advances in Marine Biology. Volume 50. 133p.

Heileman, S., 2008. 52. North Brazil Shelf LME. In: K. Sherman and G. Hempel (Eds). The UNEP Large Marine Ecosystems Report: A Perspective on Changing Conditions in LMEs of the World’s Regional Seas. UNEP Regional Seas Report and Studies No. 182. Pp. 701–710. Nairobi: United Nations Environment Programme.

Holmyard, N., 2014.  IPCC AR5 Implications for Fisheries Summary.

Hoyt, E. and Hvenegaard G.T., 2002. “A Review of Whale-Watching and Whaling with Applications for the Caribbean”, Coastal Management, 30, 381-399.

Jackson J. B. C., Donovan M.K., Cramer K.L., Lam V.V. (editors), (2014) Status and Trends of Caribbean Coral Reefs: 1970-2012. Global Coral Reef Monitoring Network, IUCN, Gland, Switzerland.

Lorde, T. et al., 2013. An assessment of the economic and social impacts of climate change on the coastal and marine sector in the Caribbean. United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean. 41p http://www.eclac.cl/portofspain/noticias/documentosdetrabajo/7/49707/Coastal_and_Marine.pdf

Mahon, R., Cooke, A., FanningL.  and McConney, P., 2013. Governance arrangements for marine ecosystems of the Wider Caribbean Region. Centre for Resource Management and Environmental Studies, University of the West Indies, Cave Hill Campus, Barbados. CERMES Technical Report No 60.99p.

Miloslavich, P., Klein, E., Díaz,J. M., Hernández,C. E., Bigatti,G., Campos,L., Artigas, F., Castillo, J., Penchaszadeh,P.E., Neill,P. E., Carranza, A., Retana,M. V., Díaz de Astarloa,J. M. and Martín,A.,2011.  Marine Biodiversity in the Atlantic and Pacific Coasts of South America: Knowledge and Gaps. PLOS One. Available athttp://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0014631

Monnereau, I. and A.H.J. Helmsing. (2010). "Local Embedding and Economic Crisis: Comparing Lobster Chains in Belize, Jamaica and Nicaragua" in A.H.J. Helmsing and S. Vellema (eds) Value Chains, Inclusion and Endogenous Development: Contrasting Theories and Realities. Routledge Publishing Company. Abingdon.

NOAA, 2014. The Large Marine Ecosystem Approach to the Assessment and Management of Coastal Ocean Waters: Introduction to the LME Portal.  Available at http://www.lme.noaa.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=41

Nurse, L. A.,2001. The implications of global climate change for fisheries management in the Caribbean. Climate and Development, 3 (3): 228 DOI:10.1080/17565529.2011.603195

Schuhmann, P.W., 2011, The Valuation of Marine Ecosystem Goods and Services in the Caribbean. CLME Project.

Spalding M, Kainuma M, Collins L (2010). World Atlas of Mangroves. A collaborative project of ITTO, ISME, FAO, UNEP-WCMC, UNESCO-MAB, UNU-INWEH and TNC. London (UK): Earthscan, London. 319 pp.

Tietze, U., and Singh-Renton, S. 2012. Strategic Action Programme for the Effective Governance and Management of Large Pelagic Fisheries in the Caribbean Large Marine Ecosystem (CLME). CRFM Technical & Advisory Document, No. 2012 / 15.  40p.

UN Habitat. 2012. The State of Latin American and Caribbean Cities 2012 Towards a new urban transition. http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3386

UNEP,2006. Marine and coastal ecosystems and human wellbeing:A synthesis report based on the findings of the Millennium Ecosystem Assessment. UNEP. 76pp.

UNEP-CEP, 2012. Report of 15th Intergovernmental Meeting UNEP. (DEPI)/CAR IG.33/5

UNEP-UCR/CEP, 2010. Updated CEP Technical Report No. 33 Land-based Sources and Activities in the Wider Caribbean Region.

Waite, R. 2011. Lionfish Invasion Threatens Coral Reefs in the Atlantic and Caribbean http://www.wri.org/blog/2011/08/lionfish-invasion-threatens-coral-reefs-atlantic-and-caribbean

Waite, R. et al., 2014. Coastal Capital: Ecosystem Valuation for Decision Making in the Caribbean.Washington, DC: World Resources Institute. Accessible at:<http://www.wri.org/coastal-capital>.

World Ocean Summit, 2014 – The Economist.

WRI, 2011. Reefs at Risk Revisited.  Available from:   http://www.wri.org/sites/default/files/pdf/reefs_at_risk_revisited.pdf

Anexo 1.  Matriz de Riesgos del PNUD

Anexo 1. Matriz de Riesgos del PNUD

| # | Descripción | Fecha en que fue identificado | Tipo | Impacto y Probabilidad | Contramedidas / Respuesta de la Administración | Dueño | Presentado, actualizado por | Actualización más Reciente | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La operación del marco de gobernanza de los RMVc no es financieramente sostenible en el largo plazo | Ago 13 | Financiero | Muchos de los productos del Proyecto CLME+ buscan asegurar el marco de gobernanza más apropiado para los RMVc en esta región. Sin embargo, si la región es incapaz de llegar a un acuerdo sobre un mecanismo para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del marco de gobernanza, muchos de los logros obtenidos como parte del Proyecto se perderán y la región revertirá a negocios igual que siempre (BaU). P =3 I =5 | Las acciones del PAE reducen gradualmente la dependencia de los arreglos de gobernanza de los donantes. La aplicación del principio de subsidiaridad y la mayor capacidad y coordinación a nivel de toda la región mejoran el uso de los recursos financieros disponibles. Se incluyen consideraciones financieras en las decisiones relacionadas con el fortalecimiento /ampliación de los arreglos de gobernanza. Fuerte participación por parte los actores claves regionales en todas las actividades. | UCP del CLME+ Mecanismo de Coordinación Provisional/ Permanente Región del CLME+ |  |  |  |
| 2 | No se logra un acuerdo sobre un enfoque común hacia la gobernanza MEE/EEP en la región | Ago 13 | Estratégico | El objetivo del Proyecto CLME+ es facilitar la implementación del MEE/EEP en la Región del CLME+. No lograr un acuerdo sobre un enfoque común hacia el MEE/EEP en la región hará que el Proyecto no pueda lograr su objetivo y que continúe existiendo el enfoque ad hoc hacia la gobernanza y manejo de los recursos marinos de la región. P =2 I =4 | El desarrollo y el endoso político de toda la región del PAE ha demostrado la voluntad de los países de cooperar, y las actividades bajo los Componentes 1, 2 y 3 en particular refuerzan aún más dicha cooperación. Apoyo de las organizaciones regionales con el apoyo de sus países miembros. | UCP del CLME+ Mecanismo de Coordinación Provisional/ Permanente Región del CLME+ |  |  |  |
| 3 | La fragmentación de esfuerzos y la falta de coordinación entre proyectos e iniciativas genera un bajo retorno sobre la inversión y el no logro de BAG | Ago 13 | Operacional | La fragmentación de esfuerzos y la falta de coordinación entre proyectos e iniciativas que se vienen implementando en la región tendrán un impacto sobre lo que pretende lograr el Proyecto CLME+ en la región, incluyendo catalizar la implementación del PAE del CLME+. De continuar la fragmentación y falta de coordinación se produciría la duplicación de esfuerzos en vez del desarrollo sobre la base de productos y resultados de enfoques usados y comprobados que han tenido resultados exitosos en el CLME+. P = 3 I = 3 | El PAE del CLME+ como marco regionalmente endosado de guía/ marco de referencia para la acción coordinada. Incorporación del Componente 5 en el diseño del proyecto de implementación del PAE (mapeo de iniciativas, monitoreo de avances, establecimiento de alianzas). Papel de liderazgo en la ejecución de las Estrategias del PAE para las organizaciones (sub)regionales con mandatos formales. Uso de resultados de estudios técnicos detallados sobre las brechas en los mandatos institucionales/ ciclos de las políticas realizado durante la fase de desarrollo de capacidades fundacionales (CLME) | UCP del CLME+ Socios del Proyecto CLME+ |  |  |  |
| 4 | Cambios Ambientales y Cambios Sociales (incluyendo el cambio climático, cambio político) | Ago 13 | Ambiental, Político | Este riesgo no debe tener mayor impacto sobre el Proyecto, debido al hecho de que durante el diseño el proyecto el cambio y la variabilidad climática fueron tenidos en cuenta, y en consecuencia se han hecho evaluaciones de robustez de muchas de las actividades propuestas. También se realizaron esfuerzos adicionales durante la fase PPG para asegurar que exista un fuerte sentido de apropiación de las actividades del Proyecto por parte de las organizaciones socias a nivel regional y sub-regional. P =4 I =3 | La incorporación de criterios de adaptación/ mitigación climáticos en el diseño e implementación de las actividades del PAE del CLME+: (i) evaluación de la robustez de las soluciones propuestas en el contexto de la incertidumbre climática y política; (ii) contribución de las soluciones/ acciones propuestas a mejorar la resiliencia del sistema socio-ecológico. Fuerte participación y apropiación por parte de los organismos (sub)regionales reducirá la susceptibilidad de los resultados del proyecto a los cambios políticos. | UCP del CLME+ Mecanismo de Coordinación Provisional/ Permanente |  |  |  |
| 5 | Falta de compromisos paralelos por parte de los Gobiernos y donantes potenciales para asegurar la sostenibilidad financiera una vez finalizado en ciclo de vida del Proyecto | Ago 13 | Financiero | P = 3 I =4 | Se promoverá una fuerte coordinación y participación de los gobiernos y otros donantes en la promoción del PAE del CLME+ por medio del Componente 5. Los análisis de necesidades financieras serán realizados durante la implementación del PAE. | Socios del Proyecto CLME+ y Países del CLME+ |  |  |  |
| 6 | Limitado interés y conciencia del público en los enfoques eco sistémicos | Ago 13 | Ambiental | Si llegase a ocurrir este riesgo, tendría un impacto sobre la efectividad y sostenibilidad de los mecanismos y arreglos a ser establecidos y fortalecidos bajo el Proyecto CLME+. La región revertiría entonces a continuar haciendo todo como antes (BaU) P = 2 I = 3 | Por medio de los Componentes 2 y 3 el Proyecto se relacionará con el rango más amplio de partes interesadas para crear conciencia y enfatizar los beneficios locales de los manejos con enfoques ecosistémicos | UCP del CLME+ |  |  |  |
| 7 | Datos e información científica limitados e incapacidad de las autoridades de pesca nacionales de compartir la información | Ago 13 | Organizacional | Esto tendría un impacto sobre varias de las actividades propuestas bajo los componentes del Proyecto. Sin embargo, su impacto mayor sería sobre el producto 5.2 en particular y sobre el desarrollo del Informe “Estado de los Ecosistemas Marinos y sus Recursos Vivos asociados en la Región del CLME+”. P =4 I =4 | Las Estrategias del PAE se enfocan fuertemente en mejorar el manejo de los datos e información, y la investigación coordinada, incluyendo el desarrollo de una política de datos a nivel regional y estrategias de investigación coordinadas | UCP del CLME+ Socios del Proyecto CLME+ Países del CLME+ |  |  |  |
| 8 | Diferencias significativas en los tamaños, configuraciones geográficas de los países participantes, y en su nivel de desarrollo económico limitan el logro de los resultados del proyecto | Ago 13 |  | Aunque la Región del CLME+ contiene varias disparidades en cuanto a tamaño, desarrollo y configuración geográfica, debido al hecho de que el énfasis del Proyecto es particularmente sobre la cooperación entre las organizaciones regionales y sub-regionales, se estima que este riesgo tendrá un impacto mínimo sobre la implementación de las actividades del proyecto. P = 2 I = 3 | El Proyecto enfatiza la cooperación horizontal entre organismos sub-regionales, y el trabajo conjunto entre organismos y organizaciones al nivel nacional y regional con el fin de establecer las bases de manejo con enfoque ecosistémico al nivel de toda la región. En el contexto regional e internacional, el fortalecimiento de los organismos sub-regionales empoderará a sus estados miembros individuales. Esto ayudará a equilibrar las fortalezas y prioridades relativas, y de hecho ofrece un incentivo para que todos los países apoyen los resultados del Proyecto. Adicionalmente, el Proyecto promoverá la cooperación Sur-Sur al generar oportunidades para que los países con mayor capacidad y experiencia en el manejo de pesquerías específicas, de compartan su experiencia con los demás. | Mecanismo de Coordinación Provisional/ Permanente |  |  |  |
| 9 | El proyecto no logra involucrar exitosamente a todo el rango de actores claves | 10 Oct. 14 | Estratégico | Existe un número de actores clave en la Región del CLME+ que dependen de los recursos marinos de la región. Si el proyecto no logra involucrar plenamente a los actores claves, no se logrará la apropiación total de los mecanismos y arreglos de gobernanza y manejo propuestos y los resultados del proyecto no será sostenibles. P = 2 I = 4 | Durante la fase de la Donación de Preparación del Proyecto (PPG) se realizó un análisis detallado de los actores clave para ayudar a identificar a los principales grupos que podrían tener interés en los productos del Proyecto. Adicionalmente, durante la Fase de Iniciación del Proyecto se prevé el desarrollo de la Estrategia de Comunicaciones del Proyecto. Entre otras cosas, la estrategia definirá maneras de involucrar a los actores claves durante la implementación del proyecto. | UCP del CLME+ Socios del Proyecto CLME+ |  |  |  |
| 10 | La Unidad Administradora del Proyecto es incapaz de administrar efectivamente la implementación del Proyecto | 10 Oct. 14 | Operacional | Esto impactaría la implementación general del proyecto y generaría demoras o en algunos casos la imposibilidad de completar exitosamente o incluso de iniciar varias de las actividades propuestas. En el caso extremo significaría que el Proyecto es incapaz de lograr su objetivo. P =3 I =4 | Se pondrá el énfasis en el desarrollo de sólidos términos de referencia para apoyar la contratación del personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto CLME+. Adicionalmente se prevé que los candidatos se someterán a un riguroso proceso de evaluación durante la fase de selección. Algunas reformas en las modalidades de UNOPS resultan en un paquete de remuneración y prestaciones más atractivo, alineado con las escalas de ICSC y teniendo debidamente en cuenta las condiciones en los lugares de trabajo en la medida en que sea posible. | PNUD UNOPS |  |  |  |

Anexo 2. Gráfica Gantt del Proyecto (Hitos y Metas de los Productos del Proyecto)

Anexo 2. Gráfica Gantt del Proyecto (cronograma de hitos y metas de los productos del Proyecto)

(Naranja = hito; Rojo = meta, Azul = Trabajo del proyecto hacia la meta; Verde = continuidad del producto del proyecto)

Anexo 3. Sub-Proyecto del CLME+ Número 1 – EEP para la Langosta Espinosa del Caribe

(ARCHIVO INDEPENDIENTE)

Anexo 4.  Sub-Proyecto del CLME+ Número 2 – EEP para las Pesquerías  de Camarón y Demersales

(ARCHIVO INDEPENDIENTE)

Anexo 5. Sub-Proyecto del CLME+ Número 3 – EEP para el Pez volador del Caribe Oriental

(ARCHIVO INDEPENDIENTE)

Anexo 6.  Sub-Proyecto del CLME+ Número 4 – Manejo con Enfoque Ecosistémico (MEE) en ubicaciones específicas del CLME+

(ARCHIVO INDEPENDIENTE)

Anexo 7. Términos de Referencia Propuestos para el Personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto CLME+

Términos de Referencia Propuestos para el Coordinador Regional del Proyecto (CRP)

Deberes y responsabilidades

El/la Coordinador(a) Regional del Proyecto (CRP) será responsable por la coordinación general de todos los aspectos del Proyecto CLME+. Interactuará directamente con los funcionarios designados de los Países Participantes, otros Miembros del PSC, la Agencia Implementadora, la Agencia Ejecutora y los Socios del Proyecto, las Oficinas del PNUD en los Países, donantes y actores clave adicionales existentes y potenciales, y otros que estime apropiado y necesario el PSC o el mismo CRP. El/la CRP también será responsable por la administración del Proyecto, así como de la entrega de diversas actividades técnicas. El presupuesto y su plan de trabajo asociado ofrecerán pautas para la implementación del día a día con base en el Documento de Proyecto aprobado y en la integración de diversas iniciativas paralelas financiadas por los donantes. El/la CRP será responsable de supervisar los sub-proyectos, y ofrecerá directrices y orientación con el fin de asegurar que estos se encuentren plena y armónicamente alineados con el trabajo realizado dentro del proyecto principal. Será responsable de presentar todos los informes substantivos, de gestión y financieros de y en nombre del Proyecto. Tendrá la calidad de supervisor general de todo el personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto, y dirigirá y supervisará todas las relaciones políticas externas, en particular con relación a otros Proyectos, Programas e Iniciativas vinculadas o factibles de vincular con el Proyecto CLME+ y el PAE del CLME+.

Las responsabilidades generales del CRP incluyen:

- Supervisar directamente el trabajo del día a día de la UCP por medio del equipo de trabajo consistente en el personal profesional, técnico y administrativo

- Preparar un Plan de Trabajo Operacional para la duración del Proyecto y sus correspondientes Planes de Trabajo Anuales, con base en el Documento del Proyecto y el Informe de Inicio, bajo la supervisión general del Comité Directivo del Proyecto y en consultas cercanas con los Proyectos relacionados, los Puntos Focales Nacionales, los Socios del FMAM y los donantes relevantes

- Coordinar y dar seguimiento a  las actividades que se describen en el Plan de Trabajo

- Coordinar el proceso de implementación del PAE y monitorear el desarrollo del Marco de Gobernanza Regional

- Supervisar la implementación de los sub-proyectos, supervisar la recolección y análisis de lecciones aprendidas y mejores prácticas, y diseñar estrategias de replicación

- Organizar y supervisar todas las actividades relacionadas con la presentación de informes al FMAM, las agencias Implementadoras y Ejecutoras, asegurando el cumplimiento de los requisitos de los informes administrativos, financieros y técnicos y de las agencias:

  - Asegurar el cumplimiento del proyecto con todas las políticas, normas y procedimientos de la ONU y del FMAM, así como sus requisitos sobre informes

- Asegurar la consistencia entre los diferentes elementos del proyecto y sus actividades relacionadas suministrados o financiados por otras organizaciones de donantes

- Preparar y/o supervisar el desarrollo de los Términos de Referencia para consultores y contratistas;  Coordinar y supervisar la preparación de los informes substantivos y operacionales del Programa, incluyendo el ADT actualizado

- Promover el Proyecto y buscar oportunidades para apalancar cofinanciación adicional

- Representar al Proyecto en reuniones y foros relacionados con el proyecto en la región y globalmente, en la medida en que se requiera.

Las responsabilidades administrativas del CRP incluyen:

- Supervisar y administrar las finanzas del proyecto, incluyendo la aprobación de todos los informes administrativos y financieros, las comunicaciones externas y solicitudes de viaje, así como la adquisición de equipos, bienes y servicios

- Administrar la UCP, su personal, presupuesto, de acuerdo con las Reglas y Normas de UNOPS/ONU

- Mantener al Comité Directivo informado sobre el desarrollo del proyecto, incluyendo por medio de las reuniones de Comité Directivo de la organización

- Preparar la agenda y toda la documentación técnica de soporte, en coordinación con los demás socios, para las reuniones del Comité Directivo

- Actuar como Secretario de las reuniones del CD

Competencias y Experiencia

- Educación

  - Postgrado (Maestría o similar o experiencia de trabajo equivalente) en Pesquerías, Gobernanza Marina, Medio Ambiente, Recursos Naturales o Manejo de Ecosistemas Marinos o un campo directamente relacionado.

- Experiencia Laboral

  - Como mínimo diez años de experiencia laboral en campos relacionados con el cargo, al nivel nacional e internacional.

  - Experiencia comprobada en el manejo y coordinación de proyectos interdisciplinarios, preferiblemente de alcance binacional o regional, incluyendo habilidades para desarrollar equipos de trabajo

  - Experiencia comprobada en la elaboración de documentos de planeación para grandes ecosistemas marinos y costeros (planes de manejo, estrategias o instrumentos jurídicos)

  - Familiaridad con las metas y procedimientos de las organizaciones internacionales, en particular los del FMAM, PNUD y UNOPS, y los de otras instituciones relacionadas con el Proyecto CLME+, se considerará una ventaja.

  - Se requiere experiencia en la administración de presupuestos y de recursos humanos.

  - Experiencia laboral anterior en uno o más de los países participantes, y experiencia laboral anterior en la región en temas relacionados con el Proyecto, se considerará una ventaja.

- Competencias Clave

  - El candidato debe tener fluidez tanto oral como escrita en los idiomas inglés y español. El conocimiento del francés y otros idiomas de la región se considerará una ventaja.

  - Habilidades diplomáticas, interpersonales, de relaciones y de negociación demostradas.

  - Excelentes habilidades analíticas. Habilidades de comunicación oral y de presentación escrita.

  - Buenas habilidades de planeación y organizacionales, capacidad para trabajar dentro de plazos apretados.

  - Habilidades demostradas de gestión, interpersonales y de desarrollo de relaciones.

  - Habilidad para trabajar independientemente y como miembro de un equipo de trabajo.

  - Sujeción a los Valores Fundamentales de la ONU: compromiso con el trabajo en equipo, responsabilidad en la rendición de cuentas, creatividad, orientación al cliente, aprendizaje continuo, conocimiento técnico, apertura al cambio y capacidad para manejar situaciones complejas, respeto a la diversidad.

  - Buen nivel de conocimiento profesional de las principales aplicaciones de informática para oficinas

Términos de Referencia Propuestos para el Oficial Superior del Proyecto (OSP)

Responsabilidades generales:

El/la Oficial Superior del Proyecto (OSP) será el Suplente del Coordinador del Proyecto y, como tal, trabajará conjuntamente con el/la Coordinador(a) Regional del Proyecto (CRP) en la coordinación general del día a día de todos los aspectos del Proyecto CLME.  Tendrá la responsabilidad general de asegurar la alta calidad de los productos técnicos del Proyecto, incluyendo los que surjan de la implementación de los Componentes 1, 2 y 3.  También realizará contribuciones significativas al papel de la Unidad Coordinadora del Proyecto en la coordinación de la implementación exitosa del Programa de Acciones Estratégicas del CLME+.  El/la OSP asumirá las responsabilidades del CRP en caso de su ausencia.

Funciones específicas:

Bajo la supervisión general y dirección del CRP, el/la OSP:

- Elaborará y/o contribuirá a la preparación de los informes y documentos del Proyecto CLME, según se requiera.

- Contribuirá a la preparación de los Planes de Trabajo Anuales del Proyecto.

- Preparará Términos de Referencia y Solicitudes de Adjudicación para Consultores y Contratistas

- Supervisará todos los contratos, donaciones y Acuerdos Inter-Agencia (AIAs) bajo implementación por el Proyecto, y realizará los controles de calidad correspondientes; esta función incluye, sin limitación, lo siguiente:

  - Supervisar la implementación en el día a día de los sub-proyectos y asegurar la colaboración cercana con los principales socios técnicos del Proyecto.

  - El desarrollo y uso de los Planes de Seguimiento para hacer seguimiento a la implementación de los contratos, donaciones y AIAS bajo el Proyecto CLME

- Informar y dar recomendaciones al CRP, con base en los hallazgos de su trabajo.

- Preparar contenidos técnicos para las reuniones relevantes del proyecto ( ej. reuniones anuales del Comité Directivo del Proyecto)

- Elaborar materiales de divulgación técnica relevantes para una variedad de eventos de divulgación ( ej. seminarios, congresos, talleres de las agencias, etc.), según se requieran.

- Representar al Proyecto en reuniones técnicas en la región y mundialmente y presentar los materiales técnicos elaborados en dichos eventos, según se requiera.

- Otras funciones que requiera el Proyecto y de acuerdo con las instrucciones del CRP.

Competencias y Experiencia

- Educación

  - Postgrado (Maestría o similar o experiencia relacionada equivalente) en Pesquerías, Gobernanza Marina, Medio Ambiente, Recursos Marinos o Manejo de Ecosistemas Marinos o un campo directamente relacionado.

- Experiencia laboral

  - Un mínimo de 5 años de experiencia laboral en campos relacionados con el cargo, al nivel tanto nacional como internacional.

  - Experiencia en manejo ambiental y de pesquerías, con experiencia comprobada en el campo.

  - Experiencia comprobada en la preparación de documentos de planeación para grandes ecosistemas marinos y costeros (planes de manejo, estrategias o instrumentos jurídicos)

  - Familiaridad con las metas y procedimientos de las organizaciones internacionales, en particular los del FMAM, PNUD y IOC -UNESCO, y los de otras instituciones socias relacionadas con el Proyecto CLME, se considerará una ventaja.

  - Experiencia laboral anterior en uno o más de los países participantes, y experiencia laboral anterior en la región en temas relacionados con el Proyecto, se considerará una ventaja.

- Competencias Clave

  - El/la candidata(a) tener fluidez como mínimo en el idioma inglés o español, y preferiblemente ambos.

  - Excelentes habilidades analíticas y de comunicación.

  - Buenas habilidades de planeación y organización, capacidad para trabajar bajo plazos apretados.

  - Habilidades demostradas de administración, interpersonales y de relaciones.

  - Capacidad de trabajar independientemente y como miembro de un equipo de trabajo.

  - Sujeción a los Valores Fundamentales de la ONU: compromiso con el trabajo en equipo, responsabilidad en la rendición de cuentas, creatividad, orientación al cliente, aprendizaje continuo, conocimiento técnico, apertura al cambio y capacidad para manejar situaciones complejas, respeto a la diversidad.

  - Buen nivel de conocimiento profesional de las principales aplicaciones de informática para oficinas

Términos de Referencia Propuestos para el Coordinador de Operaciones y Gerente Financiero

Responsabilidades generales:

El/la Coordinador(a) de Operaciones y Gerente Financiero gestionará todos los aspectos operativos y administrativos del proyecto para asegurar una operación eficiente y efectiva de las operaciones y la administración del proyecto. Esto incluye la planeación operacional, estratégica financiera y de gestión de recursos humanos, adquisiciones y servicios logísticos eficientes, y seguridad, de manera consistente con las reglas y normas de UNOPS. Su principal función es liderar las operaciones diarias, asegurando el funcionamiento sin impedimentos de las actividades del Proyecto, prestación de servicios de manera eficiente, y constante evaluación y reajuste de las operaciones para tener en cuenta los cambios en el entorno operativo, según y cuando se requiera.

El/la Coordinador(a) de Operaciones y Gerente Financiero asistirá al CRP con los aspectos operacionales, contractuales, financieros y de gestión de activos del Proyecto. Mantendrá registros sobre el Proyecto y las actividades del proyecto para facilitar la elaboración de informes y asistir con el funcionamiento sin contratiempos de la UCP, en cumplimiento de las normas y procedimientos de UNOPS/ PNUD/FMAM.

Funciones específicas:

- Coordinación de Operaciones:

- Coordinar, planear y ejecutar los aspectos operacionales y logísticos relacionados con la implementación de las actividades técnicas del proyecto

- Apoyar al Coordinador(a) Regional del Proyecto y al Oficial Superior del Proyecto en la ejecución de las actividades técnicas del proyecto, según se requiera

- Gestión de recursos financieros:

- Manejar las cuentas del Proyecto utilizando el sistema ERP de la ONU.  El/la Gerente de Presupuesto/ Operaciones será responsable de asegurar el cumplimiento de todas las directrices de Atlas y del cumplimiento de los plazos.

- Asistir en el proceso de planeación financiera periódica, con base en información suministrada para este fin por la  gerencia superior

- Cada trimestre, o según determine la gerencia superior, preparar informes financieros trimestrales

- Asistir en la preparación y ejecución del presupuesto anual del CLME+ y toda la documentación relacionada por ejemplo solicitudes de gastos, estados de cuenta de efectivo, modificaciones al presupuesto, etc.

- Asegurar que los resultados/ productos sean presentados antes de emitir los comprobantes de pago y realizar la supervisión financiera general del proyecto.

- Mantener los archivos del Proyecto, coordinar el envío y diseminación de materiales al Comité Directivo, y mantener registros de las recomendaciones del Comité Directivo con relación a la administración del proyecto. Incluye la actualización periódica del archivo azul electrónico en UNOPS Management Workspace.

- Planeación, seguimiento de gastos y auditoría de recursos financieros, según las reglas y normas de UNOPS.

- Organización y supervisión de los procesos de manejo de efectivo, incluyendo la gestión de liquidez, recomendaciones sobre niveles de cuentas, evaluación de riesgos, contabilización y reconciliación oportuna de todas las transacciones, seguridad para el efectivo en caja en la oficina.

- Implementación de sistema de gestión financiera según las Reglas y Normas Financieras de UNOPS;

- Seguimiento a los gastos presupuestados y estado del presupuesto, asegurando que los gastos no excedan los montos asignados y que se asignen fondos adicionales cuando se requiera; responder a requerimientos sobre asuntos administrativos y financieros.

- Gestión de recursos humanos:

- Cumplimiento del proyecto con las políticas y estrategias corporativas sobre recursos humanos.

- Supervisión de los procesos de contratación de acuerdo con las reglas y normas de UNOPS, utilización de las modalidades contractuales apropiadas, gestión de los contratos, OM realiza las funciones del Gerente de RRHH.

- Mantenimiento de los sistemas apropiados de gestión del desempeño y de desarrollo del personal.

- Mantener el sistema de reclutamiento para el personal nacional, de acuerdo con el manual de RRHH de UNOPS y en colaboración con las áreas respectivas de UNOPS, asumiendo el proceso de reclutamiento para consultores nacionales y administrando sus contratos en nombre de la Oficina Regional;

- Evaluación periódica de las asignaciones al personal en circunstancias especiales y presentar recomendaciones de mejora a la Oficina Principal de RRHH de UNOPS para su aprobación e implementación;

- Definición de planes de capacitación para el personal que participa en la prestación de servicios de apoyo

- Preparación y presentación de las Tablas de Personal Trimestrales

- Subir monitoreo a GLS y HCM

- Servicios de aprovisionamiento eficientes:

- Cumplimiento del proyecto con el manual de Adjudicación de UNOPS y las reglas y normas corporativas

- Estrategia de adjudicación incluyendo la selección y evaluación de proveedores, gestión de calidad, gestión de relaciones con el cliente, promoción e introducción de compras en línea, medición de desempeño.

- Supervisión de los procesos de adjudicación y servicios logísticos de acuerdo con las reglas y normas de UNOPS

- Desarrollo e implementación de un sistema de gestión de adjudicación en cuanto a la planeación, adjudicación, administración y monitoreo de todos los asuntos relacionados con la adjudicación, de acuerdo con el Manual de Aprovisionamiento de UNOPS;

- Preparación de documentos para licitaciones para los requerimientos de adjudicación internacional; la preselección de potenciales contratistas/proveedores, y la elaboración y ejecución de licitaciones a nivel local. Conjuntamente con el componente del programa que solicita, la evaluación de las propuestas recibidas y recomendación para adjudicación del contrato.

- Implementación eficiente de una base de datos de proveedores y utilización del sistema para el registro, actualización, evaluación y seguimiento de desempeño de los proveedores de bienes y servicios;

- Suministrar asesoría sobre todos los temas relacionados con la adjudicación

- Manejo de los traslados de personal y equipo hacia y al interior de la oficina del Proyecto.

- Implementación de un sistema de administración y contabilización de equipos para todos los equipos administrados por UNOPS de acuerdo con la política sobre equipos de UNOPS.

- Gestión de temas relacionados con la seguridad:

- Análisis e identificación de problemas potenciales relacionados con la seguridad y propuesta de estrategias y opciones para ser revisadas por la gerencia.

- Implementación de una política de seguridad integral para la oficina del Proyecto

Competencias y Experiencia

- Educación:

- Maestría o su equivalente en Administración de Empresas, Administración Pública, Finanzas, Economía o campo relacionado.

- Un grado universitario de primer nivel con una combinación relevante de competencias académicas y 2 años adicionales de experiencia relacionada con la naturaleza del cargo podría ser aceptado en reemplazo de la maestría.

- Experiencia laboral

- Como mínimo cinco años de experiencia comprobada a nivel nacional o internacional prestando servicios de administración de proyectos incluyendo finanzas y/o manejo de personal y sistemas operativos

- Experiencia laboral anterior con proyectos de desarrollo internacional, y en particular proyectos de Aguas Internacionales del FMAM, se considerará una fuerte ventaja.

- Competencias Clave

- Fluidez tanto escrita como oral en los idiomas inglés y español

- Excelentes habilidades de informática, incluyendo el manejo de hojas electrónicas y bases de datos complejos.

- Enfocado en los resultados y respuesta adecuada a la retroalimentación

- Consistente enfoque en el trabajo con energía y disposición positiva y constructiva

- Sujeción a los Valores Fundamentales de la ONU: compromiso con el trabajo en equipo, responsabilidad en la rendición de cuentas, creatividad, orientación al cliente, aprendizaje continuo, conocimiento técnico, apertura al cambio y capacidad para manejar situaciones complejas, respeto a la diversidad.

- Buenas habilidades organizacionales, interpersonales y de comunicaciones

- Buenas habilidades de edición para la producción de publicaciones y la publicación de materiales se considerará una ventaja adicional.

Términos de Referencia Propuestos para el Asistente Operativo y Financiero del CLME+ (AOF)

Responsabilidades generales

Como miembro de la Unidad Coordinadora del Proyecto CLME+ (UCP), el/la Asistente Operativo y Financiero (AOF ) ejecutará una serie de funciones administrativas y secretariales, financieras y de comunicaciones/relaciones para asegurar la operación eficiente en el día a día de la UCP y en apoyo a las actividades del Proyecto CLME+.

Funciones específicas:

- Suministrar servicios generales administrativos y secretariales al Proyecto, garantizando el pleno cumplimiento de las reglas y normas de UNOPS.

- Manejar todas las adquisiciones de bienes, servicios y trabajos cumpliendo plenamente con los procesos, reglas, normas, políticas y estrategias de adquisición de UNOPS.

- Mantener y actualizar regularmente una base de datos sobre el estado de las adquisiciones realizadas por el Proyecto y un sistema eficiente de archivo con toda la documentación de las adquisiciones.

- Asegurar el seguimiento administrativo de las operaciones de la oficina realizadas con socios de la Oficina y/o del Proyecto, responder a solicitudes de socios internos de la Oficina y/o del Proyecto y darles respuesta apropiada.

- Ingresar órdenes de compra en el sistema de administración financiera de UNOPS.

- Asistir a todos los miembros del equipo de trabajo de la Oficina Regional de Coordinación del Proyecto en cualquier trabajo que requiera de apoyo administrativo, secretarial y logístico.

- Apoyar en el relacionamiento con los países socios, organizaciones y actores clave del CLME, proyectos relacionados o iniciativas y entidades regionales o nacionales.

- Organizar los aspectos logísticos de las reuniones y talleres del CLME y los viajes de los miembros del equipo de trabajo de la UCP

- Asistir al OM en la revisión, análisis, seguimiento e informes de gastos comparados con los gastos presupuestados y/o aprobados.

- Diseminar información acerca de las reuniones, ofrecer servicios secretariales a las reuniones y circular minutas y reportes

- Asistir con el formateo de los resultados y materiales de comunicación del proyecto, prestando especial atención a la redacción, la presentación visual y el control de calidad.

- Administrar la operación de los equipos de oficina tales como faxes, fotocopiadora, teléfonos, etc.

- Otras tareas administrativas y secretariales, cuando y en la medida en que se requieran.

Competencias y Experiencia

- Educación:

- Diploma de educación superior en campos relevantes para las funciones específicas del cargo de Asistente de Operaciones.

- Experiencia laboral:

- Un mínimo de 5 años de experiencia trabajando en temas administrativos, de compras y logísticos de oficina.

- Capacitación específica en actividades secretariales/ de administración de empresas, o experiencia laboral relevante relacionada con las funciones específicas del Asistente de Operaciones.

- Experiencia laboral anterior con proyectos de desarrollo internacional, y en particular con proyectos de Aguas Internacionales del FMAM, se considerará una fuerte ventaja.

- Competencias Clave:

- Fluidez en los idiomas inglés y español tanto escrita como oral

- Experiencia comprobada y habilidades en el uso de paquetes estándar de oficina ( ej. MS Office)

- Enfocado en los resultados y responde positivamente a la retroalimentación

- Consistentemente se enfoca en el trabajo con energía y disposición positiva y constructiva

- Sujeción a los Valores Fundamentales de la ONU: compromiso con el trabajo en equipo, responsabilidad en la rendición de cuentas, creatividad, orientación al cliente, aprendizaje continuo, conocimiento técnico, apertura al cambio y capacidad para manejar situaciones complejas, respeto a la diversidad.

- Buenas habilidades organizativas, interpersonales y de comunicación

- Buenas habilidades de edición para la producción de publicaciones y diseminación de materiales serán consideradas una ventaja adicional.

Términos de Referencia Propuestos para el Especialista en Comunicaciones (EC) del CLME+

Responsabilidades generales:

El/la Especialista en Comunicaciones (EC) asistirá al CRP en la promoción y mejoramiento de la comprensión del público del Proyecto CLME+.  Trabajará conjuntamente con el CRP en promover el Proyecto a nivel regional y en el desarrollo de materiales y eventos promocionales. El/la EC le reportará directamente al CRP.

Funciones específicas:

- Desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicaciones del Proyecto, incluyendo la identificación de los grupos objetivo clave y el desarrollo de mecanismos adecuados de diseminación e intercambio para mensajes e información clave del Proyecto CLME.

- Asistir en el desarrollo de planes generales de relaciones y comunicaciones para los sub-proyectos e intervenciones del proyecto.

- Mejorar las comunicaciones internas y externas del Proyecto CLME+

- Diseminación de las mejores prácticas del CLME+ en los medios

- Asesorar al CRP sobre las comunicaciones estratégicas del Proyecto

- Revisar, editar y/o redactar materiales de comunicaciones para el CRP.

- Contribuir con la diagramación, contenidos, etc. para la mejora continua y actualización del sitio de internet del Proyecto CLME+.

- Trabajar estrechamente con el Asistente de informática sobre la actualización y mejora continua del sitio de internet del Proyecto CLME+.

- Preparación de los Términos de Referencia (TdRs) para los Consultores y Contratistas, en los casos en que se decide contratar servicios externos para la implementación de partes específicas de la Estrategia de Comunicaciones.

- Apoyar la implementación general de los componentes regionales del Proyecto sobre el uso de la Herramienta de Localización de AI del FMAM y FMAM IW LEARN y asistir en la coordinación del trabajo de los consultores.

Competencias y Experiencia

- Educación

  - Maestría en uno o varios de los campos relevantes para el cargo, tales como: comunicaciones/ ciencias sociales, diseño gráfico /edición, mercadeo y/o ciencias ambientales o una combinación de educación formal y experiencia laboral práctica equivalente.

- Experiencia laboral

  - Experiencia comprobada en el desarrollo y/o implementación de estrategias de comunicaciones, y la producción y diseño de materiales de divulgación de alta calidad.

  - Experiencia laboral anterior en uno o más de los países participantes del CLME, y experiencia laboral en la región y/o en temas relacionados con el Proyecto y el cargo de Especialista en Comunicaciones.

  - Familiaridad con el FMAM, en particular con su Área Focal de “Aguas Internacionales” y el concepto de “Grandes Ecosistemas Marinos”, familiaridad con las organizaciones socias del proyecto, se considerará una ventaja.

  - Experiencia comprobada en el diseño, implementación, mantenimiento y actualización periódica de sitios web se considerará una ventaja importante.

- Competencias Clave

  - Fluidez en los idiomas español e inglés escrito y oral es una requisito importante

  - Conocimiento de otros idiomas relevantes en la región se considerará una ventaja adicional.

  - Sujeción a los Valores Fundamentales de la ONU: compromiso con el trabajo en equipo, responsabilidad en la rendición de cuentas, creatividad, orientación al cliente, aprendizaje continuo, conocimiento técnico, apertura al cambio y capacidad para manejar situaciones complejas, respeto a la diversidad.

  - Buenas habilidades organizacionales, interpersonales y de comunicación.

  - Capacidad de trabajar bajo presión y con plazos apretados.

  - Enfocado en los resultados, y responde positivamente a la retroalimentación

  - Buenas habilidades de redacción y edición, con mucha atención al detalle

  - Habilidad para trabajar colaborativamente como miembro de un equipo de trabajo, así como para trabajar independientemente dentro de sus áreas de responsabilidad asignadas

Anexo 8. Términos de Referencia Propuestos para el  Comité Directivo del Proyecto CLME+

Términos de Referencia para el Comité Directivo del Proyecto (CDP)

Responsabilidades

El Comité Directivo del Proyecto (CDP) establecerá las directrices estratégicas generales de la política y gestión del Proyecto y jugará un papel central en revisar y aprobar la planeación y ejecución realizada por la UCP y la Agencia Ejecutora. De manera consistente con la adopción de un enfoque de gestión adaptativo, el PSC evaluará los avances del proyecto, hará recomendaciones y aprobará los planes de trabajo y presupuestos (bianuales) del proyecto.

Figura 15. Cronograma de procesos de planeación y reuniones confirmadas y planeadas de los órganos de gobernanza regional con mandatos relevantes para el PAE del CLME+.

Siempre que sea factible, se buscará la aprobación del Comité Directivo de las modificaciones a los planes y presupuestos bianuales (si las hubiese) por medios electrónicos, con el fin de optimizar la eficiencia de costos de los arreglos de gobernanza del Proyecto.

Funciones específicas

Las funciones específicas del Comité Asesor incluyen:

- Establecer las directrices estratégicas generales de las políticas y gestión del Proyecto;

- Revisar las actividades del Proyecto para evaluar el avance del Proyecto;

- Evaluar y aprobar el plan de trabajo y el presupuesto del Proyecto, y cualquier modificación a los mismos, de acuerdo con las directrices de FMAM, PNUD y UNOPS;

- Establecer directrices estratégicas sobre el plan de trabajo;

- Asistir en identificar y asignar soporte por parte del Proyecto para actividades que sean consistentes con los objetivos del Proyecto;

- Facilitar y promover la coordinación regional y nacional entre proyectos;

- Compartir y diseminar los resultados y experiencias financiadas y generadas por el Proyecto, y

- Cualquier otro asunto que sea presentado ante el CD por cualquiera de sus miembros.

Puesto que el CDP establecerá las directrices generales del Proyecto, no se espera que participe en la gestión y administración del día a día del mismo. Ello será función del Coordinador Regional del Proyecto (CRP), en coordinación con la Agencia Ejecutora, y con el apoyo de las Oficinas de la Agencia Implementadora (para asegurar su conformidad con los requisitos de la ONU).

El CDP es especialmente responsable por la evaluación y seguimiento de los productos y logros del Proyecto. En sus reuniones formales, se prevé que el CDP revisará el plan de trabajo y los gastos ejecutados del presupuesto del Proyecto, con base en el informe del CRP. El CDP debe ser consultado para apoyar cualquier cambio al plan de trabajo o presupuesto, y es responsable de asegurar que el Proyecto mantenga el rumbo con relación a sus productos. Cuando sea necesario, el CDP dará apoyo para la definición de nuevas metas, en coordinación con, y con la aprobación de, las Agencias Implementadoras/Ejecutoras.

Miembros

Se prevén los siguientes integrantes del  Comité Directivo del Proyecto CLME+:

- Representantes Nacionales de todos los Estados participantes

- Representantes de los Territorios Dependientes dentro de la Región del CLME+ (Francia, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos de América)

- Representante de la Agencia del FMAM (PNUD)

- Representantes de la Agencia Ejecutora (UNOPS)

- Representantes de los Socios del Proyecto

- Representantes de socios co-financiadores clave (miembros de la Alianza del CLME+)

- Representación de las categorías de actores clave identificados como parte del Proyecto CLME+ (incluyendo representantes del sector privado, el sector académico, OCs, ONGs, etc.)

Se podrán invitar otros terceros como observadores a las reuniones del Comité Directivo del Proyecto, según se considere relevante y beneficioso para la implementación del Proyecto CLME+ y el PAE.

Frecuencia y Conducción de Reuniones

Se prevé que habrá como mínimo tres reuniones plenarias del CDP, a ser realizadas durante las siguientes fases durante la vigencia del Proyecto CLME+:

- Iniciación del Proyecto

- Mitad del Periodo del Proyecto

- Final del Proyecto

Se explorarán otras opciones tales como reuniones de grupos de representantes del CDP, teleconferencias y correos electrónicos con el fin de permitir la discusión y revisión de los asuntos del proyecto en los años en que no se tengan programadas reuniones formales del Comité Directivo.

El CRP será responsable de mantener relaciones cercanas al interior del CDP. Las reuniones formales serán programadas y organizadas por la UCP en consultas con, y a solicitud de, otros miembros del CD.

Costo de Participación en el CDP

El costo de la participación en las reuniones del CDP será asumido por el Proyecto en el caso de los países y organizaciones elegibles para el FMAM. El lugar de las reuniones del CDP se decidirá primera y primordialmente con base en consideraciones presupuestales.

Anexo 9. Términos de Referencia Propuestos para el Grupo Ejecutivo del Proyecto CLME+

Términos de Referencia para el Grupo Ejecutivo del Proyecto (GEP)

Responsabilidades

Se creará un Grupo Ejecutivo del Proyecto (GEP) integrado por las principales organizaciones socias durante la Fase de Iniciación del Proyecto, para analizar, discutir y resolver asuntos relacionados con la ejecución del proyecto (ej. contratación de personal, coordinación, resolución de problemas,…), durante la totalidad de la vigencia del Proyecto. Los miembros del GEP se comunicarán entre sí y discutirán aspectos específicos de la implementación del Proyecto, según se requiera para asegurar la ejecución eficiente y efectiva del Proyecto CLME+. La UCP actuará en calidad de Secretariado del GEP.

Funciones específicas

Las funciones específicas del Grupo Ejecutivo del Proyecto incluirán:

- Establecer directrices estratégicas generales sobre políticas y gestión del Proyecto;

- Evaluar las actividades del Proyecto para determinar el progreso del mismo;

- Analizar, discutir y resolver cualquier asunto o problema que se presente durante la ejecución del proyecto

- Asistir en la identificación y asignación de servicios de apoyo del Proyecto de manera consistente con los objetivos del mismo;

- Facilitar y promover la coordinación entre proyectos a nivel regional;

- Cualquier otro asunto que presente al GEP cualquiera de sus miembros.

Miembros

Se prevé que el Grupo Ejecutivo del Proyecto estará conformado por representantes de las siguientes organizaciones:

- PNUD

- UNOPS

- UNEP-PAC

- FAO-COPACO

- UNESCO-IOC

- CRFM

- OSPESCA

- Comisión de OECS

- CANARI

- CERMES

El GEP podrá decidir acoger miembros adicionales durante el ciclo de vida del Proyecto.

Frecuencia y Conducción de Reuniones

Se prevé que el GEP se reunirá físicamente como mínimo una vez al año, ordinariamente con ocasión de otras reuniones regionales o del Comité Directivo del Proyecto. Idealmente, cualquier reunión extraordinaria del GEP (cuando se requiera) será realizada por teleconferencia.

Costo de Participación en el GEP

El costo de la participación en las reuniones del PEG será asumido por el Proyecto en el caso de entidades elegibles para el FMAM, tales como las organizaciones regionales nativas.

Anexo 10. Cartas de Compromiso y Cartas de Intención de Cofinanciación

Anexo 11. Herramienta de Localización de Aguas Internacionales del FMAM

Para proyectos apoyados por el PNUD financiados por el FMAM, dado que incluye requisitos específicos del FMAM

Por favor observe el doble significado del símbolo “+” que se agrega como superíndice a la sigla del proyecto: por una parte, hace referencia al hecho de que el proyecto cubre tanto el Gran Ecosistema Marino del Caribe (CLME por su sigla en inglés) como el Gran Ecosistema Marino de la Plataforma del Norte de Brasil (GEMPNB); y por otra parte el “+” también hace referencia al efecto catalizador que tendrá el nuevo proyecto sobre los esfuerzos regionales para lograr un manejo sostenible de los recursos marinos vivos. El nuevo Proyecto “CLME+” se construye sobre los logros del proyecto fundacional de desarrollo de capacidades del FMAM, cuya sigla era “CLME”.

La Enciclopedia de la Tierra (http://www.eoearth.org/view/article/51cbed2d7896bb431f690478/)

Ídem http://www.eoearth.org/view/article/154877/

Por favor observe que la Región del CLME+ no incluye el “GEM del Golfo de México” (“GEMGoM”). El GEMGoM es objeto de otro proyecto del FMAM. No obstante lo anterior, se vienen realizando gestiones para la coordinación de acciones entre los proyectos del GEMGoM y el CLME+.

Hay disponibles diferentes conjuntos de datos a nivel global, regional y nacional sobre coberturas de corales, manglares y praderas de pastos marinos (p. ej. Atlas Mundial de Arrecifes de Coral, Atlas Mundial de Manglares, Atlas Mundial de Pastos marinos, datos de IMaRS del Proyecto de Mapeo del Mileno para  Arrecifes, conjunto de datos del PNUMA WCMC y NOAA, ets.)  Los números absolutos varían sustancialmente entre dichos conjuntos de datos; se espera que se obtengan datos más precisos en los próximos años, en la medida en que mejore la calidad de los conjuntos de datos disponibles.

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0011916

http://api.ning.com/files/UFV1jUe-HMdv3sEqeHbxIv2HFVJbXKSzSzeUEgcstMLCsAvWkSEu0A7mW7rWJCTZpwl6lwi0NaY-1ok9FN8RM-HJWX7xhr8H/PatinoMartinez2008.pdf

31 cetáceos, 2 pinnípedos, y 1 sirénido; de los dos pinnípedos, la foca monje del Caribe (Monachus tropicalis) generalmente se considera actualmente extinta

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0018994

Incluyendo territorios independientes de ultramar, regiones ultra-periféricas, estados asociados, departamentos e islas con estatus especial

Al 10 de octubre de 2010, Holanda, Aruba, Curasao and St. Maarten son socios del Reino de los Países Bajos. Las islas de Bonaire, Saba, y San Eustaquio se han convertido en "municipios especiales " de Holanda

Estados en terrenos bajos y/o Pequeños Estados Insulares  en Desarrollo (SIDS por su sigla en inglés)

Reino de los Países Bajos

Regiones Ultra-Periféricas (normalmente consideradas parte de la Unión Europea y sujetos a la ley europea)

Municipios especiales de Holanda

Los gobiernos miembros de la OTC incluyen: Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bonaire, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Cuba, Curasao, Dominica, Granada, Guadalupe, Guyana, Haití, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, San Eustaquio, San Cristóbal y Nieves, San Martín, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Turcos y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América y Venezuela.

http://www.fao.org/fishery/area/Area31/en

Los Beneficios Ambientales Globales (BAG) fueron presentados brevemente en la Sección 1.2.

Todas las características que se presentan en el mapa son indicativos únicamente. La isobata de los 200 m se utiliza como una indicación aproximada de la posible extensión del ecosistema de la “plataforma continental”. Este mapa se presenta con fines informativos únicamente y no es adecuado para fines legales o de estudios.

ADT Regional del CLME

ADT Regional del CLME

Es importante tener en cuenta que no todos los países han ratificado los Tratados y Convenciones que se mencionan aquí. El Cuadro 5 ilustra el estado de las ratificaciones en el CLME+.

Además de los anteriores, en la Sesión 69 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) los Estados Miembro discutieron el informe del Grupo de Trabajo Abierto sobre los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) post-2015. El informe incluye una propuesta de 17 objetivos y 169 metas,  muchas de las cuales son altamente relevantes para el manejo sostenible de los recursos marinos  compartidos.

Disponible en: http://www.cep.unep.org/cartagena-convention

Para mayor información sobre las metas enunciadas, por favor consulte en http://www.cep.unep.org/meetings/2014/igm-16-cop-13

El Convenio cubre el medio ambiente marino del Golfo de México, el Mar Caribe y las zonas del Océano Atlántico adyacentes a los mismos, al sur de la latitud 30o norte y dentro de las 200 millas náuticas de las costa Atlántica de los Estados que se relacionan en el artículo 25 del Convenio

Estadísticas de la FAO

ej. pequeña escala, industrial, recreacional

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Trabajo Digno involucra oportunidades de empleo que sean productivas y que ofrezcan ingresos justos, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para expresar sus preocupaciones, organizarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas e igualdad de oportunidades y trabajo para todos los hombres y mujeres.

Aunque la causa de la enfermedad de la Diadema y la enfermedad del coral de banda blanca en el Caribe nunca ha sido certificada, existe evidencia que sugiere que su ocurrencia podría estar asociada con patógenos no identificados de otras regionales, introducidos por descargas de agua de los buques que entran al Mar Caribe por el Canal de Panamá.

http://www.clmeproject.org/clmetdas2.html

http://www.clmeproject.org/clmetdas3.html

ej. es posible que campañas en el terreno para reducir la pesca ilegal implementadas por un solo país no sean efectivas en términos de costos y que no produzcan los resultados deseados si no se resuelven las causas raíz a nivel regional y/o local tales como la insuficiente armonización de los marcos legales y la falta de medios de vida alternativos.

ej. a la escala del ecosistema de pesca, o a nivel del GEM

Estos de describen en la Sección 1.2.3

Hacia comienzos del año 2014, 31 Ministros de 22 países diferentes habían endosado formalmente el PAE del CLME+

Los estudios técnicos sobre la gobernanza de los RMVc realizados en el marco del Proyecto CLME han demostrado que el manejo de los ecosistemas marinos y sus recursos asociados en el CLME+ tradicionalmente han sido realizados de manera altamente fragmentada, donde los hábitats o poblaciones de peces individuales se evalúan y manejan separadamente, sin tener en cuenta la preservación de la salud general del ecosistema.

No incluye el norte de Brasil, que forma parte del GEMPNB

En 2013, CEHI se convirtió en organización adscrita a la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA por su sigla en inglés)

La primera y segunda cumbres fueron realizadas en 2002 y 2007, respectivamente.

Únicamente Belice es miembro de ambas organizaciones

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm

http://www.caribbeanchallengeinitiative.org/

EEZs

http://www.caribbeannewsnow.com/topstory-Barbados-seeks-funding-for-reef-rehabilitation-project-22066.html

Proyecto de manglares de Guyana; http://www.mangrovesgy.org/home/

también conocido como el Comité Ad Hoc para la Respuesta Regional del Caribe a la Invasión del Pez León (ICRI, UNEP CEP/SPAW-RAC, CONANP, Reef Check Dominican Republic, NOAA, CABI, REEF,…)

la mayoría de los cuales están relacionados con el subtipo de ecosistema de arrecifes de coral del CLME+

www.lobsterpledge.com

En San Vicente y las Granadinas actualmente se explota el pez volador principalmente para usarlo como carnada para los grandes pelágicos

http://www.mangrovesgy.org/home/

http://www.undp.org/content/brussels/en/home/partnerships_initiatives/results/guiana-shield/

P. ej., se vienen expandiendo rápidamente las actividades de minería de oro tanto a gran como a pequeña escala (incluyendo ilegales) en la región del Escudo Guyanés, que limita con el GEMPNB.

MESP por ejemplo ya cosechó resultados obtenidos del Proyecto CLME

ej. actividades que se requieren para mejorar los arreglos de gobernanza se encuentran en las Estrategias 1,2 y 3 del PAE

El ciclo completo de la política EEP/MEE cubre la totalidad del periodo de implementación del proyecto, siguiendo un enfoque de manejo adaptativo

Con atención especial a formas de sustento mejoradas/alternativas

Con consideración específica de las dimensiones de género de los productos esperados.

Los cuatro criterios clave que serán vinculados con los procesos relevantes los componentes de impactos/estado del GEAf son: (a) para género: igualdad de género y empoderamiento de las mujeres; (b) para presteza para el cambio climático: robustez de las soluciones/medidas de manejo y sus contribuciones a una resiliencia mejorada.

Sigla en inglés de Impulsores, Presiones, Estado, Impacto, Respuesta (Drivers, Pressures, Status, Impact, Response). (Para mayores detalles ver las secciones de “Estrategia” en los Anexos de los Sub-Proyectos dentro de este Documento de Proyecto.)

En este contexto se considerará la colaboración de socios académicos involucrados en el modelado acoplado del clima que integre los ecosistemas marinos a la escala del CLME en estos modelos (socios potenciales: NOAA, GFDL @ Princeton, WHOI, Scripps, etc.).

Compatible con el Marco de Resultados para la transversalizacion del enfoque de género en las Operaciones del FMAM

http://www.thegef.org/gef/GEB

Se deben explorar mecanismos de mercado para recuperar – en parte – los costos de los arreglos de gobernanza

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.12%20Operational%20Guidelines%20for%20Incremental%20Costs.pdf

Para una descripción del Marco de Evaluación de la Gobernanza Regional, ver la Sección 2.1.3 de este documento.

Los diferentes componentes del ciclo de la política, son explicados en la Figura 12 bajo la Sección 2.1.3

Ver Sección 1.3 y en particular la Sección 1.3.5.

También se logrará el fortalecimiento adicional de los acuerdos de gobernanza bajo los Sub-Proyectos (Componente 3), en los cuales se abordarán también asuntos relacionados más directamente y específicamente con la implementación del MEE/EEP a los niveles subregional y nacional, o para pesquerías claves seleccionadas.

Por ej. Acciones del PAE del CLME+ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3. y 3.4, entre otros

A diferencia del alcance geográfico del PAE del CLME+ (que incluye la parte norte de Brasil), la región del Gran Caribe según se define en el Convenio de Cartagena no incluye a Brasil.

Por parte del Comité Directivo del CLME+ y/o el Mecanismo Provisional de Coordinación del PAE y sus organismos regionales de gobernanza asociados, tal como sera discutido y decidido a partir de la Reunión de Inicio de Proyecto.

Los arreglos de gobernanza del proyecto se describen en la Sección 5.

Los protocolos relacionados con la gestión e intercambio de datos e información para apoyar los procesos de toma de decisiones durante la implementación de los sub-proyectos del CLME+ se encuentran asociados separadamente con los productos de los Sub-Proyectos del CLME+ (COMPONENTE 3)

En su sentido más amplio, y por lo tanto no restringido a “capacitación adquirida”.

Incluyendo herramientas y recursos, conocimientos e información (ej. documentos de referencia/guía tales como planes de acción regionales) y, en el caso de los actores clave, los derechos y oportunidades para participar o influenciar la toma de decisiones.

El uso del GEAf se ha incorporado tanto en el Proyecto principal (véase ej. Componente 5) y dentro del enfoque estratégico de cada uno de los sub-proyectos (véase Componente 3 y Anexos asociados)

Con especial atención a aquellos involucrados en los sub-proyectos bajo el Componente 3

Aplicación del principio de subsidiaridad.

Se espera que los PAS-C y los PAS-P complementen adicionalmente el PAE del CLME+ endosado políticamente el cual, en su versión actual, se enfoca primordialmente en la acción gubernamental.

Incluyendo una modesta contribución adicional por parte del mismo Proyecto CLME+; véase también Producto 3.5

El apalancamiento de recursos financieros adicionales o el apoyo de los socios durante la implementación del Proyecto permitiría ampliar en plan inicial.

Más específico en cuanto a los recursos marinos considerados dentro de estos planes, así como su alcance geográfico

http://www.cbd.int/nbsap/

Se recibió retroalimentación preliminar sobre prioridades de capacitación comunes percibidas de parte de los países participes en una sesión de generación de ideas liderada por el CLME, realizada durante la fase PPG en un taller de fomento de capacidades en Belice, 2014.

Según se define en la Sección 1.3.3.

Ver la sección 1.3.3.1

Algunos ejemplos de la dicha participación del sector privado/alianzas públicas-privadas (“PPPs”) en la región del CLME+ (en escalas que van desde lo local/nacional hasta regional/transfronterizo) incluyen: “Pez Leon – Deliciosa Amenaza” (www.pezleon.co); the lobster pledge (www.lobsterpledge.com); the C-FISH Fund (http://c-fish.parknet.co.uk/c-fish-fund/); la Iniciativa Reto del Caribe (www.caribbeanchallengeinitiative.org);

Ya se han recibido algunas declaraciones de intención en este sentido  ej. de TNC, Caribsave y WWF durante la Fase de Preparación del Proyecto

Ver el Componente 5

Esto último se realizará en coordinación con las actividades correspondientes de los Sub-Proyectos – ver el Componente 3.

Incluyendo una modesta contribución adicional de parte del mismo Proyecto CLME+

Un inventario detallado de los grupos de partes interesadas se realizó durante la fase PPG y se encuentra disponible como referencia

El apalancamiento de los recursos financieros adicionales o el apoyo de los socios durante la implementación del Proyecto podría permitir la ampliación del plan inicial

Durante la ejecución del proyecto y por motivos económicos, puede llegar a decidirse la producción de un único documento que cuente con múltiples capítulos, donde cada capítulo trate sobre uno de los elementos del producto.

Marine Ecosystem Services Partnership, http://www.marineecosystemservices.org/

Donde sea posible y apropiado, se usará para estos efectos las reuniones existentes de los comités científicos y técnicos ya establecidos dentro de los correspondientes arreglos de gobernanza.

Los Criterios para la selección de sub-proyectos/zonas y lugares de intervención bajo el Componente 3 (C3) incluyen: continuidad de esfuerzos iniciados bajo CLME; consideración de los resultados de los mapeos de línea base en otros PPIs; identificación de brechas; identificación de oportunidades para impactos/efectos catalíticos importantes; prioridades de los actores clave; relevancia desde la perspectiva de asuntos prioritarios y causas raíz identificadas bajo el CLME; alcance geográfico y cobertura del conjunto completo de actividades bajo C3 (tomando en consideración los resultados del inventario de PPI; vínculos de las actividades bajo C3 con el foco/trabajo conducido bajo C1 y C2; contribuciones potenciales a partir del C3 a actividades bajo C4.

Los Productos 3.4 y 3.5. buscan ampliar otras actividades en curso o planeadas (apoyadas por el FMAM y/o otros donantes), con el objetivo de permitir la adopción de un enfoque más integral y de Manejo Ecosistémico

ej. aquellos a partir de los estudios de caso y pruebas piloto bajo el Proyecto CLME en lo que refiere a los productos 3.1-3.3

Los diferentes componentes de un ciclo típico de políticas se encuentran ilustrados en la Figura 12.

Véase Producto 1.1.

En la medida en que sean relevantes y factibles dentro de los presupuestos y cronogramas establecidos, como mínimo se deben abordar 5 de las problemáticas definidas: Protección del hábitat; restauración del hábitat; promoción de prácticas de pesca sostenibles; (iv) eliminación de prácticas de pesca dañinas (pesca iNDNR, especies que se alimentan de pastos); control de la contaminación; mitigación de los impactos de la contaminación sobre el medio ambiente marino;  control/mitigación de impactos de especies invasivas; mejorar la resiliencia hacia los impactos del cambio climático; financiación sostenible; medios de sustento mejorados/alternativos, justicia social (con especial atención al papel de las mujeres y de las minorías)

Se prestará especial atención en este contexto a asuntos relacionados a la contaminación que se conoce que afectan a las pesquerías y a los hábitats de reproducción.

Actualmente se está considerando un Equipo de Trabajo Técnico con representantes de UNEP SPAW STAC, TNC, Caribsave, CCCCC, etc.; asegurar la representación del sector privado y la sociedad civil

Incluyendo representantes del sector privado y de la sociedad civil

Incluyendo al sector privado, bancos de desarrollo y representantes de la sociedad civil

En el contexto del COMPONENTE 5, definimos a los actores clave primarios del PAE del CLME+ como las instituciones, organizaciones y donantes que tienen un mandato formal y/o una función reconocida en el contexto del manejo de los RMVc en el CLME+, activos o potenciales, con la expectativa de que contribuyan de manera importante al logro de los objetivos generales del PAE.

Incluyendo los Beneficios Ambientales Globales (BAGs) esperados dentro de las Áreas Focales de AI y BD del FMAM.

Para efectos de la diseminación y promoción del enfoque del CLME+, los miembros de la Alianza prestarán atención a la posible proclamación de un “Día del Medio Ambiente Marino” regional en el CLME+.

Véase, por ej. la Sección 5, y las cartas de compromiso de cofinanciamiento y declaraciones de intención (DdI) en los Anexos del Documento del Proyecto.

Observe que este producto tiene vínculos con los productos bajo C1 y C2

http://lme.edc.uri.edu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=79

Véase las descripciones correspondientes del marco DPSIR bajo los Anexos de “Sub-Proyectos” en este Documento de Proyecto.

Ej. los establecidos en convenciones regionales y globales, tales como el Convenio de Cartagena y el CBD y UNFCCC

Y, cuando sea del caso, el Plan de Capacitación ( ej. actividades de hermanamiento entre GEM)

El enfoque descentralizado, el cual involucra a organizaciones con un mandato a largo plazo para la gobernanza y manejo de los RMVc en el CLME+, contribuirá a la sostenibilidad de este resultado después de la finalización del proyecto.

Los materiales producidos dentro del elemento anterior de este Producto también pueden ser utilizados para este fin (y vice versa)

También aplicarán generalmente al marco de S&E del PAE.

Los Indicadores SMART son Específicos, Medibles, Obtenibles, Relevantes y con Plazos Establecidos (sigla en inglés de Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound).

Ante el vacío (o falta de accesibilidad) de información adecuada de línea base y/o de conocimientos científicos-técnicos, y mientras se implementen los mecanismos para la implementación adecuada de procesos participativos de consultas/ toma de decisiones, podría ser difícil o no tan significativo o aún menos aceptable proponer metas cuantitativas específicas para estos indicadores ambientales y socioeconómicos. En estos casos, sin embargo, se deben hacer compromisos para establecer tales indicadores y metas (aún si en la fase inicial son solamente semi-cualitativos) tan pronto sean técnicamente factibles y social y políticamente aceptables.

http://www.geftwap.org/water-systems/large-marine-ecosystems

incluyendo la evaluación de los niveles de transversalizacon de consideraciones de género y de resiliencia/preparación para el cambio climático en la planeación e implementación del Proyecto CLME+ y las acciones del PAE. Con relación a género, se hace referencia específica en este contexto a los siguientes elementos del marco: “procesos de puesta en marcha de gobernanza”, “participación adecuada de las partes interesadas”, y “logro de resultados socialmente justos”

http://lme.edc.uri.edu/

El Equipo Núcleo de Desarrollo del PAE consistía de la Unidad Coordinadora del Proyecto CLME junto con los representantes de Organismos de Gobernanza (sub-)Regionales (OGR) y organizaciones regionales con un mandato formal y/o un papel ampliamente reconocido con relación al manejo sostenible de los recursos marinos vivos compartidos en la región. El borrador del texto del PAE fue presentado a la consideración de los miembros del Comité Directivo, y discutido con los actores clave durante eventos regionales

El PIF había sido aprobado previamente por 21 Puntos Focales Operacionales del FMAM (PFO) de la región del CLME+

ver también la Sección 5.1.5

Ver también la Sección 5.1.7

Aplicación del principio de subsidiaridad/enfoque descentralizado: es decir, el único enfoque lógico para un proyecto como el CLME+ que cuenta con más de 20 países participantes y más de 10 organizaciones socias, cada una con sus propios grupos de partes interesadas (substantivas)

Ver p. ej. la Sección sobre “Agencias Co-Ejecutoras” por ejemplo en la Sección 5.1.3, y la Sección relacionada 5.1.8 que reflejan la Alineación de la coordinación y gestión del proyecto con los procesos de gobernanza regionales

El C-FISH Fund (CARIBSAVE) es una nueva alianza público-privada diseñada específicamente para ofrecer apoyo financiero sostenible a los santuarios de peces en el Caribe. Utilizará una serie de mecanismos innovadores y “basados en los negocios” para recolectar fondos tanto para apoyar formas de sustento como para promover la participación de turistas, donantes y partes interesadas. Actualmente cuenta con el apoyo de Virgin Holidays, The Travel Foundation, The Sandals Foundation y Royal Caribbean.

Es al mismo tiempo una ONG

Azul = periodo de implementación de las actividades del proyecto; rojo = meta; verde = producto/resultado sostenible logrado

Una vinculación indirecta puede ser un primer paso exploratorio, ej. por medio de la vinculación con la Alianza del CLME+ o con un socio con relaciones bien establecidas con el sector privado

Se deben tener en cuenta consideraciones éticas relacionadas con la vinculación formal de grupos del sector privado en los procesos del Proyecto CLME+ dirigidos directamente por organizaciones de la ONU. Se explorarán modalidades y se identificarán criterios durante la fase inicial del proyecto por parte del Grupo Ejecutivo del Proyecto, los cuales se presentarán al Comité Directivo del Proyecto.

Objetivo (Producto Atlas) monitoreado trimestralmente en ERBM, y anualmente en APR/PIR

Aunque no se mencione explícitamente, el PAE del CLME+ endosado, con sus 6 Estrategias and 4 sub-estrategias, representa parte de la línea base para todos los Productos del presente Marco de Resultados del Proyecto

Ver también la Sección 2.5 del Documento del Proyecto CLME+

Todos los Resultados se monitorean anualmente en el APR/PIR

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Directivo y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de S&E del PAE

Para mayores detalles, ver también la Sección 5.2 de este Documento del Proyecto

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Directivo y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de S&E del PAE

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Directivo y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de S&E del PAE

Vinculado con el Producto 5.2 bajo el Componente 5

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Directivo y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de S&E del PAE

Aunque no se mencione explícitamente, el PAE del CLME+ endosado, con sus 6 Estrategias y 4 sub-estrategias, se constituye en parte de la línea base para todos los productos del presente Marco de Resultados del Proyecto

Ver también la Sección 2.5 del Documento del Proyecto

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Directivo y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de S&E del PAE

Relevante para territorios dependientes y territorios de ultramar de Francia, Países Bajos y el RU y para EUA y sus territorios dependientes, respectivamente

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Directivo y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de S&E del PAE

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Directivo y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de S&E del PAE

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Directivo y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de S&E del PAE

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Directivo y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de S&E del PAE

Aunque no se mencione explícitamente, el PAE del CLME+ endosado se constituye en parte de la línea base para todos los productos del presente Marco de Resultados del Proyecto

Ver también la Sección 2.5 del Documento del Proyecto

Estas acciones del CLME+ buscarán implementar (demostrar) un enfoque integral: promoverán la implementación de un paquete integral de medidas que  abordarán conjuntamente diferentes elementos que afectan los sitios de intervención (según sea factible y más relevante): prácticas de pesca insostenibles, degradación del hábitat y modificación de comunidades (especies invasivas) y la contaminación, además del elemento transversal del cambio climático. Tendrán en cuenta los objetivos generales de la justicia social (incluyendo género) y la mejora de bienestar humano. Con este fin, las acciones del CLME+ buscarán construir sobre la base de las iniciativas de los donantes actualmente en curso (tanto del FMAM como de otras entidades) que podrán enfocar actualmente solo una parte de los problemas que se describieron anteriormente. La selección de las ubicaciones se realizará durante la Fase de Iniciación del Proyecto CLME+, con base en un enfoque participativo. O3.P/SRI2 contribuirá al fortalecimiento de la Alianza del CLME+ a ser establecida bajo el Producto 5.1. O3.P/SRI2 también podrá ofrecer oportunidades adicionales para demostrar la importancia, y poner en práctica, los arreglos que resulten del Producto 1.1.

(1) Pesquerías de langosta espinosa: tipo de ecosistema de pesca = “arrecifes y sistemas asociados”, GEM = “CLME”, Estrategia del PAE 4A; (2) Pesquerías de Camarón y Demersales: tipo de ecosistema de pesca = plataforma continental”, GEM = “GEMPNB”, Estrategia del PAE 6; (3) Pesquerías del pez volador de cuatro alas (poblaciones del Caribe oriental): tipo de ecosistema de pesca =”ecosistema pelágico”, GEM = “CLME”, Estrategia del PAE 5A

Se espera que estos se encuentren alineados con los compromisos/metas globales/ (sub)regionales existentes y sus respectivos plazos (ej. POI de Johannesburgo; metas relevantes bajo los próximos SDGs, planes regionales de ordenamiento pesquero …-ver también los productos correspondientes bajo este Componente, y la Herramienta de Localizacion de AI del FMAM para más detalles)

Se espera que estos se encuentren alineados con los compromisos/metas globales/ (sub)regionales existentes y sus respectivos plazos ( ej. CDB y Objetivos de Aichi; Iniciativa Reto del Caribe; los Protocolos de FTC y SPAW del Convenio de Cartagena,…ver también el producto correspondiente bajo este Componente, y la herramienta de localización de AI del FMAM para mayor información)

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Directivo y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de S&E del PAE

Metas de poblaciones y sus metas socioeconómicas/de justicia social asociadas

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Directivo y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de S&E del PAE

Metas de poblaciones, y metas asociadas de ecosistemas y socioeconómicas/de justicia social

Cuando sea factible, las medidas contra la pesca INDNR buscarán sinergias con el objetivo de reducir los peligros  humanos entre los pescadores (ej. pescadores, peligros relacionados con el clima, etc.)

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Asesor y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de M&E del PAE

Metas de poblaciones, y metas asociadas de ecosistemas y socioeconómicas/de justicia social

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Directivo y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de S&E del PAE

Metas de poblaciones, y metas asociadas de ecosistemas y socioeconómicas/de justicia social

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Asesor y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de M&E del PAE

Aunque no se mencione explícitamente, el PAE del CLME+ endosado se constituye en parte de la línea base para todos los productos del presente Marco de Resultados del Proyecto

Ver también la Sección 2.5 del Documento del Proyecto

Los porcentajes son preliminares/indicativos únicamente, los porcentajes finales deben ser evaluados caso por caso y en coordinación con los actores claves, durante la implementación del Proyecto (en función de las metas de largo plazo deseadas, respaldadas por la ciencia y con apoyo político)

Ver p. ej. www.globalpartnershipforoceans.org/habitat-working-group

Ver p. ej. www.marineecosystemservices.org/databases; www.wri.org/our-work/project/coastal-capital-economic-valuation-coastal-ecosystems-caribbean; www.teebweb.org/; etc.

Ver p. ej. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/; http://www.caribbeanclimate.bz/; etc.

PIRs, Reunión del Comité Dsesor e informes de reunión del Grupo Ejecutivo, informes de MP, informes de reuniones de TE + informes de reuniones de los órganos de gobernanza regional, Socios del CLME+, sitio de internet del proyecto

Los planes de inversión a ser desarrollados bajo este producto ofrecerán detalles sobre las inversiones planeadas/confirmadas que emanen de los resultados más genéricos de los estudios de pre-factibilidad realizados como parte del Producto 4.1.

Según aplique: dependerá de las especificaciones de los planes, en términos de su enfoque geográfico

Los porcentajes son preliminares/indicativos únicamente, los valores finales deben ser evaluados con los actores claves, durante la implementación del Proyecto (en función de las metas de largo plazo deseadas, respaldadas por la ciencia y con apoyo político)

Como mínimo, el 1% de la donación del FMAM debe asignarse para actividades de IW:LEARN, tales como participación de IWCs y otros intercambios de aprendizajes, desarrollo y mantenimiento de sitios de internet, Notas de Resultados, Notas de Experiencia, etc.

Aunque no se mencione explícitamente, el PAE del CLME+ endosado se constituye en parte de la línea base para todos los productos del presente Marco de Resultados del Proyecto

Ver también la Sección 2.5 del Documento del Proyecto

PIRs e informes de MTE & TE; informes de reuniones del Comité Directivo y del Grupo Ejecutivo del Proyecto, de los órganos de gobernanza regional y de otros socios del proyecto; sitio web del proyecto y portales de S&E del PAE

ver el Informe Tecnico de UWI-CERMES  No 60 (Mahon et al., 2013)

PIRs, informes de reunión del Comité Directivo y del Grupo Ejecutivo, informes de MP, informe de FP, reuniones + informes de las reuniones de los órganos de gobernanza regional, Socios del CLME+, sitio de internet del proyecto

Para mayor información sobre el mecanismos de coordinación provisional del PAE, ver el Producto 1.1 (Meta T.PI5), así como la Sección 5.2 del presente Documento del Proyecto

Se tomarán medidas para asegurar que los países del CLME+ y las organizaciones regionales tengan los sistemas funcionando, incluyendo los fondos y la voluntad política, para continuar dando seguimiento y evaluando el impacto de las inversiones del Proyecto CLME+ después de finalizado en proyecto

Dichos grupos de actores claves son los gobiernos nacionales, las Organizaciones Inter-Gubernamentales (OIG); Empresas y/o Asociaciones del Sector Privado; la Academia y/o Institutos de Investigación; los Medios; Organizaciones Multi- y Bi-laterales, Organizaciones de la Sociedad Civil incluyendo asociaciones de usuarios de recursos.

En términos legales, la “Agencia Ejecutora” que se describe en esta sección es denominado “Socio Implementador” por el PNUD (ver la Sección 7)

Según lo que acuerden los miembros del CDP en la Reunión Inicial del Comité Directivo, y con la posibilidad de modificaciones periódicas.

Contando con soporte administrativo del equipo de WEC en Copenhague, Dinamarca

El Oficial de Enlace del CMA2 trabajará para lograr una coordinación estrecha entre los Proyectos del “Atlas Marino del Caribe – Fase 2” (CMA2) y del CLME+, especialmente en el contexto del desarrollo de los portales e informes de S&E del PAE y del “Estado de los Ecosistemas”

El PAE del CLME+ incluye (sub) estrategias específicas que buscan dar apoyo a las mejoras en la gobernanza y ordenamiento de estas especies.

Con mayor detalle para el primer año

En la medida en que le corresponda, en el contexto de la implementación del Proyecto CLME+