RECOMENDACIONES Y DECISIONES DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO DE GRANDES ECOSISTEMAS MARINOS DEL CARIBE Y DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DEL NORTE DE BRASIL (PROYECTO CLME+ DEL PNUD/FMAM)

18 al 20 de junio de 2018

Ciudad de Panamá, Panamá

El Comité Directivo del Proyecto CLME+:

Habiendo convocado la Segunda Reunión del Comité Directivo del Proyecto CLME+ en la Ciudad de Panamá, Panamá, del 18 al 20 de junio, con un total de 45 participantes, Presidida por el Gobierno de Panamá, con el  Vice-presidente  del Gobierno de Trinidad y Tobago  y el un Relator del Gobierno de San Vicente y las Granadinas;

Tomando en cuenta que los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la Plataforma Continental del Norte de Brasil (en lo sucesivo denominados de manera conjunta “la región del CLME+”) son dos de los sesenta y seis (66) Grandes Ecosistemas Marinos globalmente definidos por  la Agencia Nacional para  los Océanos y la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) como unidades geoespaciales significativas para la aplicación del  Enfoque de Manejo Basado en los Ecosistemas (MBE) y el Enfoque Ecosistémico para la Pesca (EEP);

Recordando que, con el apoyo del proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/FMAM “Gestión Sostenible de los Recursos Marinos Vivos Compartidos del Gran Ecosistema Marino del Caribe y Regiones Adyacentes” (ID del FMAM 1032; 2009-2014, en lo sucesivo denominado “Proyecto CLME”), se desarrolló un “Programa de Acciones Estratégicas para el Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos Compartidos de la región del CLME+” (en lo adelante denominado “PAE del CLME+” o simplemente “PAE”) que, a esta fecha, ha recibido los endosos políticos de alto nivel por parte de 25 países y 6 territorios de ultramar;

Recordando que el PAE del CLME+ ofrece una hoja de ruta integral hacia el manejo de los recursos vivos compartidos a través del fortalecimiento y consolidación de la cooperación regional y la adopción del enfoque de MBE/EEP;

Reconociendo que el proyecto del PNUD/FMAM “Catalizar la Ejecución del Programa de Acciones Estratégicas para el Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos Compartidos en los Ecosistemas Marinos del Caribe y la Plataforma Continental del Norte de Brasil” (ID del FMAM 5542; 2015-2020; en lo sucesivo denominado “Proyecto CLME+”) tiene el objetivo de fortalecer y consolidar la coordinación y la cooperación regionales a través de la ejecución del PAE del CLME+ políticamente endosado;

Reconociendo que el Proyecto CLME+ empezó a operar en mayo de 2015;

Reconociendo con gratitud el compromiso permanente con la exitosa ejecución del Proyecto y del PAE del CLME+   por parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM); del PNUD como la  agencia implementadora  del FMAM;  de UNOPS, como agencia de ejecución; de los gobiernos; organizaciones y asociados participantes; asimismo reconocemos con gratitud al Gobierno de Panamá por la  organización de la reunión;

Elogiando a la Unidad de Coordinación del Proyecto CLME+ (UCP del CLME+) por sus esfuerzos orientados a la exitosa organización de esta Segunda Reunión del Comité Directivo del Proyecto;

La reunión:

TEMA 5 DE LA AGENDA: ESTADO GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

- a. Toma nota de la información proporcionada por la Unidad de Coordinación del Proyecto CLME+ (UCP) y los organismos Asociados en la coejecución (ACE) sobre el estado de las actividades, productos y resultados del Proyecto CLME+.

b. Toma nota del estado financiero de la ejecución del proyecto, presentado por la UCP del CLME+ y los ACE.

c. Toma nota de los retos  y demoras en la ejecución del proyecto observadas a la fecha,  según fueron presentados a la reunión por la UCP del CLME+ y los ACE.

TEMA 6 DE LA AGENDA: ENDOSOS DEL PAE (NUEVOS ENDOSOS DESDE LA REUNIÓN ANTERIOR DEL COMITÉ DIRECTIVO)

- Acoge con beneplácito los nuevos endosos al Plan de Acciones Estratégicas del CLME+ por parte de Antigua y Barbuda, Bahamas, Francia y Monserrate, y anima a aquellos países/territorios de ultramar que aún no hayan endosado el PAE del CLME+ a que lo hagan.

TEMA 7 DE LA AGENDA: ESTADO DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN

- Reconoce el trabajo de los Mecanismos Interinos de Coordinación (MIC) para la Pesca Sostenible y el PAE del CLME+, y expresa su apoyo continuo a estos mecanismos.

- a. Toma nota de los actuales niveles de progreso en el análisis de los Mecanismos Nacionales de Coordinación Intersectorial (NIC), incluidas las dificultades manifestadas para completar el análisis.

b. Acuerda que los Puntos Focales Nacionales del CLME+ ayuden en la recopilación de la información necesaria para completar el análisis de los NIC según se les solicite.

TEMA 8 DE LA AGENDA: PANORAMA GENERAL Y ESTADO DE LA CONSULTORÍA: MECANISMO PERMANENTE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS (MPCP) Y PLAN DE FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE

- a. Toma nota del progreso obtenido a la fecha bajo el Mecanismo Permanente de Coordinación de Políticas (MPCP) y la Consultoría del Plan de Financiación Sostenible (PFS).

b. Reconoce la importancia crítica de esta consultoría para el mejoramiento de la gobernanza de los océanos en la región del CLME+.

c. Se compromete a realizar y facilitar consultas a nivel nacional en relación con las Opciones propuestas para el MPCP y el PFS, en preparación para las consultas regionales a lo largo de  la vida útil de la consultoría, incluyendo la próxima consulta regional en septiembre de 2018.

TEMA 9 - ALIANZA Y ASOCIACIÓN GLOBAL DEL CLME+

- a.  Toma nota del progreso obtenido hasta la fecha en relación con la creación de la "Alianza y Asociación Global del CLME+ para el Manejo, Desarrollo y Uso Sostenibles y la Protección de la región del CLME+” (que respectivamente se denominan también “Asociación del CLME+” y “Alianza del CLME+”)

b. Toma en cuenta la necesidad de clarificar el rol de los países con relación  a la Asociación del CLME+

c. Solicita a la UCP coordinar con los miembros interesados del Comité Directivo la finalización de los Términos de Referencia de la Asociación del CLME+

d. Recomienda dar la debida consideración al tema de la sostenibilidad de la Asociación del CLME+

e. Acoge con beneplácito los esfuerzos de la UCP de organizar el Primer Foro de la Asociación del CLME+ en el segundo semestre del 2018

TEMA 10 DE LA AGENDA – RESUMEN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

- Acoge con beneplácito los logros de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el desarrollo de un borrador de Programa de Acción de la Sociedad Civil (C-SAP) alineado con el PAE del CLME+ y a cuya ejecución presta apoyo a fin de alcanzar la visión común.

- Acoge con beneplácito los esfuerzos en curso para incluir a otras OSC en la revisión y finalización del C-SAP y anima a las OSC clave de la región del CLME+ a participar en el proceso de finalización del C-SAP.

TEMA 11 DE LA AGENDA – MARCO DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PAE Y SOMEE

- Endosa el enfoque conceptual para el desarrollo y ejecución de un Marco de Evaluación y Monitoreo del PAE (E&M) según se presentó.

- Acoge con beneplácito el progreso alcanzado hasta la fecha en el desarrollo de un marco indicador para el Monitoreo de las acciones del PAE, así como con el desarrollo del conjunto de indicadores r del Marco de Evaluación de la Eficacia de la Gobernanza (MEEG), incluido su rol previsto en la evaluación general de la ejecución del PAE.

- a. Solicita a la UCP que continúe coordinando la puesta a punto del Marco de Evaluación y Monitoreo, en especial prestando la debida consideración a la necesidad de incluir indicadores tanto  cuantitativos como cualitativos elegidos estratégicamente

b. Solicita además a la UCP que tenga en cuenta las capacidades nacionales y regionales, y que alinee los indicadores de Evaluación y Monitoreo con los objetivos e indicadores internacionales, según corresponda.

- Anima a los países y principales OIG de la región del CLME+ a ofrecer comentarios sobre el conjunto de indicadores del MEEG según se va desarrollando e integrando en el proceso de reporte del Marco de Evaluación y Monitoreo del PAE y del SOMEE

- a. Reconoce el enfoque de desarrollo del SOMEE tal como se ha presentado, así como su importancia para la consolidación del Marco Regional de Gobernanza Oceánica del CLME+, según se solicita el PAE del CLME+

b.  Acuerda apoyar al PAE del CLME+ en sus esfuerzos por desarrollar e implementar los procesos para los  informes del Marco de Evaluación y Monitoreo y el SOMEE, incluyendo la provisión de la mejor información disponible, según corresponda

c. Reconoce la necesidad de institucionalizar el mecanismo del SOMEE y en este contexto solicita al MIC del PAE del CLME+ continuar considerando  la cuestión de las capacidades básicas nacionales y regionales, incluida la sostenibilidad financiera y técnica del mecanismo, así como los roles y expectativas específicas de los  países.

TEMA 12 DE LA AGENDA – RESULTADOS DE LA CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN DE MITAD DEL PERIODO

- a. Reconoce las conclusiones preliminares de la Evaluación de Mitad de Período del Proyecto CLME+ tal como fueron presentadas en la Reunión y concuerda en  la necesidad de acelerar la implementación de las actividades retrasadas

b. Reconoce además que a pesar de la complejidad y diversidad del proyecto CLME+ y la región, la cooperación de múltiples países en la aplicación de MBE/EEP es crucial para la salud continua de los recursos marinos vivos transfronterizos de los dos GEMs

TEMA 13 DE LA AGENDA -  PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO CLME+

- Aprueba una extensión inicial de la duración del proyecto hasta el 31 de agosto de 2020 para compensar por las demoras experimentadas durante la fase de iniciación del Proyecto.

- Aprueba las modificaciones al Marco de Resultados del Proyecto CLME+ en concordancia con dicha extensión, descritas en el documento de la Reunión del Comité Directivo del Proyecto CLME: Tema 13 de la Agenda versión 180619.

- Aprueba el presupuesto revisado del proyecto CLME+ para el periodo de enero 2018 hasta Agosto de 2020, presentado a la reunión.

- Acuerda postergar la decisión relacionada a una extensión adicional sin costo del proyecto CLME+ hasta el primer trimestre de 2019, bajo el entendimiento que esta decisión se basara en la revisión por el Comité Directivo de la evaluación presentada por la UCP sobre el progreso en la implementación al 31 de diciembre de 2018.

- Exhorta a las agencias co-ejecutoras a presentar la información sobre el progreso en la implementación a la UCP a más tardar el 31 de diciembre de 2018.

- a. Solicita que la UCP presente un reporte al Comité Directivo del Proyecto durante enero de 2019, detallando, según aplica: a) la duración de la extensión propuesta b) la revisión presupuestal propuesta relacionada a esta extensión c) los impactos anticipados de dicha revisión en los productos del proyecto CLME+; solicitando la consideración del Comité Directivo para lo propuesto.

b. Acuerda que los países miembros del Comité Directivo del Proyecto contaran con un mes para revisar las propuestas y para proporcionar su acuerdo por escrito; reconoce que se entenderá que cualquier país miembro del Comité que no responda por escrito dentro del plazo especificado está de acuerdo con las propuestas delineadas por la UCP

- Acepta el estado de gastos entre la 1ª y la 2ª Reunión del Comité Directivo del Proyecto según lo presentado por la UCP y los ACE

- Reconoce la implementación de los paneles de control y planificación en línea en la página web del Proyecto CLME+ como herramienta  para que el Comité Directivo del Proyecto permanezca informado sobre el progreso del proyecto e insta a la UCP y agencias co-ejecutoras a proporcionar actualizaciones trimestrales de progreso a través de estas herramientas.

- Reconoce la utilidad e importancia de los modelos de presentación de información periódicos adoptados por el PNUMA y la FAO, organismos asociados en la co-ejecución, según ha sido presentado, e insta a los organismos a continuar haciendo uso sistemático de éste.

- Exhorta a la COI/UNESCO y a UNOPS a formalizar el acuerdo entre organismos de las Naciones Unidas tan pronto como sea posible.

TEMA 14 DE LA AGENDA – ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DEL CLME+

- a. Aprueba las 3 áreas focales  para las comunicaciones del Proyecto CLME+ tal como fueron presentadas  y solicita que la UCP del CLME+ continúe trabajando en la revisión de la Estrategia de Comunicaciones del Proyecto, buscando su alineación con las áreas identificadas y sus prioridades relativas

b. Reconoce la necesidad de mejorar los flujos de comunicación entre la UCP, los Puntos Focales Nacionales y Personas de Enlace del Proyecto, los Socios Co-Ejecutores, los Puntos Focales Nacionales de los Sub-Proyectos y de los Organismos Inter-Gubernamentales con  intereses establecidos en las Actividades y los Productos del Proyecto CLME+, y urge a la UCP, los Socios Co-Ejecutores y Miembros del Comité Directivo a participar activamente en el mejoramiento de los mencionados flujos de información

TEMA 15 DE LA AGENDA – EL HUB EN LINEA DEL CLME+

- a. Toma nota de la existencia de la página web del Proyecto CLME+  y del prototipo del Hub del CLME+, incluyendo las herramientas asociadas tales como la base de datos de proyectos que apoyan la implementación del PAE CLME+

b. Reconoce sus objetivos y utilidad y recomienda que la UCP y los Socios Co-Ejecutores colaboren hacia su desarrollo continuado