## Slide 1
Catalizar la ejecución del Programa de Acción Estratégica de los GEM del Caribe y la Plataforma Continental del Norte de Brasil (2015-2020)
Desarrollo de estrategias de investigación para abordar la brecha ciencia-políticas del CLME+
  en los países que comparten los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y la Plataforma Continental del Norte de Brasil
Segunda Reunión del Comité
Directivo del Proyecto CLME+

## Slide 2
Introducción
Tras su fundación, en 1947, el Instituto de Pesca del Golfo de México y del Caribe (GCFI) se ha dedicado a promover los objetivos de uso sostenible, gestión sensata, conservación y restauración de las pesquerías y los recursos marinos en el Golfo de México y la región del Caribe.
La misión del GCFI es promover los objetivos de uso sostenible, gestión sensata, conservación y restauración de las pesquerías y los recursos marinos en el Golfo de México y la región del Caribe al ofrecer un foro para el intercambio de información y puntos de vista entre los encargados de la toma de decisiones, científicos, directores, educadores, estudiantes y usuarios de los recursos.

## Slide 3
Introducción
Componente n.º 2: Mejorar la capacidad de las principales instituciones e interesados para instrumentar eficazmente la base de conocimientos de MBE/EEP para el uso sostenible de los recursos marinos vivos compartidos en la región del CLME+
  Identificar los productos del CLME+ responsables de (o que ayudan a) mejorar la capacidad institucional y de los interesados para una gestión sostenible y resistente al cambio climático de los recursos marinos vivos compartidos en los niveles regional, subregional, nacional y local, con especial atención a las organizaciones regionales y subregionales con roles importantes en la ejecución del PAE
Estrategias de investigación específicas para atender las necesidades científicas de organizaciones que trabajan con la pesca y la protección y uso sostenible del medio ambiente marino

## Slide 4
Estado de la ejecución técnica:
Estado de los gastos financieros
Según lo programado | Demoras moderadas | Grandes demoras
 | √ | 
Según lo programado | Demoras moderadas | Grandes demoras
 | √ | 

## Slide 5
Categoría | Porcentaje
Finalizado | 0/3
Según lo programado | 2/3
Bajo riesgo de no terminar a tiempo | 1/3
Alto riesgo de no terminar a tiempo | 0/3
Alto riesgo de no lograr el objetivo | 0/3
Balance de la ejecución del proyecto

## Slide 6
Logros hasta la fecha
(Sírvase señalar los logros, incluidas las actividades pertinentes llevadas a cabo a fin de alcanzar el hito y el objetivo tal como se definen en el Proyecto CLME+, así como los demás hitos u objetivos alcanzados)
Se realizaron dos talleres que abordan 2 de las 3 estrategias (contaminación, en lo relativo al Protocolo LBS; y el enfoque EEP). Se prepararon informes de las reuniones.
Se crearon encuestas electrónicas para incluirlas en las listas pertinentes de distribución de correo electrónico. Además, las encuestas se distribuyeron a públicos específicos, tales como 1) miembros de la COPACO y 2) participantes del taller sobre DSS en la ordenación del espacio marino de la Conferencia del CFGI en 2017 en Panamá.
Se elaboró un índice en coordinación con la UCP y consultores que la UCP aprobó informalmente a finales de abril de 2018.
Se identificaron y contrataron expertos en la materia.

## Slide 7
Dificultades que se enfrentan
N.º | Dificultad | Medidas de mitigación | Para cuándo
1 | Contratación de expertos en la materia. El alcance de las expectativas en torno al informe final no estuvo claro para nosotros hasta hace muy poco. Debido a que había muchas versiones del esquema del informe final, la "aprobación" del alcance fue obtenida hace apenas poco tiempo. Por lo anterior, no se podía contratar expertos en la materia hasta tanto recibiéramos la aprobación. | Como ya contamos con la aprobación de la estructura del informe, hemos contratado varios expertos para que participen en la elaboración del informe. También trabajaremos con otros expertos en la materia de entre los asociados del Grupo Ejecutivo del Proyecto CLME+ y otros. | Se identificará y contratará a los expertos para el 15 de junio de 2018.
2 | No se completaron dos estrategias interinas de investigación. Se completó la recopilación de información; se están analizando los resultados para el informe final en el formato acordado entre la UCP y el GCFI. | La cuestión que se presentó fue cómo presentar la información de forma coherente con las expectativas de la UCP. Difundiremos los cuestionarios electrónicos a través de otra lista de distribución por correo electrónico para recibir comentarios sobre estos asuntos. | 1 de julio de 2018

## Slide 8
Ejecución financiera
Nombre del organismo | Presupuesto de 2018 | Cantidad gastada hasta abril de 2018 | Presupuesto de 2019 | Riesgo de no alcanzar el objetivo del presupuesto | Medidas correctivas propuestas
GCFI | USD 64.674 | USD 4.647 | USD 43.016 | N/D | Se pidió una extensión sin costo para finales de 2019. Ahora que los expertos han sido contratados, los fondos se emitirán más rápidamente.

## Slide 9
Recomendaciones transversales para la exitosa ejecución del proyecto
Mejor y más rápido uso del conocimiento existente de distintas disciplinas
Hay un acervo de conocimiento científico disponible en la región acerca de muchos aspectos del entorno marino. El problema estriba en cómo ponerlo fácilmente a la vista y disposición de los encargado de la formulación de políticas.
Funcionar como centro de intercambio de información y crear un repositorio de información sobre actividades y personas clave en las interfaces de ciencias marinas y marítimas-políticas. Incluir información de Estados Miembros en los niveles regional y subregional.
El desarrollo de una visión y acciones comunes del uso y el acceso a la infraestructura de investigación marina
Esto asegurará una coordinación más eficaz en función de los costos entre ciencia, necesidades de monitoreo y apoyo a la infraestructura de investigación.
Fomento de la capacidad humana
Financiar proyectos de formación en torno a temas emergentes específicos en las ciencias marinas. Esta iniciativa debería alinearse con las necesidades de los sectores del medio ambiente, marino y marítimo.
Debe tomar en cuenta la necesidad de salvar la distancia entre la formación/capacitación y el mercado laboral, al tiempo que promueve el atractivo de los empleos en los entornos marino y marítimo.

## Slide 10
Gracias
Catalizar la ejecución del Programa de Acción Estratégica de los GEM del Caribe y la Plataforma Continental del Norte de Brasil (2015-2020)
Segunda Reunión del Comité
Directivo del Proyecto CLME+