## Slide 1
Subproyecto n.º 1 del CLEM+:
enfoque ecosistémico de la pesca de la langosta espinosa del Caribe
Ecolangosta+
Catalizar la ejecución del Programa de Acción Estratégica de los GEM del Caribe y la Plataforma Continental del Norte de Brasil (2015-2020)
ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA DEL ISTMO CENTROAMERICANO
(OSPESCA)
Segunda Reunión del Comité Directivo del Proyecto CLME+

## Slide 2
Introducción
OSPESCA forma parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Los países miembros son: Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
El objetivo de OSPESCA es promover el desarrollo de pesquerías y acuicultura sostenibles en el marco del proceso de integración centroamericana.
OSPESCA ejecuta varios proyectos en la región orientados a la promoción de una mejor gestión, gobernanza y desarrollo sostenible de las pesquerías y la acuicultura.
En la actualidad, la organización ejecuta el subproyecto Ecolangosta+ del CLME+.

## Slide 3
Introducción - Productos
RESULTADO 1: Acuerdos de gobernanza ampliados y mejorados, interactivos y transversales facilitan la completa ejecución del ciclo normativo, centrada en el enfoque ecosistémico de la pesca, en los planos (sub)regional y nacional.
Producto 1.1. (O1.1.) Ampliación y mejoramiento de la arquitectura de gobernanza transfronteriza: OSPESCA, CRFM, COPACO.
Producto 1.2. (O1.2.) Mejora de la arquitectura de gobernanza en el plano nacional respecto del enfoque ecosistémico de la gestión de la pesca de la langosta espinosa del Caribe en escala de demostración (países escogidos del CLME+): organismos nacionales de pesca.

## Slide 4
RESULTADO 2: Mejora de la capacidad de gestión de conocimientos/bases de datos de los recursos de langosta espinosa del Caribe.
Producto 2.1. Plan de gestión regional de las pesquerías de la langosta espinosa del Caribe: COPACO, OSPESCA, CRFM.
Producto 2.2. Mejora de la capacidad de recopilación de datos, evaluación de las poblaciones, gestión, análisis, presentación de información e intercambio entre los niveles regional, subregional y nacional: autoridades nacionales de pesca, interesados.
Producto 2.3. Mejora de la capacidad de seguimiento, control y vigilancia: autoridades nacionales de pesca, armada y otras autoridades relacionadas.
Producto 2.4. Mejora de la capacidad de evaluación de las poblaciones: autoridades nacionales de pesca.
Introducción - Productos

## Slide 5
RESULTADO 3: Ejecución de medidas socialmente justas de gestión/reducción de tensiones
Producto 3.1. Ejecución coordinada regionalmente de temporada de veda anual en las pesquerías de la langosta espinosa del Caribe: COPACO, CRFM, OSPESCA, interesados nacionales.
Producto 3.2. Ejecución mejorada/coordinada de medidas contra la pesca INDNR ajustadas a la pesca de la langosta: COPACO, CRFM, OSPESCA.
Producto 3.3. Puesta en marcha y promoción de un sistema de rastreabilidad de productos de la langosta espinosa del Caribe: OSPESCA, OIRSA.
Producto 3.4. Puesta a prueba de métodos alternativos de pesca de la langosta espinosa a nivel experimental y posibilidad de evaluar su replicabilidad y ampliación: OSPESCA, interesados.
Introducción - Productos

## Slide 6
RESULTADO 4: Mecanismo para hacer seguimiento del progreso en lo concerniente al enfoque ecosistémico de la pesca y para facilitar la gestión, replicación y ampliación de actividades del subproyecto, y estrategia para asegurar la continuidad de los esfuerzos más allá de la duración del subproyecto.
Producto 4.1. Sistema para hacer seguimiento y evaluar el progreso en lo concerniente al enfoque ecosistémico de la pesca y para facilitar la toma de decisiones estratégica/adaptativa: OSPESCA, CERMES.
Producto 4.2. Documentación y difusión de lecciones aprendidas y mejores prácticas de las actividades de demostración entre estados del CLME+ y otros interesados: OSPESCA.
Producto 4.3. Aprovechamiento de cofinanciación adicional para la ejecución del subproyecto, y plan formalmente aprobado para después que termine el subproyecto.
Introducción - Productos

## Slide 7
Estado de la ejecución técnica:
Estado de los gastos financieros
Según lo programado | Demoras moderadas | Grandes demoras
 | x | 
Según lo programado | Demoras moderadas | Grandes demoras
 | x | 
Si tomamos en consideración que la asignación original de tiempo del proyecto fue de cuatro años.

## Slide 8
Balance de la ejecución del proyecto
Categoría | Porcentaje (Ecolangosta+: 40 objetivos y 13 hitos)
Finalizado | 7/40 objetivos (17%)
Según lo programado | 16/40 objetivos (40 %)
Bajo riesgo de no terminar a tiempo | 3/40 objetivos (8 %)
Alto riesgo de no terminar a tiempo | 14/40 objetivos (35 %)
Alto riesgo de no lograr el objetivo | 

## Slide 9
Logros hasta la fecha
Mecanismo interino de coordinación para la pesca sostenible (FAO-CRFM-OSPESCA), en vigor desde 2016.
Existen grupos de trabajo y puntos focales nacionales.
Actualización del plan de gestión de la pesca de la langosta espinosa para los países de la OSPESCA, ampliado a la región de la COPACO (inglés y español).
Acuerdo en torno a la metodología de evaluación de poblaciones, y diseño de los formularios de datos para la evaluación de poblaciones de la langosta espinosa.
Apoyo a la ejecución de la temporada de veda regional de la langosta espinosa en los países de la OSPESCA.
Borrador del documento de una norma regional de rastreabilidad.
Revisión/actualización de valores de referencia de los reglamentos regionales de gestión y del marco jurídico.

## Slide 10
Objetivos que corren alto riesgo
Producto | Alto riesgo de no terminar a tiempo | Alto riesgo de no lograr el objetivo
Producto 1.1. (O1.1) Ampliación y mejoramiento de la arquitectura de gobernanza transfronteriza | Ejecución al 100 % de los mandatos entre los organismos/instituciones (CRFM, COPACO y OSPESCA) en cada uno de los 7 componentes del ciclo normativo sobre los que tengan competencia. Ejecución al 100 % de las medidas actuales que facilitan la participación de actores de la sociedad civil y del sector privado en la implementación del ciclo normativo de la langosta en el plano regional. | 
Producto 1.2. (O2.2) Mejoramiento de la arquitectura de gobernanza en el plano nacional del enfoque ecosistémico de la gestión de la pesca de la langosta espinosa del Caribe en escala de demostración (países escogidos del CLME+) | Por lo menos 7 países del CLME+ en que se pesca langosta espinosa con una arquitectura mejorada a nivel nacional que: • permite la ejecución del ciclo normativo completo; • facilita la coordinación intersectorial; • facilita la gobernanza interactiva; para el final del subproyecto. | 

## Slide 11
Objetivos que corren alto riesgo
Producto | Alto riesgo de no terminar a tiempo | Alto riesgo de no lograr el objetivo
Producto 2.1. Plan de gestión regional de las pesquerías de la langosta espinosa del Caribe | Presentación del plan regional de gestión a la reunión de la COPACO para su consideración. Plan aprobado e integrado en el plano nacional en por lo menos 7 países del CLME para el final del tercer año del proyecto. | 
Producto 2.3. (O2.3.) Mejora de la capacidad de seguimiento, control y vigilancia | Registro interconectado de buques en los niveles regional y nacional en vigor en, por lo menos, los países de la OSPESCA más Colombia, Jamaica y Las Bahamas, para el final del tercer año del subproyecto. | 

## Slide 12
Objetivos que corren alto riesgo
Producto | Alto riesgo de no terminar a tiempo | Alto riesgo de no lograr el objetivo
Producto 3.1. (O3.1.) Ejecución coordinada regionalmente de temporada de veda anual en las pesquerías de la langosta espinosa del Caribe. | Acuerdo OSPESCA-CRFM, en el contexto del Plan de acción conjunta, sobre la ampliación geográfica de la aplicación coordinada de la temporada de veda. Coordinación de la aplicación de la temporada de veda con otros países de la región con población de langostas, como mínimo durante el último año del subproyecto. | 
Producto 3.3. (O3.3.) Puesta en marcha y promoción de un sistema de rastreabilidad de productos de la langosta espinosa del Caribe | Presentación de una norma regional de rastreabilidad al Comité Directivo del CLME+ y a la COPACO para el año 2. | 

## Slide 13
Objetivos que corren alto riesgo
Producto | Alto riesgo de no terminar a tiempo | Alto riesgo de no lograr el objetivo
Producto 3.4. (O3.4.) Puesta a prueba de métodos alternativos de pesca de la langosta espinosa a nivel experimental y posibilidad de evaluación de su replicabilidad y ampliación. | Iniciativa experimental para probar y evaluar métodos alternativos de pesca para el final del año 1 del subproyecto. Evaluación de la viabilidad técnica y económica para el final del año 3 del subproyecto. Análisis y cuantificación del potencial de replicabilidad y ampliación, vinculado con indicadores de objetivos socioeconómicos, y documentado para el final del año 3 del subproyecto. | 

## Slide 14
N.º | Dificultad | Medidas de mitigación | Para cuándo
1 | Los países de fuera de la región han registrado progreso y participación limitadas en Ecolangosta+ | Este problema se ha abordado mediante comunicaciones formales e informales de OSPESCA y Ecolangosta+ dirigidas a los países involucrados. Personal de Ecolangosta+ visitó Colombia y Jamaica en 2017 para abordar este asunto. El coordinador de Ecolangosta+ ha informado estas situaciones a la UCP del CLME+ y se ha sugerido que el Director del CLME+ interceda con puntos focales del FMAM para resolver estos problemas persistentes. | En curso desde 2017
2 | Limitaciones históricas en los ámbitos de los recursos humanos y la financiación demoran la ejecución del plan de trabajo. Las prioridades varían de un país a otro. | Se ha abordado este asunto mediante comunicación con puntos focales y autoridades nacionales. Sin embargo, se trata de un problema estructural de índole histórica en el sector gubernamental de la pesca. | En curso
Dificultades que se enfrentan

## Slide 15
Ejecución financiera
Nombre del organismo | Presupuesto de 2018 | Cantidad gastada hasta abril de 2018 | Presupuesto de 2019 | Riesgo de no alcanzar el objetivo del presupuesto | Medidas correctivas propuestas
OSPESCA | USD 413.162 | USD 85.766 | USD 166.241 | Lenta ejecución de actividades en los países | Fortalecer el seguimiento de la conformidad con los planes de trabajo establecidos
Nombre del organismo | Presupuesto del proyecto | Cantidad gastada hasta abril de 2018
OSPESCA | USD 960.000 | USD 466.364
Desempeño | Proyecto | 2018 (abril de 2018)
 | 48,58 % | 20,76 %

## Slide 16
Recomendaciones transversales para la exitosa ejecución del proyecto
Fortalecer la participación y el trabajo de las autoridades nacionales de pesca en el logro de los objetivos. Se requiere que las actividades del subproyecto sean debidamente incorporadas en el proceso nacional de planificación y los programas y planes de desarrollo.
Deben fortalecerse los sistemas de recopilación y análisis de datos para la toma de decisiones, en particular las estadísticas y las bases de datos.

## Slide 17
Recomendaciones transversales para la exitosa ejecución del proyecto
Los países deben seguir definiendo y analizando los indicadores, puntos de referencia y objetivos más allá del período de ejecución de los subproyectos.
Si bien los proyectos de cooperación, e incluso el propio gobierno, no pueden resolver los problemas estructurales en corto plazo, es posible ejecutar acciones tales como formación de funcionarios que ya estén trabajando, lo mismo que establecer alianzas con otras entidades, como las autoridades nacionales de estadísticas, las universidades, los institutos de investigación y las ONG, entre otras.

## Slide 18
Gracias
Catalizar la ejecución del Programa de Acción Estratégica de los GEM del Caribe y la Plataforma Continental del Norte de Brasil (2015-2020)
Segunda Reunión del Comité Directivo del Proyecto CLME+