## Slide 1
Cronología y Requisitos para un “Proyecto PROCARIBE+”
para dar continuidad a la iniciativa CLME+
(Implementación del PAE del CLME+ SAP, incluidos los logros y resultados del proyecto CLME+)
Catalizando la implementación del Programa de Acciones Estratégicas para los los GEM del Caribe y la Plataforma Continental del Norte de Brasil (2015-2020)
Programa de Trabajo del CDP CLME+ May-Jun 20, Item 6.2

## Slide 2
Inclusión del FIP en el programa de trabajo del Consejo del FMAM
Aprobación del Documento del Proyecto PROCARIBE+
Presentación del Documento del proyecto PROCARIBE+ a la Secretaría del FMAM
Presentación de la versión final del FIP a los países CLME+
Cartas de endoso del país (PFO del FMAM)
Presentación formal del FIP a la Secretaría del FMAM
Lanzamiento de la subvención de preparación del proyecto
Inicio del Proyecto PROCARIBE+
Marzo
2021
Junio
2021
Junio
2022
Octubre
2022
Noviembre
2020
Proceso y cronología aspiracional hacia el inicio del Proyecto PROCARIBE+
Desarrollo del Documento del Proyecto PROCARIBE+
(12 meses max)

## Slide 3
Revisión de los componentes, resultados y productos propuestos para el FIP
Presentación del borrador del PIF para revisión de los países
Revisión y comentarios de los países sobre el borrador del FIP
Presentación de la versión final del FIP a los países CLME+
Cartas de endoso del país (PFO del FMAM)
Presentación formal del FIP a la Secretaría del FMAM
Apoyo a los componentes, resultados y productos propuestos para/en la reunión del CDP
Proceso y Cronología hacia la Presentación formal de la nota conceptual (FIP) a la Secretaría del FMAM
Marzo
2021
Noviembre 2020
Junio
2020
Agosto 2020

## Slide 4: Requisitos de los países
Revisión y aportes a la nota conceptual (FIP) PROCARIBE+
Presentación de las cartas de endoso de los PFO del FMAM por los países CLME+
Cofinanciación indicativa de las organizaciones socias y los países